УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы города по городскому хозяйству от 30.11.2020 № 12069-а

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска на 2021 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид ремонта и испытания | Сроки проведения работ | Объекты с прекращением теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Челябинская ТЭЦ-1: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – КБС | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – КБС Ду700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-19 по ул. Барбюса и до ТК-36 по ул. Гагарина со всеми ответвлениями; – теплотрасса Ду400 мм от Т.10 до Т.10А по ул. Гранитной; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-19 по ул. Барбюса до Т.13 тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – Новороссийская; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-22 по ул. Руставели до Т.Г тепломагистрали ЧТЭЦ-1 - Колющенко; – теплотрассы микрорайонов «Руставели-1», «Руставели-2», «Порт-1», «Порт-2», «Агалакова» | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 25.05.2021 | 08.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ Ду500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.9 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 25.05.2021 | 08.06.2021 | отсутствуют |
| 1.3. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1 | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1 Ду1200 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до коллектора ЧТЭЦ-1 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 25.05.2021 | 08.06.2021 | отсутствуют |
| 1.4. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Новороссийская | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Новороссийская Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-15 по ул. Гагарина; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-36 ул. Гагарина по ул. Ереванской до Т.40 (на территории завода ЧТПЗ); – теплотрассы поселка ЗМК; – теплотрасса Ду700 мм от ТК-70 по ул. Ереванской до ТК-4 по ул. Чай-киной; – теплотрасса Ду350 мм от ТК-59 ул. Гагарина до ТК 59-11 и ТК-59-13 по ул. Новороссийской | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 15.06.2021 | 29.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1.5. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 –Колющенко | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Колющенко Ду800 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.А; – теплотрассы от ТК-19, ТК-23 до ТК-23-32А; – теплотрассы от ТК-22 до ТК-59-11, ТК-59-13 и до МСЧ ЧТПЗ; – теплотрассы поселка ЧТЭЦ-1 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-8; – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4 до ТК-19 по Копейскому шоссе с теплотрассами поселка ЧКПЗ, поселка мясокомбината. | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1.7. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.4; – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4А через Т.А, ТК-7 по ул. Батумской до ТК-4 по ул. Чайкиной с теплотрассами микрорайона «Трубников-2»; – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ Ду700 мм от ТК-8 до ТК-30 по ул. Батумской, до ТК-15, ТК-29 по ул. Ереванской и до Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) с теплотрассами микрорайона «Трубников-1»; – теплотрасса Ду500 мм от Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) на поселок «Сельмаш» с теплотрассами поселка «Сельмаш» | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 27.07.2021 | 10.08.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 2. | Челябинская ТЭЦ-2: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду1000/800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до Т.300; | гидравлические испытания на плотность, | 25.05.2021 | 08.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – теплотрасса Ду500/350/200 мм ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ от Т.9 до Т.300; – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду700/500 мм от Т.300 до ТК-9 по пр. Ленина, от ТК-47 по ул. 3-го Интернационала до ТК-78 по ул. Сони Кривой с теплотрассой от ТК-71 до ТК-3 по ул. Красной; – теплотрасса ЮУЖД Ду500 мм от Т.11 до ТК-10-22 по ул. Евтеева; – теплотрасса Ду400/500 мм от ТК-62 по ул. Тимирязева до ТК-12А по ул. Евтеева и до ТК-22Б по ул. Доватора; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-20 по ул. Комсомольской до ТК-21 по ул. Доватора | прочность и текущий ремонт |  |  | плану |
| 2.2. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бродокалмакский тракт | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бродо-калмакский тракт Ду1000/800 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-13 по ул. Кулибина; – теплотрасса Ду500 мм от П-1 на пос. Чурилово; – теплотрасса Ду800/700 мм по ул. Салютной от ТК-22 до ТК-34 по ул. Артиллерийской; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-25 ул. Марченко до ТК-31Б пер. Лермонтова; – теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Комарова от ТК-1 до ТК-31Б; – теплотрасса Ду300 мм от ТК-5 по | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 27.07.2021 | 10.08.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ул. Первой Пятилетки до ТК-47-17 и до ТК-47-25 по ул. Котина; – теплотрассы микрорайонов «Комарова-1», «Комарова-2», «Салютная», «Чурилово» |  |  |  |  |
| 2.3. | Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бажова | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бажова Ду800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-22; – теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-16 до ТК-16-48 и до ТК-11-3 по ул. Салютной; – теплотрасса Ду350/200/350 мм от ТК-16-48 через ТК-26 до ТК-34 по ул. Артиллерийской | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 11.08.2021 | 25.08.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 3. | Челябинская ТЭЦ-3: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | II тепломагистраль ЧТЭЦ-3; III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 | – II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1200/1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-3; – II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000/700 мм от П-3 до ТК-30 по Комсомольскому проспекту с теплотрассами микрорайона «А»; – теплотрасса Ду500 мм по ул. Автодорожной от Т.55 до Т.21А; – теплотрасса Ду700 мм от П-5А до насосной № 4 (территория ЧТЭЦ-4); – III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-5; – тепломагистраль Ду800 мм | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 25.05.2021 | 08.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | в Металлургический район от П-3А до ТК-39 по ул. Хлебозаводской с теплотрассами МУП «ЧКТС»: – теплотрасса Ду400 мм от ТК-39 до ТК-III-2 по ш. Металлургов; – теплотрассы 2Ду300 мм и 1Ду500 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ТК-III-3 по ш. Металлургов; – южная теплотрасса по ш. Метал-лургов Ду700/400 мм от ТК-III-2 до ЦТП № 4 со всеми ответвлениями; – северная теплотрасса по ш. Металлургов Ду500/400 мм от ТК-IV-1а до ЦТП № 4 со всеми ответвлениями; – теплотрасса Ду300/200 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской в сторону ул. Морской; – теплотрасса Ду400 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ЦТП № 8; – теплотрасса Ду400/300 мм от ТК-XIX-6 до ЦТП № 3; – теплотрассы контуров ЦТП № 3, № 4, № 7, № 8 |  |  |  |  |
| 3.2. | I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 | – I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-10А по ул. Бажова; – теплотрасса Ду700/500/350 мм от ТК-10А по ул. Бажова через ТК-35-14 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 15.06.2021 | 29.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | по ул. Арзамасской 3-й, Т. 25-3 по ул. Гатчинской, ТК-18А по ул. Героев Танкограда до ТК-7 по пр. Победы; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-18А до ТК-28 с теплотрассами микрорайона «ЖБИ»; – теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-35-14 по ул. Арзамасской 3-й через ТК-35 пер. Лермонтова до ТК-31Б ул. Краснофлотская и по ул. Бажова, ул. Карпенко до ТК-47-25 и до ТК-63 (автодорога «Меридиан»); - теплотрасса Ду300 мм от ТК-28 по ул. Героев Танкограда через ТК-7 по ул. Потемкина до ТК-54 по ул. Карпенко и до ТК-49 по ул. Артиллерийской; – теплотрасса по ул. Артиллерийской от ТК-50 до ТК-34 |  |  |  |  |
| 3.3. | I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 | – I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-13 по ул. Кулибина; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-21 по ул. Танкистов до ТК-31Б по ул. Комарова; – теплотрассы микрорайонов № 34, «Первоозерный–4», «Первоозер- ный–5», «Первоозерный–6» | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 4. | Челябинская ТЭЦ-4: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4 | – IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду1000/800/700 мм от коллектора до | гидравлические испытания | 25.05.2021 | 08.06.2021 | приложение 1 к Сводному |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | П-1 по Свердловскому пр. и до ТК-41А по ул. Островского; – теплотрасса Ду800/500 мм по ул. Островского от ТК-21А до ТК-37А; – теплотрасса Ду800 мм по ул. Краснознаменной от ТК-40А до Т.13А; – теплотрасса Ду500 мм от Т.А IV т/м ЧТЭЦ-4 до ТК-25-111А с теплотрассами микрорайона «Кирсараи» | на плотность, прочность и текущий ремонт |  |  | годовому плану |
| 4.2. | II тепломагистраль ЧТЭЦ-4 | – II тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду800/700/500 мм от коллектора до ТК-30-8 по ул. Работниц; – теплотрасса Ду700 мм по ул. Полковой от ТК-29А до Т.13А; – теплотрасса Ду350/300 мм по ул. Островского, ул. Кыштымской от ТК-21 через ТК-21-57 до ТК-25-24 по пр. Победы; – теплотрасса Ду800/700 мм по ул. Краснознаменной от Т.13А до насосной № 2 с теплотрассами микрорайона по ул. Косарева; – теплотрасса Ду700 мм по Свердловскому проспекту от насосной № 2 до ТК-79; – теплотрасса Ду500 мм по ул. Коммуны от ТК-36А до ТК-10; – теплотрасса Ду350/250 мм от ТК-16 по ул. Коммуны до ТК-35 по ул. Маркса; – теплотрасса Ду500 мм по пр. Ленина, ул. Тернопольской от ТК-37 до | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 15.06.2021 | 29.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ТК-91; – теплотрасса Ду350 мм по ул. Маркса, ул. Энгельса от ТК-35 до ТК-37-6; – теплотрасса Ду500/350 мм по ул. Сони Кривой от ТК-78 до ТК-91; – теплотрасса Ду500/250 мм от ТК-2А по ул. Либкнехта до ТК 88-10 по ул. Энтузиастов; – теплотрасса Ду500 мм по ул. Энтузиастов от ТК-37-11 до ТК-45-5 |  |  |  |  |
| 4.3. | I тепломагистраль ЧТЭЦ-4 | – I тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от коллектора до ТК-23 с теплотрассами поселка ЧГРЭС; – теплотрасса Ду700/500/400 мм по пр. Победы от ТК-19 до ТК-25-24; – теплотрасса Ду400 мм от ТК-19-6 до Т.19-12; – теплотрасса Ду400 мм от ТК-25-111 до ТК-25-124 по ул. Набережной; – теплотрасса Ду350/300 мм по ул. Береговой от ТК-25-104 до Т.30-13; – теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Работниц от ТК-25-124 до ТК-30-8 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 4.4. | V тепломагистраль ЧТЭЦ-4 | – V тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от насосной № 4 до ТК-47 по ул. 3-го Интернационала; – теплотрасса Ду400 мм от ТК-35 до | гидравлические испытания на плотность, прочность | 27.07.2021 | 10.08.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ТК-63 (автодорога «Меридиан»); – теплотрасса Ду400 мм по пр. Победы от ТК-23 1-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 до ТК-7 с теплотрассами по ул. Кудрявцева, ул. Ульяны Громовой и ул. Либединского; – теплотрасса Ду700/500 мм по ул. Коммуны от ТК-47 до ТК-10 с теплотрассами ЦТП по ул. Коммуны | и текущий ремонт |  |  |  |
| 5. | Северо-Западная котельная (далее – СЗК) | – водогрейный котел № 1 | текущий ремонт | 18.03.2021 | 29.03.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 2 | текущий ремонт | 13.05.2021 | 24.05.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 3 | текущий ремонт | 16.04.2021 | 29.04.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 4 | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 31.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 5 | текущий ремонт | 01.04.2021 | 12.04.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 6 | текущий ремонт | 09.05.2021 | 29.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 7 | текущий ремонт | 31.05.2021 | 29.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 8 | текущий ремонт | 27.05.2021 | 12.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – паровой котел № 1 | текущий ремонт | 26.08.2021 | 06.09.2021 | отсутствуют |
|  |  | – паровой котел № 2 | текущий ремонт | 09.09.2021 | 20.09.2021 | отсутствуют |
| 5.1. | I тепломагистраль СЗК | – I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-8; – теплотрасса Ду800 мм от ТК-8 I т/м до Т.5 II т/м; – IV тепломагистраль СЗК Ду800 мм от ТК-8 до ТК-14А; – теплотрасса Ду800 мм от ТК-7 по ул. Ворошилова до ТК-124А по ул. Братьев Кашириных; | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 25.05.2021 | 08.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – теплотрасса Ду700 мм по ул. Ворошилова, ул. Молодогвардейцев от ТК-14А до ТК-65; – теплотрасса Ду700 мм от ТК-80 по ул. Братьев Кашириных до ТК-115А по ул. 40-летия Победы; – теплотрассы микрорайонов «Куйбышева», «Общежитий», «Больничный комплекс», «Бр. Кашириных – 1, 2, 3», № 22-23, № 24, «АкадемРиверсайд» |  |  |  |  |
| 5.2. | I тепломагистраль СЗК | – I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-14; – теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-45 до ТК-37А по ул. Островского; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-33А по ул. Островского до Т.21А по ул. Автодорожной; – теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-30 до ТК-30А-17 по пр. Победы; – теплотрассы микрорайонов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 15.06.2021 | 29.06.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 5.3. | II тепломагистраль СЗК | – II тепломагистраль СЗК Ду800/500 мм от коллектора СЗК до П-1 | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 13.07.2021 | 27.07.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4. | III тепломагистраль СЗК | – III тепломагистраль СЗК Ду800/700 мм от коллектора СЗК до ТК-115А по ул. 40-летия Победы; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-89 до ТК-11 по ул. Ворошилова; – теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-96 до ТК-45; – теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-111 по ул. 250-летия Челябинска, ул. Татищева до ТК-136-12; – теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-99 по Комсомольскому пр. до ТК-155 по ул. Салавата Юлаева; – теплотрасса Ду700/500 мм от Т.85 до ТК-171 по Краснопольскому пр.; – теплотрасса Ду400/300 мм от Т.85-1 по ул. Профессора Благих, ул. Лобырина до ТК-159; – теплотрассы микрорайонов № 8, № 9, № 10-11, № 12-18, № 13, № 17, № 25, № 26, № 27, № 28, № 31, «Строитель-1», «Строитель-2», № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, «Полифарм» | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 13.07.2021 | 27.07.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 6. | Юго-Западная котельная (далее – ЮЗК) | – водогрейный котел № 1 | текущий ремонт | 01.06.2021 | 15.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 2 | текущий ремонт | 16.06.2021 | 30.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 3 | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 31.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 4 | текущий ремонт | 15.07.2021 | 29.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 5 | текущий ремонт | 30.07.2021 | 13.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – паровой котел № 1 | текущий ремонт | 30.04.2021 | 21.05.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – паровой котел № 2 | текущий ремонт | 24.05.2021 | 31.05.2021 | отсутствуют |
| 6.1. | II, III тепломагистраль ЮЗК | – II тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-20 по ул. Доватора c теплотрассами поселка Металлобазы и поселка Локомотивный; – I тепломагистраль ЮЗК Ду700 мм от ТК-11 до ТК-17А по ул. Доватора; – теплотрасса Ду700 мм по ул. Доватора от Т.А до ТК-14; – теплотрасса Ду700 мм от ТК-14 по ул. Доватора, ул. Сулимова до ТК-75 по ул. Красной; – III тепломагистраль ЮЗК Ду400/350/250 мм от коллектора до ТК-8 по ул. Толбухина и до ТК-11по ул. Базовой 2-й с теплотрассами пос. АМЗ | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 6.2. | I тепломагистраль ЮЗК | – I тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-11; – теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-6 по ул. Гоголя через ТК-76А до ТК-62 по ул. Татьяничевой и по ул. Смирных до ТК-45-5 по ул. Энтузиастов; – теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Энтузиастов от ТК-45-5 до ТК-37 по ул. Образцова; – теплотрасса Ду350 мм по ул. Образцова от ТК-37 до ТК-71 по ул. Татьяничевой; – теплотрасса Ду500/700 мм от | гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт | 27.07.2021 | 10.08.2021 | приложение 1 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ТК-45-1 по ул. Энтузиастов через ТК-30 до ТК-14 по ул. Доватора с теплотрассами ЦТП «Радиотехникум» и ЦТП «Яблочкина» |  |  |  |  |
| 7. | Тепловые сети АО «УСТЭК-Челябинск»: |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | – участок т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК-40 до ТК-42, Ду500 мм Lк=210 м | реконструкция | 01.07.2021 | 01.08.2021 | отсутствуют |
| 7.2. |  | – участок тепловой сети от ТК-46-1а-ТК-46-2 ул. Гагарина, Ду300 мм, Lк= 80 м | капитальный ремонт | 15.05.2021 | 15.06.2021 | отсутствуют |
| 7.3. |  | – замена запорной арматуры в Т. 27 на поселке ЗМК (тепломагистраль ЧТЭЦ-1 - ЧКПЗ) | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 15.06.2021 | 29.06.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.4. |  | – замена запорной арматуры в Т.6 по ул. Грозненской (тепломагистраль ЧТЭЦ-1 - ЧКПЗ) | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 15.06.2021 | 29.06.2021 | во время про ведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.5. |  | – замена запорной арматуры в ТК-4 по ул. Нахимова (тепломагистраль ЧТЭЦ-1 - ЧКПЗ) | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 27.07.2021 | 10.08.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.6. |  | – реконструкция ЦТП «Сельмаш» с переводом на работу в | реконструкция | 15.05.2021 | 10.09.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | понизительном режиме |  |  |  |  |
| 7.7. |  | – реконструкция ЦТП «ЗМК» с переводом на работу в понизительном режиме | реконструкция | 15.05.2021 | 10.09.2021 | отсутствуют |
| 7.8. |  | – участок от ТК-17 до ТК-14 т/тр по ул. Коммуны Ду500 мм, Lк =370 м | реконструкция | 10.05.2021 | 15.06.2021 | отсутствуют |
| 7.9. |  | – участок тепловой сети от ТК-17а3- ТК-10-24 ул. Монакова, с Ду400 мм на Ду273 мм, Lк=350 м в ППУ изоляции | реконструкция | 08.06.2021 | 15.07.2021 | отсутствуют |
| 7.10. |  | – участок теплотрассы от ТК-1 до ТК-9 по ул. Пушкина Ду400 мм, Lк=487 м в ППУ изоляции | реконструкция | 08.06.2021 | 08.08.2021 | отсутствуют |
| 7.11. |  | – участок теплотрассы от ТК10-20 до ТК10-22 ул. Евтеева в ППУ-изоляции Ду500 мм, длина по каналу 497 м | реконструкция | 21.07.2021 | 15.09.2021 | отсутствуют |
| 7.12. |  | – замена запорной арматуры в Т.9, Т. 11А тепломагистрали ЧТЭЦ-2 - Центр города | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 25.05.2021 | 08.06.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.13. |  | – замена запорной арматуры в ТК-20 2-й тепломагистрали ЮЗК | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 06.07.2021 | 20.07.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.14. |  | – замена запорной арматуры в ТК-3 теплотрассы по ул. Красной | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 06.07.2021 | 20.07.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | прочность |
| 7.15. |  | – участок тепловой сети от 1-й т/м ТЭЦ-3 от ТК-61 до ТК-61-4 по ул. Кудрявцева, 2Ду =150 мм, Lк =200 м, 2Ду =200 мм, Lк =115 м | капитальный ремонт | 01.07.2021 | 10.08.2021 | отсутствуют |
| 7.16. |  | – замена запорной арматуры в Т. II-16 тепломагистрали ЧТЭЦ-2 - Центр города | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 25.05.2021 | 08.06.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.17. |  | – участок 1 т/м ЧГРЭС от ТК 25-111 до ТК- 25-124 по ул. Набережной, Ду 400 мм, Lк=1042 м в ППУ изоляции | реконструкция | 10.05.2021 | 06.07.2021 | отсутствуют |
| 7.18. |  | – участок 5 т/м ТЭЦ-4 от ТК-35 до ТК-36 Ду700 мм, Lк=112 м по ул. 3-го Интернационала | реконструкция | 08.06.2021 | 08.07.2021 | отсутствуют |
| 7.19. |  | – участок от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм длиной 500 м | реконструкция | 29.06.2021 | 10.08.2021 | отсутствует |
| 7.20. |  | – реконструкция ПНС № 7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения | реконструкция | 15.05.2021 | 10.09.2021 | отсутствуют |
| 7.21. |  | – замена запорной арматуры в Т. А от 2-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 15.06.2021 | 29.06.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.22. |  | – замена запорной арматуры в Т. А от 4-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 | модернизация запорно- | 25.05.2021 | 08.06.2021 | во время проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | регулирующей арматуры |  |  | гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.23. |  | – замена запорной арматуры в Т. 16 2-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 | модернизация запорно- регулирующей арматуры | 15.06.2021 | 29.06.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.24. |  | – замена запорной арматуры в Т. 30 5-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 | модернизация запорно- регулирующей арматуры | 27.07.2021 | 10.08.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 7.25. |  | – участок теплотрассы 2 т/м ТЭЦ-3 от Н.О № 5 до ТК 30 по ул. Красного Урала, 2Ду700 мм, Lк=317 м | реконструкция | 10.05.2021 | 07.06.2021 | отсутствуют |
| 7.26. |  | – участок 1 т/м СЗК от ТК-96 до ТК-45 2Ду 700 мм, Lк=614 м в ППУ изоляции по Комсомольскому проспекту | реконструкция | 10.05.2021 | 10.07.2021 | отсутствуют |
| 7.27. |  | – участок теплотрассы 1 т/м СЗК от ТК-49 до ТК-50 по проспекту Победы, 2Ду700 мм, Lк=300 м | реконструкция | 08.06.2021 | 08.07.2021 | отсутствуют |
| 7.28. |  | – участок 1 т/м СЗК от ТК-29а до ТК-28 по Комсомольскому пр., 2Ду700 мм, Lк=160 м | реконструкция | 02.08.2021 | 10.09.2021 | отсутствуют |
| 7.29. |  | – участок тепловой сети от 1 т/м СЗК от ТК-60-1 до ТК-60 9 м-н 23, 2Ду200 мм, Lк = 85 м, 2Ду250 мм, | капитальный ремонт | 08.06.2021 | 08.08.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Lк = 118 м |  |  |  |  |
| 7.30. |  | – участок тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК-60-20 до ТК-60-19 м-н 23, 2Ду250 мм, Lк =56 м | капитальный ремонт | 08.06.2021 | 20.07.2021 | отсутствуют |
| 7.31. |  | – участок тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК 30-32 до ТК 30-34, м-н А., 2Ду200 мм, Lк =157 м | капитальный ремонт | 09.06.2021 | 20.07.2021 | отсутствуют |
| 7.32. |  | – замена запорной арматуры в Т.58, ТК-57-1, ТК-57-2, ТК-60, ТК-60-5, ТК-60-10, ТК-60-11, ТК-60-12, ТК-60-17, ТК-60-21 в микрорайоне № 23 (1-я тепломагистраль СЗК) | модернизация запорно-регулирующей арматуры | 25.05.2021 | 08.06.2021 | во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность |
| 8. | МУП «ЧКТС» |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | – замена запорной арматуры 15-720, 620 шт |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отсутствуют |
| 8.2. |  | – теплоизоляционные работы 57-720, 700 м3 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отсутствуют |
| 8.3. |  | – участки теплотрасс в процессе эксплуатации и в опрессовочный период 57-720, 12000 м | ремонт | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отсутствуют |
| 8.4. |  | – оборудование ЦТП и насосных | ремонт | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отсутствуют |
| 8.5. |  | – ЦТП № 11 по адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 14 | реконструкция | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.6. |  | – участок теплотрассы от ТК 48-20 до ТК 5-1 ул. Абразивная, Ду= 250 мм, Lк = 180 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.7. |  | – участок теплотрассы от ТК 18а-8 до ЦТП ЧКПЗ по ул. Псковской, 6, Ду=250 мм, Lк =120 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.8. |  | – участок теплотрассы от ТК 53-18 до ТК 53-19 по ул. Молодогвардейцев, 49б, Ду=250 мм, Lк =140 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.9. |  | – участок теплотрассы от ТК 22-6 до ТК 59-13 по ул. Новороссийской, 132б, Ду=350 мм, Lк = 65 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.10. |  | – участок теплотрассы от Каслинская 17б ТК25-143 - 25-144, Ду=200 мм, Lк =76 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.11. |  | – участок теплотрассы от ТК 97А-1Б до н/ст здания ТРК Фокус по ул. Молдавской, 16, Ду=150 мм, Lк =110 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.12. |  | – участок теплотрассы от ТК3-11-12 до ТК3-11-15 ул. Дегтярева, 98 Ду=150 мм, Lк =166 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.13. |  | – участок теплотрассы от ТК 25-30 до н/ст ул. Харлова, 9а, Ду=250 мм, Lк =120 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.14. |  | – участок теплотрассы от ТК 29-33 до ЦТП Первоозерный ул. Мамина, 3 Ду=400 мм, Lк =233 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.15. |  | – участок теплотрассы от ТК18-4 до ТК 18-28 по ул. Аральской, 212 Ду=250 мм, Lк =62 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.16. |  | – участок теплотрассы от ТК 114-13 через ТК 114-14 до н/ст ул. 250-летия Челябинска, 13 Ду=125, 150, 100 мм, Lк =91, 42, 50 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.17. |  | – участок теплотрассы от ТК143-36 до ТК 143-37 ул. Бр. Кашириных, Ду= 200 мм, Lк =69 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.18. |  | – участок теплотрассы от ТК 80-12 до н/ст ул. Набережная, 22а, Ду=70 мм, Lк =150 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.19. |  | – участок теплотрассы от ТК 80-2 до ТК 80-3 ул. Бр. Кашириных, Ду=200, 200, 250 мм, Lк =150 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.20. |  | – участок теплотрассы от ТК 52-10 до ТК 52-12 пр. Победы, 287 Ду=250, 200 мм, Lк =118, 43 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.21. |  | – участок теплотрассы от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50-летия ВЛКСМ | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.22. |  | – участок теплотрассы от ТК 15-10 до ЦТП-3 по ул. 50-летия ВЛКСМ, Ду=400 мм, Lк =230 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.23. |  | – участок теплотрассы от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50-летия ВЛКСМ, Ду=300 мм, Lк =80 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.24. |  | – участок теплотрассы от т.4-1 в сторону 4-2 ЧТЭЦ-2 до ПСХ «Чурилово», Ду=500 мм, Lк =300 м | капитальный ремонт | межотопи- тельный | межотопи- тельный | отсутствуют |
| 8.25. |  | – участок теплотрассы от ТК 18а-6 до ТК 18а-8 Копейское шоссе, 2а Ду=300,400 мм, Lк =130 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.26. |  | – участок теплотрассы от ТК 8-49 до ТК 8-49б по ул. Коммуны, Ду=200 мм, Lк =51 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.27. |  | – участок теплотрассы от ТК 143-27 до ТК 143-28 ул. Салавата Юлаева, Ду=300 мм, Lк =130 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.28. |  | – участок теплотрассы между ТК 8-1 через ТК 8-1а до ТК 8-2 по ул. Молодогвардейцев, 17, Ду=300 мм, Lк =330 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.29. |  | – участок от ТК 1-36 до ТК 1-36-1 по ул. Румянцева, 28, Ду=159 мм, Lк =60 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.30. |  | – участок теплотрассы от ТК 24-8 до ТК 24-8-7 по ул. Дружбы, 27 Ду=200 мм, Lк =130 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.31. |  | – участок теплотрассы от ТК 1-24 до ТК 1-24-1 по ул. Румянцева, 4, Ду=400 мм, Lк =220 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.32. |  | – участок теплотрассы от ТК 23-7-23 до ТК 23-16-16 по ул. Дачной, 14, Ду=150 мм, Lк =83 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.33. |  | – участок теплотрассы от ТК 6-8 до ТК 6-8-1 по ул. Богдана Хмельницкого, 14, Ду=200 мм, Lк =58 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.34. |  | – участок теплотрассы от ТК 6-8-1 до ТК 6-8-2 по ул. Богдана Хмельницкого, 14, Ду=200 мм, Lк =43 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.35. |  | – участок теплотрассы от ТК 25-3 до ТК 25-3-3 ш. Металлургов, Ду=250 мм, Lк =130 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.36. |  | – участок от ТК 5.8 до н.ст. ул. Громова, 5а (пос. Новосинеглазово), Ду=108 мм, Lк =35 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.37. |  | – участок от ТК 15 до н/с здания по ул. Захаренко, 6б, Ду=159 мм, Lк =60 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.38. |  | – участок от ТК 36 до ТК 39 по ул. Чехова, 3 (пос. Новосинеглазово), Ду=219 мм, Lк =50 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.39. |  | – участок от ТК 1-7 до ТК 1-4 по ул. ОПМС, 42 (ОПМС-42, пос. Чурилово), Ду=219 мм, Lк =70 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.40. |  | – участок теплотрассы от ТК 15.1 до ТК 15.1.4 ул. Октябрьская, 20, пос. Новосинеглазово, котельная Станционная, Ду=159 мм, Lк =100 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.41. |  | – ул. Нефтебазовая, 10 от ВУ4 до ТК 4, Ду=89 мм, Lк =90 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.42. |  | – ул. Чарчана, 10а от ТК 7 через ТК 7-6 до н/ст., Ду=76 мм, Lк =66 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.43. |  | – пос. Шагол Т.11.2 - 11.3 (ж/д пути) Ду=159 мм, Lк =122 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.44. |  | – пос. Шагол ТК 2.2 - 2.3 пос. Челябэнерго + сеть ГВС, Ду=133 мм, Lк =80 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.45. |  | – пос. Шершни ТК12 - 13 по ул. Парковой, Ду=219 мм, Lк=45 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.46. |  | – участок теплотрассы от ТК 35 до н/ст пос. Аэропорт, 25 Ду=133 мм, Lк=155 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 8.47. |  | – участок теплотрассы от ТК2.5 до ТК2.13 по ул. Геологов, пос. Новосинеглазово, котельная Новая, Ду=108, 89 мм, Lк =165 м | капитальный ремонт | межотопительный | межотопительный | отсутствуют |
| 9. | ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж имени С. М. Кирова» |  |  |  |  |  |

| 9.1. |  | – ремонт бойлера | текущий ремонт | 01.06.2021 | 30.06.2021 | отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – поверка счетчика газа | текущий ремонт | 01.07.2021 | 31.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – поверка манометров, газосигнализаторов | текущий ремонт | 01.07.2021 | 31.07.2021 | отсутствуют |
| 10. | ООО «ТЭСиС» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | котельная пос. АМЗ, ул. Днепровская, 15а | – оборудование котельной | текущий ремонт | 11.05.2021 | 25.05.2021 | отсутствуют |
| 10.2. | котельная, пос. АМЗ, ул. Трактовая, 26а | – оборудование котельной | текущий ремонт | 11.05.2021 | 25.05.2021 | отсутствуют |
| 10.3. | котельная, ул. Мебельная, 81а | – оборудование котельной | текущий ремонт | 25.05.2021 | 08.06.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4. | котельная, пос. Аэропорт, ул. Увельская 1-я, 6Б | – оборудование котельной | текущий ремонт | 08.06.2021 | 22.06.2021 | отсутствуют |
| 10.5. | котельная, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 39Б | – оборудование котельной | текущий ремонт | 22.06.2021 | 06.07.2021 | отсутствуют |
| 10.6. | котельная, пос. Исаково, ул. Дорожная, 6, стр. 1 | – оборудование котельной | текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | отсутствуют |
| 11. | ООО «Центр» |  |  |  |  |  |
| 11.1. | котельная, тепловые сети, ул. Александра Шмакова, 28А | – оборудование котельной, тепловые сети | гидравлические испытания на прочность и плотность | 11.05.2021 | 25.05.2021 | приложение 2 к Сводному плану |
| 11.2. | котельная, тепловые сети, ул. Шаумяна, 122 | – оборудование котельной, тепловые сети | гидравлические испытания на прочность и плотность | 11.05.2021 | 25.05.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
| 11.3. | котельная, тепловые сети, ул. Мира, 63А | – оборудование котельной, тепловые сети | гидравлические испытания на прочность и плотность | 11.05.2021 | 25.05.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
| 11.4 | котельная, тепловые сети. пер. Прокатный 1-й, 2 | – оборудование котельной, тепловые сети | гидравлические испытания на прочность и плотность | 11.05.2021 | 25.05.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
| 11.5. | котельная, пос. Чурилово (ОПМС-42) | – оборудование котельной | текущий ремонт | 08.06.2021 | 22.06.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.6. | котельная, пос. Новосинеглазово, ул. Станционная, 3а | – оборудование котельной | текущий ремонт | 22.06.2021 | 06.07.2021 | отсутствуют |
| 11.7. | котельная, пос. Федоровка, ул. Молодогвардейская, 1Д | – оборудование котельной | текущий ремонт | 06.07.2021 | 20.07.2021 | отсутствуют |
| 12. | ЖКС № 9 |  |  |  |  |  |
| 12.1. | котельная № 230 | – оборудование котельной | текущий ремонт | 15.05.2021 | 21.08.2021 | отсутствуют |
| 13. | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |
| 13.1. | котельная, ул. Кирова - ул. Елькина | – оборудование котельной | текущий ремонт | 01.05.2021 | 31.08.2021 | отсутствуют |
| 14. | ООО «МСК» |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | – ТК 164-3, замена трубопровода и запорной арматуры тепловой сети | текущий ремонт | 26.07.2021 | 30.07.2021 | отсутствуют |
| 14.2. |  | – ТК 164-4, замена трубопровода и запорной арматуры тепловой сети | текущий ремонт | 02.08.2021 | 06.20.2021 | отсутствуют |
| 14.3. |  | – ТК 118А-33 в сторону ул. Братьев Кашириных, 131б | текущий ремонт | 31.05.2021 | 03.06.2021 | отсутствуют |
| 15. | ООО «ЧТСК» |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | – замена участка теплотрассы от ТК 37а-4 до ТК 37а-6, до ТК 37а-5 | капитальный ремонт | 15.05.2021 | 30.08.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.2. |  | – замена участка теплотрассы от ТК 7-5б в сторону ТК 7-5а (до первого П-образного компенсатора) | капитальный ремонт | 15.05.2021 | 30.08.2021 | отсутствуют |
| 15.3. |  | – реконструкция тепловой камеры ТК 109а-4 (27 мкр.), ТК 80-24, ТК 80-27, ТК 80-29 (мкр. Братьев Кашириных, 2), ТК 40-32 | капитальный ремонт | 15.5.2021 | 30.08.2021 | отсутствуют |
| 15.4. |  | – замена 2-го ввода в дом от ТК 80-27 | капитальный ремонт | 15.05.2021 | 30.08.2021 | отсутствуют |
| 15.5. |  | – мероприятия по осушению тепловых сетей мкр. Агалакова, путем устройства попутного дренажа с выводом в ДНС | организационно- технические мероприятия | 15.05.2021 | 30.08.2021 | отсутствуют |
| 16. | ООО «Теплоэнергосбыт» |  |  |  |  |  |
| 16.1. | котельная, ул. Ижевская, 112 | – водогрейный котел № 1 (3 МВт) | текущий ремонт | 18.05.2021 | 01.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 2 (3 МВт) | текущий ремонт | 18.05.2021 | 01.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 3 (5 МВт) | текущий ремонт | 18.05.2021 | 01.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 4 (5 МВт) | текущий ремонт | 18.05.2021 | 01.06.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.2. | тепловые сети от котельной по ул. Ижевской, 112 | – тепловые сети от котельной по ул. Ижевской, 112 до жилых домов и зданий, подключенных к котельной | гидравлические испытания на плотность, прочность и ремонт | 17.05.2021 | 31.05.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
| 16.3. | котельная № 1, ул. Университетская Набережная, 119-121 | – водогрейный котел № 1 (5 МВт) | текущий ремонт | 17.05.2021 | 31.05.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 2 (5 МВт) | текущий ремонт | 31.05.2021 | 14.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 3 (5 МВт) | текущий ремонт | 31.05.2021 | 14.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 4 (5 МВт) | текущий ремонт | 31.05.2021 | 14.06.2021 | отсутствуют |
| 16.4. | котельная № 2, ул. Университетская Набережная, 119-121 | – водогрейный котел № 1 (6,5 МВт) | текущий ремонт | 14.06.2021 | 28.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 2 (6,5 МВт) | текущий ремонт | 14.06.2021 | 28.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 3 (6,5 МВт) | текущий ремонт | 21.06.2021 | 05.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 4 (6,5 МВт) | текущий ремонт | 21.06.2021 | 05.07.2021 | отсутствуют |
| 16.5. | котельная № 3, ул. Университетская Набережная, 119-121 | – водогрейный котел № 5 (19,2 МВт) | текущий ремонт | 21.06.2021 | 05.07.2021 | отсутствуют |
| 16.6. | тепловые сети от комплекса котельных по ул. Университетской Набережной, 119-121 | – I т/м Ду400 мм от комплекса котельных по ул. Университетской Набережной, 119 до ТК-5; – II т/м Ду700 мм от комплекса котельных по ул. Университетской Набережной, 119 до ТК-11; – внутриквартальные сети микрорайонов 33, 33а, 34, 34а; 34в | гидравлические испытания на плотность, прочность и ремонт | 07.06.2021 | 21.06.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.7. | котельная «Манхэттен», ул. Труда, 193а | – водогрейный котел № 4 (15 МВт) | текущий ремонт | 05.07.2021 | 19. 07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 5 (15 МВт) | текущий ремонт | 05.07.2021 | 19. 07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – водогрейный котел № 6 (15 МВт) | текущий ремонт | 05.07.2021 | 19. 07.2021 | отсутствуют |
| 16.8. | тепловые сети от котельной «Манхэттен» | – тепловые сети от котельной «Манхеттен» ул. Труда, 193а до жилых домов и зданий, подключенных к котельной | гидравлические испытания на плотность, прочность и ремонт | 05.07.2021 | 19. 07.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
| 16.9. | 1 т/м СЗК | – теплотрасса Ду400/250 мм от ТК-19-6 до ТК-19-12 ул. Набережной | гидравлические испытания на плотность, прочность и ремонт | в соответствии с графиком вывода в ремонт на 2021 год АО «УСТЭК-Челябинск» |
| 17. | ООО ТСО «Северо-Запад» |  |  |  |  |  |
| 17.1. | котельная, ул. Ижевская, 105 | – тепловая сеть от ТК 3А до ул. Двинская, 21, от ТК 3А до ул. Двинская, 22 | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 15.06.2021 | в период проведения гидравличес-ких испытаний |
| 17.2. | котельная, мкр. 47, ул. Профессора Благих, 83, стр. 1 | – тепловая сеть от котельной до ТК 1 | перекладка для увеличения пропускной способности | 01.06.2021 | 01.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – замена котельного оборудования | реконструкция | 01.06.2021 | 01.07.2021 | отсутствуют |
| 18. | ПАО «Фортум» |  |  |  |  |  |
| 18.1. | ЧТЭЦ-1 | – турбоагрегат № 7 | текущий ремонт | 15.05.2021 07.07.2021 13.09.2021 | 15.05.2021 18.07.2021 18.09.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – турбоагрегат № 8 | текущий ремонт | 07.07.2021 19.07.2021 | 18.07.2021 28.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – газотурбинная установка № 10 | текущий ремонт | 05.04.2021 28.06.2021 12.07.2021 07.08.2021 15.11.2021 | 06.04.2021 11.07.2021 18.07.2021 07.08.2021 19.11.2021 | отсутствуют |
|  |  | – газотурбинная установка № 11 | текущий ремонт | 07.04.2021 07.07.2021 12.07.2021 22.11.2021 | 08.04.2021 11.07.2021 25.07.2021 26.11.2021 | отсутствуют |
| 18.2. | ЧТЭЦ-2 | – турбоагрегат № 1 | текущий ремонт | 09.01.2021 27.02.2021 13.03.2021 03.04.2021 01.05.2021 19.06.2021 24.07.2021 13.11.2021 11.12.2021 | 10.01.2021 28.02.2021 14.03.2021 04.04.2021 03.05.2021 20.06.2021 14.10.2021 14.11.2021 12.12.2021 | отсутствуют |
|  |  | – турбоагрегат № 2 | текущий ремонт | 13.02.2021 15.03.2021 17.04.2021 15.05.2021 26.06.2021 03.07.2021 07.08.2021 | 14.02.2021 01.04.2021 18.04.2021 16.05.2021 27.06.2021 04.07.2021 07.08.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – турбоагрегат № 3 | текущий ремонт | 06.03.2021 10.04.2021 08.05.2021 05.06.2021 19.07.2021 14.08.2021 04.09.2021 02.10.2021 | 07.03.2021 11.04.2021 10.05.2021 08.07.2021 22.07.2021 15.08.2021 05.09.2021 03.10.2021 | отсутствуют |
|  |  | – турбоагрегат № 4 | текущий ремонт | 20.03.2021 03.04.2021 15.05.2021 12.06.2021 10.07.2021 21.08.2021 | 21.03.2021 04.04.2021 28.05.2021 13.06.2021 11.07.2021 22.08.2021 | отсутствуют |
| 18.3. | ЧТЭЦ-3 | – энергоблок № 1 | текущий ремонт | 05.02.2021 07.05.2021 05.06.2021 03.07.2021 07.08.2021 16.08.2021 25.10.2021 11.11.2021 20.11.2021 | 07.02.2021 09.05.2021 06.06.2021 04.07.2021 08.08.2021 02.10.2021 28.10.2021 12.11.2021 21.11.2021 | отсутствуют |
|  |  | – энергоблок № 2 | текущий ремонт | 13.03.2021 10.04.2021 01.05.2021 06.06.2021 10.07.2021 14.08.2021 10.09.2021 18.12.2021 | 14.03.2021 11.04.2021 03.05.2021 18.06.2021 11.07.2021 15.08.2021 12.09.2021 20.12.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – энергоблок № 3 | текущий ремонт | 15.01.2021 27.03.2021 09.05.2021 11.10.2021 15.10.2021 | 17.01.2021 28.03.2021 15.05.2021 13.10.2021 17.10.2021 | отсутствуют |
| 18.4. | ЧТЭЦ-4 | – энергоблок № 1 | текущий ремонт | 19.01.2021 09.07.2021 30.08.2021 08.11.2021 06.12.2021 | 21.01.2021 09.07.2021 31.08.2021 16.11.2021 08.12.2021 | отсутствуют |
|  |  | – энергоблок № 2 | текущий ремонт | 12.01.2021 22.03.2021 17.04.2021 12.05.2021 02.08.2021 21.12.2021 | 24.02.2021 25.03.2021 17.04.2021 13.05.2021 03.08.2021 22.12.2021 | отсутствуют |
|  |  | – энергоблок № 3 | текущий ремонт | 16.02.2021 29.05.2021 12.07.2021 06.09.2021 14.09.2021 14.12.2021 | 18.02.2021 29.05.2021 22.08.2021 09.09.2021 16.09.2021 15.12.2021 | отсутствуют |
| 19. | МУП «ПОВВ» |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Котельная мкр. Сосновка | – котел № 1 | текущий ремонт | 01.06.2021 | 15.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – котел № 2 | текущий ремонт | 01.06.2021 | 15.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – котел № 3 | текущий ремонт | 01.06.2021 | 15.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – обмуровка и топки котлов № 1, 2, 3 | капитальный ремонт | 01.07.2021 | 31.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – трубная обвязка Na-катионитных фильтров № 1, 2, 3, 4, 5 | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 31.07.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – запорно-регулирующая арматура | капитальный ремонт | 10.05.2021 | 31.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – сетевой насос Д320/55 № 17 | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 07.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – питательный насос ЦНСГ 38/220 № 12 | капитальный ремонт | 01.07.2021 | 08.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – насос ГВС Км 100-65-200 № 29 | капитальный ремонт | 10.07.2021 | 16.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – насос К 65-50-160 № 25 | капитальный ремонт | 16.06.2021 | 23.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – насос Х 50-32-125Д № 28 | капитальный ремонт | 16.06.2021 | 24.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – насос ШР 406-18-46-2 | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 08.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – насос 3В/25-6,6/25-2 | капитальный ремонт | 12.05.2021 | 20.05.2021 | отсутствуют |
|  |  | – бойлер № 1 | текущий ремонт | 15.06.2021 | 26.06.2021 | отсутствуют |
|  |  | – бойлер № 2 | текущий ремонт | 14.07.2021 | 25.07.2021 | отсутствуют |

|  |  | – бойлер № 3 | текущий ремонт | 02.07.2021 | 10.07.2021 | отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – бойлер № 4 | капитальный ремонт | 01.08.2021 | 10.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – солевой приямок | капитальный ремонт | 05.07.2021 | 31.07.2021 | отсутствуют |
|  |  | – теплоизоляция теплотрасс и ГВС | капитальный ремонт | 15.06.2021 | 15.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – мазутное хозяйство | текущий ремонт | 01.06.2021 | 16.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – газовое оборудование | текущий ремонт | 01.06.2021 | 01.08.2021 | отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | – тепловые сети промплощадки СП ОСВ | гидравлические испытания на прочность и плотность | 10.05.2021 | 24.05.2021 | приложение 2 к Сводному годовому плану |
|  |  | – тепловые сети промплощадки СП ОСВ, не прошедшие гидроиспытание на прочность и плотность | капитальный ремонт | 01.06.2021 | 31.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – тепловые сети промплощадки СП ОСВ | промывка | 01.06.2021 | 31.08.2021 | отсутствуют |
|  |  | – котел ДКВР 6,5/13 № 1, 2, 3 | проведение обследования водно- химического режима паровых котлов | 01.01.2021 | 22.01.2021 | отсутствуют |
|  |  | – фильтры ХВО | проведение обследования установки докотловой обработки воды | 01.01.2021 | 01.03.2021 | отсутствуют |
|  |  | – ГРУ и внутрицеховые газопроводы | проведение экспертизы промышленной безопасности | 01.01.2021 | 12.08.2021 | отсутствуют |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска							                     		                                 А. И. Кочерещенко