## Инструкция
(требуется обновление)
Код шаблона: INV.WARM.Q4.2020
Версия 1.0
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК)
• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - ссылки и автозаполняемые поля
| A | - с формулами и константами |  | A | - обязательные для заполнения
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона.
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Консультации: |  | Обратиться за помощью
| Дистрибутивы: |  | Перейти
Инструкция по заполнению
| Отчётные формы: |  | Перейти к разделу
Контакты специалистов ЦА ФАС России:
| ФИО: |  | Лапкин Антон Олегович
| E-mail: |  | lapkin@fas.gov.ru
| ФИО: |  | Алибегов Рустам Кахриманович
| E-mail: |  | alibegov@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Методология заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Обновить
Показать / скрыть лог обновления
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!
Приступить к заполнению

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
2021-06-08 13:10 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2021-06-08 13:10 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
2021-06-08 13:10 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2021-06-08 13:10 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
2024-03-07 14:31 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2024-03-07 14:31 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020! | Информация
Очистить лог

## Титульный
Версия 1.0
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год
Субъект РФ | Челябинская область
Период регулирования | 2020 | Год
| год | Квартал
Наименование ИП | Инвестиционная программа № 80/24 от 29.10.2019 АО "УСТЭК-Челябинск" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы |  | 1 | 31211886 | 61362531
Наименование организации | АО "УСТЭК-Челябинск"
ИНН | 7453320202
КПП | 745301001
Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
Организационно-правовая форма | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества
Вид деятельности | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт
ИП утверждена с НДС | да
Показатели качества и надежности | по организации
Мероприятия по концессионному соглашению | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
Дата начала ИП | 01.01.2020
Дата окончания ИП | 31.12.2022
Период реализации ИП | 3 года
Наименование решения | Об утверждении инвестиционной программы АО «УСТЭК-Челябинск» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы
Тип решения | постановление
Номер решения | 80/24
Дата решения | 29.10.2019
Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=751b72d1-bee4-4a3f-a787-f62e1560bbc6
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080
Почтовый адрес | ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Безбородько Д.Ю.
Должность | Технический директор
Контактный телефон | +7 (351) 246-56-96
e-mail | info@ustekchel.ru
Приступить к заполнению

## ИП
1
Справка о финансировании в тыс.руб (c НДС)
Челябинская область АО "УСТЭК-Челябинск"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [14 empty] | тыс.руб. | %
Всего в рамках ИП
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 8739529.4153 | 1606497.0787 | 13675.3311 | 926344.814 | -680152.2647 | 57.6624
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 4589430.4395 | 1354217.8823 | 13643.5278 | 926182.8479 | -428035.0344 | 68.3925
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 245843.1241 | 35142.808 | 818.0536 | 9110.3828 | -26032.4252 | 25.9239 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 2423702.733 | 793117.6181 | 6545.4935 | 739135.5521 | -53982.066 | 93.1937 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 764905.0733 | 225702.9804 | 969.0787 | 105121.5657 | -120581.4146 | 46.5752 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 1154979.5092 | 300254.4757 | 5310.902 | 72815.3472 | -227439.1285 | 24.2512 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 3355067.0731 | 0 | 31.8033 | 161.9661 | 161.9661 | #DIV/0!
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 2795889.2276 | 0 | 31.8033 | 161.9661 | 161.9661 | #DIV/0! | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 559177.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 795031.9026 | 252279.1964 | 0 | 0 | -252279.1964 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 795031.9026 | 252279.1964 | 0 | 0 | -252279.1964 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Всего в рамках КС
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Всегода
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Собственные средствада
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средствада
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0 | За счет платы за технологическое присоединениеда
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Привлеченные средствада
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0 | Займыда
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средствада
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Бюджетное финансированиеда
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0 | Федеральный бюджетда
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0 | Бюджет субъекта РФда
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0 | Бюджет муниципального образованияда
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Прочие источники финансированияда
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0 | Лизингда
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0 | Прочиеда
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 689518.4102 | 53104.1388 | 543.9 | 38552.332 | 14551.8068
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.1. Реконструкция ГРП с заменой регуляторов давления газа 1-й и 2-й нитки Северо-западной котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Северо-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Молодогвардейцев | 1 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2180.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 436.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.2. Реконструкция оборудования ГРП Юго-западной котельной с заменой регуляторов, предохранительно-сбросных клапанов, арматуры | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4325.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 865.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.3. Реконструкция сетевых трубопроводов Ду 800 мм с заменой арматуры от коллекторной ЮЗК до границы участка территории котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 28065.3551 | 28065.3551 | 543.9 | 27121.5266 | 943.8285 | -943.8285 |  | 943.8285 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 5613.071 | 5613.071 | 0 | 3831.6724 | 1781.3986 | -1781.3986 |  | 1781.3986 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.4. Реконструкция нефтеловушки и фильтрационной насосной ЮЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 7076.7769 | 896.7618 | 0 | 0 | 896.7618 | -896.7618 |  |  | Меропритиятие не выполнено | 896.7618 | Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1415.3554 | 179.3524 | 0 | 0 | 179.3524 | -179.3524 |  |  | Меропритиятие не выполнено | 179.3524 | Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.5. Реконструкция водовода Ду 700 мм Юго-западной котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1517.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 303.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.6. Установка регистратора аварийных событий ПС 110кВ СЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Северо-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Молодогвардейцев | 1 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 6331.5003 | 6331.5003 | 0 | 5862.32 | 469.1803 | -469.1803 |  | 469.1803 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1266.3001 | 1266.3001 | 0 | 1172.464 | 93.8361 | -93.8361 |  | 93.8361 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.7. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Юго-западной котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1706.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 341.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.8. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Северо-западной котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Северо-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Молодогвардейцев | 1 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 9191.9639 | 465.1987 | 0 | 0 | 465.1987 | -465.1987 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 465.1987 | Перенос ПИР на 2021г., СМР - на 2022г. Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1838.3928 | 93.0397 | 0 | 0 | 93.0397 | -93.0397 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 93.0397 | Перенос ПИР на 2021г., СМР - на 2022г. Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.9. Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием Юго-западной котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 8345.608 | 251.1716 | 0 | 0 | 251.1716 | -251.1716 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 251.1716 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1669.1216 | 50.2343 | 0 | 0 | 50.2343 | -50.2343 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 50.2343 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.10. Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием Северо-западной котельной | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Северо-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Молодогвардейцев | 1 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 7731.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1546.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.11. Замена разъединителей 110кВ и ограничителей перенапряжения (ОПН) | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 12670.051 | 502.3476 | 0 | 0 | 502.3476 | -502.3476 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 502.3476 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2534.0102 | 100.4695 | 0 | 0 | 100.4695 | -100.4695 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 100.4695 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.12. Замена выключателей 110кВ на ПС ЮЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | да | Юго-Западная котельная | ТИ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001 | Троицкий тракт | 11 б | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | г Челябинск | 75701000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 24012.9008 | 599.4785 | 0 | 470.2908 | 129.1877 | -129.1877 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 129.1877 | Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 4802.5802 | 119.8957 | 0 | 94.0582 | 25.8375 | -25.8375 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 25.8375 | Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.13. Реконструкция и автоматизация ПНС-6 с заменой сетевых насосов (1 этап). | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3695.7454 | 3695.7454 | 0 | 0 | 3695.7454 | -3695.7454 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 3695.7454 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 739.1491 | 739.1491 | 0 | 0 | 739.1491 | -739.1491 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 739.1491 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 3 | Кредиты | нет | [7 empty] | 186769.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 4 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 37353.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.14. Реконструкция и автоматизация ПНС-6 с заменой сетевых насосов (2 этап). | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | нет | [7 empty] | 186769.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 2 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 37353.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.15. Реконструкция ЦТП Сельмаш с переводом в понизительный режим | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 526.8648 | 526.8648 | 0 | 0 | 526.8648 | -526.8648 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 526.8648 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 105.373 | 105.373 | 0 | 0 | 105.373 | -105.373 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 105.373 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 3 | Кредиты | нет | [7 empty] | 25300.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 4 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 5060.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | 3.2.16. Реконструкция ЦТП ЗМК с переводом в понизительный режим | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2919.0254 | 2919.0254 | 0 | 0 | 2919.0254 | -2919.0254 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 2919.0254 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 583.8051 | 583.8051 | 0 | 0 | 583.8051 | -583.8051 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 583.8051 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 3 | Кредиты | нет | [7 empty] | 55461.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 4 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 11092.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 8050011.0051 | 1553392.9398 | 13131.4311 | 887792.482 | 665600.4578
0
1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.1.1. Проектирование и строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов 118,438 Гкал/ч | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 3 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 553215.5697 | 212497.6445 | 5310.902 | 72815.3472 | 139682.2973 | -139682.2973 |  |  | Мероприятия выполнены | 139682.2973 | Мероприятия выполнены |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 110643.1139 | 42499.5289 | 0 | 10670.1457 | 31829.3832 | -31829.3832 |  |  | Мероприятия выполнены | 31829.3832 | Мероприятия выполнены |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.1. Реконструкция участка т/т от ТК-30-2-5 до ТК30-2-2 с Ду=700мм до Ду=1000 мм,Lк=323,3м.(ООО Гринфлайт) | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 80937.7188 | 80937.7188 | 0 | 0 | 80937.7188 | -80937.7188 |  |  | Договор расторгнут | 80937.7188 | Договор на подключение с ООО Гринфлайт расторгнут, дальнейшее выполнение мероприятия не требуется. Изменения поданы в актуализацию Схемы теплоснабжения с учетом последующей корректировки ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 16187.5438 | 16187.5438 | 0 | 0 | 16187.5438 | -16187.5438 |  |  | Договор расторгнут | 16187.5438 | Договор на подключение с ООО Гринфлайт расторгнут, дальнейшее выполнение мероприятия не требуется. Изменения поданы в актуализацию Схемы теплоснабжения с учетом последующей корректировки ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.2. Реконструкция 5 т/м ТЭЦ-4 от Т.5а до ТК-10 длиной 717м Ду800 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 93065.9347 | 2328.3404 | 0 | 0 | 2328.3404 | -2328.3404 |  |  | Договор на подключение не заключен | 2328.3404 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 18613.1869 | 465.6681 | 0 | 0 | 465.6681 | -465.6681 |  |  | Договор на подключение не заключен | 465.6681 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.3. Реконструкция 2 т/м от т.А в сторону т.1а длиной 152м., Ду1000 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 34439.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6887.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.4. Реконструкция 5 т/м ТЭЦ-4 от т.12 до ТК-13 длиной 135 м Ду800 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 1323.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 264.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.5. Реконструкция 2 т/м от точки между т.А и т.1а до т.3 длиной 328м., Ду1000 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 2053.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 410.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.6. Реконструкция участка 1 т/м от ТК-4 до ТК-7 Потемкина длиной 398м, Ду500 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 82013.4898 | 943.751 | 0 | 0 | 943.751 | -943.751 |  |  | Договор на подключение не заключен | 943.751 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 16402.698 | 188.7502 | 0 | 0 | 188.7502 | -188.7502 |  |  | Договор на подключение не заключен | 188.7502 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
8 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.7. Реконструкция тепловых сетей подходящих к насосной № 1 L-113 м с Ду 500 мм на 800 мм | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 12688.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2537.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
9 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.8. переложить участок по т/м ЧТПЗ от П-2 в сторону ТК-6 L-442 м Ду 700 мм на 1000 мм. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 2355.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 471.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
10 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.9. реконструкция участка т/трассы от ТК-25-5 до ЦТП «Комарова-1» с увеличением Ду250мм на Ду300мм, длиной 150 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 19083 | 847.6134 | 0 | 0 | 847.6134 | -847.6134 |  |  | Договор на подключение не заключен | 847.6134 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 3816.6 | 169.5227 | 0 | 0 | 169.5227 | -169.5227 |  |  | Договор на подключение не заключен | 169.5227 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
11 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.10. реконструкция с увеличением диаметра теплотрассы 1 т\м ЧТЭЦ-4 от Т.19-12 до ТК-30-16 с 2Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм длиной 72 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 12539.863 | 933.0368 | 0 | 0 | 933.0368 | -933.0368 |  |  | Договор на подключение не заключен | 933.0368 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2507.9726 | 186.6074 | 0 | 0 | 186.6074 | -186.6074 |  |  | Договор на подключение не заключен | 186.6074 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
12 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.11. реконструкция 1 т\м ЮЗК с увеличением диаметра от тк-14-2 до тк-14 с 2Ду-300мм до 2Ду-500мм, длиной 214м по ул.Техникумовской | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 36112.9643 | 1614.8973 | 0 | 0 | 1614.8973 | -1614.8973 |  |  | Договор на подключение не заключен | 1614.8973 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 7222.5929 | 322.9795 | 0 | 0 | 322.9795 | -322.9795 |  |  | Договор на подключение не заключен | 322.9795 | На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
13 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.12. реконструкция т/м ТЭЦ-1-Колющенко с 2Ду800 на 2Ду1000, от тк-1 до тк-7а, длиной-579м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 163580.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 32716.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
14 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.13. реконструкция т/м ТЭЦ-1-Колющенко с 2Ду800 на 2Ду1000, от тк-7а до тк-8, длиной- 149м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 43444.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 8688.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
15 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.14. реконструкция т/м ТЭЦ-1-Колющенко с 2Ду800 на 2Ду1000, от тк-8 до тк-9, длиной- 130м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 2321.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 464.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
16 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.15. Реконструкция по ул. Работниц от ТК-30-16 до Т.30-14 с Ду 400 мм на Ду 500 мм L=70 м. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 12775.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2555.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
17 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3.16. Строительство теплотрассы от ТК 85-51 до т/трассы 2 Ду700, Lк=50м в зоне действия ТЭЦ-4 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | за счет платы за технологическое присоединение | нет | [7 empty] | 3029.4716 | 151.4736 | 0 | 0 | 151.4736 | -151.4736 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 151.4736 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | за счет платы за технологическое присоединение0 | за счет платы за технологическое присоединениенет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 605.8943 | 30.2947 | 0 | 0 | 30.2947 | -30.2947 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 30.2947 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
18 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 2.1. Строительство перемычки между ТК-8 на т/м ЧТПЗ и Т.46 на т/м ЧКПЗ Ду 700 мм длиной 50 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 652.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 130.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.1. Реконструкция 1 т/м ТЭЦ-4 от ТК 25-111 до ТК- 25-124 по ул. Набережная Ду 400мм, Lк=1042м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 156056.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 31211.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.2. Реконструкция т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт ТК 11а-ТК-22-Т.25-1 по ул. Салютная Ду 800мм, Lк=607м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Август | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 144737.9791 | 144737.9791 | 0 | 107588.2449 | 37149.7342 | -37149.7342 |  | 37149.7342 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 28947.5958 | 28947.5958 | 0 | 12397.8166 | 16549.7792 | -16549.7792 |  | 16549.7792 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.3. Реконструкция участка т/м ЧТПЗ от ТК27 до ТК31 по ул. Батумская-Суркова, Ду720, Lк=496м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 101843.4374 | 101843.4374 | 452 | 73577.2456 | 28266.1918 | -28266.1918 |  | 28266.1918 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 20368.6875 | 20368.6875 | 0 | 8857.2224 | 11511.4651 | -11511.4651 |  | 11511.4651 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
22 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.4. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-Бажова от Т.16-2 до Т.16-10 2Ду 500 мм Lк= 628 м по ул. Ловина в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 116417.6506 | 116417.6506 | 460.8 | 74556.1934 | 41861.4572 | -41861.4572 |  | 41861.4572 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 23283.5301 | 23283.5301 | 0 | 8531.272 | 14752.2581 | -14752.2581 |  | 14752.2581 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
23 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК17а3-ТК10-24 ул.Монакова, с Ду400мм на Ду273,Lк=350м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 30558.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6111.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
24 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.6. Реконструкция теплотрассы от ТК-33 до ТК-33-6 по пер. Лермонтова, Ду250/200 мм, Lк=432/114 м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 34157.0358 | 34157.0358 | 0 | 25666.3058 | 8490.73 | -8490.73 |  | 8490.73 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6831.4072 | 6831.4072 | 0 | 3431.6778 | 3399.7294 | -3399.7294 |  | 3399.7294 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
25 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.7. Реконструкция т/тр от ТК-14-3 до УП возле ТК-14-3а, Ду200мм, Lк=250м в ППУ изоляции. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Июль | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 11222.681 | 11222.681 | 0 | 9844.3925 | 1378.2885 | -1378.2885 |  | 1378.2885 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2244.5362 | 2244.5362 | 0 | 1400.0886 | 844.4476 | -844.4476 |  | 844.4476 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
26 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.8. Реконструкция III т\м СЗК от ТК-105 до ТК-109 О700мм L=365м по ул.40 лет Победы в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 64575.6098 | 64575.6098 | 0 | 46819.4324 | 17756.1774 | -17756.1774 |  | 17756.1774 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 12915.122 | 12915.122 | 0 | 5354.465 | 7560.657 | -7560.657 |  | 7560.657 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
27 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.9. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-9 по ул. Пушкина Ду400 Lк=487 м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 72936.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 14587.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
28 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.10. Реконструкция 1 т/м СЗК от ЦТП-22 до ТК 57 по ул. Молодогвардейцев 2Ду500мм, Lк=163м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 30214.7738 | 30214.7738 | 0 | 25918.8688 | 4295.905 | -4295.905 |  | 4295.905 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6042.9548 | 6042.9548 | 0 | 3038.1652 | 3004.7896 | -3004.7896 |  | 3004.7896 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
29 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.11. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-16-48 до ТК-22-7 по ул. ГорькогоДу350мм – Lk = 450 м.;Ду300мм – Lk = 65 м.;Ду250мм – Lk = 270 м.;Ду125мм – Lk = 130 м.;Ду100мм – Lk = 110 м.;Ду80мм – Lk = 190 м.; | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4005.356 | 4005.356 | 0 | 0 | 4005.356 | -4005.356 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 4005.356 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 801.0712 | 801.0712 | 0 | 0 | 801.0712 | -801.0712 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 801.0712 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
30 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.12. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-25-20 до ЦТП «Комарова-2» и до ТК-25-24 по ул. ШуменскаяДу500мм – Lk = 50 м.;Ду400мм – Lk = 120 м.;Ду350мм – Lk = 220 м.; | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3188.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 637.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
31 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.13. Реконструкция 2 т/м ЧГРЭС ТК28-ТК30-1 по Свердловскому пр., Ду700/500, Lк=480/100м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 124794.6737 | 3665.4309 | 0 | 3137.45 | 527.9809 | -527.9809 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 527.9809 | Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 24958.9347 | 733.0862 | 0 | 627.49 | 105.5962 | -105.5962 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 105.5962 | Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
32 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.14. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская от ТК6 до ТК7а по ул. Плодоягодная в ППУ изоляции Ду700мм, Lк=200м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1750.4899 | 1750.4899 | 0 | 0 | 1750.4899 | -1750.4899 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 1750.4899 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 350.098 | 350.098 | 0 | 0 | 350.098 | -350.098 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 350.098 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
33 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.15. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская-Порт-2 от ТК15 до ТК17 2Ду 500 мм Lк=200 м по ул. Барбюса в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1492.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 298.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
34 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.16. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская от ТК-46 до ТК-50 по ул. Гагарина в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=380м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 50912.349 | 0 | 1338.6541 | 56087.3257 | -56087.3257 | 56087.3257 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 56087.3257 | Перенос мероприятия с 2022. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 10182.4698 | 0 | 219.0508 | 7000.3982 | -7000.3982 | 7000.3982 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 7000.3982 | Перенос мероприятия с 2022. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
35 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.17. Реконструкция участка тепломагистрали по Свердловскому пр. от ТК-36 до ТК-79 в ППУ-изоляции, Ду700, Lк= 580м. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2732.2475 | 2732.2475 | 0 | 0 | 2732.2475 | -2732.2475 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 2732.2475 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 546.4495 | 546.4495 | 0 | 0 | 546.4495 | -546.4495 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 546.4495 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
36 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.18. Реконструкция тепломагистрали ЧТЭЦ-2 Центр города от ТК-47 до ТК-52 по ул. 3-го Интернационала в ППУ изоляции, Ду700, Lк=428м. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 99062.5375 | 2358.515 | 0 | 2122.67 | 235.845 | -235.845 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 235.845 | Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 19812.5075 | 471.703 | 0 | 424.534 | 47.169 | -47.169 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 47.169 | Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
37 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.19. Реконструкция участка теплотрассы по ул. Танкистов от ТК-18 до ТК-22, Ду500 мм, Lк=600м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3866.0816 | 3866.0816 | 0 | 0 | 3866.0816 | -3866.0816 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 3866.0816 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 773.2163 | 773.2163 | 0 | 0 | 773.2163 | -773.2163 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 773.2163 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
38 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.20. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-21 по ул. Танкистов до ТК-21-2 по ул. Октябрьская, Ду500 мм, Lк=200м в ППУ изоляции. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 30676.6737 | 30676.6737 | 0 | 21816.5139 | 8860.1599 | -8860.1599 |  | 8860.1599 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6135.3347 | 6135.3347 | 0 | 2686.0496 | 3449.2851 | -3449.2851 |  | 3449.2851 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
39 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.21. Реконструкция участка 1т/м ТЭЦ-3 по Пр. Победы от ТК-11в до ТК 11б Ду 500 мм Lк= 108 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1221.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 244.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
40 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.22. Реконструкция участка 4 т/м ЧГРЭС по ул. Островского от опуска ТК 42 до ТК 21 Ду 500 мм Lк=140 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1290.3585 | 1290.3585 | 0 | 0 | 1290.3585 | -1290.3585 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 1290.3585 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 258.0717 | 258.0717 | 0 | 0 | 258.0717 | -258.0717 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 258.0717 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
41 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.23. Реконструкция участка 3 т\м СЗК от ТК 109 до ТК 112 в ППУ-изоляции Ду700мм, Lк=420 м. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2337.1808 | 2337.1808 | 0 | 0 | 2337.1808 | -2337.1808 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 2337.1808 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 467.4362 | 467.4362 | 0 | 0 | 467.4362 | -467.4362 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 467.4362 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
42 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.24. Реконструкция участка 1 т\м СЗК от ТК 30а-3 до ТК 30а-5 по проспекту Победы в ППУ-изоляции, Ду500мм, Lк=101 м. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1205.9784 | 1205.9784 | 0 | 0 | 1205.9784 | -1205.9784 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 1205.9784 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 241.1957 | 241.1957 | 0 | 0 | 241.1957 | -241.1957 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 241.1957 | Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
43 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.25. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - КБС от ТК26 до ТК36 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк463 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2036.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 407.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
44 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.26. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК36 до ТК40 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк310 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1697.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 339.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
45 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.27. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Колющенко от ТК19 до ТК19-6 по ул.Вагнера в ППУ изоляции 2Д426 Lк441 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1726.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 345.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
46 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.28. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК43 до ТК49 по ул.Новороссийская в ППУ изоляции 2Д530 Lк668 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2491.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 498.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
47 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.29. Реконструкия участка теплотрассы по ул. С.Кривой от ТК80 до ТК85 2Д500мм L442 м. канала | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1990.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 398.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
48 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.30. Реконструкция учатска теплотрассы по ул.Доватора от ТК16 до ТК17А Д700мм 310м. канала | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2148.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 429.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
49 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.31. Реконструкция участка теплотрассы по ул К.Маркса от ТК35 до ТК35-23 Д300мм 260 м. Канала | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1240.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 248.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
50 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.32. Реконструкция участков теплотрассы от ЦТП «Первоозёрный №4» до ТК-6 по ул. Краснофлотская Ду500мм – Lk = 270 м. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1609.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 321.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
51 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.33. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-41 до Т.41-23, от ТК-41-5 до Т.41-21, от ТК-41-6 до Т.41-12а по ул. КарпенкоДу200мм – Lk = 225 м.;Ду100мм – Lk = 464 м.;Ду50мм – Lk = 60 м.. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1558.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 311.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
52 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.34. Участок от Т.А ( возле ТК-34) до ТК-1 по пер. Лермонтовскому и от ТК-35-25а до Т.36-5 через ТК-36 по ул. Бажова. Длина т/трассы: Ду500мм – Lk=250 м.;Ду350мм – Lk=185 м.;Ду300мм – Lk=80 м.;Ду200мм – Lk=80 м.. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3810.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 762.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
53 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.35. Реконструкция участка 2 т\м ТЭЦ-4 от опуска т.А-3 до ТК А-5 ул. Болейко в ППУ изоляции 2Д530 Lк=294 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1662.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 332.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
54 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.36. Реконструкция участка 5 т\м ЧГРЭС от ТК 6 до ТК 9а ул. Коммуны в ППУ изоляции 2Д720/530 Lк=231/248 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3683.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 736.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
55 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.37. Реконструкция участка 1 т\м ЧТЭЦ-3 от ТК 18а до Т.28 ул. Г. Танкограда Ду-530мм Lк-472,3м в ППУ изоляции 2Д530 Lк=472 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2056.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 411.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
56 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.38. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\м ТЭЦ-3 от ТК 4 до ТК 33а-2В Ду 500, Lk=398 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1892.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 378.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
57 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.39. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\м СЗК от Т.5 до перехода Через Ж/Д переезд . : Ду 800, Lk=117 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1915.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 383.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
58 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.40. Реконструкция участка теплотрассы 1 т\м СЗК от ТК 53 до ЦТП22-23 : Ду 500, Lk=246 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1556.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 311.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
59 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.41. Реконструкция участка 1 т/м СЗК от ТК 96 до ТК 45 2Ду 700 мм Lк=614 мв ППУ изоляции по Комсомольскому проспекту | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 132502.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 26500.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
60 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.42. Реконструкция участка теплотрассы ТЭЦ-1 -ЧКПЗ от ТК-61 до ТК-62а по ул. Новороссийской в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=120м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 18406.0042 | 18406.0042 | 0 | 14936.4447 | 3469.5595 | -3469.5595 |  | 3469.5595 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 3681.2008 | 3681.2008 | 0 | 1682.9664 | 1998.2344 | -1998.2344 |  | 1998.2344 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
61 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.43. Реконструкция участка тепловой сети от ТК68 - ТК71а ул. С. Татьяничевой, Ду350 мм, Lк=345м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Август | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 44689.709 | 44689.709 | 0 | 38364.2546 | 6325.4544 | -6325.4544 |  | 6325.4544 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 8937.9418 | 8937.9418 | 0 | 5515.8626 | 3422.0792 | -3422.0792 |  | 3422.0792 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
62 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.44. Реконструкция 5 т/м ЧГРЭС ТК31-ТК34 по ул. 3 Интернационала, Ду700, Lк=330м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Август | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 67758.7386 | 67758.7386 | 0 | 45793.6759 | 21965.0627 | -21965.0627 |  | 21965.0627 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 13551.7477 | 13551.7477 | 0 | 5344.94 | 8206.8077 | -8206.8077 |  | 8206.8077 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
63 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.45. Реконструкция I т\м СЗК от ТК-14 до ТК-12 Ду800мм, Lк=362м по Комсомольскому пр.в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 90720.43 | 0 | 0 | 74345.4267 | -74345.4267 | 74345.4267 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 74345.4267 | Перенос мероприятия с 2021. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 18144.086 | 0 | 0 | 8011.7384 | -8011.7384 | 8011.7384 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 8011.7384 | Перенос мероприятия с 2021. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
64 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.46. Реконструкция III т\м СЗК от ТК-107 до ЦТП-26мкр. Ду400, Lк=82м по ул.40 лет Победы в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Ноябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 11684.9402 | 11684.9402 | 0 | 7373.3779 | 4311.5623 | -4311.5623 |  | 4311.5623 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2336.988 | 2336.988 | 0 | 1099.161 | 1237.827 | -1237.827 |  | 1237.827 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
65 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.47. Реконструкция участка от ТК17 до ТК14 т/т по ул Коммуны Д500мм 370 м. канала в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 59646.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 11929.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
66 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.48. Реконструкция участка 5 т/м ЧГРЭС от ТК-36 до ТК-41а Ду700мм, Lк=549 м по III Интернационала в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 124043.2438 | 0 | 1582.3539 | 1582.3539 | -1582.3539 | 1582.3539 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 1582.3539 | Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019 Изменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 24808.6488 | 0 | 316.4708 | 316.4708 | -316.4708 | 316.4708 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 316.4708 | Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019 Изменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
67 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.49. Реконструкция участка т/тр от ТК29 до ТК31Б по ул. Шуменской, Ду530, Lк=560м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 94519.5665 | 0 | 1614.0586 | 1614.0586 | -1614.0586 | 1614.0586 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 1614.0586 | Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019 Изменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 18903.9133 | 0 | 322.8117 | 322.8117 | -322.8117 | 322.8117 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 322.8117 | Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019 Изменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
68 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.50. Реконструкция участка т/тр от ТК74 доТК80 по ул. Бр. Кашириных, Ду720, Lк=920м Ду=530,Lк=75м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 5024.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1004.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
69 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.51. Реконструкция участка теплотрассы ТЭЦ-1 -ЧКПЗ от ТК-13 до ТК-14а по ул. Ереванской в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=370м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 62826.7224 | 1741.9973 | 0 | 1654.9 | 87.0973 | -87.0973 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 87.0973 | Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 12565.3445 | 348.3995 | 0 | 330.98 | 17.4195 | -17.4195 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 17.4195 | Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
70 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.52. Реконструкция участка теплотрассы от ТК10-20 до ТК10-22 ул. Евтеева в ППУ-изоляции Ду500мм, длина по каналу 497 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 78368.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 15673.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
71 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.53. Реконструкция участка 5 т/м ТЭЦ-4 от ТК 35 до ТК 36 Ду700мм, Lк=112 м по ул. III Интернационала | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 26821.539 | 1515.8135 | 0 | 1364.24 | 151.5735 | -151.5735 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 151.5735 | Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 5364.3078 | 303.1627 | 0 | 272.848 | 30.3147 | -30.3147 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 30.3147 | Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
72 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.54. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК22 до ТК24 по ул. Дзержинского в ППУ изоляции Ду720 Lк=278 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2155.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 431.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
73 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.55. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК30-9 до ТК30-11 по ул.Суркова в ППУ изоляции Ду426 Lк=120 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1160.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 232.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
74 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.56. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК56 до ТК61 по ул. Гагарина в ППУ изоляции Ду530 Lк=400 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1986.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 397.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
75 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.57. Реконструкция участка теплотрассы ТК79а - ТК2-9 по Свердловскому проспекту 2Д426 мм Lк=243 м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1393.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 278.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
76 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.58. Реконструкция участка теплотрассы от П6 до ТК11 по Троицкому тракту 2Д820/720 мм Lк=634/120 м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4220.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 844.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
77 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.59. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-5а до ТК-8 2Ду350 мм Lк=310 м по ул. Горького в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1462.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 292.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
78 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.60. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бажова от ТК-12 до ТК-14 2Ду700 мм Lк=354м по пр. Ленина в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2378.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 475.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
79 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.61. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-25-5 до ЦТП "Комарова-1" 2Ду300 мм Lк=244м по пр. Комарова в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1270.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 254.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
80 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.62. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от УП (перед ТК-4) до ТК-5 2Ду700 2Ду800 мм Lк=280м 360 м по ул. Линейная в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4054.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 810.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
81 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.63. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-29 до ТК-29-4 2Ду500 мм Lк=370 м и 2Ду400 мм Lк=205 м по ул. Завалишина в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3146.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 629.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
82 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.64. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-47-5 до ж/д пер. Передовой,5 2Ду250 мм Lк=130м и 2Ду200 мм Lк=270м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1393.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 278.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
83 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.65. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-47-5 до ж/д пер. Передовой,5 2Ду250 мм Lк=130м и 2Ду200 мм Lк=270м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1638.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 327.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
84 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.66. 1 т\м ТЭЦ-4 от ТК 25-104 до ТК 25-82 ул. Береговая Д-325мм Lк-392м в ППУ изоляции | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1526.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 305.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
85 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.67. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\м ТЭЦ-3 от Н.О № 5 до ТК 30, по улице Красного Урала, 2Ду700 Lк=317 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 65758.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 13151.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
86 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.68. Реконструкция участка теплотрассы 1 т\м СЗК от Т 29а до ТК 28, по Комсомольскому пр-ту, 2Ду700 Lк=160 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 34750.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6950.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
87 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.69. Реконструкция участка теплотрассы 1 т\м СЗК от ТК 49 до ТК50, по проспекту Победы 2Ду700 Lк=300 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 62231.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 12446.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
88 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.70. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК-40 до ТК-42 Ду500 мм Lк=210 м,в ППУ изоляции. | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 33853.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 6770.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
89 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.71. Реконструкция участка 1т/м ТЭЦ-3 по ул.Г.Танкограда от ТК-26 до ТК -26-7 и до ТК-26-5 Ду 250 мм Lк=598 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 47282.1931 | 47282.1931 | 553.7268 | 33759.3841 | 13522.809 | -13522.809 |  | 13522.809 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 9456.4386 | 9456.4386 | 110.7454 | 4849.5494 | 4606.8892 | -4606.8892 |  | 4606.8892 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
90 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.72. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 35227.2248 | 1746.87 | 0 | 1700 | 46.87 | -46.87 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 46.87 | Проектирование выполнено, экономия по результатам торгов |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 7045.445 | 349.374 | 0 | 340 | 9.374 | -9.374 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 9.374 | Проектирование выполнено, экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
91 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.73. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 35809.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 7161.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
92 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.74. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1607.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 321.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
93 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.75. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4122.0587 | 4122.0587 | 0 | 36058.655 | -31936.5963 | 31936.5963 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 31936.5963 | Мероприятие реализовано за счет экономии по результатам торгов. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 824.4117 | 824.4117 | 0 | 7211.731 | -6387.3193 | 6387.3193 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 6387.3193 | Мероприятие реализовано за счет экономии по результатам торгов. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
94 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.76. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 7076.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1415.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
95 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.1.77. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 13694.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 2738.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
96 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.1. участок макот | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Июнь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 798.362 | 0 | 733.5481 | 746.853 | -746.853 | 746.853 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 746.853 | Реализиация объекта выполнена в 2020 г., перенос с 2021г.Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 159.6724 | 0 | 0 | 55.625 | -55.625 | 55.625 |  |  | Перенос сроков реализации мероприятия | 55.625 | Реализиация объекта выполнена в 2020 г., перенос с 2021г.Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
97 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.2. Строительство т/м ТЭЦ-4 - СЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | нет | [7 empty] | 1420262.8614 | 0 | 31.8033 | 161.9661 | -161.9661 | 161.9661 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 161.9661 | Плата за аренду земельного участка | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955 | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 2 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 284052.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 0 | Не облагается НДС |  | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
98 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.3. Строительство насосной №9 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | нет | [7 empty] | 313168.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 2 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 62633.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
99 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.4. Объединение т/м 2, 4 в одну т/м o1000мм до т.А , Строительство т/м ТЭЦ-4 - СЗК (от р. Миасс до коллектора ТЭЦ-4) | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Кредиты | нет | [7 empty] | 342919.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 2 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 68583.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
100 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.5. Реконструкция участка от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм длиной 500 м | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 101957.1043 | 2069.2516 | 8 | 20.1471 | 2049.1045 | -2049.1045 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 2049.1045 | Проект в стадии разработки |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 20391.4209 | 413.8503 | 0 | 0 | 413.8503 | -413.8503 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 413.8503 | Проект в стадии разработки |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
101 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.6. Строительство тепловой сети диаметром Ду 500 мм длиной 600 м от ТК-30-55 до ТК-80 по ул. Братьев Кашириных | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 5
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2167.4043 | 2167.4043 | 8 | 20.1471 | 2147.2572 | -2147.2572 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 2147.2572 | Проект в стадии разработки |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 433.4809 | 433.4809 | 0 | 0 | 433.4809 | -433.4809 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 433.4809 | Проект в стадии разработки |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 3 | Кредиты | нет | [7 empty] | 41180.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 4 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 8236.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
102 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.7. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 2 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3287.3666 | 3287.3666 | 0 | 0 | 3287.3666 | -3287.3666 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 3287.3666 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 657.4733 | 657.4733 | 0 | 0 | 657.4733 | -657.4733 |  |  | Не закончена реализация мероприятий | 657.4733 | Не закончена реализация мероприятий |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 3 | Кредиты | нет | [7 empty] | 224055.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0 | Кредитынет
[29 empty] | 4 | Прочие привлеченные средства | нет | [7 empty] | 44811.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средстванет
103 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.8. Комплексная автоматизация контура ТЭЦ-4 – СЗК - ТЭЦ-3 (в части СЗК) | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 37404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 7480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
104 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.9. Комплексная автоматизация контура ТЭЦ-4 – СЗК - ТЭЦ-3 (в части ТЭЦ-3) | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 35979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 7195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
105 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.10. Комплексная автоматизация контура ТЭЦ-4 – СЗК - ТЭЦ-3 (в части ТЭЦ-4) | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 35979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 7195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
106 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.11. Установить секционные задвижки в т. 5 т/м №2 со стороны СЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Сентябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 6173.5939 | 6173.5939 | 22.1635 | 2661.7069 | 3511.8869 | -3511.8869 |  | 3511.8869 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1234.7188 | 1234.7188 | 0 | 83.7828 | 1150.936 | -1150.936 |  | 1150.936 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
107 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.12. Установить секционные задвижки в П-1 т/м Бродокалмак со стороны ЧТЭЦ-2 | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Сентябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 8783.6334 | 8783.6334 | 23.171 | 3663.3295 | 5120.3039 | -5120.3039 |  | 5120.3039 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1756.7267 | 1756.7267 | 0 | 105.1248 | 1651.6019 | -1651.6019 |  | 1651.6019 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
108 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.13. Установить секционные задвижки в ТК-111 т/м №3 СЗК со стороны ТК-110 по ул. 40 лет Победы | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Сентябрь | 2020 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 5519.9229 | 5519.9229 | 23.171 | 1998.1993 | 3521.7236 | -3521.7236 |  | 3521.7236 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 1103.9846 | 1103.9846 | 0 | 60.4542 | 1043.5304 | -1043.5304 |  | 1043.5304 |  |  | Экономия по результатам торгов |  | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
109 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.14. Проекты и мероприятия по переоборудованию индивидуальных тепловых пунктов потребителей 1. ТЭЦ-2 2. ЮЗК 3. ТЭЦ-1 4. ТЭЦ-3 5. ТЭЦ-4 6. СЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прочие | нет | [7 empty] | 210232.6637 | 210232.6637 | 0 | 0 | 210232.6637 | -210232.6637 |  |  | Мероприятие не выполнено | 210232.6637 | Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие0 | Прочиенет
[29 empty] | 2 | Прочие | нет | [7 empty] | 42046.5327 | 42046.5327 | 0 | 0 | 42046.5327 | -42046.5327 |  |  | Мероприятие не выполнено | 42046.5327 | Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО "УСТЭК-Челябинск" на 2020-2022гг. |  | 0 | Прочие0 | Прочиенет
110 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.15. Проекты и мероприятия по переоборудованию индивидуальных тепловых пунктов потребителей 1. ТЭЦ-2 2. ЮЗК 3. ТЭЦ-1 4. ТЭЦ-3 5. ТЭЦ-4 6. СЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прочие | нет | [7 empty] | 220954.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие0 | Прочиенет
[29 empty] | 2 | Прочие | нет | [7 empty] | 44190.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие0 | Прочиенет
111 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | 4.16. Проекты и мероприятия по переоборудованию индивидуальных тепловых пунктов потребителей 1. ТЭЦ-2 2. ЮЗК 3. ТЭЦ-1 4. ТЭЦ-3 5. ТЭЦ-4 6. СЗК | Город Челябинск | Город Челябинск | 75701000 | 1 | 2022 | Декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прочие | нет | [7 empty] | 231339.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие0 | Прочиенет
[29 empty] | 2 | Прочие | нет | [7 empty] | 46267.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие0 | Прочиенет
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2020 год 1 | Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3 | Факт за год 2020 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ12: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AJ30: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on O47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O124: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O579: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## Комментарии
Комментарии
Челябинская область АО "УСТЭК-Челябинск"
№ п/п | Комментарий
0
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки
Ссылка | Причина | Статус

## TEHSHEET (hidden)
REGION | year_list | all_year_list | month_list | logical | spr_type
Алтайский край | 2017 | 2003 | Январь | да | Производство тепловой энергии
Амурская область | 2018 | 2004 | Февраль | нет | Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
Архангельская область | 2019 | 2005 | Март |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
Астраханская область | 2020 | 2006 | Апрель
Белгородская область | 2021 | 2007 | Май
Брянская область | 2022 | 2008 | Июнь
Владимирская область | 2023 | 2009 | Июль
Волгоградская область | 2024 | 2010 | Август
Вологодская область | 2025 | 2011 | Сентябрь
Воронежская область | 2026 | 2012 | Октябрь
г.Байконур | 2027 | 2013 | Ноябрь
г. Москва | 2028 | 2014 | Декабрь
г.Санкт-Петербург | 2029 | 2015
г.Севастополь | 2030 | 2016
Еврейская автономная область | 2031 | 2017
Забайкальский край | 2032 | 2018
Ивановская область | 2033 | 2019
Иркутская область |  | 2020
Кабардино-Балкарская республика |  | 2021
Калининградская область |  | 2022
Калужская область |  | 2023
Камчатский край |  | 2024
Карачаево-Черкесская республика |  | 2025
Кемеровская область |  | 2026
Кировская область |  | 2027
Костромская область |  | 2028
Краснодарский край |  | 2029
Красноярский край |  | 2030
Курганская область |  | 2031
Курская область |  | 2032
Ленинградская область |  | 2033
Липецкая область |  | 2034
Магаданская область |  | 2035
Московская область |  | 2036
Мурманская область |  | 2037
Ненецкий автономный округ |  | 2038
Нижегородская область |  | 2039
Новгородская область |  | 2040
Новосибирская область |  | 2041
Омская область |  | 2042
Оренбургская область |  | 2043
Орловская область |  | 2044
Пензенская область |  | 2045
Пермский край |  | 2046
Приморский край |  | 2047
Псковская область |  | 2048
Республика Адыгея |  | 2049
Республика Алтай |  | 2050
Республика Башкортостан |  | 2051
Республика Бурятия |  | 2052
Республика Дагестан |  | 2053
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | TEHSHEET
Лог обновления | AllSheetsInThisWorkbook
Титульный | et_union
ИП | mod_00
Комментарии | mod_01
Проверка | mod_com
modProv
modFill
modHTTP
modReestr
modInstruction
modUpdTemplMain
modfrmCheckUpdates
modfrmDateChoose
modfrmRegion
modfrmReestr
REESTR_MO
REESTR_ORG
REESTR_IP
modClassifierValidate
modCheckCyan
modHyp

## et_union (hidden)
et_LisComm
et_ws_01_m
| 1 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_ws_01_obj
|  | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_ws_01_ifin
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_com

## REESTR_IP (hidden)
| INVP_NAME | L_START_DATE | L_END_DATE | ORG_NAME | INN_NAME | KPP_NAME | L_OPF | FIL_NAME | VDET_NAME | L_DECISION_NAME | L_DECISION_TYPE | L_DECISION_NMBR | L_DECISION_DATE | L_DECISION_URL | L8_1 | L15 | L_CONCESSION | L_NVV | L2_1_1 | L2_1_2 | L2_2_1 | L2_2_2 | L2_2_3 | L2_2_4 | L_RST_ORG_ID | ID | L22 | L23 | L24 | L20 | L21
1 | Инвестиционная программа № 66/11 от 30.10.2018 Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" в сфере теплоснабжения по реконструкции магистральных сетей, на территории городского поселения Город Бакал, Саткинский муниципальный район на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" | 7457006526 | 745701001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» на 2019 - 2023 годы | постановление | 66/11 | 30.10.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=562ea7c6-10ab-4b6b-a5b4-4be41a37b005 | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. А, Костылева, д. 3 | 456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. А, Костылева, д. 3 | Долгоносов Всеволод Петрович | Исполнительный директор | 31006016 | dvsevolod@yandex.ru | 31006016 | 61362527
2 | Инвестиционная программа № 80/1/1 от 30.10.2019 МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" | 7448005075 | 745301001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Передача :: Сбыт | МУП «ЧКТС» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы | постановление | 80/1/1 | 31.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed805b37-492b-4227-8078-dd0c74a53d53 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048 | ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048 | Заярный А.Ю. | Первый заместитель директора | 26639646 | chkts@chkts.ru | 26639646 | 61362524
3 | Инвестиционная программа № 80/1/1 от 30.10.2019 МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" | 7448005075 | 745301001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | МУП «ЧКТС» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы | постановление | 80/1/1 | 30/10/2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed805b37-492b-4227-8078-dd0c74a53d53 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048 | ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048 | Заярный А.Ю. | Первый заместитель директора | 26639646 | chkts@chkts.ru | 26639646 | 61362529
4 | Инвестиционная программа № 80/1/1 от 30.10.2019 МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" | 7448005075 | 745301001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Передача | МУП «ЧКТС» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы | постановление | 80/1/1 | 30.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed805b37-492b-4227-8078-dd0c74a53d53 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048 | ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048 | Заярный А.Ю. | Первый заместитель директора | 26639646 | chkts@chkts.ru | 26639646 | 61362549
5 | Инвестиционная программа № 80/23 от 29.10.2019 ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения в отношении единого комплекса объектов, на территории городского округа Челябинск на 2020-2023 годы | 01.01.2020 | 31.12.2023 | ПАО "Фортум" | 7203162698 | 997150001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Комбинированное производство, более 25 МВт | в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы | постановление | 80/23 | 29.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5fa14ad9-12be-42b7-8d2e-d69e74cb634f | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | да | РФ, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт. 15, пом. 20 | РФ, 454077,Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 | Петрикевич Д.В. | Вице-президент, исполняющий обязанности директора по производству (Генерация). Директор филиалов «Урал» и «Западная Сибирь» | 26551662 | fortum@fortum.ru | 26551662 | 61362533
6 | Инвестиционная программа № 80/24 от 29.10.2019 АО "УСТЭК-Челябинск" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | АО "УСТЭК-Челябинск" | 7453320202 | 745301001 | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы АО «УСТЭК-Челябинск» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы | постановление | 80/24 | 29.10.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=751b72d1-bee4-4a3f-a787-f62e1560bbc6 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080 | ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080 | Крылов В.А. | Технический директор | 31211886 | info@ustekchel.ru | 31211886 | 61362531
7 | Инвестиционная программа АО «ЭнСер» на 2016 - 2020 гг. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | АО "ЭнСер" | 7415036215 | 741501001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | АО «ЭнСер» на 2016 - 2020 гг. | постановление | 51/18 | 28.10.2015 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=94af99b8-aabd-4b4a-8a2b-527964f561a3 | да | по отдельным мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 456300, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1 | 456300, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1 | Кизевич С.У. | Технический директор | 26768533 | - | 26768533 | 61362541
8 | Инвестиционная программа МП трест «Теплофикация» на 2016 - 2027 гг. | 01.01.2016 | 31.12.2027 | МП трест "Теплофикация" | 7414000657 | 744501001 | 6 52 43 ¦ Муниципальные унитарные предприятия | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Инвестиционная программа МП трест "Теплофикация" в сфере теплоснабжения на 2016-2027. | постановление | 51/22 | 28.10.2015 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0cb5ea7c-3469-41f2-9d1f-3c9176d316a5 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | да | 455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Б.Ручьева, 5а | 455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Б.Ручьева, 5а | Гесс Сергей Петрович | Начальник планово-экономического отдела | 26360617 | magteplo@mail.ru | 26360617 | 61362547
9 | Инвестиционная программа ОАО «Челябоблкоммунэнерго» на 2016-2020 гг | 01.01.2016 | 31.12.2022 | АО "Челябоблкоммунэнерго" | 7447019075 | 744701001 | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | О внесении изменения в постановление МТРиЭ Челябинской области от 28.10.2015г. №51/21 | постановление | 85/1 | 19.11.2019 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=43dbe2e0-1b75-48f2-be37-7ea11717c365 | да | по отдельным мероприятиям | ИП, в том числе содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | да | 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2а | 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2а | Пасынков С.П. | Главный инженер АО "Челябоблкоммунэнерго" | 26575455 | info@choke.ru | 26575455 | 61362545
10 | Инвестиционная программа ООО "Теплосети" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы | 01.01.2018 | 31.12.2026 | ООО "Теплосети" | 7402008362 | 740201001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Передача | Инвестиционная программа ООО "Теплосети" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 гг. | постановление | 52/2 | 30.11.2017 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=64a9332b-5df4-4852-b520-f3de3a51c842 | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Максима Горькошо, д. 25 | 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Максима Горькошо, д. 25 | Джиоев Виталий Львович | Исполнительный директор | 26816119 | oooteplo2008@yandex.ru | 26816119 | 61362535
11 | Инвестиционная программа от 28.10.2015 АО "Энергосистемы" в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения по организации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и бесперебойности тепловых сетей, на территории городского поселения Город Сатка, Саткинский муниципальный район на 2016-2020 годы | 01.01.2016 | 31.12.2020 | АО "Энергосистемы" | 7417011223 | 745701001 | 1 22 47 ¦ Публичные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Постановление | постановление | 51/18 | 28.10.2015 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b7c57814-930d-4008-a0c6-f92c34074c1f | да | по отдельным мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | Челябинская область г. Сатка ул. Пролетарская, 1 | Челябинская область г. Сатка ул. Пролетарская, 1 | Птюшкина З.В. | Главный специалист по финансам и экономике | 26360640 | info@satkavoda.ru | 26360640 | 61362538
12 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО "Челябкоммунэнерго" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации существующих объектов котельных и тепловых сетей на 2019-2022 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | АО "Челябкоммунэнерго" | 7451194577 | 744801001 | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы АО "Челябкоммунэнерго" на 2019-2022гг. | постановление | 3/4 | 23.01.2020 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8570c62e-0e7d-4137-8dd0-beb56585c776 | да | по отдельным мероприятиям | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф.710 | 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф.710 | Отегова Елена Сергеевна | заместитель генерального директора по экономике | 26644971 | otegova@chelcomen.ru | 26644971 | 61362537
13 | Инвестиционная программа от 30.10.2018 ООО «Перспектива» в сфере теплоснабжения в отношении объектов, на территории городского округа на 2018-2032 годы | 01.01.2019 | 31.12.2032 | ООО «Перспектива» | 7449070380 | 744801001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | ООО «Перспектива» на 2018-2032 гг. | постановление | 66/12 | 30.10.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=addc70d2-d41c-45ce-94ae-249e10e4899b | да | по отдельным мероприятиям | ИП, в том числе содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 | 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 | Дмитриев Дмитрий Анатольевич | Начальник ОТРиИД | 28460139 | da@sinergia74.ru | 28460139 | 61362543