{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":28,"sheets":["Инструкция","Лог обновления","Титульный","ИП","Комментарии","Проверка","TEHSHEET","AllSheetsInThisWorkbook","et_union","mod_00","mod_01","mod_com","modProv","modFill","modHTTP","modReestr","modInstruction","modUpdTemplMain","modfrmCheckUpdates","modfrmDateChoose","modfrmRegion","modfrmReestr","REESTR_MO","REESTR_ORG","REESTR_IP","modClassifierValidate","modCheckCyan","modHyp"],"not_rendered":{"images":17,"macros":1,"defined_names":137,"comments":1},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Инструкция","index":0,"n_rows":104,"n_cols":27,"rows_kept":104,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[4,1,4,24],[6,4,12,23],[13,4,18,23],[20,5,20,12],[20,15,20,23],[21,5,21,12],[21,15,21,23],[34,4,38,23],[39,4,39,23],[40,4,44,23],[45,4,56,23],[57,4,57,9],[57,10,57,23],[58,4,58,9],[58,10,58,23],[59,4,59,6],[59,7,59,23],[60,7,60,23],[69,4,69,17],[70,4,70,23],[80,4,80,23],[81,4,81,23],[82,4,82,6],[82,7,82,23],[83,4,83,9],[83,10,83,23],[84,4,84,23],[85,4,85,23],[86,4,86,9],[86,10,86,23],[87,4,87,9],[87,10,87,23],[88,4,88,6],[88,7,88,23],[89,4,89,9],[89,10,89,23],[90,4,90,9],[90,10,90,23],[91,4,91,6],[91,7,91,23],[92,4,92,6],[92,7,92,23],[93,4,93,5],[93,7,93,23],[94,4,94,6],[94,7,94,23],[99,4,99,23],[101,5,101,18],[103,5,103,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26}," (требуется обновление)"]
[null,"Код шаблона: INV.WARM.Q4.2020"]
[null,"Версия 1.0"]
[]
[null,"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год"]
[]
[{"$nulls":4},"• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel\n\n• Макросы во время работы должны быть включены (!)\n\n• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности\n(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)\n\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM\n\n• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой\n\n• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"A"," - предназначенные для заполнения",{"$nulls":8},"A"," - ссылки и автозаполняемые поля"]
[{"$nulls":4},"A"," - с формулами и константами",{"$nulls":8},"A"," - обязательные для заполнения"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок\n\nВ результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443))\n\nЕсли после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона."]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения\n\n• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки\n\n• В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение\n\n• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"Консультации:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Дистрибутивы:",{"$nulls":5},"Перейти"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"Инструкция по заполнению"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Отчётные формы:",{"$nulls":5},"Перейти к разделу"]
[]
[{"$nulls":4},"Контакты специалистов ЦА ФАС России:"]
[{"$nulls":4},"ФИО:",{"$nulls":5},"Лапкин Антон Олегович"]
[{"$nulls":4},"E-mail:",{"$nulls":5},"lapkin@fas.gov.ru"]
[]
[{"$nulls":4},"ФИО:",{"$nulls":5},"Алибегов Рустам Кахриманович"]
[{"$nulls":4},"E-mail:",{"$nulls":5},"alibegov@fas.gov.ru"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:"]
[]
[{"$nulls":5},"проверять доступные обновления (рекомендуется)",{"$nulls":20},"y"]
[]
[{"$nulls":5},"никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)"]

{"sheet":"Лог обновления","index":1,"n_rows":37,"n_cols":3,"rows_kept":37,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Дата/Время","Сообщение","Статус"]
["2021-01-14T10:59:05","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-14T10:59:06","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-14T10:59:13","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-14T10:59:15","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-18T10:01:10","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-18T10:01:14","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-18T16:42:14","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-18T16:42:16","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-18T19:16:06","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-18T19:16:09","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-19T09:47:34","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-19T09:47:35","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-19T13:07:17","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-19T13:07:18","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-19T13:49:05","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-19T13:49:06","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-19T15:34:07","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-19T15:34:08","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-19T15:36:42","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-19T15:36:44","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-20T11:51:21","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-20T11:51:22","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-22T09:33:14","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-22T09:33:15","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-22T14:32:30","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-22T14:32:32","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-22T15:25:24","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-22T15:25:26","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-22T17:10:56","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-22T17:10:57","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-25T09:37:28","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-25T09:37:30","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-25T14:18:13","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-25T14:18:14","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-01-25T15:38:38","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-01-25T15:38:40","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]

{"sheet":"Титульный","index":2,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"merged":[[4,4,4,5],[8,4,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Версия 1.0"]
[{"$nulls":4},"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год"]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ","Челябинская область"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования",2020,"Год"]
[{"$nulls":5},"год","Квартал"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование ИП","Инвестиционная программа № 80/24 от 29.10.2019 АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы",null,1,31211886,{"v":60011064,"d":"60,011,064.00"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование организации","АО \"УСТЭК-Челябинск\""]
[{"$nulls":4},"ИНН","7453320202"]
[{"$nulls":4},"КПП","745301001"]
[{"$nulls":4},"Наименование (описание) обособленного подразделения","Не определено"]
[]
[{"$nulls":4},"Организационно-правовая форма","1 22 67 | Непубличные акционерные общества"]
[{"$nulls":4},"Вид деятельности","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт"]
[]
[{"$nulls":4},"ИП утверждена с НДС","да"]
[{"$nulls":4},"Показатели качества и надежности","по организации",null,""]
[{"$nulls":4},"Мероприятия по концессионному соглашению","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС"]
[{"$nulls":4},"Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП","нет"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Дата начала ИП","01.01.2020"]
[{"$nulls":4},"Дата окончания ИП","31.12.2022"]
[]
[{"$nulls":4},"Период реализации ИП","3 года"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование решения","Об утверждении инвестиционной программы АО «УСТЭК-Челябинск» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы"]
[{"$nulls":4},"Тип решения","постановление"]
[{"$nulls":4},"Номер решения","80/24"]
[{"$nulls":4},"Дата решения","29.10.2019"]
[{"$nulls":4},"Ссылка на обосновывающие материалы","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=751b72d1-bee4-4a3f-a787-f62e1560bbc6"]
[]
[{"$nulls":5},"Адрес регулируемой организации"]
[{"$nulls":4},"Юридический адрес","ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080"]
[{"$nulls":4},"Почтовый адрес","ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080"]
[{"$nulls":5},"Ответственный за предоставление информации\n (от регулируемой организации)"]
[{"$nulls":4},"Фамилия, имя, отчество","Крылов В.А."]
[{"$nulls":4},"Должность","Технический директор"]
[{"$nulls":4},"Контактный телефон"," + 7 (351) 246-54-04"]
[{"$nulls":4},"e-mail","info@ustekchel.ru"]

{"sheet":"ИП","index":3,"n_rows":589,"n_cols":76,"rows_kept":589,"merged":[[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[6,20,7,20],[6,21,6,27],[6,28,6,32],[6,34,7,34],[6,35,7,35],[6,36,7,36],[6,37,7,37],[6,38,7,38],[6,39,7,39],[6,40,7,40],[6,41,7,41],[6,42,7,42],[6,43,7,43],[6,44,7,44],[6,45,7,45],[6,46,7,46],[6,47,7,47],[6,48,6,49],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,46,9],[46,10,47,10],[46,11,47,11],[46,12,46,13],[46,14,46,15],[46,17,47,17],[46,18,47,18],[46,19,47,19],[46,20,47,20],[46,21,46,27],[46,28,46,32],[46,34,47,34],[46,35,47,35],[46,36,47,36],[46,37,47,37],[46,38,47,38],[46,39,47,39],[46,40,47,40],[46,41,47,41],[46,42,47,42],[46,43,47,43],[46,44,47,44],[46,45,47,45],[46,46,47,46],[46,47,47,47],[46,48,47,48],[46,49,47,49],[46,50,46,53],[46,54,46,55],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,5,53,5],[50,6,53,6],[50,7,53,7],[50,8,53,8],[50,9,53,9],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[50,12,53,12],[50,13,53,13],[50,14,53,14],[50,15,53,15],[51,16,53,16],[51,17,53,17],[51,18,53,18],[51,19,53,19],[51,20,53,20],[51,21,53,21],[51,22,53,22],[51,23,53,23],[51,24,53,24],[51,25,53,25],[51,26,53,26],[51,27,53,27],[51,28,53,28],[51,29,53,29],[51,30,53,30],[51,31,53,31],[51,32,53,32],[54,3,57,3],[54,4,57,4],[54,5,57,5],[54,6,57,6],[54,7,57,7],[54,8,57,8],[54,9,57,9],[54,10,57,10],[54,11,57,11],[54,12,57,12],[54,13,57,13],[54,14,57,14],[54,15,57,15],[55,16,57,16],[55,17,57,17],[55,18,57,18],[55,19,57,19],[55,20,57,20],[55,21,57,21],[55,22,57,22],[55,23,57,23],[55,24,57,24],[55,25,57,25],[55,26,57,26],[55,27,57,27],[55,28,57,28],[55,29,57,29],[55,30,57,30],[55,31,57,31],[55,32,57,32],[58,3,61,3],[58,4,61,4],[58,5,61,5],[58,6,61,6],[58,7,61,7],[58,8,61,8],[58,9,61,9],[58,10,61,10],[58,11,61,11],[58,12,61,12],[58,13,61,13],[58,14,61,14],[58,15,61,15],[59,16,61,16],[59,17,61,17],[59,18,61,18],[59,19,61,19],[59,20,61,20],[59,21,61,21],[59,22,61,22],[59,23,61,23],[59,24,61,24],[59,25,61,25],[59,26,61,26],[59,27,61,27],[59,28,61,28],[59,29,61,29],[59,30,61,30],[59,31,61,31],[59,32,61,32],[62,3,65,3],[62,4,65,4],[62,5,65,5],[62,6,65,6],[62,7,65,7],[62,8,65,8],[62,9,65,9],[62,10,65,10],[62,11,65,11],[62,12,65,12],[62,13,65,13],[62,14,65,14],[62,15,65,15],[63,16,65,16],[63,17,65,17],[63,18,65,18],[63,19,65,19],[63,20,65,20],[63,21,65,21],[63,22,65,22],[63,23,65,23],[63,24,65,24],[63,25,65,25],[63,26,65,26],[63,27,65,27],[63,28,65,28],[63,29,65,29],[63,30,65,30],[63,31,65,31],[63,32,65,32],[66,3,69,3],[66,4,69,4],[66,5,69,5],[66,6,69,6],[66,7,69,7],[66,8,69,8],[66,9,69,9],[66,10,69,10],[66,11,69,11],[66,12,69,12],[66,13,69,13],[66,14,69,14],[66,15,69,15],[67,16,69,16],[67,17,69,17],[67,18,69,18],[67,19,69,19],[67,20,69,20],[67,21,69,21],[67,22,69,22],[67,23,69,23],[67,24,69,24],[67,25,69,25],[67,26,69,26],[67,27,69,27],[67,28,69,28],[67,29,69,29],[67,30,69,30],[67,31,69,31],[67,32,69,32],[70,3,73,3],[70,4,73,4],[70,5,73,5],[70,6,73,6],[70,7,73,7],[70,8,73,8],[70,9,73,9],[70,10,73,10],[70,11,73,11],[70,12,73,12],[70,13,73,13],[70,14,73,14],[70,15,73,15],[71,16,73,16],[71,17,73,17],[71,18,73,18],[71,19,73,19],[71,20,73,20],[71,21,73,21],[71,22,73,22],[71,23,73,23],[71,24,73,24],[71,25,73,25],[71,26,73,26],[71,27,73,27],[71,28,73,28],[71,29,73,29],[71,30,73,30],[71,31,73,31],[71,32,73,32],[74,3,77,3],[74,4,77,4],[74,5,77,5],[74,6,77,6],[74,7,77,7],[74,8,77,8],[74,9,77,9],[74,10,77,10],[74,11,77,11],[74,12,77,12],[74,13,77,13],[74,14,77,14],[74,15,77,15],[75,16,77,16],[75,17,77,17],[75,18,77,18],[75,19,77,19],[75,20,77,20],[75,21,77,21],[75,22,77,22],[75,23,77,23],[75,24,77,24],[75,25,77,25],[75,26,77,26],[75,27,77,27],[75,28,77,28],[75,29,77,29],[75,30,77,30],[75,31,77,31],[75,32,77,32],[78,3,81,3],[78,4,81,4],[78,5,81,5],[78,6,81,6],[78,7,81,7],[78,8,81,8],[78,9,81,9],[78,10,81,10],[78,11,81,11],[78,12,81,12],[78,13,81,13],[78,14,81,14],[78,15,81,15],[79,16,81,16],[79,17,81,17],[79,18,81,18],[79,19,81,19],[79,20,81,20],[79,21,81,21],[79,22,81,22],[79,23,81,23],[79,24,81,24],[79,25,81,25],[79,26,81,26],[79,27,81,27],[79,28,81,28],[79,29,81,29],[79,30,81,30],[79,31,81,31],[79,32,81,32],[82,3,85,3],[82,4,85,4],[82,5,85,5],[82,6,85,6],[82,7,85,7],[82,8,85,8],[82,9,85,9],[82,10,85,10],[82,11,85,11],[82,12,85,12],[82,13,85,13],[82,14,85,14],[82,15,85,15],[83,16,85,16],[83,17,85,17],[83,18,85,18],[83,19,85,19],[83,20,85,20],[83,21,85,21],[83,22,85,22],[83,23,85,23],[83,24,85,24],[83,25,85,25],[83,26,85,26],[83,27,85,27],[83,28,85,28],[83,29,85,29],[83,30,85,30],[83,31,85,31],[83,32,85,32],[86,3,89,3],[86,4,89,4],[86,5,89,5],[86,6,89,6],[86,7,89,7],[86,8,89,8],[86,9,89,9],[86,10,89,10],[86,11,89,11],[86,12,89,12],[86,13,89,13],[86,14,89,14],[86,15,89,15],[87,16,89,16],[87,17,89,17],[87,18,89,18],[87,19,89,19],[87,20,89,20],[87,21,89,21],[87,22,89,22],[87,23,89,23],[87,24,89,24],[87,25,89,25],[87,26,89,26],[87,27,89,27],[87,28,89,28],[87,29,89,29],[87,30,89,30],[87,31,89,31],[87,32,89,32],[90,3,93,3],[90,4,93,4],[90,5,93,5],[90,6,93,6],[90,7,93,7],[90,8,93,8],[90,9,93,9],[90,10,93,10],[90,11,93,11],[90,12,93,12],[90,13,93,13],[90,14,93,14],[90,15,93,15],[91,16,93,16],[91,17,93,17],[91,18,93,18],[91,19,93,19],[91,20,93,20],[91,21,93,21],[91,22,93,22],[91,23,93,23],[91,24,93,24],[91,25,93,25],[91,26,93,26],[91,27,93,27],[91,28,93,28],[91,29,93,29],[91,30,93,30],[91,31,93,31],[91,32,93,32],[94,3,97,3],[94,4,97,4],[94,5,97,5],[94,6,97,6],[94,7,97,7],[94,8,97,8],[94,9,97,9],[94,10,97,10],[94,11,97,11],[94,12,97,12],[94,13,97,13],[94,14,97,14],[94,15,97,15],[95,16,97,16],[95,17,97,17],[95,18,97,18],[95,19,97,19],[95,20,97,20],[95,21,97,21],[95,22,97,22],[95,23,97,23],[95,24,97,24],[95,25,97,25],[95,26,97,26],[95,27,97,27],[95,28,97,28],[95,29,97,29],[95,30,97,30],[95,31,97,31],[95,32,97,32],[98,3,103,3],[98,4,103,4],[98,5,103,5],[98,6,103,6],[98,7,103,7],[98,8,103,8],[98,9,103,9],[98,10,103,10],[98,11,103,11],[98,12,103,12],[98,13,103,13],[98,14,103,14],[98,15,103,15],[99,16,103,16],[99,17,103,17],[99,18,103,18],[99,19,103,19],[99,20,103,20],[99,21,103,21],[99,22,103,22],[99,23,103,23],[99,24,103,24],[99,25,103,25],[99,26,103,26],[99,27,103,27],[99,28,103,28],[99,29,103,29],[99,30,103,30],[99,31,103,31],[99,32,103,32],[104,3,107,3],[104,4,107,4],[104,5,107,5],[104,6,107,6],[104,7,107,7],[104,8,107,8],[104,9,107,9],[104,10,107,10],[104,11,107,11],[104,12,107,12],[104,13,107,13],[104,14,107,14],[104,15,107,15],[105,16,107,16],[105,17,107,17],[105,18,107,18],[105,19,107,19],[105,20,107,20],[105,21,107,21],[105,22,107,22],[105,23,107,23],[105,24,107,24],[105,25,107,25],[105,26,107,26],[105,27,107,27],[105,28,107,28],[105,29,107,29],[105,30,107,30],[105,31,107,31],[105,32,107,32],[108,3,113,3],[108,4,113,4],[108,5,113,5],[108,6,113,6],[108,7,113,7],[108,8,113,8],[108,9,113,9],[108,10,113,10],[108,11,113,11],[108,12,113,12],[108,13,113,13],[108,14,113,14],[108,15,113,15],[109,16,113,16],[109,17,113,17],[109,18,113,18],[109,19,113,19],[109,20,113,20],[109,21,113,21],[109,22,113,22],[109,23,113,23],[109,24,113,24],[109,25,113,25],[109,26,113,26],[109,27,113,27],[109,28,113,28],[109,29,113,29],[109,30,113,30],[109,31,113,31],[109,32,113,32],[114,3,119,3],[114,4,119,4],[114,5,119,5],[114,6,119,6],[114,7,119,7],[114,8,119,8],[114,9,119,9],[114,10,119,10],[114,11,119,11],[114,12,119,12],[114,13,119,13],[114,14,119,14],[114,15,119,15],[115,16,119,16],[115,17,119,17],[115,18,119,18],[115,19,119,19],[115,20,119,20],[115,21,119,21],[115,22,119,22],[115,23,119,23],[115,24,119,24],[115,25,119,25],[115,26,119,26],[115,27,119,27],[115,28,119,28],[115,29,119,29],[115,30,119,30],[115,31,119,31],[115,32,119,32],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[123,5,124,5],[123,6,124,6],[123,7,123,9],[123,10,124,10],[123,11,124,11],[123,12,123,13],[123,14,123,15],[123,17,124,17],[123,18,124,18],[123,19,124,19],[123,20,124,20],[123,21,123,27],[123,28,123,32],[123,34,124,34],[123,35,124,35],[123,36,124,36],[123,37,124,37],[123,38,124,38],[123,39,124,39],[123,40,124,40],[123,41,124,41],[123,42,124,42],[123,43,124,43],[123,44,124,44],[123,45,124,45],[123,46,124,46],[123,47,124,47],[123,48,124,48],[123,49,124,49],[123,50,123,53],[123,54,123,55],[127,3,130,3],[127,4,130,4],[127,5,130,5],[127,6,130,6],[127,7,130,7],[127,8,130,8],[127,9,130,9],[127,10,130,10],[127,11,130,11],[127,12,130,12],[127,13,130,13],[127,14,130,14],[127,15,130,15],[128,16,130,16],[128,17,130,17],[128,18,130,18],[128,19,130,19],[128,20,130,20],[128,21,130,21],[128,22,130,22],[128,23,130,23],[128,24,130,24],[128,25,130,25],[128,26,130,26],[128,27,130,27],[128,28,130,28],[128,29,130,29],[128,30,130,30],[128,31,130,31],[128,32,130,32],[131,3,134,3],[131,4,134,4],[131,5,134,5],[131,6,134,6],[131,7,134,7],[131,8,134,8],[131,9,134,9],[131,10,134,10],[131,11,134,11],[131,12,134,12],[131,13,134,13],[131,14,134,14],[131,15,134,15],[132,16,134,16],[132,17,134,17],[132,18,134,18],[132,19,134,19],[132,20,134,20],[132,21,134,21],[132,22,134,22],[132,23,134,23],[132,24,134,24],[132,25,134,25],[132,26,134,26],[132,27,134,27],[132,28,134,28],[132,29,134,29],[132,30,134,30],[132,31,134,31],[132,32,134,32],[135,3,138,3],[135,4,138,4],[135,5,138,5],[135,6,138,6],[135,7,138,7],[135,8,138,8],[135,9,138,9],[135,10,138,10],[135,11,138,11],[135,12,138,12],[135,13,138,13],[135,14,138,14],[135,15,138,15],[136,16,138,16],[136,17,138,17],[136,18,138,18],[136,19,138,19],[136,20,138,20],[136,21,138,21],[136,22,138,22],[136,23,138,23],[136,24,138,24],[136,25,138,25],[136,26,138,26],[136,27,138,27],[136,28,138,28],[136,29,138,29],[136,30,138,30],[136,31,138,31],[136,32,138,32],[139,3,142,3],[139,4,142,4],[139,5,142,5],[139,6,142,6],[139,7,142,7],[139,8,142,8],[139,9,142,9],[139,10,142,10],[139,11,142,11],[139,12,142,12],[139,13,142,13],[139,14,142,14],[139,15,142,15],[140,16,142,16],[140,17,142,17],[140,18,142,18],[140,19,142,19],[140,20,142,20],[140,21,142,21],[140,22,142,22],[140,23,142,23],[140,24,142,24],[140,25,142,25],[140,26,142,26],[140,27,142,27],[140,28,142,28],[140,29,142,29],[140,30,142,30],[140,31,142,31],[140,32,142,32],[143,3,146,3],[143,4,146,4],[143,5,146,5],[143,6,146,6],[143,7,146,7],[143,8,146,8],[143,9,146,9],[143,10,146,10],[143,11,146,11],[143,12,146,12],[143,13,146,13],[143,14,146,14],[143,15,146,15],[144,16,146,16],[144,17,146,17],[144,18,146,18],[144,19,146,19],[144,20,146,20],[144,21,146,21],[144,22,146,22],[144,23,146,23],[144,24,146,24],[144,25,146,25],[144,26,146,26],[144,27,146,27],[144,28,146,28],[144,29,146,29],[144,30,146,30],[144,31,146,31],[144,32,146,32],[147,3,150,3],[147,4,150,4],[147,5,150,5],[147,6,150,6],[147,7,150,7],[147,8,150,8],[147,9,150,9],[147,10,150,10],[147,11,150,11],[147,12,150,12],[147,13,150,13],[147,14,150,14],[147,15,150,15],[148,16,150,16],[148,17,150,17],[148,18,150,18],[148,19,150,19],[148,20,150,20],[148,21,150,21],[148,22,150,22],[148,23,150,23],[148,24,150,24],[148,25,150,25],[148,26,150,26],[148,27,150,27],[148,28,150,28],[148,29,150,29],[148,30,150,30],[148,31,150,31],[148,32,150,32],[151,3,154,3],[151,4,154,4],[151,5,154,5],[151,6,154,6],[151,7,154,7],[151,8,154,8],[151,9,154,9],[151,10,154,10],[151,11,154,11],[151,12,154,12],[151,13,154,13],[151,14,154,14],[151,15,154,15],[152,16,154,16],[152,17,154,17],[152,18,154,18],[152,19,154,19],[152,20,154,20],[152,21,154,21],[152,22,154,22],[152,23,154,23],[152,24,154,24],[152,25,154,25],[152,26,154,26],[152,27,154,27],[152,28,154,28],[152,29,154,29],[152,30,154,30],[152,31,154,31],[152,32,154,32],[155,3,158,3],[155,4,158,4],[155,5,158,5],[155,6,158,6],[155,7,158,7],[155,8,158,8],[155,9,158,9],[155,10,158,10],[155,11,158,11],[155,12,158,12],[155,13,158,13],[155,14,158,14],[155,15,158,15],[156,16,158,16],[156,17,158,17],[156,18,158,18],[156,19,158,19],[156,20,158,20],[156,21,158,21],[156,22,158,22],[156,23,158,23],[156,24,158,24],[156,25,158,25],[156,26,158,26],[156,27,158,27],[156,28,158,28],[156,29,158,29],[156,30,158,30],[156,31,158,31],[156,32,158,32],[159,3,162,3],[159,4,162,4],[159,5,162,5],[159,6,162,6],[159,7,162,7],[159,8,162,8],[159,9,162,9],[159,10,162,10],[159,11,162,11],[159,12,162,12],[159,13,162,13],[159,14,162,14],[159,15,162,15],[160,16,162,16],[160,17,162,17],[160,18,162,18],[160,19,162,19],[160,20,162,20],[160,21,162,21],[160,22,162,22],[160,23,162,23],[160,24,162,24],[160,25,162,25],[160,26,162,26],[160,27,162,27],[160,28,162,28],[160,29,162,29],[160,30,162,30],[160,31,162,31],[160,32,162,32],[163,3,166,3],[163,4,166,4],[163,5,166,5],[163,6,166,6],[163,7,166,7],[163,8,166,8],[163,9,166,9],[163,10,166,10],[163,11,166,11],[163,12,166,12],[163,13,166,13],[163,14,166,14],[163,15,166,15],[164,16,166,16],[164,17,166,17],[164,18,166,18],[164,19,166,19],[164,20,166,20],[164,21,166,21],[164,22,166,22],[164,23,166,23],[164,24,166,24],[164,25,166,25],[164,26,166,26],[164,27,166,27],[164,28,166,28],[164,29,166,29],[164,30,166,30],[164,31,166,31],[164,32,166,32],[167,3,170,3],[167,4,170,4],[167,5,170,5],[167,6,170,6],[167,7,170,7],[167,8,170,8],[167,9,170,9],[167,10,170,10],[167,11,170,11],[167,12,170,12],[167,13,170,13],[167,14,170,14],[167,15,170,15],[168,16,170,16],[168,17,170,17],[168,18,170,18],[168,19,170,19],[168,20,170,20],[168,21,170,21],[168,22,170,22],[168,23,170,23],[168,24,170,24],[168,25,170,25],[168,26,170,26],[168,27,170,27],[168,28,170,28],[168,29,170,29],[168,30,170,30],[168,31,170,31],[168,32,170,32],[171,3,174,3],[171,4,174,4],[171,5,174,5],[171,6,174,6],[171,7,174,7],[171,8,174,8],[171,9,174,9],[171,10,174,10],[171,11,174,11],[171,12,174,12],[171,13,174,13],[171,14,174,14],[171,15,174,15],[172,16,174,16],[172,17,174,17],[172,18,174,18],[172,19,174,19],[172,20,174,20],[172,21,174,21],[172,22,174,22],[172,23,174,23],[172,24,174,24],[172,25,174,25],[172,26,174,26],[172,27,174,27],[172,28,174,28],[172,29,174,29],[172,30,174,30],[172,31,174,31],[172,32,174,32],[175,3,178,3],[175,4,178,4],[175,5,178,5],[175,6,178,6],[175,7,178,7],[175,8,178,8],[175,9,178,9],[175,10,178,10],[175,11,178,11],[175,12,178,12],[175,13,178,13],[175,14,178,14],[175,15,178,15],[176,16,178,16],[176,17,178,17],[176,18,178,18],[176,19,178,19],[176,20,178,20],[176,21,178,21],[176,22,178,22],[176,23,178,23],[176,24,178,24],[176,25,178,25],[176,26,178,26],[176,27,178,27],[176,28,178,28],[176,29,178,29],[176,30,178,30],[578,3,579,3],[578,4,579,4],[578,5,579,5],[578,6,579,6],[578,7,578,9],[578,10,579,10],[578,11,579,11],[578,12,578,13],[578,14,578,15],[578,17,579,17],[578,18,579,18],[578,19,579,19],[578,20,579,20],[578,21,578,27],[578,28,578,32],[578,34,579,34],[578,35,579,35],[578,36,579,36],[578,37,579,37],[578,38,579,38],[578,39,579,39],[578,40,579,40],[578,41,579,41],[578,42,579,42],[578,43,579,43],[578,44,579,44],[578,45,579,45],[578,46,579,46],[578,47,579,47],[578,48,579,48],[578,49,579,49],[578,50,578,53],[578,54,578,55],[586,3,586,5],[587,3,587,5],[588,3,588,5]],"merged_total":3942,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","merged_cut","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":10}
[{"$nulls":4},1]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Справка о финансировании в тыс.руб (c НДС)"]
[{"$nulls":3},"Челябинская область АО \"УСТЭК-Челябинск\""]
[]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Отклонения 2"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":15},"тыс.руб. ","%"]
[{"$nulls":35},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":35},"Всего",{"$nulls":8},{"v":8739529.415286692,"d":"8,739,529.42"},{"v":1606497.0786813826,"d":"1,606,497.08"},{"v":13675.33106,"d":"13,675.33"},{"v":926258.2244800001,"d":"926,258.22"},{"v":-680238.8542013827,"d":"-680,238.85"},{"v":57.65701268752231,"d":"57.66"}]
[{"$nulls":34},1,"Собственные средства",{"$nulls":8},{"v":4589430.439503939,"d":"4,589,430.44"},{"v":1354217.8823009299,"d":"1,354,217.88"},{"v":13643.5278,"d":"13,643.53"},{"v":926096.25453,"d":"926,096.25"},{"v":-428121.62777093006,"d":"-428,121.63"},{"v":68.38606007450477,"d":"68.39"}]
[{"$nulls":34},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":8},{"v":245843.1240555289,"d":"245,843.12"},{"v":35142.8080368416,"d":"35,142.81"},{"v":818.05358,"d":"818.05"},{"v":9110.38282,"d":"9,110.38"},{"v":-26032.425216841595,"d":"-26,032.43"},{"v":25.923889776961552,"d":"25.92"},{"$nulls":10},"Прибыль направляемая на инвестиции0"]
[{"$nulls":34},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},{"v":2423702.732991591,"d":"2,423,702.73"},{"v":793117.6181465737,"d":"793,117.62"},{"v":6545.4935,"d":"6,545.49"},{"v":739135.5521099999,"d":"739,135.55"},{"v":-53982.06603657377,"d":"-53,982.07"},{"v":93.1936871907191,"d":"93.19"},{"$nulls":10},"Амортизационные отчисления0"]
[{"$nulls":34},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":8},{"v":764905.0732506559,"d":"764,905.07"},{"v":225702.980383488,"d":"225,702.98"},{"v":969.0787,"d":"969.08"},{"v":105114.16573999998,"d":"105,114.17"},{"v":-120588.814643488,"d":"-120,588.81"},{"v":46.571899742485606,"d":"46.57"},{"$nulls":10},"Прочие собственные средства0"]
[{"$nulls":34},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":8},{"v":1154979.5092061625,"d":"1,154,979.51"},{"v":300254.47573402664,"d":"300,254.48"},{"v":5310.90202,"d":"5,310.90"},{"v":72736.15386000002,"d":"72,736.15"},{"v":-227518.3218740267,"d":"-227,518.32"},{"v":24.22483584372332,"d":"24.22"},{"$nulls":10},"За счет платы за технологическое присоединение0"]
[{"$nulls":34},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":3355067.073146984,"d":"3,355,067.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.80326,"d":"31.80"},{"v":161.96995,"d":"161.97"},{"v":161.96995,"d":"161.97"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":34},"2.1","Кредиты",{"$nulls":8},{"v":2795889.2276224876,"d":"2,795,889.23"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.80326,"d":"31.80"},{"v":161.96995,"d":"161.97"},{"v":161.96995,"d":"161.97"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":10},"Кредиты0"]
[{"$nulls":34},"2.2","Займы",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Займы0"]
[{"$nulls":34},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":559177.8455244965,"d":"559,177.85"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие привлеченные средства0"]
[{"$nulls":34},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":34},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Федеральный бюджет0"]
[{"$nulls":34},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет субъекта РФ0"]
[{"$nulls":34},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет муниципального образования0"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":8},{"v":795031.9026357698,"d":"795,031.90"},{"v":252279.19638045272,"d":"252,279.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-252279.19638045272,"d":"-252,279.20"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":34},"4.1","Лизинг",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Лизинг0"]
[{"$nulls":34},"4.2","Прочие",{"$nulls":8},{"v":795031.9026357698,"d":"795,031.90"},{"v":252279.19638045272,"d":"252,279.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-252279.19638045272,"d":"-252,279.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие0"]
[{"$nulls":35},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":35},"Всего",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Всегода"]
[{"$nulls":34},1,"Собственные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Собственные средствада"]
[{"$nulls":34},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициида"]
[{"$nulls":34},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчисленияда"]
[{"$nulls":34},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средствада"]
[{"$nulls":34},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"За счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"За счет платы за технологическое присоединениеда"]
[{"$nulls":34},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Привлеченные средствада"]
[{"$nulls":34},"2.1","Кредиты",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитыда"]
[{"$nulls":34},"2.2","Займы",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Займы0",{"$nulls":14},"Займыда"]
[{"$nulls":34},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средствада"]
[{"$nulls":34},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Бюджетное финансированиеда"]
[{"$nulls":34},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Федеральный бюджет0",{"$nulls":14},"Федеральный бюджетда"]
[{"$nulls":34},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет субъекта РФ0",{"$nulls":14},"Бюджет субъекта РФда"]
[{"$nulls":34},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет муниципального образования0",{"$nulls":14},"Бюджет муниципального образованияда"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Прочие источники финансированияда"]
[{"$nulls":34},"4.1","Лизинг",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Лизинг0",{"$nulls":14},"Лизингда"]
[{"$nulls":34},"4.2","Прочие",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиеда"]
[]
[{"$nulls":3},"Производство тепловой энергии"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3","Отклонения 2","Отклонения 2, из них за счет:",{"$nulls":3},"Причины отклонений"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":17},"уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","Прочее (наименование)","Прочее, тыс.руб.","Причины отклонений","Ссылка на обосновывающие материалы\n(факт больше плана)"]
[{"$nulls":6},"Всего",{"$nulls":28},"Всего",{"$nulls":8},{"v":689518.4101620154,"d":"689,518.41"},{"v":53104.1388440589,"d":"53,104.14"},{"v":543.9,"d":"543.90"},{"v":38552.331999999995,"d":"38,552.33"},{"v":14551.806844058903,"d":"14,551.81"}]
[{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":3},1,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.1. Реконструкция ГРП с заменой регуляторов давления газа 1-й и 2-й нитки Северо-западной котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2180.301514957,"d":"2,180.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":436.0603029914,"d":"436.06"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},2,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.2. Реконструкция оборудования ГРП Юго-западной котельной с заменой регуляторов, предохранительно-сбросных клапанов, арматуры","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":4325.5491172278,"d":"4,325.55"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":865.1098234456,"d":"865.11"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},3,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.3. Реконструкция сетевых трубопроводов Ду 800 мм с заменой арматуры от коллекторной ЮЗК до границы участка территории котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":28065.3550695396,"d":"28,065.36"},{"v":28065.3550695396,"d":"28,065.36"},{"v":543.9,"d":"543.90"},{"v":27121.5266,"d":"27,121.53"},{"v":943.8284695395996,"d":"943.83"},{"v":-943.8284695395996,"d":"-943.83"},null,{"v":943.8284695395996,"d":"943.83"},null,null,"экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":5613.071013908,"d":"5,613.07"},{"v":5613.071013908,"d":"5,613.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3831.6724,"d":"3,831.67"},{"v":1781.3986139080002,"d":"1,781.40"},{"v":-1781.3986139080002,"d":"-1,781.40"},null,{"v":1781.3986139080002,"d":"1,781.40"},null,null,"экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},4,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.4. Реконструкция нефтеловушки и фильтрационной насосной ЮЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":7076.7769212227,"d":"7,076.78"},{"v":896.76180945,"d":"896.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":896.76180945,"d":"896.76"},{"v":-896.76180945,"d":"-896.76"},null,null,"Меропритиятие не выполнено",{"v":896.76180945,"d":"896.76"},"Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1415.3553842445,"d":"1,415.36"},{"v":179.35236189,"d":"179.35"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":179.35236189,"d":"179.35"},{"v":-179.35236189,"d":"-179.35"},null,null,"Меропритиятие не выполнено",{"v":179.35236189,"d":"179.35"},"Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},5,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.5. Реконструкция водовода Ду 700 мм Юго-западной котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1517.3933590654,"d":"1,517.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":303.4786718131,"d":"303.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},6,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.6. Установка регистратора аварийных событий ПС 110кВ СЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":6331.5003118505,"d":"6,331.50"},{"v":6331.5003118505,"d":"6,331.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5862.32,"d":"5,862.32"},{"v":469.1803118505004,"d":"469.18"},{"v":-469.1803118505004,"d":"-469.18"},null,{"v":469.1803118505004,"d":"469.18"},null,null,"экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1266.3000623701,"d":"1,266.30"},{"v":1266.3000623701,"d":"1,266.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1172.464,"d":"1,172.46"},{"v":93.83606237010008,"d":"93.84"},{"v":-93.83606237010008,"d":"-93.84"},null,{"v":93.83606237010008,"d":"93.84"},null,null,"экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},7,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.7. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Юго-западной котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1706.8216851903,"d":"1,706.82"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":341.364337038,"d":"341.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},8,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.8. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Северо-западной котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":9191.9638671645,"d":"9,191.96"},{"v":465.1986573,"d":"465.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":465.1986573,"d":"465.20"},{"v":-465.1986573,"d":"-465.20"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":465.1986573,"d":"465.20"},"Перенос ПИР на 2021г., СМР - на 2022г. Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1838.3927734329,"d":"1,838.39"},{"v":93.03973146,"d":"93.04"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":93.03973146,"d":"93.04"},{"v":-93.03973146,"d":"-93.04"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":93.03973146,"d":"93.04"},"Перенос ПИР на 2021г., СМР - на 2022г. Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},9,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.9. Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием Юго-западной котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":8345.6079744526,"d":"8,345.61"},{"v":251.17161615,"d":"251.17"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":251.17161615,"d":"251.17"},{"v":-251.17161615,"d":"-251.17"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":251.17161615,"d":"251.17"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1669.1215948905,"d":"1,669.12"},{"v":50.23432323,"d":"50.23"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.23432323,"d":"50.23"},{"v":-50.23432323,"d":"-50.23"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":50.23432323,"d":"50.23"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},10,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.10. Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием Северо-западной котельной","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":7731.0757958955,"d":"7,731.08"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1546.2151591791,"d":"1,546.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},11,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.11. Замена разъединителей 110кВ и ограничителей перенапряжения (ОПН)","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":12670.0509610278,"d":"12,670.05"},{"v":502.34760225,"d":"502.35"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":502.34760225,"d":"502.35"},{"v":-502.34760225,"d":"-502.35"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":502.34760225,"d":"502.35"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2534.0101922056,"d":"2,534.01"},{"v":100.46952045,"d":"100.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100.46952045,"d":"100.47"},{"v":-100.46952045,"d":"-100.47"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":100.46952045,"d":"100.47"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},12,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.12. Замена выключателей 110кВ на ПС ЮЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11 б","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":24012.9007525219,"d":"24,012.90"},{"v":599.4784809,"d":"599.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":470.29083,"d":"470.29"},{"v":129.1876509,"d":"129.19"},{"v":-129.1876509,"d":"-129.19"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":129.1876509,"d":"129.19"},"Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":4802.5801505044,"d":"4,802.58"},{"v":119.89569618,"d":"119.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":94.05817,"d":"94.06"},{"v":25.837526179999998,"d":"25.84"},{"v":-25.837526179999998,"d":"-25.84"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":25.837530179999987,"d":"25.84"},"Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},13,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.13. Реконструкция и автоматизация ПНС-6 с заменой сетевых насосов (1 этап).","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":3695.7453623826,"d":"3,695.75"},{"v":3695.7453623826,"d":"3,695.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3695.7453623826,"d":"3,695.75"},{"v":-3695.7453623826,"d":"-3,695.75"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":3695.7453623826,"d":"3,695.75"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":739.1490724765,"d":"739.15"},{"v":739.1490724765,"d":"739.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":739.1490724765,"d":"739.15"},{"v":-739.1490724765,"d":"-739.15"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":739.1490724765,"d":"739.15"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":34},"3","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":186769.798216746,"d":"186,769.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":37353.9596433488,"d":"37,353.96"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},14,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.14. Реконструкция и автоматизация ПНС-6 с заменой сетевых насосов (2 этап).","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":186769.798216746,"d":"186,769.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":37353.9596433488,"d":"37,353.96"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},15,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.15. Реконструкция ЦТП Сельмаш с переводом в понизительный режим","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":526.86476973,"d":"526.86"},{"v":526.86476973,"d":"526.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":526.86476973,"d":"526.86"},{"v":-526.86476973,"d":"-526.86"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":526.86476973,"d":"526.86"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":105.372953946,"d":"105.37"},{"v":105.372953946,"d":"105.37"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":105.372953946,"d":"105.37"},{"v":-105.372953946,"d":"-105.37"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":105.372953946,"d":"105.37"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":34},"3","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":25300.664096033,"d":"25,300.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":5060.1328192066,"d":"5,060.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},16,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","3.2.16. Реконструкция ЦТП ЗМК с переводом в понизительный режим","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":2919.025357163,"d":"2,919.03"},{"v":2919.025357163,"d":"2,919.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2919.025357163,"d":"2,919.03"},{"v":-2919.025357163,"d":"-2,919.03"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":2919.025357163,"d":"2,919.03"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":583.8050714326,"d":"583.81"},{"v":583.8050714326,"d":"583.81"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":583.8050714326,"d":"583.81"},{"v":-583.8050714326,"d":"-583.81"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":583.8050714326,"d":"583.81"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":34},"3","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":55461.4817860972,"d":"55,461.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":11092.2963572195,"d":"11,092.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3","Отклонения 2","Отклонения 2, из них за счет:",{"$nulls":3},"Причины отклонений"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":17},"уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","Прочее (наименование)","Прочее, тыс.руб.","Причины отклонений","Ссылка на обосновывающие материалы\n(факт больше плана)"]
[{"$nulls":6},"Всего",{"$nulls":28},"Всего",{"$nulls":8},{"v":8050011.005124681,"d":"8,050,011.01"},{"v":1553392.9398373244,"d":"1,553,392.94"},{"v":13131.431059999999,"d":"13,131.43"},{"v":887705.8924800003,"d":"887,705.89"},{"v":665687.0473573238,"d":"665,687.05"}]
[{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":3},1,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.1.1. Проектирование и строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов 118,438 Гкал/ч","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",3,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":553215.569739589,"d":"553,215.57"},{"v":212497.64451319,"d":"212,497.64"},{"v":5310.90202,"d":"5,310.90"},{"v":72736.15386000002,"d":"72,736.15"},{"v":139761.49065318998,"d":"139,761.49"},{"v":-139761.49065318998,"d":"-139,761.49"},null,null,"Мероприятия выполнены",{"v":139761.49065319,"d":"139,761.49"},"Мероприятия выполнены ","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":110643.113947917,"d":"110,643.11"},{"v":42499.5289026376,"d":"42,499.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10662.745719999999,"d":"10,662.75"},{"v":31836.7831826376,"d":"31,836.78"},{"v":-31836.7831826376,"d":"-31,836.78"},null,null,"Мероприятия выполнены",{"v":31836.7831826376,"d":"31,836.78"},"Мероприятия выполнены","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},2,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.1. Реконструкция участка т/т от ТК-30-2-5 до ТК30-2-2 с Ду=700мм до Ду=1000 мм,Lк=323,3м.(ООО Гринфлайт)","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":80937.7188212349,"d":"80,937.72"},{"v":80937.7188212349,"d":"80,937.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80937.7188212349,"d":"80,937.72"},{"v":-80937.7188212349,"d":"-80,937.72"},null,null,"Договор расторгнут",{"v":80937.7188212349,"d":"80,937.72"},"Договор на подключение с ООО Гринфлайт расторгнут, дальнейшее выполнение мероприятия не требуется.\nИзменения поданы в актуализацию Схемы теплоснабжения с учетом последующей корректировки ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.",null,0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":16187.543764247,"d":"16,187.54"},{"v":16187.543764247,"d":"16,187.54"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16187.543764247,"d":"16,187.54"},{"v":-16187.543764247,"d":"-16,187.54"},null,null,"Договор расторгнут",{"v":16187.543764247,"d":"16,187.54"},"Договор на подключение с ООО Гринфлайт расторгнут, дальнейшее выполнение мероприятия не требуется.\nИзменения поданы в актуализацию Схемы теплоснабжения с учетом последующей корректировки ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.",null,0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},3,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.2. Реконструкция 5 т/м ТЭЦ-4 от Т.5а до ТК-10 длиной 717м Ду800","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":93065.9346905908,"d":"93,065.93"},{"v":2328.3404018807,"d":"2,328.34"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2328.3404018807,"d":"2,328.34"},{"v":-2328.3404018807,"d":"-2,328.34"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":2328.3404018807,"d":"2,328.34"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":18613.186938118,"d":"18,613.19"},{"v":465.6680803761,"d":"465.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":465.6680803761,"d":"465.67"},{"v":-465.6680803761,"d":"-465.67"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":465.6680803761,"d":"465.67"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},4,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.3. Реконструкция 2 т/м от т.А в сторону т.1а длиной 152м., Ду1000","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":34439.2142046121,"d":"34,439.21"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6887.8428409224,"d":"6,887.84"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},5,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.4. Реконструкция 5 т/м ТЭЦ-4 от т.12 до ТК-13 длиной 135 м Ду800","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":1323.6255466534,"d":"1,323.63"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":264.7251093307,"d":"264.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},6,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.5. Реконструкция 2 т/м от точки между т.А и т.1а до т.3 длиной 328м., Ду1000","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":2053.763989872,"d":"2,053.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":410.7527979744,"d":"410.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},7,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.6. Реконструкция участка 1 т/м от ТК-4 до ТК-7 Потемкина длиной 398м, Ду500","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":82013.4897572641,"d":"82,013.49"},{"v":943.7510302916,"d":"943.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":943.7510302916,"d":"943.75"},{"v":-943.7510302916,"d":"-943.75"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":943.7510302916,"d":"943.75"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":16402.6979514529,"d":"16,402.70"},{"v":188.7502060583,"d":"188.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":188.7502060583,"d":"188.75"},{"v":-188.7502060583,"d":"-188.75"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":188.7502060583,"d":"188.75"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},8,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.7. Реконструкция тепловых сетей подходящих к насосной № 1 L-113 м с Ду 500 мм на 800 мм","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":12688.768246936,"d":"12,688.77"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2537.7536493872,"d":"2,537.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},9,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.8. переложить участок по т/м ЧТПЗ от П-2 в сторону ТК-6 L-442 м Ду 700 мм на 1000 мм.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":2355.3260303794,"d":"2,355.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":471.0652060759,"d":"471.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},10,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.9. реконструкция участка т/трассы от ТК-25-5 до ЦТП «Комарова-1» с увеличением Ду250мм на Ду300мм, длиной 150 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":19082.9999531229,"d":"19,083.00"},{"v":847.6133532268,"d":"847.61"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":847.6133532268,"d":"847.61"},{"v":-847.6133532268,"d":"-847.61"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":847.6133532268,"d":"847.61"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":3816.5999906246,"d":"3,816.60"},{"v":169.5226706454,"d":"169.52"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":169.5226706454,"d":"169.52"},{"v":-169.5226706454,"d":"-169.52"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":169.5226706454,"d":"169.52"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},11,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.10. реконструкция с увеличением диаметра теплотрассы 1 т\\м ЧТЭЦ-4 от Т.19-12 до ТК-30-16 с 2Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм длиной 72 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":12539.8630422056,"d":"12,539.86"},{"v":933.0367668114,"d":"933.04"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":933.0367668114,"d":"933.04"},{"v":-933.0367668114,"d":"-933.04"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":933.0367668114,"d":"933.04"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2507.9726084412,"d":"2,507.97"},{"v":186.6073533623,"d":"186.61"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":186.6073533623,"d":"186.61"},{"v":-186.6073533623,"d":"-186.61"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":186.6073533623,"d":"186.61"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},12,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.11. реконструкция 1 т\\м ЮЗК с увеличением диаметра от тк-14-2 до тк-14 с 2Ду-300мм до 2Ду-500мм, длиной 214м по ул.Техникумовской","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":36112.964251487,"d":"36,112.96"},{"v":1614.8972662875,"d":"1,614.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1614.8972662875,"d":"1,614.90"},{"v":-1614.8972662875,"d":"-1,614.90"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":1614.8972662875,"d":"1,614.90"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":7222.5928502974,"d":"7,222.59"},{"v":322.9794532575,"d":"322.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":322.9794532575,"d":"322.98"},{"v":-322.9794532575,"d":"-322.98"},null,null,"Договор на подключение не заключен",{"v":322.9794532575,"d":"322.98"},"На дату составления отчёта отсутствует заключенный договор на подключение по данному мероприятию","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},13,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.12. реконструкция т/м ТЭЦ-1-Колющенко с 2Ду800 на 2Ду1000, от тк-1 до тк-7а, длиной-579м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":163580.361270984,"d":"163,580.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":32716.0722541968,"d":"32,716.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},14,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.13. реконструкция т/м ТЭЦ-1-Колющенко с 2Ду800 на 2Ду1000, от тк-7а до тк-8, длиной- 149м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":43444.2800239326,"d":"43,444.28"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":8688.8560047866,"d":"8,688.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},15,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.14. реконструкция т/м ТЭЦ-1-Колющенко с 2Ду800 на 2Ду1000, от тк-8 до тк-9, длиной- 130м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":2321.0799584163,"d":"2,321.08"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":464.2159916833,"d":"464.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},16,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.15. Реконструкция по ул. Работниц от ТК-30-16 до Т.30-14 с Ду 400 мм на Ду 500 мм L=70 м.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":12775.0780568069,"d":"12,775.08"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2555.0156113614,"d":"2,555.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},17,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","1.3.16. Строительство теплотрассы от ТК 85-51 до т/трассы 2 Ду700, Lк=50м в зоне действия ТЭЦ-4","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","за счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":7},{"v":3029.4716220755,"d":"3,029.47"},{"v":151.4735811038,"d":"151.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":151.4735811038,"d":"151.47"},{"v":-151.4735811038,"d":"-151.47"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":151.4735811038,"d":"151.47"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"за счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"за счет платы за технологическое присоединениенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":605.8943244151,"d":"605.89"},{"v":30.2947162208,"d":"30.29"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30.2947162208,"d":"30.29"},{"v":-30.2947162208,"d":"-30.29"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":30.2947162208,"d":"30.29"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},18,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"2.1. Строительство перемычки между ТК-8 на т/м ЧТПЗ и Т.46 на т/м ЧКПЗ Ду 700 мм длиной 50 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":652.1013070122,"d":"652.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":130.4202614024,"d":"130.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},19,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.1. Реконструкция 1 т/м ТЭЦ-4 от ТК 25-111 до ТК- 25-124 по ул. Набережная Ду 400мм, Lк=1042м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":156056.936784184,"d":"156,056.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":31211.3873568368,"d":"31,211.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},20,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.2. Реконструкция т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт ТК 11а-ТК-22-Т.25-1 по ул. Салютная Ду 800мм, Lк=607м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Август",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":144737.979113201,"d":"144,737.98"},{"v":144737.979113201,"d":"144,737.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":107588.24493,"d":"107,588.24"},{"v":37149.734183201,"d":"37,149.73"},{"v":-37149.734183201,"d":"-37,149.73"},null,{"v":37149.734183201,"d":"37,149.73"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":28947.5958226402,"d":"28,947.60"},{"v":28947.5958226402,"d":"28,947.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12397.8166,"d":"12,397.82"},{"v":16549.7792226402,"d":"16,549.78"},{"v":-16549.7792226402,"d":"-16,549.78"},null,{"v":16549.7792226402,"d":"16,549.78"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},21,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.3. Реконструкция участка т/м ЧТПЗ от ТК27 до ТК31 по ул. Батумская-Суркова, Ду720, Lк=496м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":101843.437394492,"d":"101,843.44"},{"v":101843.437394492,"d":"101,843.44"},{"v":452,"d":"452.00"},{"v":73577.24564,"d":"73,577.25"},{"v":28266.191754492,"d":"28,266.19"},{"v":-28266.191754492,"d":"-28,266.19"},null,{"v":28266.191754492,"d":"28,266.19"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":20368.6874788983,"d":"20,368.69"},{"v":20368.6874788983,"d":"20,368.69"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8857.2224,"d":"8,857.22"},{"v":11511.4650788983,"d":"11,511.47"},{"v":-11511.4650788983,"d":"-11,511.47"},null,{"v":11511.4650788983,"d":"11,511.47"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},22,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.4. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-Бажова от Т.16-2 до Т.16-10 2Ду 500 мм Lк= 628 м по ул. Ловина в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":116417.650617975,"d":"116,417.65"},{"v":116417.650617975,"d":"116,417.65"},{"v":460.8,"d":"460.80"},{"v":74556.19343,"d":"74,556.19"},{"v":41861.457187975,"d":"41,861.46"},{"v":-41861.457187975,"d":"-41,861.46"},null,{"v":41861.457187975,"d":"41,861.46"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":23283.530123595,"d":"23,283.53"},{"v":23283.530123595,"d":"23,283.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8531.272,"d":"8,531.27"},{"v":14752.258123594998,"d":"14,752.26"},{"v":-14752.258123594998,"d":"-14,752.26"},null,{"v":14752.258123594998,"d":"14,752.26"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},23,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК17а3-ТК10-24 ул.Монакова, с Ду400мм на Ду273,Lк=350м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":30558.7171987231,"d":"30,558.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6111.7434397446,"d":"6,111.74"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},24,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.6. Реконструкция теплотрассы от ТК-33 до ТК-33-6 по пер. Лермонтова, Ду250/200 мм, Lк=432/114 м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":34157.0358077302,"d":"34,157.04"},{"v":34157.0358077302,"d":"34,157.04"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25666.305800000002,"d":"25,666.31"},{"v":8490.730007730199,"d":"8,490.73"},{"v":-8490.730007730199,"d":"-8,490.73"},null,{"v":8490.730007730202,"d":"8,490.73"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6831.407161546,"d":"6,831.41"},{"v":6831.407161546,"d":"6,831.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3431.6778,"d":"3,431.68"},{"v":3399.729361546,"d":"3,399.73"},{"v":-3399.729361546,"d":"-3,399.73"},null,{"v":3399.729361546,"d":"3,399.73"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},25,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.7. Реконструкция т/тр от ТК-14-3 до УП возле ТК-14-3а, Ду200мм, Lк=250м в ППУ изоляции.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Июль",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":11222.681026734,"d":"11,222.68"},{"v":11222.681026734,"d":"11,222.68"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9844.39249,"d":"9,844.39"},{"v":1378.2885367340004,"d":"1,378.29"},{"v":-1378.2885367340004,"d":"-1,378.29"},null,{"v":1378.2885367340004,"d":"1,378.29"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2244.5362053468,"d":"2,244.54"},{"v":2244.5362053468,"d":"2,244.54"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1400.0886,"d":"1,400.09"},{"v":844.4476053468002,"d":"844.45"},{"v":-844.4476053468002,"d":"-844.45"},null,{"v":844.4476053468002,"d":"844.45"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},26,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.8. Реконструкция III т\\м СЗК от ТК-105 до ТК-109 O700мм L=365м по ул.40 лет Победы в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":64575.6098470403,"d":"64,575.61"},{"v":64575.6098470403,"d":"64,575.61"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":46819.43244,"d":"46,819.43"},{"v":17756.177407040304,"d":"17,756.18"},{"v":-17756.177407040304,"d":"-17,756.18"},null,{"v":17756.177407040304,"d":"17,756.18"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":12915.1219694081,"d":"12,915.12"},{"v":12915.1219694081,"d":"12,915.12"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5354.465,"d":"5,354.47"},{"v":7560.656969408099,"d":"7,560.66"},{"v":-7560.656969408099,"d":"-7,560.66"},null,{"v":7560.656969408099,"d":"7,560.66"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},27,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.9. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-9 по ул. Пушкина Ду400 Lк=487 м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":72936.3994375217,"d":"72,936.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":14587.2798875043,"d":"14,587.28"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},28,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.10. Реконструкция 1 т/м СЗК от ЦТП-22 до ТК 57 по ул. Молодогвардейцев 2Ду500мм, Lк=163м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь","2020",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":30214.7738280901,"d":"30,214.77"},{"v":30214.7738280901,"d":"30,214.77"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25918.86883,"d":"25,918.87"},{"v":4295.9049980901,"d":"4,295.90"},{"v":-4295.9049980901,"d":"-4,295.90"},null,{"v":4295.9049980901,"d":"4,295.90"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6042.954765618,"d":"6,042.95"},{"v":6042.954765618,"d":"6,042.95"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3038.1652000000004,"d":"3,038.17"},{"v":3004.789565618,"d":"3,004.79"},{"v":-3004.789565618,"d":"-3,004.79"},null,{"v":3004.7895656180003,"d":"3,004.79"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},29,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.11. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-16-48 до ТК-22-7 по ул. ГорькогоДу350мм – Lk = 450 м.;Ду300мм – Lk = 65 м.;Ду250мм – Lk = 270 м.;Ду125мм – Lk = 130 м.;Ду100мм – Lk = 110 м.;Ду80мм – Lk = 190 м.;","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":4005.3559536204,"d":"4,005.36"},{"v":4005.3559536204,"d":"4,005.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4005.3559536204,"d":"4,005.36"},{"v":-4005.3559536204,"d":"-4,005.36"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":4005.3559536204,"d":"4,005.36"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":801.0711907241,"d":"801.07"},{"v":801.0711907241,"d":"801.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":801.0711907241,"d":"801.07"},{"v":-801.0711907241,"d":"-801.07"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":801.0711907241,"d":"801.07"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},30,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.12. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-25-20 до ЦТП «Комарова-2» и до ТК-25-24 по ул. ШуменскаяДу500мм – Lk = 50 м.;Ду400мм – Lk = 120 м.;Ду350мм – Lk = 220 м.;","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":3188.7301216214,"d":"3,188.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":637.7460243243,"d":"637.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},31,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.13. Реконструкция 2 т/м ЧГРЭС ТК28-ТК30-1 по Свердловскому пр., Ду700/500, Lк=480/100м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":124794.673683077,"d":"124,794.67"},{"v":3665.4309201561,"d":"3,665.43"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3137.45,"d":"3,137.45"},{"v":527.9809201561002,"d":"527.98"},{"v":-527.9809201561002,"d":"-527.98"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":527.9809201561002,"d":"527.98"},"Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":24958.9347366154,"d":"24,958.93"},{"v":733.0861840312,"d":"733.09"},{"v":0,"d":"0.00"},627.49,{"v":105.59618403119998,"d":"105.60"},{"v":-105.59618403119998,"d":"-105.60"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":105.59618403119998,"d":"105.60"},"Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},32,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.14. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская от ТК6 до ТК7а по ул. Плодоягодная в ППУ изоляции Ду700мм, Lк=200м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1750.4898675989,"d":"1,750.49"},{"v":1750.4898675989,"d":"1,750.49"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1750.4898675989,"d":"1,750.49"},{"v":-1750.4898675989,"d":"-1,750.49"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":1750.4898675989,"d":"1,750.49"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":350.0979735198,"d":"350.10"},{"v":350.0979735198,"d":"350.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":350.0979735198,"d":"350.10"},{"v":-350.0979735198,"d":"-350.10"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":350.0979735198,"d":"350.10"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},33,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.15. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская-Порт-2 от ТК15 до ТК17 2Ду 500 мм Lк=200 м по ул. Барбюса в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1492.6028603212,"d":"1,492.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":298.5205720642,"d":"298.52"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},34,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.16. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская от ТК-46 до ТК-50 по ул. Гагарина в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=380м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":50912.3489600803,"d":"50,912.35"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1338.65409,"d":"1,338.65"},{"v":56087.32567,"d":"56,087.33"},{"v":-56087.32567,"d":"-56,087.33"},{"v":56087.32567,"d":"56,087.33"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":56087.32567,"d":"56,087.33"},"Перенос мероприятия с 2022. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":10182.4697920161,"d":"10,182.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":219.05082,"d":"219.05"},{"v":7000.398220000001,"d":"7,000.40"},{"v":-7000.398220000001,"d":"-7,000.40"},{"v":7000.398220000001,"d":"7,000.40"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":7000.398220000001,"d":"7,000.40"},"Перенос мероприятия с 2022. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},35,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.17. Реконструкция участка тепломагистрали по Свердловскому пр. от ТК-36 до ТК-79 в ППУ-изоляции, Ду700, Lк= 580м.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2732.2475060401,"d":"2,732.25"},{"v":2732.2475060401,"d":"2,732.25"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2732.2475060401,"d":"2,732.25"},{"v":-2732.2475060401,"d":"-2,732.25"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":2732.2475060401,"d":"2,732.25"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":546.449501208,"d":"546.45"},{"v":546.449501208,"d":"546.45"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":546.449501208,"d":"546.45"},{"v":-546.449501208,"d":"-546.45"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":546.449501208,"d":"546.45"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},36,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.18. Реконструкция тепломагистрали ЧТЭЦ-2 Центр города от ТК-47 до ТК-52 по ул. 3-го Интернационала в ППУ изоляции, Ду700, Lк=428м.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":99062.5375224684,"d":"99,062.54"},{"v":2358.5150328818,"d":"2,358.52"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2122.67,"d":"2,122.67"},{"v":235.84503288179985,"d":"235.85"},{"v":-235.84503288179985,"d":"-235.85"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":235.84503288179985,"d":"235.85"},"Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":19812.5075044937,"d":"19,812.51"},{"v":471.7030065764,"d":"471.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":424.534,"d":"424.53"},{"v":47.16900657640002,"d":"47.17"},{"v":-47.16900657640002,"d":"-47.17"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":47.169006576399966,"d":"47.17"},"Не закончена реализация мероприятий. Выполнено проектирование","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},37,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.19. Реконструкция участка теплотрассы по ул. Танкистов от ТК-18 до ТК-22, Ду500 мм, Lк=600м в ППУ изоляции ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":3866.0816089338,"d":"3,866.08"},{"v":3866.0816089338,"d":"3,866.08"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3866.0816089338,"d":"3,866.08"},{"v":-3866.0816089338,"d":"-3,866.08"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":3866.0816089338,"d":"3,866.08"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":773.2163217868,"d":"773.22"},{"v":773.2163217868,"d":"773.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":773.2163217868,"d":"773.22"},{"v":-773.2163217868,"d":"-773.22"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":773.2163217868,"d":"773.22"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},38,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.20. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-21 по ул. Танкистов до ТК-21-2 по ул. Октябрьская, Ду500 мм, Lк=200м в ППУ изоляции.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь","2020",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":30676.6737376948,"d":"30,676.67"},{"v":30676.6737376948,"d":"30,676.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21816.513870000002,"d":"21,816.51"},{"v":8860.159867694798,"d":"8,860.16"},{"v":-8860.159867694798,"d":"-8,860.16"},null,{"v":8860.159867694802,"d":"8,860.16"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6135.334747539,"d":"6,135.33"},{"v":6135.334747539,"d":"6,135.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2686.0496000000003,"d":"2,686.05"},{"v":3449.285147539,"d":"3,449.29"},{"v":-3449.285147539,"d":"-3,449.29"},null,{"v":3449.2851475390003,"d":"3,449.29"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},39,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.21. Реконструкция участка 1т/м ТЭЦ-3  по Пр. Победы  от  ТК-11в до ТК 11б  Ду 500 мм  Lк= 108 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1221.123523698,"d":"1,221.12"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":244.2247047396,"d":"244.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},40,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.22. Реконструкция участка 4 т/м ЧГРЭС по ул. Островского от опуска ТК 42 до ТК 21 Ду 500 мм  Lк=140 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1290.35846745,"d":"1,290.36"},{"v":1290.35846745,"d":"1,290.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1290.35846745,"d":"1,290.36"},{"v":-1290.35846745,"d":"-1,290.36"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":1290.35846745,"d":"1,290.36"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":258.07169349,"d":"258.07"},{"v":258.07169349,"d":"258.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":258.07169349,"d":"258.07"},{"v":-258.07169349,"d":"-258.07"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":258.07169349,"d":"258.07"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},41,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.23. Реконструкция участка 3 т\\м СЗК от ТК 109 до ТК 112 в ППУ-изоляции Ду700мм, Lк=420 м.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2337.1808165561,"d":"2,337.18"},{"v":2337.1808165561,"d":"2,337.18"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2337.1808165561,"d":"2,337.18"},{"v":-2337.1808165561,"d":"-2,337.18"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":2337.1808165561,"d":"2,337.18"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":467.4361633112,"d":"467.44"},{"v":467.4361633112,"d":"467.44"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":467.4361633112,"d":"467.44"},{"v":-467.4361633112,"d":"-467.44"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":467.4361633112,"d":"467.44"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},42,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.24. Реконструкция участка 1 т\\м СЗК от ТК 30а-3 до ТК 30а-5 по проспекту Победы в ППУ-изоляции, Ду500мм, Lк=101 м.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2023,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1205.9783797523,"d":"1,205.98"},{"v":1205.9783797523,"d":"1,205.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1205.9783797523,"d":"1,205.98"},{"v":-1205.9783797523,"d":"-1,205.98"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":1205.9783797523,"d":"1,205.98"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":241.1956759505,"d":"241.20"},{"v":241.1956759505,"d":"241.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":241.1956759505,"d":"241.20"},{"v":-241.1956759505,"d":"-241.20"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":241.1956759505,"d":"241.20"},"Не закончена реализация мероприятий. Договор на ПИР не заключен","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},43,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.25. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - КБС от ТК26 до ТК36 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк463","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2036.8759554796,"d":"2,036.88"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":407.3751910959,"d":"407.38"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},44,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.26. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК36 до ТК40 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк310","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1697.9122370989,"d":"1,697.91"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":339.5824474198,"d":"339.58"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},45,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.27. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Колющенко от ТК19 до ТК19-6 по ул.Вагнера в ППУ изоляции 2Д426 Lк441","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1726.9510870056,"d":"1,726.95"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":345.3902174011,"d":"345.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},46,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.28. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК43 до ТК49 по ул.Новороссийская в ППУ изоляции 2Д530 Lк668","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2491.043029127,"d":"2,491.04"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":498.2086058254,"d":"498.21"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},47,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.29. Реконструкия участка теплотрассы по ул. С.Кривой от ТК80 до ТК85 2Д500мм L442 м. канала","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1990.351523545,"d":"1,990.35"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":398.070304709,"d":"398.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},48,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.30. Реконструкция учатска теплотрассы по ул.Доватора от ТК16 до ТК17А Д700мм 310м. канала","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2148.0709445235,"d":"2,148.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":429.6141889047,"d":"429.61"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},49,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.31. Реконструкция участка теплотрассы по ул К.Маркса от ТК35 до ТК35-23 Д300мм 260 м. Канала","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1240.1579511346,"d":"1,240.16"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":248.0315902269,"d":"248.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},50,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.32. Реконструкция участков теплотрассы от ЦТП «Первоозёрный №4» до ТК-6 по ул. Краснофлотская Ду500мм – Lk = 270 м.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1609.2942715091,"d":"1,609.29"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":321.8588543018,"d":"321.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},51,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.33. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-41 до Т.41-23, от ТК-41-5 до Т.41-21, от ТК-41-6 до Т.41-12а по ул. КарпенкоДу200мм – Lk = 225 м.;Ду100мм – Lk = 464 м.;Ду50мм – Lk = 60 м..","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1558.3370820954,"d":"1,558.34"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":311.6674164191,"d":"311.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},52,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.34. Участок от Т.А ( возле ТК-34) до ТК-1 по пер. Лермонтовскому и от ТК-35-25а до Т.36-5 через ТК-36 по ул. Бажова. Длина т/трассы: Ду500мм – Lk=250 м.;Ду350мм – Lk=185 м.;Ду300мм – Lk=80 м.;Ду200мм – Lk=80 м..","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":3810.4879859803,"d":"3,810.49"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":762.0975971961,"d":"762.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},53,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.35. Реконструкция участка 2 т\\м ТЭЦ-4 от опуска т.А-3 до ТК А-5 ул. Болейко в ППУ изоляции 2Д530 Lк=294","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1662.465050863,"d":"1,662.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":332.4930101726,"d":"332.49"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},54,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.36. Реконструкция участка 5 т\\м ЧГРЭС от ТК 6 до ТК 9а ул. Коммуны в ППУ изоляции 2Д720/530 Lк=231/248","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":3683.7562803811,"d":"3,683.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":736.7512560762,"d":"736.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},55,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.37. Реконструкция участка 1 т\\м ЧТЭЦ-3 от ТК 18а до Т.28 ул. Г. Танкограда Ду-530мм Lк-472,3м в ППУ изоляции 2Д530 Lк=472","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2056.8149977373,"d":"2,056.81"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":411.3629995475,"d":"411.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},56,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.38. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м ТЭЦ-3 от ТК 4 до ТК 33а-2В Ду 500, Lk=398 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1892.8717613963,"d":"1,892.87"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":378.5743522793,"d":"378.57"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},57,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.39. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м СЗК от Т.5 до перехода Через Ж/Д переезд . : Ду 800, Lk=117 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1915.0971471662,"d":"1,915.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":383.0194294332,"d":"383.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},58,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.40. Реконструкция участка теплотрассы 1 т\\м СЗК от ТК 53 до ЦТП22-23 : Ду 500, Lk=246 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1556.1234921553,"d":"1,556.12"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":311.2246984311,"d":"311.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},59,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.41. Реконструкция участка 1 т/м СЗК от ТК 96 до ТК 45 2Ду 700 мм Lк=614 мв ППУ изоляции по Комсомольскому проспекту","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":132502.007981429,"d":"132,502.01"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":26500.4015962858,"d":"26,500.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},60,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.42. Реконструкция участка теплотрассы ТЭЦ-1 -ЧКПЗ от ТК-61 до ТК-62а по ул. Новороссийской в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=120м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":18406.0042426169,"d":"18,406.00"},{"v":18406.0042426169,"d":"18,406.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14936.4447,"d":"14,936.44"},{"v":3469.5595426168984,"d":"3,469.56"},{"v":-3469.5595426168984,"d":"-3,469.56"},null,{"v":3469.5595426168984,"d":"3,469.56"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":3681.2008485234,"d":"3,681.20"},{"v":3681.2008485234,"d":"3,681.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1682.9663999999998,"d":"1,682.97"},{"v":1998.2344485234003,"d":"1,998.23"},{"v":-1998.2344485234003,"d":"-1,998.23"},null,{"v":1998.2344485234,"d":"1,998.23"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},61,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.43. Реконструкция участка тепловой сети от ТК68 - ТК71а ул. С. Татьяничевой, Ду350 мм, Lк=345м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Август",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":44689.7090014126,"d":"44,689.71"},{"v":44689.7090014126,"d":"44,689.71"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38364.25464,"d":"38,364.25"},{"v":6325.454361412601,"d":"6,325.45"},{"v":-6325.454361412601,"d":"-6,325.45"},null,{"v":6325.454361412601,"d":"6,325.45"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":8937.9418002825,"d":"8,937.94"},{"v":8937.9418002825,"d":"8,937.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5515.8625999999995,"d":"5,515.86"},{"v":3422.079200282501,"d":"3,422.08"},{"v":-3422.079200282501,"d":"-3,422.08"},null,{"v":3422.0792002825,"d":"3,422.08"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},62,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.44. Реконструкция 5 т/м ЧГРЭС ТК31-ТК34 по ул. 3 Интернационала, Ду700, Lк=330м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Август",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":67758.7385890772,"d":"67,758.74"},{"v":67758.7385890772,"d":"67,758.74"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45793.67592,"d":"45,793.68"},{"v":21965.062669077197,"d":"21,965.06"},{"v":-21965.062669077197,"d":"-21,965.06"},null,{"v":21965.062669077197,"d":"21,965.06"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":13551.7477178154,"d":"13,551.75"},{"v":13551.7477178154,"d":"13,551.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5344.94,"d":"5,344.94"},{"v":8206.807717815402,"d":"8,206.81"},{"v":-8206.807717815402,"d":"-8,206.81"},null,{"v":8206.807717815402,"d":"8,206.81"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},63,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.45. Реконструкция I т\\м СЗК от ТК-14 до ТК-12 Ду800мм, Lк=362м по Комсомольскому пр.в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":90720.4299989567,"d":"90,720.43"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":74345.42674,"d":"74,345.43"},{"v":-74345.42674,"d":"-74,345.43"},{"v":74345.42674,"d":"74,345.43"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":74345.42674,"d":"74,345.43"},"Перенос мероприятия с 2021. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":18144.0859997913,"d":"18,144.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8011.7384,"d":"8,011.74"},{"v":-8011.7384,"d":"-8,011.74"},{"v":8011.7384,"d":"8,011.74"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":8011.7384,"d":"8,011.74"},"Перенос мероприятия с 2021. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},64,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.46. Реконструкция III т\\м СЗК от ТК-107 до ЦТП-26мкр. Ду400, Lк=82м по ул.40 лет Победы в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Ноябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":11684.940232685,"d":"11,684.94"},{"v":11684.940232685,"d":"11,684.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7373.37793,"d":"7,373.38"},{"v":4311.562302685,"d":"4,311.56"},{"v":-4311.562302685,"d":"-4,311.56"},null,{"v":4311.562302685,"d":"4,311.56"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2336.988046537,"d":"2,336.99"},{"v":2336.988046537,"d":"2,336.99"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1099.161,"d":"1,099.16"},{"v":1237.8270465370001,"d":"1,237.83"},{"v":-1237.8270465370001,"d":"-1,237.83"},null,{"v":1237.8270465370001,"d":"1,237.83"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},65,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.47. Реконструкция участка от ТК17 до ТК14 т/т по ул Коммуны Д500мм 370 м. канала в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":59646.1905818869,"d":"59,646.19"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":11929.2381163774,"d":"11,929.24"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},66,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.48. Реконструкция участка 5 т/м ЧГРЭС от ТК-36 до ТК-41а Ду700мм, Lк=549 м по III Интернационала в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":124043.243800895,"d":"124,043.24"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1582.35393,"d":"1,582.35"},{"v":1582.35393,"d":"1,582.35"},{"v":-1582.35393,"d":"-1,582.35"},{"v":1582.35393,"d":"1,582.35"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":1582.35393,"d":"1,582.35"},"Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019\nИзменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":24808.648760179,"d":"24,808.65"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":316.47078,"d":"316.47"},{"v":316.47078000000005,"d":"316.47"},{"v":-316.47078000000005,"d":"-316.47"},{"v":316.47078000000005,"d":"316.47"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":316.47078000000005,"d":"316.47"},"Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019\nИзменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},67,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.49. Реконструкция участка т/тр от ТК29 до ТК31Б по ул. Шуменской, Ду530, Lк=560м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":94519.5665178917,"d":"94,519.57"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1614.05865,"d":"1,614.06"},{"v":1614.05865,"d":"1,614.06"},{"v":-1614.05865,"d":"-1,614.06"},{"v":1614.05865,"d":"1,614.06"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":1614.05865,"d":"1,614.06"},"Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019\nИзменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":18903.9133035783,"d":"18,903.91"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":322.81173,"d":"322.81"},{"v":322.81172999999995,"d":"322.81"},{"v":-322.81172999999995,"d":"-322.81"},{"v":322.81172999999995,"d":"322.81"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":322.81172999999995,"d":"322.81"},"Проектирование выполнено в 2020 г. Выполнение договра 2019\nИзменение даты реализации ПИР на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},68,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.50. Реконструкция участка т/тр от ТК74 доТК80 по ул. Бр. Кашириных, Ду720, Lк=920м Ду=530,Lк=75м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":5024.2816404557,"d":"5,024.28"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1004.8563280911,"d":"1,004.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},69,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.51. Реконструкция участка теплотрассы ТЭЦ-1 -ЧКПЗ от ТК-13 до ТК-14а по ул. Ереванской в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=370м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":62826.7224372463,"d":"62,826.72"},{"v":1741.9973220585,"d":"1,742.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1654.9,"d":"1,654.90"},{"v":87.09732205849991,"d":"87.10"},{"v":-87.09732205849991,"d":"-87.10"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":87.09732205849991,"d":"87.10"},"Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":12565.3444874492,"d":"12,565.34"},{"v":348.3994644117,"d":"348.40"},{"v":0,"d":"0.00"},330.98,{"v":17.419464411700005,"d":"17.42"},{"v":-17.419464411700005,"d":"-17.42"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":17.419464411700005,"d":"17.42"},"Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},70,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.52. Реконструкция участка теплотрассы от ТК10-20 до ТК10-22 ул. Евтеева в ППУ-изоляции Ду500мм, длина по каналу 497 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":78368.3326421651,"d":"78,368.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":15673.6665284329,"d":"15,673.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},71,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.53. Реконструкция участка 5 т/м ТЭЦ-4 от ТК 35 до ТК 36 Ду700мм, Lк=112 м по ул. III Интернационала","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":26821.5389993098,"d":"26,821.54"},{"v":1515.8134880161,"d":"1,515.81"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1364.24,"d":"1,364.24"},{"v":151.5734880161001,"d":"151.57"},{"v":-151.5734880161001,"d":"-151.57"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":151.5734880161001,"d":"151.57"},"Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":5364.307799862,"d":"5,364.31"},{"v":303.1626976032,"d":"303.16"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":272.848,"d":"272.85"},{"v":30.31469760319999,"d":"30.31"},{"v":-30.31469760319999,"d":"-30.31"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":30.31469760319999,"d":"30.31"},"Выполнено поектирование. Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},72,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.54. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК22 до ТК24 по ул. Дзержинского в ППУ изоляции Ду720 Lк=278 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2155.1258483474,"d":"2,155.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":431.0251696695,"d":"431.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},73,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.55. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК30-9 до ТК30-11 по ул.Суркова в ППУ изоляции Ду426 Lк=120 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1160.9773974989,"d":"1,160.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":232.1954794998,"d":"232.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},74,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.56. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК56 до ТК61 по ул. Гагарина в ППУ изоляции Ду530 Lк=400 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1986.4758846806,"d":"1,986.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":397.2951769361,"d":"397.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},75,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.57. Реконструкция участка теплотрассы ТК79а - ТК2-9 по Свердловскому проспекту 2Д426 мм Lк=243 м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1393.8640626445,"d":"1,393.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":278.7728125289,"d":"278.77"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},76,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.58. Реконструкция участка теплотрассы от П6 до ТК11 по Троицкому тракту 2Д820/720 мм Lк=634/120 м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":4220.729215434,"d":"4,220.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":844.1458430868,"d":"844.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},77,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.59. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-5а до ТК-8 2Ду350 мм Lк=310 м по ул. Горького в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1462.1839833887,"d":"1,462.18"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":292.4367966777,"d":"292.44"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},78,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.60. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бажова от ТК-12 до ТК-14 2Ду700 мм Lк=354м по пр. Ленина в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":2378.148870948,"d":"2,378.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":475.6297741896,"d":"475.63"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},79,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.61. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-25-5 до ЦТП \"Комарова-1\" 2Ду300 мм Lк=244м по пр. Комарова в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1270.8609225076,"d":"1,270.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":254.1721845015,"d":"254.17"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},80,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.62. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от УП (перед ТК-4) до ТК-5 2Ду700 2Ду800 мм Lк=280м 360 м по ул. Линейная в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":4054.687749966,"d":"4,054.69"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":810.9375499932,"d":"810.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},81,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.63. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-29 до ТК-29-4 2Ду500 мм Lк=370 м и 2Ду400 мм Lк=205 м по ул. Завалишина в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":3146.9349996576,"d":"3,146.93"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":629.3869999315,"d":"629.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},82,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.64. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-47-5 до ж/д пер. Передовой,5 2Ду250 мм Lк=130м и 2Ду200 мм Lк=270м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1393.1566092019,"d":"1,393.16"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":278.6313218404,"d":"278.63"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},83,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.65. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-47-5 до ж/д пер. Передовой,5 2Ду250 мм Lк=130м и 2Ду200 мм Lк=270м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1638.5395972838,"d":"1,638.54"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":327.7079194568,"d":"327.71"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},84,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.66. 1 т\\м ТЭЦ-4 от ТК 25-104 до ТК 25-82 ул. Береговая Д-325мм Lк-392м в ППУ изоляции","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1526.0171065633,"d":"1,526.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":305.2034213127,"d":"305.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},85,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.67. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м ТЭЦ-3 от Н.О № 5 до ТК 30, по улице Красного Урала, 2Ду700 Lк=317 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":65758.4399381612,"d":"65,758.44"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":13151.6879876322,"d":"13,151.69"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},86,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.68. Реконструкция участка теплотрассы 1 т\\м СЗК от Т 29а до ТК 28, по Комсомольскому пр-ту, 2Ду700 Lк=160 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":34750.3276291507,"d":"34,750.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6950.0655258301,"d":"6,950.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},87,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.69. Реконструкция участка теплотрассы 1 т\\м СЗК от ТК 49 до ТК50, по проспекту Победы 2Ду700 Lк=300 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":62231.9620865879,"d":"62,231.96"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":12446.3924173176,"d":"12,446.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},88,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.70. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК-40 до ТК-42 Ду500 мм Lк=210 м,в ППУ изоляции.","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":33853.2433032332,"d":"33,853.24"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":6770.6486606466,"d":"6,770.65"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},89,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.71. Реконструкция участка 1т/м ТЭЦ-3 по ул.Г.Танкограда от ТК-26 до ТК -26-7 и до ТК-26-5 Ду 250 мм Lк=598 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":47282.1930857005,"d":"47,282.19"},{"v":47282.1930857005,"d":"47,282.19"},{"v":553.72683,"d":"553.73"},{"v":33759.38407,"d":"33,759.38"},{"v":13522.809015700499,"d":"13,522.81"},{"v":-13522.809015700499,"d":"-13,522.81"},null,{"v":13522.809015700499,"d":"13,522.81"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":9456.4386171401,"d":"9,456.44"},{"v":9456.4386171401,"d":"9,456.44"},{"v":110.74537,"d":"110.75"},{"v":4849.54937,"d":"4,849.55"},{"v":4606.8892471401,"d":"4,606.89"},{"v":-4606.8892471401,"d":"-4,606.89"},null,{"v":4606.8892471401,"d":"4,606.89"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},90,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.72. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":35227.2248180888,"d":"35,227.22"},{"v":1746.8700327,"d":"1,746.87"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1700,"d":"1,700.00"},{"v":46.87003269999991,"d":"46.87"},{"v":-46.87003269999991,"d":"-46.87"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":46.87003269999991,"d":"46.87"},"Проектирование выполнено, экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":7045.4449636178,"d":"7,045.44"},{"v":349.37400654,"d":"349.37"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":340,"d":"340.00"},{"v":9.374006539999982,"d":"9.37"},{"v":-9.374006539999982,"d":"-9.37"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":9.374006539999982,"d":"9.37"},"Проектирование выполнено, экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},91,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.73. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":35809.8612596071,"d":"35,809.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":7161.9722519214,"d":"7,161.97"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},92,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.74. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":1607.734027786,"d":"1,607.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":321.5468055572,"d":"321.55"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},93,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.75. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":4122.05867892,"d":"4,122.06"},{"v":4122.05867892,"d":"4,122.06"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36058.655,"d":"36,058.66"},{"v":-31936.59632108,"d":"-31,936.60"},{"v":31936.59632108,"d":"31,936.60"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":31936.59632108,"d":"31,936.60"},"Мероприятие реализовано за счет экономии по результатам торгов. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":824.411735784,"d":"824.41"},{"v":824.411735784,"d":"824.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7211.730999999999,"d":"7,211.73"},{"v":-6387.319264215999,"d":"-6,387.32"},{"v":6387.319264215999,"d":"6,387.32"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":6387.319264215999,"d":"6,387.32"},"Мероприятие реализовано за счет экономии по результатам торгов. Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},94,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.76. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":7076.6440851319,"d":"7,076.64"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1415.3288170264,"d":"1,415.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},95,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","3.1.77. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":7},{"v":13694.1229731565,"d":"13,694.12"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчислениянет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":2738.8245946313,"d":"2,738.82"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},96,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.1. участок макот","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Июнь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":798.3620444581,"d":"798.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":733.54812,"d":"733.55"},{"v":746.8529599999999,"d":"746.85"},{"v":-746.8529599999999,"d":"-746.85"},{"v":746.8529599999999,"d":"746.85"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":746.8529599999999,"d":"746.85"},"Реализиация объекта выполнена в 2020 г., перенос с 2021г.Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":159.6724088916,"d":"159.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":55.624950000000005,"d":"55.62"},{"v":-55.624950000000005,"d":"-55.62"},{"v":55.624950000000005,"d":"55.62"},null,null,"Перенос сроков реализации мероприятия",{"v":55.624950000000005,"d":"55.62"},"Реализиация объекта выполнена в 2020 г., перенос с 2021г.Изменение даты реализации на 2020 г. учтено в актуализации Схемы теплоснабжения и будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},97,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.2. Строительство т/м ТЭЦ-4 - СЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":1420262.86137748,"d":"1,420,262.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.80326,"d":"31.80"},{"v":161.96995,"d":"161.97"},{"v":-161.96995,"d":"-161.97"},{"v":161.96995,"d":"161.97"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":161.96995,"d":"161.97"},"Плата за аренду земельного участка","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=51d99c5a-59f8-40c1-a913-55ba2a0fc955",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":284052.572275496,"d":"284,052.57"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":0,"d":"0.00"},"Не облагается НДС","",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},98,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.3. Строительство насосной №9","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":313168.267262966,"d":"313,168.27"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":62633.6534525931,"d":"62,633.65"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},99,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.4. Объединение т/м 2, 4 в одну т/м o1000мм до т.А , Строительство т/м ТЭЦ-4 - СЗК (от р. Миасс до коллектора ТЭЦ-4)","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":342919.918233858,"d":"342,919.92"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":68583.9836467716,"d":"68,583.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},100,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.5. Реконструкция участка от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм длиной 500 м","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":101957.104251877,"d":"101,957.10"},{"v":2069.25158466,"d":"2,069.25"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":20.14711,"d":"20.15"},{"v":2049.10447466,"d":"2,049.10"},{"v":-2049.10447466,"d":"-2,049.10"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":2049.10447466,"d":"2,049.10"},"Проект в стадии разработки","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":20391.4208503753,"d":"20,391.42"},{"v":413.850316932,"d":"413.85"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":413.850316932,"d":"413.85"},{"v":-413.850316932,"d":"-413.85"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":413.850316932,"d":"413.85"},"Проект в стадии разработки","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},101,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.6. Строительство тепловой сети диаметром Ду 500 мм длиной 600 м от ТК-30-55 до ТК-80 по ул. Братьев Кашириных","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":2167.4042841205,"d":"2,167.40"},{"v":2167.4042841205,"d":"2,167.40"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":20.14711,"d":"20.15"},{"v":2147.2571741205,"d":"2,147.26"},{"v":-2147.2571741205,"d":"-2,147.26"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":2147.2571741205,"d":"2,147.26"},"Проект в стадии разработки","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":433.4808568241,"d":"433.48"},{"v":433.4808568241,"d":"433.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":433.4808568241,"d":"433.48"},{"v":-433.4808568241,"d":"-433.48"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":433.4808568241,"d":"433.48"},"Проект в стадии разработки","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":34},"3","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":41180.6813982885,"d":"41,180.68"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":8236.1362796577,"d":"8,236.14"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},102,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.7. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":3287.3665700747,"d":"3,287.37"},{"v":3287.3665700747,"d":"3,287.37"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3287.3665700747,"d":"3,287.37"},{"v":-3287.3665700747,"d":"-3,287.37"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":3287.3665700747,"d":"3,287.37"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":657.4733140149,"d":"657.47"},{"v":657.4733140149,"d":"657.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":657.4733140149,"d":"657.47"},{"v":-657.4733140149,"d":"-657.47"},null,null,"Не закончена реализация мероприятий",{"v":657.4733140149,"d":"657.47"},"Не закончена реализация мероприятий","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":34},"3","Кредиты","нет",{"$nulls":7},{"v":224055.757034273,"d":"224,055.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитынет"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":44811.1514068545,"d":"44,811.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средстванет"]
[{"$nulls":3},103,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.8. Комплексная автоматизация контура ТЭЦ-4 – СЗК - ТЭЦ-3 (в части СЗК)","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":37404,"d":"37,404.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":7480.8,"d":"7,480.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},104,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.9. Комплексная автоматизация контура ТЭЦ-4 – СЗК - ТЭЦ-3 (в части ТЭЦ-3)","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":35979,"d":"35,979.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":7195.8,"d":"7,195.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},105,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.10. Комплексная автоматизация контура ТЭЦ-4 – СЗК - ТЭЦ-3 (в части ТЭЦ-4)","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":35979,"d":"35,979.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":7195.8,"d":"7,195.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},106,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.11. Установить секционные задвижки в т. 5 т/м №2 со стороны СЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Сентябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":6173.5938536701,"d":"6,173.59"},{"v":6173.5938536701,"d":"6,173.59"},{"v":22.16354,"d":"22.16"},{"v":2661.7069100000003,"d":"2,661.71"},{"v":3511.8869436700993,"d":"3,511.89"},{"v":-3511.8869436700993,"d":"-3,511.89"},null,{"v":3511.8869436700998,"d":"3,511.89"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1234.718770734,"d":"1,234.72"},{"v":1234.718770734,"d":"1,234.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":83.78280000000001,"d":"83.78"},{"v":1150.935970734,"d":"1,150.94"},{"v":-1150.935970734,"d":"-1,150.94"},null,{"v":1150.935970734,"d":"1,150.94"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},107,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.12. Установить секционные задвижки в П-1 т/м Бродокалмак со стороны ЧТЭЦ-2","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Сентябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":8783.6334049032,"d":"8,783.63"},{"v":8783.6334049032,"d":"8,783.63"},{"v":23.17095,"d":"23.17"},{"v":3663.32947,"d":"3,663.33"},{"v":5120.303934903199,"d":"5,120.30"},{"v":-5120.303934903199,"d":"-5,120.30"},null,{"v":5120.303934903199,"d":"5,120.30"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1756.7266809806,"d":"1,756.73"},{"v":1756.7266809806,"d":"1,756.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":105.12480000000001,"d":"105.12"},{"v":1651.6018809805998,"d":"1,651.60"},{"v":-1651.6018809805998,"d":"-1,651.60"},null,{"v":1651.6018809805998,"d":"1,651.60"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},108,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.13. Установить секционные задвижки в ТК-111 т/м №3 СЗК со стороны ТК-110 по ул. 40 лет Победы","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Сентябрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":7},{"v":5519.9228501375,"d":"5,519.92"},{"v":5519.9228501375,"d":"5,519.92"},{"v":23.17097,"d":"23.17"},{"v":1998.19926,"d":"1,998.20"},{"v":3521.7235901374997,"d":"3,521.72"},{"v":-3521.7235901374997,"d":"-3,521.72"},null,{"v":3521.7235901374997,"d":"3,521.72"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициинет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":7},{"v":1103.9845700275,"d":"1,103.98"},{"v":1103.9845700275,"d":"1,103.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60.4542,"d":"60.45"},{"v":1043.5303700275,"d":"1,043.53"},{"v":-1043.5303700275,"d":"-1,043.53"},null,{"v":1043.5303700275,"d":"1,043.53"},null,null,"Экономия по результатам торгов","",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средстванет"]
[{"$nulls":3},109,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.14. Проекты и мероприятия по переоборудованию индивидуальных тепловых пунктов потребителей 1. ТЭЦ-2 2. ЮЗК 3. ТЭЦ-1 4. ТЭЦ-3 5. ТЭЦ-4 6. СЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2020,"Декабрь",2020,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прочие","нет",{"$nulls":7},{"v":210232.663650377,"d":"210,232.66"},{"v":210232.663650377,"d":"210,232.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":210232.663650377,"d":"210,232.66"},{"v":-210232.663650377,"d":"-210,232.66"},null,null,"Мероприятие не выполнено",{"v":210232.663650377,"d":"210,232.66"},"Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.",null,0,{"$nulls":3},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие","нет",{"$nulls":7},{"v":42046.5327300757,"d":"42,046.53"},{"v":42046.5327300757,"d":"42,046.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42046.5327300757,"d":"42,046.53"},{"v":-42046.5327300757,"d":"-42,046.53"},null,null,"Мероприятие не выполнено",{"v":42046.5327300757,"d":"42,046.53"},"Изменения учтены в актуализации Схемы теплоснабжения, также впоследствии данное изменение будет учтено при корректировке ИП АО \"УСТЭК-Челябинск\" на 2020-2022гг.",null,0,{"$nulls":3},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиенет"]
[{"$nulls":3},110,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.15. Проекты и мероприятия по переоборудованию индивидуальных тепловых пунктов потребителей 1. ТЭЦ-2 2. ЮЗК 3. ТЭЦ-1 4. ТЭЦ-3 5. ТЭЦ-4 6. СЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прочие","нет",{"$nulls":7},{"v":220954.529496547,"d":"220,954.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие","нет",{"$nulls":7},{"v":44190.9058993093,"d":"44,190.91"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиенет"]
[{"$nulls":3},111,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"4.16. Проекты и мероприятия по переоборудованию индивидуальных тепловых пунктов потребителей 1. ТЭЦ-2 2. ЮЗК 3. ТЭЦ-1 4. ТЭЦ-3 5. ТЭЦ-4 6. СЗК","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000",1,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":17},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":34},"1","Прочие","нет",{"$nulls":7},{"v":231339.392382884,"d":"231,339.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиенет"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие","нет",{"$nulls":7},{"v":46267.8784765768,"d":"46,267.88"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"",0,{"$nulls":3},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиенет"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3","Отклонения 2","Отклонения 2, из них за счет:",{"$nulls":3},"Причины отклонений"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":17},"уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","Прочее (наименование)","Прочее, тыс.руб.","Причины отклонений","Ссылка на обосновывающие материалы\n(факт больше плана)"]
[{"$nulls":6},"Всего",{"$nulls":28},"Всего",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0]
[]
[]
[{"$nulls":3},"1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой"]
[]
[{"$nulls":3},"2 Нарастающим итогом за год"]
[]
[{"$nulls":3},"3 В ценах отчетного года"]

{"sheet":"Комментарии","index":4,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Комментарии"]
[{"$nulls":3},"Челябинская область АО \"УСТЭК-Челябинск\""]
[]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Комментарий"]
[{"$nulls":3},0]
[null,null,"О",1,"На вкладке \"ИП\" столбец P \"Стадия выполения, % факт\" заполнен, исходя из данных об объемах выполненных работ (не из данных о суммах затрат)"]
[null,null,"О",2,"По отчету о контроле за исполнением инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы)в сфере теплоснабжения за 2020 год в формате шаблона INV.WARM.Q4.2020 сумма выполненных в 2020 году мероприятий с источником финансирования «Амортизационные отчисления в составе арендной платы» составляет 739,136 млн руб. Однако в шаблоне отсутствует техническая возможность учесть мероприятия, не входящие в период действия Инвестиционной программы. С учетом данных мероприятий сумма выполнения по источнику финансирования «Амортизационные отчисления в составе арендной платы» за 2020 год составляет 813,137 млн руб."]
[{"$nulls":4},"Добавить комментарий"]

{"sheet":"Проверка","index":5,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"merged":[[1,1,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Результат проверки"]
[]
[null,"Ссылка","Причина","Статус"]

{"sheet":"TEHSHEET","index":6,"n_rows":87,"n_cols":7,"rows_kept":87,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGION","year_list","all_year_list","month_list","logical",null,"spr_type"]
["Алтайский край","2017","2003","Январь","да",null,"Производство тепловой энергии"]
["Амурская область","2018","2004","Февраль","нет",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям"]
["Архангельская область","2019","2005","Март",null,null,"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
["Астраханская область","2020","2006","Апрель"]
["Белгородская область","2021","2007","Май"]
["Брянская область","2022","2008","Июнь"]
["Владимирская область","2023","2009","Июль"]
["Волгоградская область","2024","2010","Август"]
["Вологодская область","2025","2011","Сентябрь"]
["Воронежская область","2026","2012","Октябрь"]
["г.Байконур","2027","2013","Ноябрь"]
["г. Москва","2028","2014","Декабрь"]
["г.Санкт-Петербург","2029","2015"]
["г.Севастополь","2030","2016"]
["Еврейская автономная область","2031","2017"]
["Забайкальский край","2032","2018"]
["Ивановская область","2033","2019"]
["Иркутская область",null,"2020"]
["Кабардино-Балкарская республика",null,"2021"]
["Калининградская область",null,"2022"]
["Калужская область",null,"2023"]
["Камчатский край",null,"2024"]
["Карачаево-Черкесская республика",null,"2025"]
["Кемеровская область",null,"2026"]
["Кировская область",null,"2027"]
["Костромская область",null,"2028"]
["Краснодарский край",null,"2029"]
["Красноярский край",null,"2030"]
["Курганская область",null,"2031"]
["Курская область",null,"2032"]
["Ленинградская область",null,"2033"]
["Липецкая область",null,"2034"]
["Магаданская область",null,"2035"]
["Московская область",null,"2036"]
["Мурманская область",null,"2037"]
["Ненецкий автономный округ",null,"2038"]
["Нижегородская область",null,"2039"]
["Новгородская область",null,"2040"]
["Новосибирская область",null,"2041"]
["Омская область",null,"2042"]
["Оренбургская область",null,"2043"]
["Орловская область",null,"2044"]
["Пензенская область",null,"2045"]
["Пермский край",null,"2046"]
["Приморский край",null,"2047"]
["Псковская область",null,"2048"]
["Республика Адыгея",null,"2049"]
["Республика Алтай",null,"2050"]
["Республика Башкортостан",null,"2051"]
["Республика Бурятия",null,"2052"]
["Республика Дагестан",null,"2053"]
["Республика Ингушетия"]
["Республика Калмыкия"]
["Республика Карелия"]
["Республика Коми"]
["Республика Крым"]
["Республика Марий Эл"]
["Республика Мордовия"]
["Республика Саха (Якутия)"]
["Республика Северная Осетия-Алания"]
["Республика Татарстан"]
["Республика Тыва"]
["Республика Хакасия"]
["Ростовская область"]
["Рязанская область"]
["Самарская область"]
["Саратовская область"]
["Сахалинская область"]
["Свердловская область"]
["Смоленская область"]
["Ставропольский край"]
["Тамбовская область"]
["Тверская область"]
["Томская область"]
["Тульская область"]
["Тюменская область"]
["Удмуртская республика"]
["Ульяновская область"]
["Хабаровский край"]
["Ханты-Мансийский автономный округ"]
["Челябинская область"]
["Чеченская республика"]
["Чувашская республика"]
["Чукотский автономный округ"]
["Ямало-Ненецкий автономный округ"]
["Ярославская область"]

{"sheet":"AllSheetsInThisWorkbook","index":7,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчетные листы","Скрытые листы"]
["Инструкция","TEHSHEET"]
["Лог обновления","AllSheetsInThisWorkbook"]
["Титульный","et_union"]
["ИП","mod_00"]
["Комментарии","mod_01"]
["Проверка","mod_com"]
[null,"modProv"]
[null,"modFill"]
[null,"modHTTP"]
[null,"modReestr"]
[null,"modInstruction"]
[null,"modUpdTemplMain"]
[null,"modfrmCheckUpdates"]
[null,"modfrmDateChoose"]
[null,"modfrmRegion"]
[null,"modfrmReestr"]
[null,"REESTR_MO"]
[null,"REESTR_ORG"]
[null,"REESTR_IP"]
[null,"modClassifierValidate"]
[null,"modCheckCyan"]
[null,"modHyp"]

{"sheet":"et_union","index":8,"n_rows":15,"n_cols":76,"rows_kept":15,"hidden":true,"merged":[[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,5],[3,6,7,6],[3,7,7,7],[3,8,7,8],[3,9,7,9],[3,10,7,10],[3,11,7,11],[3,12,7,12],[3,13,7,13],[3,14,7,14],[3,15,7,15],[4,16,6,16],[4,17,6,17],[4,18,6,18],[4,19,6,19],[4,20,6,20],[4,21,6,21],[4,22,6,22],[4,23,6,23],[4,24,6,24],[4,25,6,25],[4,26,6,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[7,18,7,19],[9,16,11,16],[9,17,11,17],[9,18,11,18],[9,19,11,19],[9,20,11,20],[9,21,11,21],[9,22,11,22],[9,23,11,23],[9,24,11,24],[9,25,11,25],[9,26,11,26],[9,27,11,27],[9,28,11,28],[9,29,11,29],[9,30,11,30],[9,31,11,31],[9,32,11,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["et_LisComm"]
[]
["et_ws_01_m"]
[]
[{"$nulls":17},1,{"$nulls":16},0,"Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом"]
[{"$nulls":34},"1",{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"0",{"$nulls":14},""]
[]
[]
["et_ws_01_obj"]
[{"$nulls":34},0,"Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом"]
[{"$nulls":34},"1",{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"0",{"$nulls":14},""]
[]
["et_ws_01_ifin"]
[{"$nulls":48},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"0",{"$nulls":14},""]
["et_com"]

{"sheet":"mod_00","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"mod_01","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"mod_com","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modProv","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modFill","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modHTTP","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modReestr","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modInstruction","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modUpdTemplMain","index":17,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmCheckUpdates","index":18,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmDateChoose","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmRegion","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReestr","index":21,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_MO","index":22,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_ORG","index":23,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_IP","index":24,"n_rows":14,"n_cols":32,"rows_kept":14,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"INVP_NAME","L_START_DATE","L_END_DATE","ORG_NAME","INN_NAME","KPP_NAME","L_OPF","FIL_NAME","VDET_NAME","L_DECISION_NAME","L_DECISION_TYPE","L_DECISION_NMBR","L_DECISION_DATE","L_DECISION_URL","L8_1","L15","L_CONCESSION","L_NVV","L2_1_1","L2_1_2","L2_2_1","L2_2_2","L2_2_3","L2_2_4","L_RST_ORG_ID","ID","L22","L23","L24","L20","L21"]
[1,"Инвестиционная программа № 66/11 от 30.10.2018 Общество с ограниченной ответственностью \"Теплосервис\" в сфере теплоснабжения по реконструкции магистральных сетей, на территории городского поселения Город Бакал, Саткинский муниципальный район на 2019-2023 годы","01.01.2019","31.12.2023","Общество с ограниченной ответственностью \"Теплосервис\"","7457006526","745701001","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","Не определено","Передача :: Сбыт","Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» на 2019 - 2023 годы","постановление","66/11","30.10.2018","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=562ea7c6-10ab-4b6b-a5b4-4be41a37b005","нет","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. А, Костылева, д. 3","456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. А, Костылева, д. 3","Долгоносов Всеволод Петрович","Исполнительный директор","31006016","dvsevolod@yandex.ru","31006016","60011059"]
[2,"Инвестиционная программа № 80/1/1 от 30.10.2019 МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы","01.01.2020","31.12.2022","МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\"","7448005075","745301001","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","Не определено","Передача","МУП «ЧКТС» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы","постановление","80/1/1","30.10.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed805b37-492b-4227-8078-dd0c74a53d53","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048","ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048","Заярный А.Ю.","Первый заместитель директора","26639646","chkts@chkts.ru","26639646","60011058"]
[3,"Инвестиционная программа № 80/1/1 от 30.10.2019 МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы","01.01.2020","31.12.2022","МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\"","7448005075","745301001","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","МУП «ЧКТС» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы","постановление","80/1/1","30.10.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed805b37-492b-4227-8078-dd0c74a53d53","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048","ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048","Заярный А.Ю.","Первый заместитель директора","26639646","chkts@chkts.ru","26639646","60011063"]
[4,"Инвестиционная программа № 80/1/1 от 30.10.2019 МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы","01.01.2020","31.12.2022","МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\"","7448005075","745301001","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","Не определено","Передача :: Сбыт","МУП «ЧКТС» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы","постановление","80/1/1","31.10.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed805b37-492b-4227-8078-dd0c74a53d53","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048","ул. Худякова, дом 13, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454048","Заярный А.Ю.","Первый заместитель директора","26639646","chkts@chkts.ru","26639646","60011062"]
[5,"Инвестиционная программа № 80/23 от 29.10.2019 ПАО \"Фортум\" в сфере теплоснабжения в отношении единого комплекса объектов, на территории городского округа Челябинск на 2020-2023 годы","01.01.2020","31.12.2023","ПАО \"Фортум\"","7203162698","997150001","1 22 47 | Публичные акционерные общества","Не определено","Комбинированное производство, более 25 МВт","в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы","постановление","80/23","29.10.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5fa14ad9-12be-42b7-8d2e-d69e74cb634f","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","РФ, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт. 15, пом. 20","РФ, 454077,Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6","Петрикевич Д.В.","Вице-президент, исполняющий обязанности директора по производству (Генерация). Директор филиалов «Урал» и «Западная Сибирь»","26551662","fortum@fortum.ru","26551662","60011065"]
[6,"Инвестиционная программа № 80/24 от 29.10.2019 АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2020-2022 годы","01.01.2020","31.12.2022","АО \"УСТЭК-Челябинск\"","7453320202","745301001","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","Об утверждении инвестиционной программы АО «УСТЭК-Челябинск» в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы","постановление","80/24","29.10.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=751b72d1-bee4-4a3f-a787-f62e1560bbc6","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080","ул. Энгельса, дом 3, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080","Крылов В.А.","Технический директор","31211886","info@ustekchel.ru","31211886","60011064"]
[7,"Инвестиционная программа АО «ЭнСер» на 2016 - 2020 гг.","01.01.2016","31.12.2020","АО \"ЭнСер\"","7415036215","741501001","1 22 47 | Публичные акционерные общества","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","АО «ЭнСер» на 2016 - 2020 гг.","постановление","51/18","28.10.2015","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=94af99b8-aabd-4b4a-8a2b-527964f561a3","да","по отдельным мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","456300, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1","456300, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1","Кизевич С.У.","Технический директор","26768533","-","26768533","60011067"]
[8,"Инвестиционная программа МП трест «Теплофикация» на 2016 - 2027 гг.","01.01.2016","31.12.2027","МП трест \"Теплофикация\"","7414000657","744501001","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","Инвестиционная программа МП трест \"Теплофикация\" в сфере теплоснабжения на 2016-2027.","постановление","51/22","28.10.2015","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0cb5ea7c-3469-41f2-9d1f-3c9176d316a5","да","по отдельным мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Б.Ручьева, 5а","455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Б.Ручьева, 5а","Гесс С.П.","Начальник планово-экономического отдела","26360617","-","26360617","60011068"]
[9,"Инвестиционная программа ОАО «Челябоблкоммунэнерго» на 2016-2020 гг","01.01.2016","31.12.2022","АО \"Челябоблкоммунэнерго\"","7447019075","744701001","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","О внесении изменения в постановление МТРиЭ Челябинской области от 28.10.2015г. №51/21","постановление","85/1","19.11.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=43dbe2e0-1b75-48f2-be37-7ea11717c365","да","по отдельным мероприятиям","ИП, в том числе содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2а","454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2а","Пасынков С.П.","Главный инженер АО \"Челябоблкоммунэнерго\"","26575455","info@choke.ru","26575455","60011061"]
[10,"Инвестиционная программа ООО \"Теплосети\" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы","01.01.2018","31.12.2026","ООО \"Теплосети\"","7402008362","740201001","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","Не определено","Передача","Инвестиционная программа ООО \"Теплосети\" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 гг.","постановление","52/2","30.11.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=64a9332b-5df4-4852-b520-f3de3a51c842","нет","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Максима Горькошо, д. 25","456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Максима Горькошо, д. 25","Джиоев Виталий Львович","Исполнительный директор","26816119","oooteplo2008@yandex.ru","26816119","60011060"]
[11,"Инвестиционная программа от 28.10.2015 АО \"Энергосистемы\" в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения по организации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и бесперебойности тепловых сетей, на территории городского поселения Город Сатка, Саткинский муниципальный район на 2016-2020 годы","01.01.2016","31.12.2020","АО \"Энергосистемы\"","7417011223","745701001","1 22 47 | Публичные акционерные общества","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","Постановление","постановление","51/18","28.10.2015","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b7c57814-930d-4008-a0c6-f92c34074c1f","да","по отдельным мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Челябинская область г. Сатка ул. Пролетарская, 1","Челябинская область г. Сатка ул. Пролетарская, 1","Птюшкина З.В.","Главный специалист по финансам и экономике","26360640","info@satkavoda.ru","26360640","60011057"]
[12,"Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО \"Челябкоммунэнерго\" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации существующих объектов котельных и тепловых сетей на 2019-2022 годы","01.01.2019","31.12.2023","АО \"Челябкоммунэнерго\"","7451194577","744801001","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","Об утверждении инвестиционной программы АО \"Челябкоммунэнерго\" на 2019-2022гг.","постановление","3/4","23.01.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8570c62e-0e7d-4137-8dd0-beb56585c776","да","по отдельным мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф.710","454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф.710","Отегова Елена Сергеевна","заместитель генерального директора по экономике","26644971","otegova@chelcomen.ru","26644971","60011066"]
[13,"Инвестиционная программа от 30.10.2018 ООО «Перспектива» в сфере теплоснабжения в отношении объектов, на территории городского округа  на 2018-2032 годы","01.01.2019","31.12.2032","ООО «Перспектива»","7449070380","744801001","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","ООО «Перспектива» на 2018-2032 гг.","постановление","66/12","30.10.2018","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=addc70d2-d41c-45ce-94ae-249e10e4899b","да","по отдельным мероприятиям","ИП, в том числе содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290","454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290","Дмитриев Дмитрий Анатольевич","Начальник ОТРиИД","28460139","da@sinergia74.ru","28460139","60011069"]

{"sheet":"modClassifierValidate","index":25,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modCheckCyan","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modHyp","index":27,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}