{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":53,"sheets":["Инструкция","Лог обновления","Титульный","TECHSHEET","TECH_RANGE","TECH_HORISONTAL","REESTR_ORG","REESTR_SOURCE","ИП","КНЭ","Комментарии","Проверка (план)","Проверка","REESTR_MO","REESTR_LOCATION","AUTHORISATION","DICTIONARIES","FILE_STORE_DATA","INV1X_LIST_SUBSIDIARY","INV1X_LIST_CN","INV1X_LIST_SRC","INV1X_AC_LIST_IP","INV1X_AC_IP_EVENT","INV1X_AC_IP_EVENT_FACT","INV1X_AC_IP_TOTAL","INV1X_AC_QRE","modServiceAPI","modInfo","modUIButtons","modVLDCommon","modVLDIntegrity","modVLDData","modVLDURL","modDataFEDERAL","modGeneralAPI","modTitle","modIPDetailed","modQRE","modRequestSpecificData","modRequestGenericData","modfrmRegion","modVLDGeneral","modfrmINV1XCheckIn","modINV1XUpdate","modfrmINV1XUpdate","modVLDUniqueness","modfrmReestr","modfrmActivity","modUpdTemplMain","modfrmCheckUpdates","modfrmDateChoose","modIHLCommandBar","modfrmReportMode"],"not_rendered":{"images":20,"macros":1,"defined_names":348,"comments":4},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Инструкция","index":0,"n_rows":105,"n_cols":27,"rows_kept":105,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[4,1,4,24],[6,4,18,23],[20,5,20,12],[20,15,20,23],[21,5,21,12],[21,15,21,23],[34,4,38,23],[40,4,40,16],[40,17,40,24],[45,4,56,23],[58,4,58,9],[58,10,58,23],[59,4,59,9],[59,10,59,23],[72,4,72,9],[72,10,72,23],[75,4,75,6],[75,7,75,23],[76,4,76,9],[76,10,76,23],[77,4,77,9],[77,10,77,23],[78,4,78,9],[78,10,78,23],[92,4,92,23],[94,5,94,18],[96,5,96,23],[102,4,102,16],[102,17,102,24],[103,4,103,16],[103,17,103,24],[104,4,104,16],[104,17,104,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26}," (требуется обновление)"]
[null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,{"$error":"#NAME?"}]
[]
[null,"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год"]
[]
[{"$nulls":4},"• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013, 2016, 2019 с полной версией MS Excel\n\n• Макросы во время работы должны быть включены (!)\n\n• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности\n(В меню MS Excel 2003: Сервис | Макрос | Безопасность | выбрать пункт «Низкая безопасность» | OK)\n(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016/2019: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)\n\n• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM\n\n• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой\n\n• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"A"," - предназначенные для заполнения",{"$nulls":8},"A"," - ссылки и автозаполняемые поля"]
[{"$nulls":4},"A"," - с формулами и константами",{"$nulls":8},"A"," - обязательные для заполнения"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок на листе \"Список организаций\"\n\nВ результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443))\n\nЕсли после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Адрес сервера ЕИАС для запроса данных:",{"$nulls":12},"https://eias.ru"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"• При сохранении отчёта осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения\n\n• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки\n\n• В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение\n\n• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» отчёт будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой отчёт будет принят системой"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Консультации:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Дистрибутивы:",{"$nulls":5},"Перейти"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Руководство по заполнению:",{"$nulls":5},"Перейти к руководству по заполнению"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Сопровождение:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Отчётные формы:",{"$nulls":5},"Перейти к разделу"]
[{"$nulls":4},"Хранилище документов:",{"$nulls":5},"Руководство по загрузке документов"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:"]
[]
[{"$nulls":5},"проверять доступные обновления (рекомендуется)",{"$nulls":20},"y"]
[]
[{"$nulls":5},"никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Использовать прокси-сервер для запроса обновлений",{"$nulls":12},"нет"]
[{"$nulls":4},"Адрес прокси-сервера"]
[{"$nulls":4},"Порт"]

{"sheet":"Лог обновления","index":1,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["3/17/2012  12:12:41 AM","Дата/Время","Сообщение","Статус"]
[null,"1/21/2025  8:17:28 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/21/2025  8:24:16 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/24/2025  4:37:52 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/24/2025  6:55:04 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/24/2025  6:58:36 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/24/2025  6:58:37 PM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]
[null,"1/24/2025  7:03:50 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/24/2025  7:09:30 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"1/24/2025  8:51:55 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/23/2025  9:30:21 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/23/2025  9:30:22 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]
[null,"8/5/2025  10:26:41 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"8/5/2025  10:26:43 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]

{"sheet":"Титульный","index":2,"n_rows":92,"n_cols":17,"rows_kept":92,"merged":[[4,4,4,7],[6,4,6,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,16,4],[17,4,17,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[29,4,29,5],[31,4,31,5],[33,4,35,4],[39,4,39,5],[41,4,41,5],[43,4,43,5],[49,4,53,4],[55,4,55,5],[57,4,61,4],[70,4,72,4],[80,4,80,7],[82,4,85,4],[87,4,87,7],[88,4,88,7],[89,4,89,7],[91,4,91,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"- обновление индикаторов проверки отчёта"]
[{"$nulls":4},"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год"]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ",null,null,"Челябинская область",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования",null,null,"2024",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Тип отчёта",null,null,"факт",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"По состоянию на",null,null,"1 января 2025 года",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Отчётный период",null,null,"12 месяцев",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование ИП",null,null,"Инвестиционная программа № 86/2 от 31.10.2022 АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей на 2023-2024 годы",{"$nulls":3},"Инвестиционная программа № 86/2 от 31.10.2022 АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей на 2023-2024 годы",7070586443,null,"7070586443",null,"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Сроки реализации / действия ИП","Дата начала",null,"01.01.2023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата окончания",null,"31.12.2024",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Сфера(-ы) деятельности организации, в которой(-ых) реализуется ИП",null,null,"ТС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Статус ИП",null,null,"продолжение ИП",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"RST_IP_ID"]
[{"$nulls":4},"RST_ORG_ID"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование юридического лица",null,null,"АО \"УСТЭК-Челябинск\"",{"$nulls":3},"АО \"УСТЭК-Челябинск\"",{"$nulls":4},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Наименование (описание) обособленного подразделения",{"$nulls":7},5412526,null,"5412526",null,"OPTIONAL"]
[{"$nulls":4},"ИНН",null,null,"7453320202",{"$nulls":3},"7453320202",4158879525,null,"4158879525",null,"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"КПП",null,null,"745301001",{"$nulls":3},"745301001",5432658,null,"5432658",null,"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Организационно-правовая форма",null,null,"1 22 67 | Непубличные акционерные общества",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наличие статуса ЕТО *",null,null,"да",null,"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":6},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Организация отрегулирована (имеет утверждённый тариф)",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице","Наличие",null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Сведения о доле",null,"0 %",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Преобладающий тип собственности в юридическом лице",null,"частная",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"ИП утверждена с НДС",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Мероприятия по концессионному соглашению",null,null,"ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП",null,null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Решение, которым утверждена ИП","Наименование",null,"АО «УСТЭК-Челябинск» в сфере теплоснабжения на 2023-2024 годы",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Вид",null,"постановление",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Номер",null,"86/2",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата принятия",null,"31.10.2022",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на решение и ИП",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2926dd94-864b-4987-b1e4-3cc4fa91a12c",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наличие изменений / корректировка ИП\n(на дату предоставления отчёта)",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Решение, которым вносятся изменения / корректировка в ИП","Наименование",null,"АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения на 2023-2024 годы",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Вид",null,"постановление",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Номер",null,"72/1",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата принятия",null,"25.10.2024",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на решение и откорректированную ИП",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=66dc0aa1-b768-4f59-9a24-6855f139e023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Изменения ИП","Наличие",null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Перечень изменений",null,"корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения :: прекращение действия ИП",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на обосновывающие материалы",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=66dc0aa1-b768-4f59-9a24-6855f139e023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"Контактные данные"]
[]
[{"$nulls":4},"Ответственный за предоставление информации","ФИО",null,"Ильина Анна Сергеевна",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Должность",null,"Заместитель технического директора по ремонту и капитальному строительству",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Контактный телефон",null,"8 (351) 246-54-41 (внутр. 5441)",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"e-mail",null,"info@ustekchel.ru",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления реестра организаций: 21.01.2025 8:18:19"]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления данных мониторингов инвестиционных программ и концессионных соглашений: 05.08.2025 10:26:54"]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления обновления параметров проверки отчёта: 24.01.2025 16:58:24"]
[]
[{"$nulls":4},"Показывать настройки проверки при сохранении",null,null,"a"]

{"sheet":"TECHSHEET","index":3,"n_rows":323,"n_cols":60,"rows_kept":323,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Алтайский край","RU22","Алтайский край",2653,{"$nulls":3},"TEMPLATE_SPHERE",null,"YES_NO",null,"SAX_PARSER_FEATURE",null,"VALIDATION_SETTINGS",null,"DNS",null,"matvienkoov","LOGIN",null,"YEAR_LIST","MONTH_LIST",{"$nulls":4},"WARM",null,"VSNA",null,"VOTV",null,"OTKO"]
["Амурская область","RU28","Амурская область",2666,{"$nulls":3},"теплоснабжения",null,"да",null,"YES",null,"NO",null,"https://eias.ru",null,"C0F5F00B0E392AEBAB44C60105A6379D","PASSWORD",null,2000,"Январь"]
["Архангельская область","RU29","Архангельская область",2607,{"$nulls":3},"теплоснабжения",null,"нет",{"$nulls":3},"NO",{"$nulls":3},"MD5","ATH_SCHEME",null,2001,"Февраль",{"$nulls":4},"WARM_FIN_SRC_LIST",null,"VSNA_FIN_SRC_LIST",null,"VOTV_FIN_SRC_LIST",null,"OTKO_FIN_SRC_LIST",{"$nulls":8},"FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"WARM_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"VSNA_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"VOTV_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"OTKO_FACT_PERIOD_LIST"]
["Астраханская область","RU30","Астраханская область",2623,{"$nulls":3},"водоснабжения",{"$nulls":5},"NO",null,"NDS",null,"YES","RETAIN_PASSWORD",null,2002,"Март",{"$nulls":4},"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",{"$nulls":8},"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6]
["Белгородская область","RU31","Белгородская область",2587,{"$nulls":3},"водоотведения",{"$nulls":3},"PROTECT_MARKER",null,"NO",null,1.2,null,null,"SESSION_ID",null,2003,"Апрель",{"$nulls":4},"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Нормативная прибыль",{"$nulls":8},"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12]
["Брянская область","RU32","Брянская область",2588,{"$nulls":3},"обращения с твёрдыми коммунальными отходами",null,"REPORT_TYPE_LIST",null,"FEDERAL.2024",{"$nulls":5},"70:107:68:40:43:52:40","OBFUSCATED_PASSWORD",null,2004,"Май",{"$nulls":4},"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},"1 апреля 2024 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2024 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2024 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2024 года","3 месяца",3]
["Владимирская область","RU33","Владимирская область",2589,{"$nulls":5},"план",{"$nulls":5},"PERIOD",{"$nulls":4},2005,"Июнь",{"$nulls":4},"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"[ Привлеченные средства ]",{"$nulls":8},"1 мая 2024 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2024 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2024 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2024 года","4 месяца",4]
["Волгоградская область","RU34","Волгоградская область",2624,{"$nulls":3},"TEMPLATE_CLAIM",null,"корректировка",{"$nulls":5},2024,{"$nulls":4},2006,"Июль",{"$nulls":4},"      Прочие амортизационные отчисления",null,"      Прочие амортизационные отчисления",null,"      Прочие амортизационные отчисления",null,"  Кредиты",{"$nulls":8},"1 июня 2024 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2024 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2024 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2024 года","5 месяцев",5]
["Вологодская область","RU35","Вологодская область",2608,{"$nulls":3},"P",{"$nulls":3},"NO_AUTHORISATION_MODE",{"$nulls":5},"XML_ORG_LIST_TAG_NAMES",null,null,2007,"Август",{"$nulls":4},"  Прочие собственные средства",null,"  Прочие собственные средства",null,"  Прочие собственные средства",null,"  [ Займы ]",{"$nulls":8},"1 июля 2024 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6]
["Воронежская область","RU36","Воронежская область",2590,{"$nulls":7},"NO",{"$nulls":3},"Организация",null,"REGION_NAME",null,null,2008,"Сентябрь",{"$nulls":4},"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":8},"1 августа 2024 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2024 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2024 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2024 года","7 месяцев",7]
["г. Москва","RU77","Москва",2604,{"$nulls":3},"TEMPLATE_SPHERE_CODE",null,"QRE_METHOD_LIST",{"$nulls":5},"01.01.2024",null,"MR_NAME",null,null,2009,"Октябрь",{"$nulls":4},"  [ Экономия расходов ]",null,"  [ Экономия расходов ]",null,"  [ Экономия расходов ]",null,"      Прочие займы",{"$nulls":8},"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8]
["г. Байконур","RU00",null,2672,{"$nulls":3},"WARM",null,"по организации",{"$nulls":5},"31.12.2024",null,"OKTMR_NAME",null,null,2010,"Ноябрь",{"$nulls":4},"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"[ Бюджетное финансирование ]",{"$nulls":8},"1 октября 2024 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2024 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2024 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2024 года","9 месяцев",9]
["г. Санкт-Петербург","RU78","Cанкт-Петербург",2614,{"$nulls":3},"WARM",null,"по отдельным мероприятиям",{"$nulls":7},"MO_NAME",null,null,2011,"Декабрь",{"$nulls":4},"      Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"      Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"      Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"  Федеральный бюджет",{"$nulls":8},"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10]
["г. Севастополь","RU92","Севастополь",2586,{"$nulls":3},"VSNA",{"$nulls":7},"Виды деятельности",null,"OKTMO_NAME",null,null,2012,{"$nulls":5},"[ Привлеченные средства ]",null,"[ Привлеченные средства ]",null,"[ Привлеченные средства ]",null,"  Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11]
["Донецкая Народная Республика",null,null,2575,{"$nulls":3},"VOTV",{"$nulls":7},"01.01.2024",null,"RST_ORG_ID",null,null,2013,{"$nulls":5},"  Кредиты",null,"  Кредиты",null,"  Кредиты",null,"  Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},"1 января 2025 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12]
["Еврейская автономная область","RU79","Еврейская автономная область",2670,{"$nulls":3},"OTKO",null,"IP_STATUS_LIST / IP_STATUS_INIT_LIST",{"$nulls":5},"31.12.2024",null,"ORG_NAME",null,null,2014,{"$nulls":5},"  [ Займы ]",null,"  [ Займы ]",null,"  [ Займы ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]"]
["Забайкальский край","RU75","Забайкальский край",2659,{"$nulls":5},"новая ИП",{"$nulls":7},"INN_NAME",null,null,2015,{"$nulls":5},"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"  Лизинг"]
["Запорожская область",null,null,2573,{"$nulls":3},"SPHERE_SPECIFIC_STATUS",null,"продолжение ИП",{"$nulls":5},"Территории",null,"KPP_NAME",null,null,2016,{"$nulls":5},"      Прочие займы",null,"      Прочие займы",null,"      Прочие займы",null,"  Прочие"]
["Ивановская область","RU37","Ивановская область",2591,{"$nulls":3},"ЕТО",null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":5},"01.01.2024",null,"VDET_NAME",null,null,2017,{"$nulls":5},"  Прочие привлеченные средства",null,"  Прочие привлеченные средства",null,"  Прочие привлеченные средства"]
["Иркутская область","RU38","Иркутская область",2661,{"$nulls":3},"ЕТО",{"$nulls":7},"31.12.2024",null,"VDET_NAME_LIST",null,null,2018,{"$nulls":5},"[ Бюджетное финансирование ]",null,"[ Бюджетное финансирование ]",null,"[ Бюджетное финансирование ]"]
["Кабардино-Балкарская республика","RU07","Республика Кабардино-Балкария",2618,{"$nulls":3},"ГО",{"$nulls":9},"VDET_FULL_NAME_LIST",null,null,2019,{"$nulls":5},"  Федеральный бюджет",null,"  Федеральный бюджет",null,"  Федеральный бюджет"]
["Калининградская область","RU39","Калининградская область",2609,{"$nulls":3},"ГО",null,"IP_CONCESSION_EVENT_LIST",{"$nulls":7},"ORG_START_DATE",null,null,2020,{"$nulls":5},"  Бюджет субъекта РФ",null,"  Бюджет субъекта РФ",null,"  Бюджет субъекта РФ"]
["Калужская область","RU40","Калужская область",2592,{"$nulls":3},"РО",null,"ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"ORG_END_DATE",null,null,2021,{"$nulls":5},"  Бюджет муниципального образования",null,"  Бюджет муниципального образования",null,"  Бюджет муниципального образования"]
["Камчатский край","RU41","Камчатский край",2667,{"$nulls":5},"ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"VDET_START_DATE",null,null,2022,{"$nulls":5},"[ Прочие источники финансирования ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]"]
["Карачаево-Черкесская республика","RU09","Республика Карачаево-Черкессия",2620,{"$nulls":3},"SPHERE_SPECIFIC_STATUS_DESCRIPTION",null,"ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"VDET_END_DATE",null,null,2023,{"$nulls":5},"  Лизинг",null,"  Лизинг",null,"  Лизинг"]
["Кемеровская область","RU42","Кемеровская область",2655,{"$nulls":3},"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":12},2024,{"$nulls":5},"  Прочие",null,"  Прочие",null,"  Прочие"]
["Кировская область","RU43","Кировская область",2633,{"$nulls":3},"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":12},2025,{"$nulls":5},"",null,"",null,"  Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",null,""]
["Костромская область","RU44","Костромская область",2593,{"$nulls":3},"* ГО - гарантирующая организация",null,"IP_CHANGE_REASON_LIST",{"$nulls":7},"XML_MR_MO_OKTMO_LIST_TAG_NAMES",null,null,2026,{"$nulls":5},"",null,"",null,"  Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",null,""]
["Краснодарский край","RU23","Краснодарский край",2622,{"$nulls":3},"* ГО - гарантирующая организация",null,"корректировка наименования ИП",{"$nulls":7},"NSRF",null,null,2027]
["Красноярский край","RU24","Красноярский край",2654,{"$nulls":3},"* РО - региональный оператор",null,"корректировка периода ИП",{"$nulls":7},"MR_NAME",null,null,2028]
["Курганская область","RU45","Курганская область",2643,{"$nulls":5},"корректировка данных организации",{"$nulls":7},"OKTMO_MR_NAME",null,null,2029,{"$nulls":5},"WARM_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"VSNA_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"VOTV_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"OTKO_FIN_SRC_VLD_LIST"]
["Курская область","RU46","Курская область",2594,{"$nulls":3},"STATE_SHARE",null,"корректировка территорий, на которых утверждена ИП",{"$nulls":7},"MO_NAME",null,null,2030,{"$nulls":5},"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Нормативная прибыль"]
["Ленинградская область","RU47","Ленинградская область",2610,{"$nulls":3},"VALUABLE_STATE_SHARE",null,"корректировка мероприятий",{"$nulls":7},"OKTMO_NAME",null,null,2031,{"$nulls":5},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления"]
["Липецкая область","RU48","Липецкая область",2595,{"$nulls":3},"0 %",null,"корректировка объектов инфраструктуры",{"$nulls":7},"TYPE",null,null,2032,{"$nulls":5},"Прочие амортизационные отчисления",null,"Прочие амортизационные отчисления",null,"Прочие амортизационные отчисления",null,"Кредиты"]
["Луганская Народная Республика",null,null,2574,{"$nulls":3},"менее 50 %",null,"корректировка финансирования ИП",{"$nulls":7},"TOTAL_PPL_COUNT",null,null,2033,{"$nulls":5},"Прочие собственные средства",null,"Прочие собственные средства",null,"Прочие собственные средства",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Магаданская область","RU49","Магаданская область",2668,{"$nulls":3},"50 % и более",null,"корректировка решения",{"$nulls":10},2034,{"$nulls":5},"За счет платы за технологическое присоединение",null,"За счет платы за технологическое присоединение",null,"За счет платы за технологическое присоединение",null,"Прочие займы"]
["Московская область","RU50","Московская область",2596,{"$nulls":3},"100 %",null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":10},2035,{"$nulls":5},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Федеральный бюджет"]
["Мурманская область","RU51","Мурманская область",2611,{"$nulls":13},"XML_AUTHORISATION_TAG_NAMES",null,null,2036,{"$nulls":5},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Бюджет субъекта РФ"]
["Ненецкий автономный округ","RU83","Ненецкий автономный округ",36326,{"$nulls":3},"OWNERSHIP_TYPE",{"$nulls":9},"L1",null,null,2037,{"$nulls":5},"Кредиты",null,"Кредиты",null,"Кредиты",null,"Бюджет муниципального образования"]
["Нижегородская область","RU52","Нижегородская область",2634,{"$nulls":3},"NONPRIVATE_OWNERSHIP_TYPE",null,"IP_STOP_REASON_LIST",{"$nulls":7},"L2",null,null,2038,{"$nulls":5},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Лизинг"]
["Новгородская область","RU53","Новгородская область",2612,{"$nulls":3},"федеральная",null,"прекращение финансирования",{"$nulls":10},2039,{"$nulls":5},"Прочие займы",null,"Прочие займы",null,"Прочие займы",null,"Прочие"]
["Новосибирская область","RU54","Новосибирская область",2656,{"$nulls":3},"субъект РФ",null,"выполнение ИП ранее заявленного срока",{"$nulls":10},2040,{"$nulls":5},"Прочие привлеченные средства",null,"Прочие привлеченные средства",null,"Прочие привлеченные средства"]
["Омская область","RU55","Омская область",2657,{"$nulls":3},"муниципальная",null,"выполнение ИП в срок",{"$nulls":7},"XML_LOCATION_LIST_TAG_NAMES",null,null,2041,{"$nulls":5},"Федеральный бюджет",null,"Федеральный бюджет",null,"Федеральный бюджет"]
["Оренбургская область","RU56","Оренбургская область",2635,{"$nulls":3},"частная",{"$nulls":9},"OKTMO_LOCATION_NAME",null,null,2042,{"$nulls":5},"Бюджет субъекта РФ",null,"Бюджет субъекта РФ",null,"Бюджет субъекта РФ"]
["Орловская область","RU57","Орловская область",2597,{"$nulls":13},"LOCATION_NAME",null,null,2043,{"$nulls":5},"Бюджет муниципального образования",null,"Бюджет муниципального образования",null,"Бюджет муниципального образования"]
["Пензенская область","RU58","Пензенская область",2636,{"$nulls":3},"ECONOMY_TO_NEW_EVENT_LIMIT",null,"IP_CLAIM_LIST",{"$nulls":10},2044,{"$nulls":5},"Лизинг",null,"Лизинг",null,"Лизинг"]
["Пермский край","RU59","Пермский край",137564,{"$nulls":3},0,null,"уменьшение удельных затрат (повышение КПД)",{"$nulls":10},2045,{"$nulls":5},"Прочие",null,"Прочие",null,"Прочие"]
["Приморский край","RU25","Приморский край",2664,{"$nulls":5},"автоматизация (с уменьшением штата)",{"$nulls":7},"XML_DICTIONARIES_TAG_NAMES",null,null,2046,{"$nulls":5},"",null,"",null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод"]
["Псковская область","RU60","Псковская область",2613,{"$nulls":5},"уменьшение издержек на производство",{"$nulls":7},"DIC_NAME",null,null,2047,{"$nulls":5},"",null,"",null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения"]
["Республика Адыгея","RU01","Республика Адыгея",2615,{"$nulls":5},"снижение аварийности",{"$nulls":7},"DIC_VALUE",null,null,2048]
["Республика Алтай","RU04","Республика Алтай",2649,{"$nulls":5},"улучшение качества",{"$nulls":10},2049]
["Республика Башкортостан","RU02","Республика Башкортостан",2628,{"$nulls":5},"повышение надёжности и энергетической эффективности",{"$nulls":10},2050,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_GROUP_LIST"]
["Республика Бурятия","RU03","Республика Бурятия",2650,{"$nulls":5},"прочее",{"$nulls":7},"XML_SUBSIDIARY_LIST_TAG_NAMES",null,null,2051,{"$nulls":4},"1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части накопления твердых коммунальных отходов"]
["Республика Дагестан","RU05","Республика Дагестан",2616,{"$nulls":13},"DIC_NAME",null,null,2052,{"$nulls":5},"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения",null,"Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов"]
["Республика Ингушетия","RU06","Республика Ингушетия",2617,{"$nulls":13},"DIC_VALUE",null,null,2053,{"$nulls":4},"3","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","3","Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения","3","Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых коммунальных отходов"]
["Республика Калмыкия","RU08","Республика Калмыкия",2619,{"$nulls":5},"IP_EVENT_OBJECT_BINDING_LIST",{"$nulls":10},2054,{"$nulls":5},"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов"]
["Республика Карелия","RU10","Республика Карелия",2605,{"$nulls":5},"да",{"$nulls":10},2055,{"$nulls":4},"5","Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения","5","Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоснабжения","5","Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых коммунальных отходов"]
["Республика Коми","RU11","Республика Коми",2606,{"$nulls":5},"без привязки к объекту",{"$nulls":7},"XML_FILE_STORE_DATA_TAG_NAMES",null,null,2056,{"$nulls":5},"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения",null,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов"]
["Республика Крым","RU82","Крым",2585,{"$nulls":13},"GUID",null,null,2057,{"$nulls":5},"Мероприятия по подготовке проектной документации",null,"Мероприятия по подготовке проектной документации",null,"Мероприятия по подготовке проектной документации"]
["Республика Марий Эл","RU12","Республика Марий Эл",2629,{"$nulls":13},"MIME",null,null,2058,{"$nulls":5},"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры",null,"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения",null,"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения\n"]
["Республика Мордовия","RU13","Республика Мордовия",2630,{"$nulls":5},"IP_EVENT_STATUS_LIST",{"$nulls":7},"EXTENSION",null,null,2059]
["Республика Саха (Якутия)","RU14","Республика Саха (Якутия)",2663,{"$nulls":5},"утверждено в ИП",{"$nulls":7},"CREATE_DATE",null,null,2060]
["Республика Северная Осетия-Алания","RU15","Республика Северная Осетия (Алания)",2621,{"$nulls":5},"новое мероприятие (отсутствует в ИП)",{"$nulls":7},"FORCE_ALLOWED",null,null,2061,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST"]
["Республика Татарстан","RU16","Республика Татарстан",2642,{"$nulls":16},2062,{"$nulls":5},"строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Республика Тыва","RU17","Республика Тыва (Тува)",2651,{"$nulls":16},2063,{"$nulls":5},"строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"строительство иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Республика Хакасия","RU19","Республика Хакасия",2652,{"$nulls":16},2064,{"$nulls":5},"увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Ростовская область","RU61","Ростовская область",2625,{"$nulls":16},2065,{"$nulls":5},"увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"увеличение мощности и производительности существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"увеличение мощности и производительности существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод, в целях подключения потребителей"]
["Рязанская область","RU62","Рязанская область",2598,{"$nulls":16},2066]
["Самарская область","RU63","Самарская область",2638,{"$nulls":16},2067]
["Саратовская область","RU64","Саратовская область",2639,{"$nulls":16},2068,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST"]
["Сахалинская область","RU65","Сахалинская область",2669,{"$nulls":16},2069,{"$nulls":5},"реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей",null,"реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения",null,"реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Свердловская область","RU66","Свердловская область",2644,{"$nulls":16},2070,{"$nulls":5},"реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей",null,"реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения",null,"реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Смоленская область","RU67","Смоленская область",2599]
["Ставропольский край","RU26","Ставропольский край",2627]
["Тамбовская область","RU68","Тамбовская область",2600,{"$nulls":22},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST"]
["Тверская область","RU69","Тверская область",2601,{"$nulls":22},"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Томская область","RU70","Томская область",2658,{"$nulls":22},"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Тульская область","RU71","Тульская область",2602]
["Тюменская область","RU72","Тюменская область",2645]
["Удмуртская республика","RU18","Республика Удмуртия",2631,{"$nulls":22},"WARM_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST"]
["Ульяновская область","RU73","Ульяновская область",2640,{"$nulls":22},"производство тепловой энергии",null,"на забор и подъём воды",null,"на транспортировку сточных вод",null,"сбор"]
["Хабаровский край","RU27","Хабаровский край",2665,{"$nulls":22},"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",null,"на водоподготовку",null,"очистка сточных вод",null,"накопление"]
["Ханты-Мансийский автономный округ","RU86","Ханты-Мансийский автономный округ",2647,{"$nulls":22},"прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности",null,"на транспортировку воды",null,"обращение с осадком сточных вод",null,"транспортирование"]
["Херсонская область",null,null,2572,{"$nulls":24},"прочее",null,"прочее",null,"обработка"]
["Челябинская область","RU74","Челябинская область",2646,{"$nulls":28},"утилизация"]
["Чеченская республика","RU20","Республика Чечня",2626,{"$nulls":28},"обезвреживание"]
["Чувашская республика","RU21","Республика Чувашия",2632,{"$nulls":28},"размещение отходов"]
["Чукотский автономный округ","RU87","Чукотский автономный округ",2671,{"$nulls":28},"энергетическая утилизация"]
["Ямало-Ненецкий автономный округ","RU89","Ямало-Ненецкий автономный округ",2648]
["Ярославская область","RU76","Ярославская область",2603]
[{"$nulls":26},"WARM_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_TYPE_LIST"]
[{"$nulls":26},"Производство тепловой энергии",null,"Водоснабжение",null,"Водоотведение",null,"Обращение с твердыми коммунальными отходами"]
[{"$nulls":26},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[{"$nulls":26},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_LIST_CN_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NMBR",null,"NMBR",null,"NMBR",null,"NMBR"]
[{"$nulls":8},"C","CNCSN",null,"CNCSN",null,"CNCSN",null,"CNCSN"]
[{"$nulls":8},"D","CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID"]
[{"$nulls":8},"E","START_DATE",null,"START_DATE",null,"START_DATE",null,"START_DATE"]
[{"$nulls":8},"F","END_DATE",null,"END_DATE",null,"END_DATE",null,"END_DATE"]
[{"$nulls":8},"G","SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST"]
[{"$nulls":8},"H","IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"I","URL",null,"URL",null,"URL",null,"URL"]
[{"$nulls":8},"J","ORG",null,"ORG",null,"ORG",null,"ORG"]
[{"$nulls":8},"K","INN",null,"INN",null,"INN",null,"INN"]
[{"$nulls":8},"L","KPP",null,"KPP",null,"KPP",null,"KPP"]
[{"$nulls":8},"M","FIL",null,"FIL",null,"FIL",null,"FIL"]
[{"$nulls":8},"N","VDET",null,"VDET",null,"VDET",null,"VDET"]
[{"$nulls":8},"O","INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID"]
[{"$nulls":8},"P","KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID"]
[{"$nulls":8},"Q","FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID"]
[{"$nulls":8},"R","VDET_ID",null,"VDET_ID",null,"VDET_ID",null,"VDET_ID"]
[{"$nulls":8},"S","OKOPF",null,"OKOPF",null,"OKOPF",null,"OKOPF"]
[{"$nulls":8},"T","DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"U","DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"V","DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"W","DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"X","DECISION_URL",null,"DECISION_URL",null,"DECISION_URL",null,"DECISION_URL"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_LIST_SRC_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_ACCUMULATION"]
[{"$nulls":8},"D","L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_CLEANING",null,"L_SERVICE_CLEANING",null,"L_SERVICE_BURIAL"]
[{"$nulls":8},"E","L_SERVICE_SALE",null,"L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_STORAGE"]
[{"$nulls":8},"F","ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"L_SERVICE_RECYCLING"]
[{"$nulls":8},"G","INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"L_SERVICE_NEUTRALIZATION"]
[{"$nulls":8},"H","KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"L_SERVICE_TREATMENT"]
[{"$nulls":8},"I","FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"L_SERVICE_TRANSPORT"]
[{"$nulls":8},"J","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"ORG_NAME"]
[{"$nulls":8},"K","NMOB_NAME",null,"NMOB_NAME",null,"NMOB_NAME",null,"INN_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"KPP_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"FIL_NAME"]
[{"$nulls":8},"N","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"O","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"CATEGORY"]
[{"$nulls":8},"P","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"Q","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"NMOB_NAME"]
[{"$nulls":8},"R","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"S","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"T","DET2_NAME",null,"DET2_NAME",null,"DET2_NAME",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"U","MR_NAME",null,"MR_NAME",null,"MR_NAME",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"V","MO_NAME",null,"MO_NAME",null,"MO_NAME",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"W","OKTMO_NAME",null,"OKTMO_NAME",null,"OKTMO_NAME",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"X","LOCATION_NAME",null,"LOCATION_NAME",null,"LOCATION_NAME",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]
[{"$nulls":8},"Y","LOCATION_OKTMO_NAME",null,"LOCATION_OKTMO_NAME",null,"LOCATION_OKTMO_NAME",null,"DET2_NAME"]
[{"$nulls":8},"Z","L_PR_IC",null,"L_PR_IC",null,"L_PR_IC",null,"MR_NAME"]
[{"$nulls":8},"AA","L_PR_CL",null,"L_PR_CL",null,"L_PR_CL",null,"MO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AB","L_TR_IC",null,"L_CLN_IC",null,"L_CLN_IC",null,"OKTMO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AC","L_TR_CL",null,"L_CLN_CL",null,"L_CLN_CL",null,"LOCATION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AD","L_SL_IC",null,"L_TR_IC",null,"L_TR_IC",null,"LOCATION_OKTMO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AE","L_SL_CL",null,"L_TR_CL",null,"L_TR_CL",null,"L_MAX_POWER"]
[{"$nulls":8},"AF","FUEL_LIST",{"$nulls":5},"L_CAPACITY"]
[{"$nulls":8},"AG",{"$nulls":6},"L_UNIT"]
[{"$nulls":8},"AH",{"$nulls":6},"L_CAPACITY_VOLUME"]
[{"$nulls":8},"AI",{"$nulls":6},"L_CAPACITY_WEIGHT"]
[{"$nulls":8},"AJ",{"$nulls":6},"L_UNIT_COUNT"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_LIST_IP_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF"]
[{"$nulls":8},"D","L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"E","INVP_NAME",null,"INVP_NAME",null,"INVP_NAME",null,"INVP_NAME"]
[{"$nulls":8},"F","INVP_ID",null,"INVP_ID",null,"INVP_ID",null,"INVP_ID"]
[{"$nulls":8},"G","L_START_DATE",null,"L_START_DATE",null,"L_START_DATE",null,"L_START_DATE"]
[{"$nulls":8},"H","L_END_DATE",null,"L_END_DATE",null,"L_END_DATE",null,"L_END_DATE"]
[{"$nulls":8},"I","L_SPHERE",null,"L_SPHERE",null,"L_SPHERE",null,"L_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"J","ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME"]
[{"$nulls":8},"K","INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME"]
[{"$nulls":8},"N","INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID"]
[{"$nulls":8},"O","KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID"]
[{"$nulls":8},"P","FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID"]
[{"$nulls":8},"Q","L_OPF",null,"L_OPF",null,"L_OPF",null,"L_OPF"]
[{"$nulls":8},"R","L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS"]
[{"$nulls":8},"S","L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS"]
[{"$nulls":8},"T","L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"U","L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE"]
[{"$nulls":8},"V","L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE"]
[{"$nulls":8},"W","L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX"]
[{"$nulls":8},"X","L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS"]
[{"$nulls":8},"Y","L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION"]
[{"$nulls":8},"Z","L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AA","L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AB","L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AC","L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AD","L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AE","L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"AF","L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AG","L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AH","L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AI","L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AJ","L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AK","L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"AL","L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST"]
[{"$nulls":8},"AMAN","L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"D","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"E","LEVEL1",null,"LEVEL1",null,"LEVEL1",null,"LEVEL1"]
[{"$nulls":8},"F","LEVEL2",null,"LEVEL2",null,"LEVEL2",null,"LEVEL2"]
[{"$nulls":8},"G","LEVEL3",null,"LEVEL3",null,"LEVEL3",null,"LEVEL3"]
[{"$nulls":8},"H","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"I","L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP"]
[{"$nulls":8},"J","L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP"]
[{"$nulls":8},"K","L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET"]
[{"$nulls":8},"L","L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH"]
[{"$nulls":8},"N","L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR"]
[{"$nulls":8},"O","L_EVENT_FACT_DATE_DONE",null,"L_EVENT_FACT_DATE_DONE",null,"L_EVENT_FACT_DATE_DONE",null,"L_EVENT_FACT_DATE_DONE"]
[{"$nulls":8},"P","L_EVENT_STAGE_PLAN",null,"L_EVENT_STAGE_PLAN",null,"L_EVENT_STAGE_PLAN",null,"L_EVENT_STAGE_PLAN"]
[{"$nulls":8},"Q","L_EVENT_STAGE_FACT",null,"L_EVENT_STAGE_FACT",null,"L_EVENT_STAGE_FACT",null,"L_EVENT_STAGE_FACT"]
[{"$nulls":8},"R","L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME"]
[{"$nulls":8},"S","L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"T","L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME"]
[{"$nulls":8},"U","L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"V","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"W","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"X","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"Y","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"Z","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"AA","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"AB","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]
[{"$nulls":8},"AC","L_CNCSN",null,"L_CNCSN",null,"L_CNCSN",null,"L_CNCSN"]
[{"$nulls":8},"AD","L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME"]
[{"$nulls":8},"AE","L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"AF","L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST"]
[{"$nulls":8},"AG","L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE"]
[{"$nulls":8},"AH","L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE"]
[{"$nulls":8},"AI","L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL"]
[{"$nulls":8},"AJ","L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AK","L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AL","L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AM","L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AN","L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AO","L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX",null,"L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX",null,"L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX",null,"L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX"]
[{"$nulls":8},"AP","L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"AQ","L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"AR","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"AS","L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","DATA_AREA",null,"DATA_AREA",null,"DATA_AREA",null,"DATA_AREA"]
[{"$nulls":8},"C","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"D","L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"E","L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"F","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"G","L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_QRE_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"STUB"]
[{"$nulls":8},"B","L_IP_CLAIM",null,"L_IP_CLAIM",null,"L_IP_CLAIM"]
[{"$nulls":8},"C","L_QRE",null,"L_QRE",null,"L_QRE"]
[{"$nulls":8},"D","L_EVENTS",null,"L_EVENTS",null,"L_EVENTS"]
[{"$nulls":8},"E","L_W_1_1_PLN",null,"L_VS_1_1_1_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"F","L_W_1_2_PLN",null,"L_VS_1_1_2_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"G","L_W_2_1_PLN",null,"L_VS_1_1_3_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"H","L_W_2_2_1_PLN",null,"L_VS_1_1_4_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_4_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"I","L_W_2_2_2_PLN",null,"L_VS_1_1_5_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_5_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"J","L_W_2_3_1_PLN",null,"L_VS_1_1_6_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_6_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"K","L_W_2_3_2_PLN",null,"L_VS_1_1_7_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_7_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"L",null,null,"L_VS_1_2_1_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"M",null,null,"L_VS_1_2_2_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"N",null,null,"L_VS_1_2_3_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"O",null,null,"L_VS_1_2_4_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_4_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"P",null,null,"L_VS_1_2_5_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_5_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"Q",null,null,"L_VS_1_2_6_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_6_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"R",null,null,"L_VS_1_2_7_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_7_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"S",null,null,"L_VS_2_1_1_1_1_PLN",null,"L_VO_1_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"T",null,null,"L_VS_2_1_2_1_1_PLN",null,"L_VO_1_2_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"U",null,null,"L_VS_2_1_3_1_1_PLN",null,"L_VO_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"V",null,null,"L_VS_2_1_4_1_1_PLN",null,"L_VO_2_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"W",null,null,"L_VS_2_2_1_1_1_PLN",null,"L_VO_2_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"X",null,null,"L_VS_2_2_2_1_1_PLN",null,"L_VO_2_4_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"Y",null,null,"L_VS_3_1_1_PLN",null,"L_VO_2_5_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"Z",null,null,"L_VS_4_1_1_PLN",null,"L_VO_2_6_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AA",null,null,"L_VS_5_1_1_PLN",null,"L_VO_3_1_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AB",null,null,"L_VS_6_1_1_PLN",null,"L_VO_3_1_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AC",null,null,"L_VS_7_1_1_PLN",null,"L_VO_3_1_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AD",null,null,"L_VS_8_1_1_PLN",null,"L_VO_3_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AE",null,null,"L_VS_9_1_1_1_PLN",null,"L_VO_3_3_1_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AF",null,null,"L_VS_9_2_1_1_PLN",null,"L_VO_3_3_1_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AG",null,null,"L_VS_10_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AH",null,null,"L_VS_10_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AI",null,null,"L_VS_11_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AJ",null,null,"L_VS_12_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AK",null,null,"L_VS_12_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AL",null,null,"L_VS_12_3_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AMAN",null,null,"L_VS_12_3_2_1_1_PLN"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"D","FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME"]
[{"$nulls":8},"E","L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME"]
[{"$nulls":8},"F","L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP"]
[{"$nulls":8},"G","L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP"]
[{"$nulls":8},"H","L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET"]
[{"$nulls":8},"I","L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME"]
[{"$nulls":8},"J","L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"K","L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"M","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"N","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"O","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"P","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"Q","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"R","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"S","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]

{"sheet":"TECH_RANGE","index":4,"n_rows":70,"n_cols":118,"rows_kept":70,"hidden":true,"merged":[[15,0,15,3]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
{"$rows_empty":15}
["IP_VLD_GENERIC_RANGE"]
[]
[{"$nulls":78},{"v":3583349.3400000003,"d":"3,583,349.340"},null,null,{"v":1821822.0699999998,"d":"1,821,822.070"},null,null,{"v":1366628.4144300001,"d":"1,366,628.414"},{"$nulls":4},{"v":1761527.27,"d":"1,761,527.270"},null,null,{"v":3583349.3400000003,"d":"3,583,349.340"},null,null,{"v":1821822.0699999998,"d":"1,821,822.070"},null,null,{"v":1366628.4144300001,"d":"1,366,628.414"},{"$nulls":4},{"v":1761527.27,"d":"1,761,527.270"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1681308.9900000002,"d":"1,681,308.990"},null,null,{"v":727819.78,"d":"727,819.780"},null,null,{"v":543866.3199199999,"d":"543,866.320"},{"$nulls":4},{"v":953489.2100000001,"d":"953,489.210"},null,null,{"v":1681308.9900000002,"d":"1,681,308.990"},null,null,{"v":727819.78,"d":"727,819.780"},null,null,{"v":543866.3199199999,"d":"543,866.320"},{"$nulls":4},{"v":953489.2100000001,"d":"953,489.210"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1179460.6600000001,"d":"1,179,460.660"},null,null,{"v":411480.06000000006,"d":"411,480.060"},null,null,{"v":384260.71830999997,"d":"384,260.718"},{"$nulls":4},{"v":767980.6000000001,"d":"767,980.600"},null,null,{"v":1179460.6600000001,"d":"1,179,460.660"},null,null,{"v":411480.06000000006,"d":"411,480.060"},null,null,{"v":384260.71830999997,"d":"384,260.718"},{"$nulls":4},{"v":767980.6000000001,"d":"767,980.600"}]
[{"$nulls":78},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":492121.82999999996,"d":"492,121.830"},null,null,{"v":316339.72,"d":"316,339.720"},null,null,{"v":159605.60161,"d":"159,605.602"},{"$nulls":4},{"v":175782.11,"d":"175,782.110"},null,null,{"v":492121.82999999996,"d":"492,121.830"},null,null,{"v":316339.72,"d":"316,339.720"},null,null,{"v":159605.60161,"d":"159,605.602"},{"$nulls":4},{"v":175782.11,"d":"175,782.110"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1732908.46,"d":"1,732,908.460"},null,null,{"v":959702.2899999998,"d":"959,702.290"},null,null,{"v":809446.9154200001,"d":"809,446.915"},{"$nulls":4},{"v":773206.17,"d":"773,206.170"},null,null,{"v":1732908.46,"d":"1,732,908.460"},null,null,{"v":959702.2899999998,"d":"959,702.290"},null,null,{"v":809446.9154200001,"d":"809,446.915"},{"$nulls":4},{"v":773206.17,"d":"773,206.170"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":159217.94999999998,"d":"159,217.950"},null,null,{"v":135461.83,"d":"135,461.830"},null,null,{"v":6048.62811,"d":"6,048.628"},{"$nulls":4},{"v":23756.12,"d":"23,756.120"},null,null,{"v":159217.94999999998,"d":"159,217.950"},null,null,{"v":135461.83,"d":"135,461.830"},null,null,{"v":6048.62811,"d":"6,048.628"},{"$nulls":4},{"v":23756.12,"d":"23,756.120"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1573690.51,"d":"1,573,690.510"},null,null,{"v":824240.4599999998,"d":"824,240.460"},null,null,{"v":803398.28731,"d":"803,398.287"},{"$nulls":4},{"v":749450.05,"d":"749,450.050"},null,null,{"v":1573690.51,"d":"1,573,690.510"},null,null,{"v":824240.4599999998,"d":"824,240.460"},null,null,{"v":803398.28731,"d":"803,398.287"},{"$nulls":4},{"v":749450.05,"d":"749,450.050"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]

{"sheet":"TECH_HORISONTAL","index":5,"n_rows":37,"n_cols":166,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,1],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[15,0,15,1],[20,0,20,1],[21,4,25,4],[21,5,25,5],[21,6,25,6],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[21,13,25,13],[21,14,25,14],[21,15,25,15],[21,16,25,16],[21,17,25,17],[21,18,25,18],[21,19,25,19],[21,20,25,20],[21,21,25,21],[21,22,25,22],[22,23,24,23],[22,24,24,24],[22,25,24,25],[22,26,24,26],[22,27,24,27],[22,28,24,28],[22,29,24,29],[22,30,24,30],[22,31,24,31],[22,32,24,32],[22,33,24,33],[22,34,24,34],[22,35,24,35],[22,36,24,36],[22,37,24,37],[22,38,24,38],[22,39,24,39],[22,40,24,40],[22,41,24,41],[22,42,24,42],[22,43,24,43],[22,44,24,44],[22,45,24,45],[22,46,24,46],[22,47,24,47],[22,48,24,48],[22,49,24,49],[22,50,24,50],[22,51,24,51],[22,52,24,52],[22,53,24,53],[27,0,27,1],[28,23,30,23],[28,24,30,24],[28,25,30,25],[28,26,30,26],[28,27,30,27],[28,28,30,28],[28,29,30,29],[28,30,30,30],[28,31,30,31],[28,32,30,32],[28,33,30,33],[28,34,30,34],[28,35,30,35],[28,36,30,36],[28,37,30,37],[28,38,30,38],[28,39,30,39],[28,40,30,40],[28,41,30,41],[28,42,30,42],[28,43,30,43],[28,44,30,44],[28,45,30,45],[28,46,30,46],[28,47,30,47],[28,48,30,48],[28,49,30,49],[28,50,30,50],[28,51,30,51],[28,52,30,52],[28,53,30,53],[32,0,32,1],[35,56,35,57],[36,56,36,57]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["QRE_WARM_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_VSNA_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_VOTV_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_OTKO_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
[]
[]
["IP_DETAILED_EVENT_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О",{"$nulls":8},"утверждено в ИП",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"0"]
[{"$nulls":24},1,"да"]
[{"$nulls":55},1,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[]
["IP_DETAILED_OBJECT_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":23},"О",null,"да"]
[{"$nulls":55},1,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"ЕСЛИ([FACT_STAGE]<100;\"нет\";\"да\")",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[]
["IP_DETAILED_FIN_SRC_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":54},"О",null,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"ЕСЛИ([FACT_STAGE]<100;\"нет\";\"да\")",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[]
[{"$nulls":56},"IP_DETAILED_CN_INACTIVE_RANGE"]
[{"$nulls":56},"IP_DETAILED_CN_ACTIVE_RANGE"]

{"sheet":"REESTR_ORG","index":6,"n_rows":1,"n_cols":137,"rows_kept":1,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE"]

{"sheet":"REESTR_SOURCE","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ИП","index":8,"n_rows":801,"n_cols":166,"rows_kept":801,"merged":[[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,13,14],[7,15,13,15],[7,16,13,16],[7,17,13,17],[7,18,9,19],[7,20,13,20],[7,21,13,21],[7,22,13,22],[7,23,7,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,7,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,12,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,12,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,8,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,12,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,12,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,13,95],[7,96,12,96],[7,97,13,97],[7,98,7,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,13,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,7,112],[7,113,13,113],[7,114,13,114],[7,115,13,115],[7,116,13,116],[7,117,13,117],[7,118,13,118],[7,119,7,122],[7,123,13,123],[7,124,12,124],[7,125,13,125],[7,126,7,129],[7,130,13,130],[7,131,12,131],[7,132,13,132],[7,133,13,133],[7,134,13,134],[7,135,13,135],[7,136,13,136],[7,137,12,137],[7,138,13,138],[7,139,13,139],[7,140,13,140],[7,141,7,145],[7,146,13,146],[7,147,13,147],[7,148,13,148],[7,149,13,149],[7,150,13,150],[7,151,13,151],[7,152,13,152],[7,153,13,153],[7,154,13,154],[7,155,13,155],[7,156,13,156],[7,157,13,157],[7,158,13,158],[8,23,13,23],[8,24,13,24],[8,25,13,25],[8,26,13,26],[8,27,13,27],[8,28,13,28],[8,29,13,29],[8,30,13,30],[8,31,13,31],[8,32,13,32],[8,33,9,39],[8,40,13,40],[8,41,13,41],[8,42,13,42],[8,43,13,43],[8,44,13,44],[8,45,13,45],[8,46,13,46],[8,47,13,47],[8,48,13,48],[8,49,13,49],[8,50,13,50],[8,51,13,51],[8,57,13,57],[8,58,13,58],[8,59,13,59],[8,60,13,60],[8,61,9,62],[8,63,13,63],[8,64,9,68],[8,98,12,98],[8,99,12,99],[8,106,12,106],[8,109,9,110],[8,111,9,112],[8,119,12,119],[8,120,12,120],[8,121,12,121],[8,122,12,122],[8,126,12,126],[8,127,12,127],[8,128,12,128],[8,129,12,129],[8,141,12,141],[8,142,12,142],[8,143,12,143],[8,144,12,144],[8,145,13,145],[9,84,12,84],[9,85,12,85],[10,18,13,18],[10,19,13,19],[10,33,13,33],[10,34,13,34],[10,35,13,35],[10,36,13,36],[10,37,13,37],[10,38,13,38],[10,39,13,39],[10,61,13,61],[10,62,13,62],[10,64,13,64],[10,65,13,65],[10,66,13,66],[10,67,13,67],[10,68,13,68],[10,109,12,109],[10,110,12,110],[10,111,12,111],[10,112,12,112],[17,4,42,4],[44,4,69,4],[72,5,78,5],[72,6,78,6],[72,7,78,7],[72,8,78,8],[72,9,78,9],[72,10,78,10],[72,11,78,11],[72,12,78,12],[72,13,78,13],[72,14,78,14],[72,15,78,15],[72,16,78,16],[72,17,78,17],[72,18,74,19],[72,20,78,20],[72,21,78,21],[72,22,78,22],[72,23,72,51],[72,52,78,52],[72,53,78,53],[72,54,78,54],[72,55,78,55],[72,56,78,56],[72,57,72,68],[72,69,78,69],[72,70,78,70],[72,71,78,71],[72,72,78,72],[72,73,78,73],[72,74,78,74],[72,75,78,75],[72,76,78,76],[72,77,78,77],[72,78,77,78],[72,79,78,79],[72,80,78,80],[72,81,77,81],[72,82,78,82],[72,83,78,83],[72,84,73,85],[72,86,78,86],[72,87,78,87],[72,88,78,88],[72,89,77,89],[72,90,78,90],[72,91,78,91],[72,92,77,92],[72,93,78,93],[72,94,78,94],[72,95,78,95],[72,96,77,96],[72,97,78,97],[72,98,72,99],[72,100,78,100],[72,101,78,101],[72,102,78,102],[72,103,78,103],[72,104,78,104],[72,105,78,105],[72,106,72,112],[72,113,78,113],[72,114,78,114],[72,115,78,115],[72,116,78,116],[72,117,78,117],[72,118,78,118],[72,119,72,122],[72,123,78,123],[72,124,77,124],[72,125,78,125],[72,126,72,129],[72,130,78,130],[72,131,77,131],[72,132,78,132],[72,133,78,133],[72,134,78,134],[72,135,78,135],[72,136,78,136],[72,137,77,137],[72,138,78,138],[72,139,78,139],[72,140,78,140],[72,141,72,145],[72,146,78,146],[72,147,78,147],[72,148,78,148],[72,149,78,149],[72,150,78,150],[72,151,78,151],[72,152,78,152],[72,153,78,153],[72,154,78,154],[72,155,78,155],[72,156,78,156],[72,157,78,157],[72,158,78,158],[73,23,78,23],[73,24,78,24],[73,25,78,25],[73,26,78,26],[73,27,78,27],[73,28,78,28],[73,29,78,29],[73,30,78,30],[73,31,78,31],[73,32,78,32],[73,33,74,39],[73,40,78,40],[73,41,78,41],[73,42,78,42],[73,43,78,43],[73,44,78,44],[73,45,78,45],[73,46,78,46],[73,47,78,47],[73,48,78,48],[73,49,78,49],[73,50,78,50],[73,51,78,51],[73,57,78,57],[73,58,78,58],[73,59,78,59],[73,60,78,60],[73,61,74,62],[73,63,78,63],[73,64,74,68],[73,98,77,98],[73,99,77,99],[73,106,77,106],[73,109,74,110],[73,111,74,112],[73,119,77,119],[73,120,77,120],[73,121,77,121],[73,122,77,122],[73,126,77,126],[73,127,77,127],[73,128,77,128],[73,129,77,129],[73,141,77,141],[73,142,77,142],[73,143,77,143],[73,144,77,144],[73,145,78,145],[74,84,77,84],[74,85,77,85],[75,18,78,18],[75,19,78,19],[75,33,78,33],[75,34,78,34],[75,35,78,35],[75,36,78,36],[75,37,78,37],[75,38,78,38],[75,39,78,39],[75,61,78,61],[75,62,78,62],[75,64,78,64],[75,65,78,65],[75,66,78,66],[75,67,78,67],[75,68,78,68],[75,109,77,109],[75,110,77,110],[75,111,77,111],[75,112,77,112],[81,4,85,4],[81,5,85,5],[81,6,85,6],[81,7,85,7],[81,8,85,8],[81,9,85,9],[81,10,85,10],[81,11,85,11],[81,12,85,12],[81,13,85,13],[81,14,85,14],[81,15,85,15],[81,16,85,16],[81,17,85,17],[81,18,85,18],[81,19,85,19],[81,20,85,20],[81,21,85,21],[81,22,85,22],[82,23,84,23],[82,24,84,24],[82,25,84,25],[82,26,84,26],[82,27,84,27],[82,28,84,28],[82,29,84,29],[82,30,84,30],[82,31,84,31],[82,32,84,32],[82,33,84,33],[82,34,84,34],[82,35,84,35],[82,36,84,36],[82,37,84,37],[82,38,84,38],[82,39,84,39],[82,40,84,40],[82,41,84,41],[82,42,84,42],[82,43,84,43],[82,44,84,44],[82,45,84,45],[82,46,84,46],[82,47,84,47],[82,48,84,48],[82,49,84,49],[82,50,84,50],[82,51,84,51],[82,52,84,52],[82,53,84,53],[86,4,90,4],[86,5,90,5],[86,6,90,6],[86,7,90,7],[86,8,90,8],[86,9,90,9],[86,10,90,10],[86,11,90,11],[86,12,90,12],[86,13,90,13],[86,14,90,14],[86,15,90,15],[86,16,90,16],[86,17,90,17],[86,18,90,18],[86,19,90,19],[86,20,90,20],[86,21,90,21],[86,22,90,22],[87,23,89,23],[87,24,89,24],[87,25,89,25],[87,26,89,26],[87,27,89,27],[87,28,89,28],[87,29,89,29],[87,30,89,30],[87,31,89,31],[87,32,89,32],[87,33,89,33],[87,34,89,34],[87,35,89,35],[87,36,89,36],[87,37,89,37],[87,38,89,38],[87,39,89,39],[87,40,89,40],[87,41,89,41],[87,42,89,42],[87,43,89,43],[87,44,89,44],[87,45,89,45],[87,46,89,46],[87,47,89,47],[87,48,89,48],[87,49,89,49],[87,50,89,50],[87,51,89,51],[87,52,89,52],[87,53,89,53],[91,4,95,4],[91,5,95,5],[91,6,95,6],[91,7,95,7],[91,8,95,8],[91,9,95,9],[91,10,95,10],[91,11,95,11],[91,12,95,12],[91,13,95,13],[91,14,95,14],[91,15,95,15],[91,16,95,16],[91,17,95,17],[91,18,95,18],[91,19,95,19],[91,20,95,20],[91,21,95,21],[91,22,95,22],[92,23,94,23],[92,24,94,24],[92,25,94,25],[92,26,94,26],[92,27,94,27],[92,28,94,28],[92,29,94,29],[92,30,94,30],[92,31,94,31],[92,32,94,32],[92,33,94,33],[92,34,94,34],[92,35,94,35],[92,36,94,36],[92,37,94,37],[92,38,94,38],[92,39,94,39],[92,40,94,40],[92,41,94,41],[92,42,94,42],[92,43,94,43],[92,44,94,44],[92,45,94,45],[92,46,94,46],[92,47,94,47],[92,48,94,48],[92,49,94,49],[92,50,94,50],[92,51,94,51],[92,52,94,52],[92,53,94,53],[96,4,100,4],[96,5,100,5],[96,6,100,6],[96,7,100,7],[96,8,100,8],[96,9,100,9],[96,10,100,10],[96,11,100,11],[96,12,100,12],[96,13,100,13],[96,14,100,14],[96,15,100,15],[96,16,100,16],[96,17,100,17],[96,18,100,18],[96,19,100,19],[96,20,100,20],[96,21,100,21],[96,22,100,22],[97,23,99,23],[97,24,99,24],[97,25,99,25],[97,26,99,26],[97,27,99,27],[97,28,99,28],[97,29,99,29],[97,30,99,30],[97,31,99,31],[97,32,99,32],[97,33,99,33],[97,34,99,34],[97,35,99,35],[97,36,99,36],[97,37,99,37],[97,38,99,38],[97,39,99,39],[97,40,99,40],[97,41,99,41],[97,42,99,42],[97,43,99,43],[97,44,99,44],[97,45,99,45],[97,46,99,46],[97,47,99,47],[97,48,99,48],[97,49,99,49],[97,50,99,50],[97,51,99,51],[97,52,99,52],[97,53,99,53],[101,4,105,4],[101,5,105,5],[101,6,105,6],[101,7,105,7],[101,8,105,8],[101,9,105,9],[101,10,105,10],[101,11,105,11],[101,12,105,12],[101,13,105,13],[101,14,105,14],[101,15,105,15],[101,16,105,16],[101,17,105,17],[101,18,105,18],[101,19,105,19],[101,20,105,20],[101,21,105,21],[101,22,105,22],[102,23,104,23],[102,24,104,24],[102,25,104,25],[102,26,104,26],[102,27,104,27],[102,28,104,28],[102,29,104,29],[102,30,104,30],[102,31,104,31],[102,32,104,32],[102,33,104,33],[102,34,104,34],[102,35,104,35],[102,36,104,36],[102,37,104,37],[102,38,104,38],[102,39,104,39],[102,40,104,40],[102,41,104,41],[102,42,104,42],[102,43,104,43],[102,44,104,44],[102,45,104,45],[102,46,104,46],[102,47,104,47],[102,48,104,48],[102,49,104,49],[102,50,104,50],[102,51,104,51],[102,52,104,52],[102,53,104,53],[106,4,110,4],[106,5,110,5],[106,6,110,6],[106,7,110,7],[106,8,110,8],[106,9,110,9],[106,10,110,10],[106,11,110,11],[106,12,110,12],[106,13,110,13],[106,14,110,14],[106,15,110,15],[106,16,110,16],[106,17,110,17],[106,18,110,18],[106,19,110,19],[106,20,110,20],[106,21,110,21],[106,22,110,22],[107,23,109,23],[107,24,109,24],[107,25,109,25],[107,26,109,26],[107,27,109,27],[107,28,109,28],[107,29,109,29],[107,30,109,30],[107,31,109,31],[107,32,109,32],[107,33,109,33],[107,34,109,34],[107,35,109,35],[107,36,109,36],[107,37,109,37],[107,38,109,38],[107,39,109,39],[107,40,109,40],[107,41,109,41],[107,42,109,42],[107,43,109,43],[107,44,109,44],[107,45,109,45],[107,46,109,46],[107,47,109,47],[107,48,109,48],[107,49,109,49],[107,50,109,50],[107,51,109,51],[107,52,109,52],[107,53,109,53],[111,4,115,4],[111,5,115,5],[111,6,115,6],[111,7,115,7],[111,8,115,8],[111,9,115,9],[111,10,115,10],[111,11,115,11],[111,12,115,12],[111,13,115,13],[111,14,115,14],[111,15,115,15],[111,16,115,16],[111,17,115,17],[111,18,115,18],[111,19,115,19],[111,20,115,20],[111,21,115,21],[111,22,115,22],[112,23,114,23],[112,24,114,24],[112,25,114,25],[112,26,114,26],[112,27,114,27],[112,28,114,28],[112,29,114,29],[112,30,114,30],[112,31,114,31],[112,32,114,32],[112,33,114,33],[112,34,114,34],[112,35,114,35],[112,36,114,36],[112,37,114,37],[112,38,114,38],[112,39,114,39],[112,40,114,40],[112,41,114,41],[112,42,114,42],[112,43,114,43],[112,44,114,44],[112,45,114,45],[112,46,114,46],[112,47,114,47],[112,48,114,48],[112,49,114,49],[112,50,114,50],[112,51,114,51],[112,52,114,52],[112,53,114,53],[116,4,120,4],[116,5,120,5],[116,6,120,6],[116,7,120,7],[116,8,120,8],[116,9,120,9],[116,10,120,10],[116,11,120,11],[116,12,120,12],[116,13,120,13],[116,14,120,14],[116,15,120,15],[116,16,120,16],[116,17,120,17],[116,18,120,18],[116,19,120,19],[116,20,120,20],[116,21,120,21],[116,22,120,22],[117,23,119,23],[117,24,119,24],[117,25,119,25],[117,26,119,26],[117,27,119,27],[117,28,119,28],[117,29,119,29],[117,30,119,30],[117,31,119,31],[117,32,119,32],[117,33,119,33],[117,34,119,34],[117,35,119,35],[117,36,119,36],[117,37,119,37],[117,38,119,38],[117,39,119,39],[117,40,119,40],[117,41,119,41],[117,42,119,42],[117,43,119,43],[117,44,119,44],[117,45,119,45],[117,46,119,46],[117,47,119,47],[117,48,119,48],[117,49,119,49],[117,50,119,50],[117,51,119,51],[117,52,119,52],[117,53,119,53],[121,4,125,4],[121,5,125,5],[121,6,125,6],[121,7,125,7],[121,8,125,8],[121,9,125,9],[121,10,125,10],[121,11,125,11],[121,12,125,12],[121,13,125,13],[121,14,125,14],[121,15,125,15],[121,16,125,16],[121,17,125,17],[121,18,125,18],[121,19,125,19],[121,20,125,20],[121,21,125,21],[121,22,125,22],[122,23,124,23],[122,24,124,24],[122,25,124,25],[122,26,124,26],[122,27,124,27],[122,28,124,28],[122,29,124,29],[122,30,124,30],[122,31,124,31],[122,32,124,32],[122,33,124,33],[122,34,124,34],[122,35,124,35],[122,36,124,36],[122,37,124,37],[122,38,124,38],[122,39,124,39],[122,40,124,40],[122,41,124,41],[122,42,124,42],[122,43,124,43],[122,44,124,44],[122,45,124,45],[122,46,124,46],[122,47,124,47],[122,48,124,48],[122,49,124,49],[122,50,124,50],[122,51,124,51],[122,52,124,52],[122,53,124,53],[126,4,130,4],[126,5,130,5],[126,6,130,6],[126,7,130,7],[126,8,130,8],[126,9,130,9],[126,10,130,10],[126,11,130,11],[126,12,130,12],[126,13,130,13],[126,14,130,14],[126,15,130,15],[126,16,130,16],[126,17,130,17],[126,18,130,18],[126,19,130,19],[126,20,130,20],[126,21,130,21],[126,22,130,22],[127,23,129,23],[127,24,129,24],[127,25,129,25],[127,26,129,26],[127,27,129,27],[127,28,129,28],[127,29,129,29],[127,30,129,30],[127,31,129,31],[127,32,129,32],[127,33,129,33],[127,34,129,34],[127,35,129,35],[127,36,129,36],[127,37,129,37],[127,38,129,38],[127,39,129,39],[127,40,129,40],[127,41,129,41],[127,42,129,42],[127,43,129,43],[127,44,129,44],[127,45,129,45],[127,46,129,46],[127,47,129,47],[127,48,129,48],[127,49,129,49],[127,50,129,50],[127,51,129,51],[127,52,129,52],[127,53,129,53],[131,4,135,4],[131,5,135,5],[131,6,135,6],[131,7,135,7],[131,8,135,8],[131,9,135,9],[131,10,135,10],[131,11,135,11],[131,12,135,12],[131,13,135,13],[131,14,135,14],[131,15,135,15],[131,16,135,16],[131,17,135,17],[131,18,135,18],[131,19,135,19],[131,20,135,20],[131,21,135,21],[131,22,135,22],[132,23,134,23],[132,24,134,24],[132,25,134,25],[132,26,134,26],[132,27,134,27],[132,28,134,28],[132,29,134,29],[132,30,134,30],[132,31,134,31],[132,32,134,32],[132,33,134,33],[132,34,134,34],[132,35,134,35],[132,36,134,36],[132,37,134,37],[132,38,134,38],[132,39,134,39],[132,40,134,40],[132,41,134,41],[132,42,134,42],[132,43,134,43],[132,44,134,44],[132,45,134,45],[132,46,134,46],[132,47,134,47],[132,48,134,48],[132,49,134,49],[132,50,134,50],[132,51,134,51],[132,52,134,52],[132,53,134,53],[136,4,140,4],[136,5,140,5],[136,6,140,6],[136,7,140,7],[136,8,140,8],[136,9,140,9],[136,10,140,10],[136,11,140,11],[136,12,140,12],[136,13,140,13],[136,14,140,14],[136,15,140,15],[136,16,140,16],[136,17,140,17],[136,18,140,18],[136,19,140,19],[136,20,140,20],[136,21,140,21],[136,22,140,22],[137,23,139,23],[137,24,139,24],[137,25,139,25],[137,26,139,26],[137,27,139,27],[137,28,139,28],[137,29,139,29],[137,30,139,30],[137,31,139,31],[137,32,139,32],[137,33,139,33],[137,34,139,34],[137,35,139,35],[137,36,139,36],[137,37,139,37],[137,38,139,38],[137,39,139,39],[137,40,139,40],[137,41,139,41],[137,42,139,42],[137,43,139,43],[137,44,139,44],[137,45,139,45],[137,46,139,46],[137,47,139,47],[137,48,139,48],[137,49,139,49],[137,50,139,50],[137,51,139,51],[137,52,139,52],[137,53,139,53],[141,4,145,4],[141,5,145,5],[141,6,145,6],[141,7,145,7],[141,8,145,8],[141,9,145,9],[141,10,145,10],[141,11,145,11],[141,12,145,12],[141,13,145,13],[141,14,145,14],[141,15,145,15],[141,16,145,16],[141,17,145,17],[141,18,145,18],[141,19,145,19],[141,20,145,20],[141,21,145,21],[141,22,145,22],[142,23,144,23],[142,24,144,24],[142,25,144,25],[142,26,144,26],[142,27,144,27],[142,28,144,28],[142,29,144,29],[142,30,144,30],[142,31,144,31],[142,32,144,32],[142,33,144,33],[142,34,144,34],[142,35,144,35],[142,36,144,36],[142,37,144,37],[142,38,144,38],[142,39,144,39],[142,40,144,40],[142,41,144,41],[142,42,144,42],[142,43,144,43],[142,44,144,44],[142,48,144,48],[142,49,144,49],[142,50,144,50],[142,51,144,51],[142,52,144,52],[142,53,144,53],[146,4,150,4],[146,5,150,5],[146,6,150,6],[146,7,150,7],[146,8,150,8],[146,9,150,9],[146,10,150,10],[146,11,150,11],[146,12,150,12],[146,13,150,13],[146,14,150,14],[146,15,150,15],[146,16,150,16],[146,17,150,17],[146,18,150,18],[146,19,150,19],[146,20,150,20],[146,21,150,21],[146,22,150,22]],"merged_total":7484,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","merged_cut","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":13}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Справка о финансировании, без НДС, тыс.руб."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование мероприятия инвестиционной программы","Статус мероприятия","Период реализации согласно ИП, лет",null,"Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Стадия выполнения, %",null,null,"Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие",null,"Объект инфраструктуры",{"$nulls":31},"№ п/п","Источник финансирования","Концессионное соглашение",{"$nulls":17},"Суммы финансирования включают НДС",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Факт по состоянию на 1 января 2025 года",{"$nulls":3},"Выполнение мероприятия",null,"Результат выполнения мероприятия",{"$nulls":7},"Если мероприятие не выполнено",{"$nulls":12},"Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)",null,"Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)",{"$nulls":5},"Отклонения (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Отклонения (если факт превышает план) за счёт:",{"$nulls":4},"Причины отклонений (если факт превышает план)","URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Расшифровка источников возврата инвестиций",{"$nulls":3},"Служебный блок для удаления"]
[{"$nulls":24},"№ п/п","Наличие","Наименование объекта","Тип объекта",{"$nulls":5},"Адрес объекта",{"$nulls":23},"Выполняется в рамках КС","Наименование","Является смешанной концессией","Сферы смешанной концессии","Сроки реализации / действия",null,"URL-ссылка на КС","Реквизиты решения",{"$nulls":33},"Экономия (расчёт)","Превышение плана финансирования (расчёт)",{"$nulls":6},"Превышение плана финансирования (расчёт)",null,null,"Согласно плану, утверждённому на весь период реализации",null,"Согласно плану, утверждённому на 2024 год",{"$nulls":7},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":3},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":11},"всего","уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","прочих факторов"]
[{"$nulls":84},"Всего","В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации"]
[{"$nulls":18},"план","факт",{"$nulls":13},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населённый пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок и т.п.","дом, корпус, строение",{"$nulls":21},"Дата начала","Дата окончания",null,"Наименование","Вид","Номер","Дата принятия","URL-ссылка на решение",{"$nulls":40},"Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ","Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ"]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт","факт",{"$nulls":3},"план",null,null,"факт",{"$nulls":3},"факт",null,"факт","факт",{"$nulls":6},"факт",null,null,"план","план","план","план",{"$nulls":6},"факт","факт","факт","факт",null,"факт",null,"факт","факт","факт","факт",null,"факт",{"$nulls":5},"факт",{"$nulls":3},"факт","факт","факт","факт"]
[]
[{"$nulls":164},"IP SUM MARKER","CN SUM MARKER"]
[{"$nulls":4},"+",{"$nulls":51},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":3583349.3400000003,"d":"3,583,349.340"},null,null,{"v":1821822.0699999998,"d":"1,821,822.070"},null,null,{"v":1366628.4144300001,"d":"1,366,628.414"},{"v":1312404.1208799998,"d":"1,312,404.121"},{"$nulls":3},{"v":1761527.27,"d":"1,761,527.270"},null,null,{"v":1363007.4837268032,"d":"1,363,007.484"},{"$nulls":5},{"v":611069.569379799,"d":"611,069.569"},{"v":-128821.78120040009,"d":"-128,821.781"},{"$nulls":6},{"v":-18251.090655800803,"d":"-18,251.091"},null,null,{"v":389716.744319599,"d":"389,716.744"},{"v":389716.744319599,"d":"389,716.744"},{"v":40834.50001999999,"d":"40,834.500"},{"v":40834.50001999999,"d":"40,834.500"},{"$nulls":6},{"v":1363007.4837268032,"d":"1,363,007.484"},{"v":1363007.4837268032,"d":"1,363,007.484"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":1681308.9900000002,"d":"1,681,308.990"},null,null,{"v":727819.78,"d":"727,819.780"},null,null,{"v":543866.3199199999,"d":"543,866.320"},{"v":510664.4906,"d":"510,664.491"},{"$nulls":3},{"v":953489.2100000001,"d":"953,489.210"},null,null,{"v":601530.1182732013,"d":"601,530.118"},{"$nulls":5},{"v":424839.63656,"d":"424,839.637"},{"v":-87744.37612019999,"d":"-87,744.376"},{"$nulls":6},{"v":-18251.0906529008,"d":"-18,251.091"},null,null,{"v":217068.38201989952,"d":"217,068.382"},{"v":217068.38201989952,"d":"217,068.382"},{"v":995.5600199999999,"d":"995.560"},{"v":995.5600199999999,"d":"995.560"},{"$nulls":6},{"v":601530.1182732013,"d":"601,530.118"},{"v":601530.1182732013,"d":"601,530.118"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":1179460.6600000001,"d":"1,179,460.660"},null,null,{"v":411480.06000000006,"d":"411,480.060"},null,null,{"v":384260.71830999997,"d":"384,260.718"},{"v":353057.48759000003,"d":"353,057.488"},{"$nulls":3},{"v":767980.6000000001,"d":"767,980.600"},null,null,{"v":494124.81121190015,"d":"494,124.811"},{"$nulls":5},{"v":332090.54212,"d":"332,090.542"},{"v":-70420.98602019998,"d":"-70,420.986"},{"$nulls":6},{"v":-18251.0906516002,"d":"-18,251.091"},null,null,{"v":57656.6650299,"d":"57,656.665"},{"v":57656.6650299,"d":"57,656.665"},{"v":316.5600199999999,"d":"316.560"},{"v":316.5600199999999,"d":"316.560"},{"$nulls":6},{"v":494124.81121190015,"d":"494,124.811"},{"v":494124.81121190015,"d":"494,124.811"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прибыль направляемая на инвестиции"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":9726.5000001,"d":"9,726.500"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9726.5000001,"d":"9,726.500"},{"v":9726.5000001,"d":"9,726.500"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":9726.5000001,"d":"9,726.500"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9726.5000001,"d":"9,726.500"},{"v":9726.5000001,"d":"9,726.500"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие амортизационные отчисления"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие собственные средства"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":492121.82999999996,"d":"492,121.830"},null,null,{"v":316339.72,"d":"316,339.720"},null,null,{"v":159605.60161,"d":"159,605.602"},{"v":157607.00301000001,"d":"157,607.003"},{"$nulls":3},{"v":175782.11,"d":"175,782.110"},null,null,{"v":97678.8070612011,"d":"97,678.807"},{"$nulls":5},{"v":92749.09443999999,"d":"92,749.094"},{"v":-17323.390100000004,"d":"-17,323.390"},{"$nulls":6},{"v":-1.2005999999999996e-06,"d":"-0.000"},null,null,{"v":159411.71698999952,"d":"159,411.717"},{"v":159411.71698999952,"d":"159,411.717"},{"v":679,"d":"679.000"},{"v":679,"d":"679.000"},{"$nulls":6},{"v":97678.8070612011,"d":"97,678.807"},{"v":97678.8070612011,"d":"97,678.807"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"За счет платы за технологическое присоединение"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":1732908.46,"d":"1,732,908.460"},null,null,{"v":959702.2899999998,"d":"959,702.290"},null,null,{"v":809446.9154200001,"d":"809,446.915"},{"v":788424.4511899998,"d":"788,424.451"},{"$nulls":3},{"v":773206.17,"d":"773,206.170"},null,null,{"v":755954.535453202,"d":"755,954.535"},{"$nulls":5},{"v":65245.111909899,"d":"65,245.112"},{"v":-41077.4050802001,"d":"-41,077.405"},{"$nulls":6},{"v":-2.5999999999999984e-06,"d":"-0.000"},null,null,{"v":143339.30229969948,"d":"143,339.302"},{"v":143339.30229969948,"d":"143,339.302"},{"v":10529.88,"d":"10,529.880"},{"v":10529.88,"d":"10,529.880"},{"$nulls":6},{"v":755954.535453202,"d":"755,954.535"},{"v":755954.535453202,"d":"755,954.535"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":159217.94999999998,"d":"159,217.950"},null,null,{"v":135461.83,"d":"135,461.830"},null,null,{"v":6048.62811,"d":"6,048.628"},{"v":5757.4437,"d":"5,757.444"},{"$nulls":3},{"v":23756.12,"d":"23,756.120"},null,null,{"v":43811.0600003,"d":"43,811.060"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-20346.12441,"d":"-20,346.124"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":129704.38629979998,"d":"129,704.386"},{"v":129704.38629979998,"d":"129,704.386"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":43811.0600003,"d":"43,811.060"},{"v":43811.0600003,"d":"43,811.060"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Кредиты"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие займы"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":1573690.51,"d":"1,573,690.510"},null,null,{"v":824240.4599999998,"d":"824,240.460"},null,null,{"v":803398.28731,"d":"803,398.287"},{"v":782667.0074899999,"d":"782,667.007"},{"$nulls":3},{"v":749450.05,"d":"749,450.050"},null,null,{"v":712143.4754529019,"d":"712,143.475"},{"$nulls":5},{"v":65245.111909899,"d":"65,245.112"},{"v":-20731.280670200103,"d":"-20,731.281"},{"$nulls":6},{"v":-2.4999999999999985e-06,"d":"-0.000"},null,null,{"v":13634.9159998995,"d":"13,634.916"},{"v":13634.9159998995,"d":"13,634.916"},{"v":10529.88,"d":"10,529.880"},{"v":10529.88,"d":"10,529.880"},{"$nulls":6},{"v":712143.4754529019,"d":"712,143.475"},{"v":712143.4754529019,"d":"712,143.475"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие привлеченные средства"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-2e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":2e-07,"d":"0.000"},{"v":2e-07,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Федеральный бюджет"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Бюджет субъекта РФ"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-2e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":2e-07,"d":"0.000"},{"v":2e-07,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Бюджет муниципального образования"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":3},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":5522.8300002,"d":"5,522.830"},{"$nulls":5},{"v":120984.8209099,"d":"120,984.821"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"$nulls":6},{"v":5522.8300002,"d":"5,522.830"},{"v":5522.8300002,"d":"5,522.830"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Лизинг"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":3},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":5522.8300002,"d":"5,522.830"},{"$nulls":5},{"v":120984.8209099,"d":"120,984.821"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"$nulls":6},{"v":5522.8300002,"d":"5,522.830"},{"v":5522.8300002,"d":"5,522.830"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
[{"$nulls":4},"+",{"$nulls":51},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прибыль направляемая на инвестиции::да"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},false]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::да"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие амортизационные отчисления::да"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие собственные средства::да"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"За счет платы за технологическое присоединение::да"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::да"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ::да"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Кредиты::да"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ::да"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие займы::да"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие привлеченные средства::да"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Федеральный бюджет::да"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Бюджет субъекта РФ::да"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Бюджет муниципального образования::да"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Лизинг::да"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"::да"]
[]
[{"$nulls":12},"- данные по мероприятиям",{"$nulls":13},"- данные по объектам",{"$nulls":30},"+ данные по КС"]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование мероприятия инвестиционной программы","Статус мероприятия","Период реализации согласно ИП, лет",null,"Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Стадия выполнения, %",null,null,"Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие",null,"Объект инфраструктуры",{"$nulls":31},"№ п/п","Источник финансирования","Концессионное соглашение",{"$nulls":17},"Суммы финансирования включают НДС",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Факт по состоянию на 1 января 2025 года",{"$nulls":3},"Выполнение мероприятия",null,"Результат выполнения мероприятия",{"$nulls":7},"Если мероприятие не выполнено",{"$nulls":12},"Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)",null,"Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)",{"$nulls":5},"Отклонения (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Отклонения (если факт превышает план) за счёт:",{"$nulls":4},"Причины отклонений (если факт превышает план)","URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Расшифровка источников возврата инвестиций",{"$nulls":3},"Служебный блок для удаления"]
[{"$nulls":24},"№ п/п","Наличие","Наименование объекта","Тип объекта",{"$nulls":5},"Адрес объекта",{"$nulls":23},"Выполняется в рамках КС","Наименование","Является смешанной концессией","Сферы смешанной концессии","Сроки реализации / действия",null,"URL-ссылка на КС","Реквизиты решения",{"$nulls":33},"Экономия (расчёт)","Превышение плана финансирования (расчёт)",{"$nulls":6},"Превышение плана финансирования (расчёт)",null,null,"Согласно плану, утверждённому на весь период реализации",null,"Согласно плану, утверждённому на 2024 год",{"$nulls":7},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":3},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":11},"всего","уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","прочих факторов"]
[{"$nulls":84},"Всего","В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации"]
[{"$nulls":18},"план","факт",{"$nulls":13},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населённый пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок и т.п.","дом, корпус, строение",{"$nulls":21},"Дата начала","Дата окончания",null,"Наименование","Вид","Номер","Дата принятия","URL-ссылка на решение",{"$nulls":40},"Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ","Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ"]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт","факт",{"$nulls":3},"план",null,null,"факт",{"$nulls":3},"факт",null,"факт","факт",{"$nulls":6},"факт",null,null,"план","план","план","план",{"$nulls":6},"факт","факт","факт","факт",null,"факт",null,"факт","факт","факт","факт",null,"факт",{"$nulls":5},"факт",{"$nulls":3},"факт","факт","факт","факт"]
[{"$nulls":12},"Всего",{"$nulls":65},{"v":3583349.340000001,"d":"3,583,349.340"},null,null,{"v":1821822.07,"d":"1,821,822.070"},null,null,{"v":1366628.41443,"d":"1,366,628.414"},{"v":1312404.1208799996,"d":"1,312,404.121"},{"$nulls":3},{"v":1761527.2699999996,"d":"1,761,527.270"},null,null,{"v":1363007.4837268034,"d":"1,363,007.484"},{"$nulls":5},{"v":611069.569379799,"d":"611,069.569"},{"v":-128821.78120040009,"d":"-128,821.781"},{"$nulls":6},{"v":-18251.09065580083,"d":"-18,251.091"},null,null,{"v":389716.74431959906,"d":"389,716.744"},{"v":389716.74431959906,"d":"389,716.744"},{"v":40834.50002,"d":"40,834.500"},{"v":40834.50002,"d":"40,834.500"},{"$nulls":6},{"v":1363007.4837268034,"d":"1,363,007.484"},{"v":1363007.4837268034,"d":"1,363,007.484"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":5},"0"]
[{"$nulls":4},"О",1,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.1.1. Проектирование и строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов 98,897 Гкал/ч","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":275627.06,"d":"275,627.060"},null,null,{"v":275627.06,"d":"275,627.060"},null,null,{"v":126699.44301,"d":"126,699.443"},{"v":126699.44301,"d":"126,699.443"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":148927.61699,"d":"148,927.617"},{"v":148927.61699,"d":"148,927.617"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",2,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.4. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 45м","утверждено в ИП",1,null,2023,"14.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11105.99,"d":"11,105.990"},null,null,{"v":11105.99,"d":"11,105.990"},null,null,{"v":12103.58983,"d":"12,103.590"},{"v":11105.99,"d":"11,105.990"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-997.599830000001,"d":"-997.600"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",3,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.5. Реконструкция участка тепловой сети между т.7 и т.11 по пр. Свердловскому, т/м №4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 100м","утверждено в ИП",1,null,2023,"14.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":19801.57,"d":"19,801.570"},null,null,{"v":19801.57,"d":"19,801.570"},null,null,{"v":20802.56877,"d":"20,802.569"},{"v":19801.57,"d":"19,801.570"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-1000.998770000002,"d":"-1,000.999"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",4,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.12. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25-5 до ЦТП \"Комарова-1\" с 2Ду 250 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 170 м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1761,"d":"1,761.000"},null,null,{"v":1761,"d":"1,761.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1761,"d":"1,761.000"},{"v":1761,"d":"1,761.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",5,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.13. Реконструкция участка тепловой сети по ул. Потемкина от ТК-5А до ТК-7А с 2Ду 350 мм на 2Ду 500 мм протяженностью 289 м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2983.3,"d":"2,983.300"},null,null,{"v":2983.3,"d":"2,983.300"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2983.3,"d":"2,983.300"},{"v":2983.3,"d":"2,983.300"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",6,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.14. Реконструкция т/м Колющенко головной задвижки т/м Колющенко до TK-1 с 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 186 мм","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-10,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",7,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.15. Реконструкция 5 т/м ТЭЦ-3 от точки (номер Sys 194248) до точки между Т.5А и Т.7 с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм протяженностью 191 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-10,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",8,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.16. Реконструкция т/м ЧТПЗ ТЭЦ-1 от головных задвижек т/м ЧТПЗ до опуска с 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 266 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-10,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",9,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.17. Реконструкция т/м №2 от ТЭЦ-4 по Свердловскому пр. от ТК-18 до ТК-20 с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм протяженностью 440 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-10,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",10,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.19. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до ТК-18 Свердловский пр. с Ду700мм на Ду800мм (2 т/м ЧТЭЦ-4) протяженностью 635 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-10,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",11,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.20. Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и Т.12 Свердловский пр. с Ду700мм на Ду800мм (4 т/м ЧТЭЦ-4) протяженностью 280 м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":3260,"d":"3,260.000"},null,null,{"v":3260,"d":"3,260.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3259.9999999999,"d":"3,260.000"},{"v":3259.9999999999,"d":"3,260.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",12,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.21. Реконструкции подземного участка тепловой сети по ул. Сулимова между ТК-14 и ТК-14-2, с 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 30м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «Т/тр. ул Междугородная от под. до опуска возд. (ТК 6-1 a) d-200 L168», с общей тепловой нагрузкой Q=0,48 Гкал/час)","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-10,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",13,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.22. Реконструкция участка тепловой сети между т.19-12 и т.30-19 с 2Ду400мм на 2Ду500мм длиной 14м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «Ттр. ул. Кудрявцева 21 от ТК 7-16 до т.врезки L-25, D-100», расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Кудрявцева, с общей тепловой нагрузкой Q=0,791 Гкал/час)","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":315.8,"d":"315.800"},null,null,{"v":315.8,"d":"315.800"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":315.7999999999,"d":"315.800"},{"v":315.7999999999,"d":"315.800"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",14,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.23. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-1 и Т.4 по Копейскому шоссе т/м Колющенко ЧТЭЦ-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 16м (для заявителя Серебренников А.А., объект: \"Офисное здание с помещениями обслуживания населения\", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Цвиллинга (кадастровый номер земельного участка 74:36:0408011:24), с общей тепловой нагрузкой Q=0,423 Гкал/час)","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":381.6,"d":"381.600"},null,null,{"v":381.6,"d":"381.600"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":381.59999999990004,"d":"381.600"},{"v":381.59999999990004,"d":"381.600"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",15,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.24. Реконструкция участка тепловой сети по Копейскому шоссе от Т.4 в сторону ТК-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 29м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «т/трасса от т.11 т/м ТЭЦ-1 Колющенко до ТК 11-4, ул. Многостаночников-Гюго D=326 L=342», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, с общей тепловой нагрузкой Q=0,817 Гкал/час)","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":545.4,"d":"545.400"},null,null,{"v":545.4,"d":"545.400"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":545.3999999998999,"d":"545.400"},{"v":545.3999999998999,"d":"545.400"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",16,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.25. Реконструируемый участок тепловой сети от ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко на участке между ТК-1 и Т.5а с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 30м (Заявка ООО «Капитал»., Объект «Многоквартирный дом с группами временного пребывания дошкольников на 20 мест», расположенного на земельном участке кадастровый номер 74:36:0000000:61578 по адресу: г. Челябинск, Советский район, в границах ул. Переселенческая, пер. Красный», подключаемая тепловая нагрузка Q=0,46 Гкал/час)","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":558,"d":"558.000"},null,null,{"v":558,"d":"558.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":557.9999999999,"d":"558.000"},{"v":557.9999999999,"d":"558.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",17,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"2.1.1. Строительство перемычки между ТК-8 на т/м ЧТПЗ и Т.46 на т/м ЧКПЗ Ду 700 мм длиной 50 м.","утверждено в ИП",2,null,2024,"13.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":14728.7,"d":"14,728.700"},null,null,{"v":550,"d":"550.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":14178.7,"d":"14,178.700"},null,null,{"v":14411.78224,"d":"14,411.782"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":316.91776000000027,"d":"316.918"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":14411.78224,"d":"14,411.782"},{"v":14411.78224,"d":"14,411.782"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":233.08223999999973,"d":"233.082"},{"$nulls":3},{"v":233.08223999999973,"d":"233.082"},{"v":233.08223999999973,"d":"233.082"},{"$nulls":3},"Отклонение за счет фактически выполненных работ","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",18,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.1. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская от ТК6 до ТК7а по ул. Плодоягодная в ППУ изоляции Ду700мм, Lк=200м","утверждено в ИП",1,null,2024,"29.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":39824.06,"d":"39,824.060"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":39824.06,"d":"39,824.060"},null,null,{"v":34300.95827,"d":"34,300.958"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5523.101729999995,"d":"5,523.102"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":34300.95827,"d":"34,300.958"},{"v":34300.95827,"d":"34,300.958"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",19,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.2. Реконструкция участка теплотрассы по ул. Танкистов от ТК-18 до ТК-22, Ду500 мм, Lк=600м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2023,"19.09.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":106220.96,"d":"106,220.960"},null,null,{"v":106220.96,"d":"106,220.960"},null,null,{"v":96643.83689,"d":"96,643.837"},{"v":96643.83689,"d":"96,643.837"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":9577.1231099999,"d":"9,577.123"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",20,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.3. Реконструкция участка 4 т/м ТЭЦ-4 по ул. Островского от опуска ТК 42 до ТК 21 Ду 500/300 мм Lк=140/44 м","утверждено в ИП",1,null,2023,"24.10.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":54079.75,"d":"54,079.750"},null,null,{"v":54079.75,"d":"54,079.750"},null,null,{"v":43168.80111,"d":"43,168.801"},{"v":43168.80111,"d":"43,168.801"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":10910.9488899999,"d":"10,910.949"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",21,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.4. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - КБС от ТК26 до ТК36 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк463","утверждено в ИП",1,null,2024,"26.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":107214.94,"d":"107,214.940"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":107214.94,"d":"107,214.940"},null,null,{"v":101664.83822,"d":"101,664.838"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5550.101779999997,"d":"5,550.102"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":101664.83822,"d":"101,664.838"},{"v":101664.83822,"d":"101,664.838"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",22,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.5. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК36 до ТК40 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк310","утверждено в ИП",1,null,2024,"11.10.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":58872.57,"d":"58,872.570"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":58872.57,"d":"58,872.570"},null,null,{"v":56005.5885,"d":"56,005.589"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2866.9815000000017,"d":"2,866.982"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":56005.5885,"d":"56,005.589"},{"v":56005.5885,"d":"56,005.589"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",23,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.6. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-16-48 до ТК-22-7 по ул. Горького Ду350мм – Lk = 450 м.; Ду300мм – Lk = 65 м.; Ду250мм – Lk = 270 м.; Ду125мм – Lk = 130 м.; Ду100мм – Lk = 110 м.; Ду80мм – Lk = 190 м.;","утверждено в ИП",1,null,2024,"27.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":136345.04,"d":"136,345.040"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":136345.04,"d":"136,345.040"},null,null,{"v":129567.30816,"d":"129,567.308"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":6777.731840000008,"d":"6,777.732"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":129567.30816,"d":"129,567.308"},{"v":129567.30816,"d":"129,567.308"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",24,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.7. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-41 до Т.41-23, от ТК-41-5 до Т.41-21, от ТК-41-6 до Т.41-12а по ул. Карпенко Ду200мм – Lk = 225 м.;","утверждено в ИП",1,null,2023,"01.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":62172.92,"d":"62,172.920"},null,null,{"v":62172.92,"d":"62,172.920"},null,null,{"v":59068.26566,"d":"59,068.266"},{"v":59068.26566,"d":"59,068.266"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3104.654339999901,"d":"3,104.654"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",25,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.8. Участок от Т.А ( возле ТК-34) до ТК-1 по пер. Лермонтовскому и от ТК-35-25а до Т.36-5 через ТК-36 по ул. Бажова. Длина т/трассы: Ду500мм – Lk=250 м.; Ду350мм – Lk=185 м.; Ду300мм – Lk=80 м.; Ду200мм – Lk=80 м.","утверждено в ИП",1,null,2023,"01.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":95989.47,"d":"95,989.470"},null,null,{"v":95989.47,"d":"95,989.470"},null,null,{"v":90116.98176,"d":"90,116.982"},{"v":90116.98176,"d":"90,116.982"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5872.488239999906,"d":"5,872.488"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",26,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.9. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м ТЭЦ-3 от ТК 4 до ТК 33а-2В Ду 500, Lk=398 м","утверждено в ИП",1,null,2023,"01.11.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":69915.66,"d":"69,915.660"},null,null,{"v":69915.66,"d":"69,915.660"},null,null,{"v":69213.18926,"d":"69,213.189"},{"v":69213.18926,"d":"69,213.189"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":702.4707399999043,"d":"702.471"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",27,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.10. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м СЗК от Т.5 до перехода Через Ж/Д переезд . : Ду 800, Lk=117 м","утверждено в ИП",1,null,2023,"24.08.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":43861.54,"d":"43,861.540"},null,null,{"v":43861.54,"d":"43,861.540"},null,null,{"v":41886.71296,"d":"41,886.713"},{"v":41886.71296,"d":"41,886.713"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1974.8270399999037,"d":"1,974.827"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",28,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.11. Реконструкция 2 т/м ЧГРЭС ТК28-ТК30-1 по Свердловскому пр., Ду700/500, Lк=480/100м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2023,"07.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":132993.44,"d":"132,993.440"},null,null,{"v":132993.44,"d":"132,993.440"},null,null,{"v":130890.65896,"d":"130,890.659"},{"v":130890.65896,"d":"130,890.659"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2102.7810399999016,"d":"2,102.781"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",29,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.12. Реконструкция 4 т\\м ТЭЦ-4 от т.13 до ТК15 ул. Краснознаменная Д-820мм Lк-250м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2024,"23.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":75125.82,"d":"75,125.820"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":75125.82,"d":"75,125.820"},null,null,{"v":74540.16774,"d":"74,540.168"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":585.6522600000026,"d":"585.652"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":74540.16774,"d":"74,540.168"},{"v":74540.16774,"d":"74,540.168"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",30,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.13. Реконструкция участка теплотрассы от ТК12 -ТК13 ул. Возмездия 2Д426мм Lk=120м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.11.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":28155.63,"d":"28,155.630"},null,null,{"v":28155.63,"d":"28,155.630"},null,null,{"v":26637.10618,"d":"26,637.106"},{"v":26637.10618,"d":"26,637.106"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1518.5238199999021,"d":"1,518.524"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",31,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.14. Реконструкция участка 3 т\\м СЗК от ТК 109 до ТК 112 в ППУ-изоляции Ду700мм, Lк=420 м.","утверждено в ИП",1,null,2024,"11.10.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":99480.66,"d":"99,480.660"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":99480.66,"d":"99,480.660"},null,null,{"v":97818.5083,"d":"97,818.508"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1662.1517000000022,"d":"1,662.152"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":97818.5083,"d":"97,818.508"},{"v":97818.5083,"d":"97,818.508"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",32,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.15. Реконструкция участка 1 т\\м СЗК от ТК 30а-3 до ТК 30а-5 по проспекту Победы в ППУ-изоляции, Ду500мм, Lк=101 м.","утверждено в ИП",1,null,2023,"15.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":34889.24,"d":"34,889.240"},null,null,{"v":34889.24,"d":"34,889.240"},null,null,{"v":35280.07183,"d":"35,280.072"},{"v":34889.24,"d":"34,889.240"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-390.8318300001028,"d":"-390.832"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",33,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.16. Реконструкция участков теплотрассы от ЦТП «Первоозёрный №4» до ТК-6 по ул. Краснофлотская Ду500мм – Lk = 270 м.","утверждено в ИП",1,null,2023,"24.08.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":61860.63,"d":"61,860.630"},null,null,{"v":61860.63,"d":"61,860.630"},null,null,{"v":61011.79846,"d":"61,011.798"},{"v":61011.79846,"d":"61,011.798"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":848.8315399998992,"d":"848.832"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",34,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.17. Реконструкция участка 2 т\\м ТЭЦ-4 от опуска т.А-3 до ТК А-5 ул. Болейко в ППУ изоляции 2Д530 Lк=294","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":82656.48,"d":"82,656.480"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":82656.48,"d":"82,656.480"},null,null,{"v":82480.51732,"d":"82,480.517"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":175.9626799999969,"d":"175.963"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":82480.51732,"d":"82,480.517"},{"v":82480.51732,"d":"82,480.517"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",35,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.20. Реконструкия участка теплотрассы от П6 до ТК11 по Троицкому тракту 2Д820/720 мм  Lк=634/120 м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4900,"d":"4,900.000"},null,null,{"v":4900,"d":"4,900.000"},null,null,{"v":4899.999,"d":"4,899.999"},{"v":4899.999,"d":"4,899.999"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0.0009999999002037268,"d":"0.001"},{"v":0.0009999999002037268,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",36,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.21. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бажова от ТК-12 до ТК-14 2Ду700 мм Lк=354м по пр. Ленина в ППУ изоляции","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2200,"d":"2,200.000"},null,null,{"v":2200,"d":"2,200.000"},null,null,{"v":2000,"d":"2,000.000"},{"v":2000,"d":"2,000.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":100,"d":"100.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":100,"d":"100.000"},{"v":100,"d":"100.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":100,"d":"100.000"},{"v":100,"d":"100.000"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":100,"d":"100.000"},{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.000"},{"v":100,"d":"100.000"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",37,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.22. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-25-5 до ЦТП \"Комарова-1\" 2Ду300 мм Lк=244 м по пр.Комарова в ППУ изоляции","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1410.96,"d":"1,410.960"},null,null,{"v":1410.96,"d":"1,410.960"},null,null,{"v":1010.96,"d":"1,010.960"},{"v":1010.96,"d":"1,010.960"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":399.9999999999,"d":"400.000"},{"v":399.9999999999,"d":"400.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",38,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.24. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-29 до ТК-29-4 и до наружной стены ЦТП ПО-5 2Ду500 мм Lк=370м и 2Ду400 мм Lк=205м по ул.Завалишина в ППУ изоляции","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2700,"d":"2,700.000"},null,null,{"v":2700,"d":"2,700.000"},null,null,{"v":2300,"d":"2,300.000"},{"v":2300,"d":"2,300.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":399.9999999999,"d":"400.000"},{"v":399.9999999999,"d":"400.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",39,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.25. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-47-5 до ж/д пер. Передовой,5 2Ду250 мм Lк=130м и 2Ду200 мм Lк=270м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1405.96,"d":"1,405.960"},null,null,{"v":1405.96,"d":"1,405.960"},null,null,{"v":1005.96,"d":"1,005.960"},{"v":1005.96,"d":"1,005.960"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":399.9999999999,"d":"400.000"},{"v":399.9999999999,"d":"400.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",40,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.27. Реконструкция участка т/м ЧКПЗ, Т.\"А\" ТК 1(ЗЭМ) от опуска до ТК-1 2Ду250 мм Lк=95 м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":581.03,"d":"581.030"},null,null,{"v":581.03,"d":"581.030"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":581.0299999998999,"d":"581.030"},{"v":581.0299999998999,"d":"581.030"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",41,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.41. Реконструкция тепловой сети 2Ду325 мм от точки опуска вблизи ТК-47-7 до ТК-47-25 на территории МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 по ул. Котина Lк = 363 м","утверждено в ИП",1,null,2023,"30.11.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":43527.34,"d":"43,527.340"},null,null,{"v":43527.34,"d":"43,527.340"},null,null,{"v":42027.72125,"d":"42,027.721"},{"v":42027.72125,"d":"42,027.721"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1499.6187499998941,"d":"1,499.619"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",42,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.42. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.13 до Т.13-3 по ул.Энергетиков 17, Ду300/250 мм Lk=50/75 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":827,"d":"827.000"},null,null,{"v":827,"d":"827.000"},null,null,{"v":1060.33704,"d":"1,060.337"},{"v":827,"d":"827.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-233.33704000009988,"d":"-233.337"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",43,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.43. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.18 до Т.18-2 по ул. Славянская, Ду200 мм Lk=146 м в ППУ - изоляции, 15 с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":930,"d":"930.000"},null,null,{"v":930,"d":"930.000"},null,null,{"v":1140.5895,"d":"1,140.590"},{"v":930,"d":"930.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-210.58950000010003,"d":"-210.590"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-10,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",44,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.44. Реконструкция т/м Колющенко от Т.23-14а до Т.23-16 по ул. Отечественная 6, Ду400 мм Lk=203 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1500,"d":"1,500.000"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.000"},null,null,{"v":1378.31197,"d":"1,378.312"},{"v":1378.31197,"d":"1,378.312"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":121.68803000000003,"d":"121.688"},{"v":121.68803000000003,"d":"121.688"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",45,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.45. Реконструкция т/м Новороссийская от Т.59-4 до Т.59-5 по ул. Новороссийская 12б, Ду300 мм Lk=106 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1300,"d":"1,300.000"},null,null,{"v":1300,"d":"1,300.000"},null,null,{"v":1219.18828,"d":"1,219.188"},{"v":1219.18828,"d":"1,219.188"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":80.81171999999992,"d":"80.812"},{"v":80.81171999999992,"d":"80.812"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",46,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.46. Реконструкция т/м ЧТПЗ от Т.32-15 до Т.32-16 по ул.Машиностроителей 26б, Ду125 мм Lk=120 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":730,"d":"730.000"},null,null,{"v":730,"d":"730.000"},null,null,{"v":705.29648,"d":"705.296"},{"v":705.29648,"d":"705.296"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":24.703520000000026,"d":"24.704"},{"v":24.703520000000026,"d":"24.704"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",47,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.47. Реконструкция 2 т/м ЮЗК от ТК-14 до ТК-14-3 по ул. Сулимова, Ду300 мм Lk=170 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",48,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.48. Реконструкция между ТК-41-5а и Т.41-13 по ул. Карпенко Ду100 мм Lk=55 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",49,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.49. Реконструкция от т.47-12 до т.47-13 пер. Передовой Ду200 мм Lk=90 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",50,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.50. Реконструкция от ТК-47-7а до ТК-47-25 и между ТК-47-11а и т.47-12 по ул.Горького 28, Ду300/200 мм Lk=411/15 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",51,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.51. Реконструкция между ТК-41-6 и Т.41-15 по ул. Карпенко 3а, Ду100 мм Lk=40 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",52,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.52. Реконструкция от Т.48 до Т.48-1 и далее в сторону ТК-48-2 по ул. Культуры 102, Ду250 мм Lk=190 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",53,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.53. Реконструкция между т.39-3 и т.39-3в по ул. Крылова,1а Ду150 мм Lk=65 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",54,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.54. Реконструкция между т.14 и Т.16-21 по пр. Ленина 7, Ду100 мм Lk=100 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",55,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.55. Реконструкция между т.18 и т.18-5 по пр. Ленина 13, Ду200 мм Lk=110 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",56,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.56. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","утверждено в ИП",1,null,2023,"19.10.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":16987.62,"d":"16,987.620"},null,null,{"v":16987.62,"d":"16,987.620"},null,null,{"v":16731.471,"d":"16,731.471"},{"v":16731.471,"d":"16,731.471"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":256.1489998999976,"d":"256.149"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",57,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.57. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",58,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.58. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":39206.32,"d":"39,206.320"},null,null,{"v":39206.32,"d":"39,206.320"},null,null,{"v":59341.66599,"d":"59,341.666"},{"v":39206.32,"d":"39,206.320"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-20135.345990100002,"d":"-20,135.346"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",59,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.59. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",60,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.60. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2023,"01.11.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":8260.9,"d":"8,260.900"},null,null,{"v":8260.9,"d":"8,260.900"},null,null,{"v":14734.63676,"d":"14,734.637"},{"v":8260.9,"d":"8,260.900"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-6473.7367601,"d":"-6,473.737"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",61,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.61. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",62,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.62. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК30-9 до ТК30-11 по ул.Суркова в ППУ изоляции Ду426 Lк=120 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",63,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.63. Реконструкция тепловой сети 2Ду400 протяженностью 20 м по ул. Энергетиков (около ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 18) с изменением способа прокладки ориентировочная стоимость","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет муниципального образования","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",64,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.64. Реконструкция тепловой сети 2Ду400 протяженностью 20 м по ул. Гранитная (напротив дома 18 по ул. Славянская) с изменением способа прокладки ориентировочная стоимость","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет муниципального образования","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",65,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.65. Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 мм протяжённостью 765 м от ТК-67 по ул. Татьяничевой, через гаражи пересекая ул. Лесопарковую к насосной станции, далее к дому № 18 по ул. Худякова","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",66,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.1. Реконструкция водовода Ду 700 мм Юго-западной котельной","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1893.52,"d":"1,893.520"},null,null,{"v":1893.52,"d":"1,893.520"},null,null,{"v":1893.515,"d":"1,893.515"},{"v":1893.515,"d":"1,893.515"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0.004999899999881765,"d":"0.005"},{"v":0.004999899999881765,"d":"0.005"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",67,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.4. Реконструкция ЦТП «Радиотехникум» с заменой существующих насосов на насосы с увеличенной напорно-расходной характеристикой.","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2900,"d":"2,900.000"},null,null,{"v":2900,"d":"2,900.000"},null,null,{"v":3074.87143,"d":"3,074.871"},{"v":2900,"d":"2,900.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-174.87143010000014,"d":"-174.871"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",68,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.6. Реконструкция насосной №5 c заменой старых сетевых насосов","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":42397.32,"d":"42,397.320"},null,null,{"v":42397.32,"d":"42,397.320"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":42397.3199999,"d":"42,397.320"},{"v":42397.3199999,"d":"42,397.320"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4100,"d":"4,100.000"},null,null,{"v":4100,"d":"4,100.000"},null,null,{"v":4100,"d":"4,100.000"},{"v":4100,"d":"4,100.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",69,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.9. Реконструкция оборудования с заменой сетевых насосов KRHA-300/660 с увеличением производительности на Северо-западной котельной","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":66533.99,"d":"66,533.990"},null,null,{"v":66533.99,"d":"66,533.990"},null,null,{"v":15279.41826,"d":"15,279.418"},{"v":15279.41826,"d":"15,279.418"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":51254.57174000001,"d":"51,254.572"},{"v":51254.57174000001,"d":"51,254.572"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1224,"d":"1,224.000"},null,null,{"v":1224,"d":"1,224.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1224,"d":"1,224.000"},{"v":1224,"d":"1,224.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",70,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.10. Замены масляных трансформаторов на сухие","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",71,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.11. Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием Юго-западной котельной","утверждено в ИП",1,null,2023,"12.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18064.47,"d":"18,064.470"},null,null,{"v":18064.47,"d":"18,064.470"},null,null,{"v":18269.572,"d":"18,269.572"},{"v":18064.47,"d":"18,064.470"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-205.10200009999895,"d":"-205.102"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",72,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.12. Увеличение надежности эл/снабжения котельной с переключением МХ и 5 транзитных потребителей от РУСН 6/кВ к ЧГС в РП-64","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":5858.33,"d":"5,858.330"},null,null,{"v":5858.33,"d":"5,858.330"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":5858.3299999,"d":"5,858.330"},{"v":5858.3299999,"d":"5,858.330"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",73,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.13. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":90422.79,"d":"90,422.790"},null,null,{"v":90422.79,"d":"90,422.790"},null,null,{"v":3115.7237,"d":"3,115.724"},{"v":3115.7237,"d":"3,115.724"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":87307.06629989999,"d":"87,307.066"},{"v":87307.06629989999,"d":"87,307.066"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",74,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.14. Реконструкция участка от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм длиной 500 м","утверждено в ИП",1,null,2023,"19.10.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":113713.13,"d":"113,713.130"},null,null,{"v":113713.13,"d":"113,713.130"},null,null,{"v":113180.6626,"d":"113,180.663"},{"v":113180.6626,"d":"113,180.663"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":532.4674000000086,"d":"532.467"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",75,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.15. Строительство тепловой сети диаметром Ду 500 мм длиной 600 м от ТК-30-55 до ТК-80 по ул. Братьев Кашириных","утверждено в ИП",1,null,2023,"19.10.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":132430.71,"d":"132,430.710"},null,null,{"v":132430.71,"d":"132,430.710"},null,null,{"v":138909.11331,"d":"138,909.113"},{"v":132430.71,"d":"132,430.710"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-6478.403310099994,"d":"-6,478.403"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",76,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.16. Установка узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на границе смежных тепловых сетей","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":71846,"d":"71,846.000"},null,null,{"v":71846,"d":"71,846.000"},null,null,{"v":89478.29268,"d":"89,478.293"},{"v":71846,"d":"71,846.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-17632.29268,"d":"-17,632.293"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",77,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.17. Установка узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на границе смежных тепловых сетей","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",78,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.18. Установка общедомовых приборов учета","утверждено в ИП",1,null,2023,"02.10.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":120984.8209099,"d":"120,984.821"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",79,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.19. Установка общедомовых приборов учета","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",80,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.20. Диспетчеризация системы оперативного дистанционного контроля на участках тепловых сетей","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",81,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.21. Модернизация имеющегося оборудования, предназначенного для резервного копирования основной системы виртуализации АО «УСТЭК-Челябинск»","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",82,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.22. Замена разъединителей 110кВ и ограничителей перенапряжения (ОПН) СЗК","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",83,"Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения","вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"5.2.1 Вывод из эксплуатации здания Бойлерной по ул. Белостоцкого, 10","утверждено в ИП",1,null,2023,"19.12.2023",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2641.72,"d":"2,641.720"},null,null,{"v":2641.72,"d":"2,641.720"},null,null,{"v":2932.90441,"d":"2,932.904"},{"v":2641.72,"d":"2,641.720"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-291.1844100000003,"d":"-291.184"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",84,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.7. Реконструкция насосной №1 c заменой старых сетевых насосов","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",85,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.8. Реконструкция насосной №2 c заменой старых сетевых насосов","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",86,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.1. Реконструкция на участке тепловой сети между Т.42 и Т.43 т/м ЧТПЗ с 2Ду500мм на 2Ду700мм длиной 20м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",87,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.2. Реконструкция участка тепловой сети ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко между т.4 и т.5а с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 30м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",88,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.3. Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и Т.10 по Свердловскому пр-ту (4-я т/м ЧТЭЦ-4) с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 53м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",89,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.6. Реконструкция участка тепловой сети от ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко на участке между ТК-1 и Т.5а с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 10м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",90,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.7. Перекладка участка тепловых сетей АО «УСТЭК-Челябинск» между ТК-14 и Т.14-2 по ул. Сулимова, с 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 50м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",91,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.8. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-14 и ТК-14-2 Сулимова с 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 15 м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",92,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.9. Реконструкция участка тепловой сети от ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко на участке между ТК-1 и Т.4 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 23м","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",93,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.10. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 10м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",94,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.11. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-1 и Т.4 т/м Колющенко с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 22м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",95,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.18. Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и Т.12 Свердловский пр. с Ду700мм на Ду800мм (4 т/м ЧТЭЦ-4) протяженностью 382 м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",96,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.5. Реконструкция и автоматизация ПНС-6 с заменой сетевых насосов (2 этап).","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",97,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.18. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК22 до ТК24 по ул.Дзержинского в ППУ изоляции Ду720 Lк=278 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",98,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.19. Реконструкия участка теплотрассы ТК79а - ТК2-9 по Свердловскому проспекту 2Д426 мм  Lк=243 м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",99,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.23. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от УП (перед ТК-4) до ТК-5 2Ду800 мм Lк=360м по ул. Линейная в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",100,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.26. 1 т\\м ЧГРЭС от ТК 25-104 до ТК 25-82 ул.Береговая Д-325мм Lк-392м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",101,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.28. Реконструкция участка т/м ЧТПЗ,ТК 30 - ТК 15 - ТК 29, ул. Батумская 2Ду500 мм Lк=300 м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",102,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.29. Реконструкция участка т/м Новороссийская,    ТК 53-ТК 56, ул. Гагарина 2Ду500 мм Lк=140 м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",103,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Ду350/200/150/125/100/80мм -Lк=284/254/64/24/270/302м.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",104,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.31. Реконструкция участка 1т/м ЧГРЭС от ТК30-9 до ТК30-11 по ул. Работниц 2Ду500 мм Lк=410 м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",105,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.32. Реконструкция участка 1т/м ЧГРЭС от ТК25-99 до ТК25-93 по Пр.Победы 2Ду400 мм Lк=178 м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",106,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.33. Реконструкция участка т/м ЧТПЗ ТК30-11-ТК30-14а ул.Суркова 2Ду400/200 мм Lк=185/90 м в ППУ изоляциии","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",107,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.34. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-24 до ТК-24-7 ул. Салютная т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт 2Д200 мм Lk=345 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",108,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.35. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-11 до ТК-17 ул. Салютная т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт 2Д300 мм Lk=370 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",109,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.36. Реконструкция участка теплотрассы между ТК-11а и ТК-12 пр. Ленина т/м ЧТЭЦ-2-Бажова 2Д700 мм Lk=135 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",110,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.37. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5а до ТК-6 т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт 2Д800 мм Lk=312 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",111,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.38. Реконструкция участка 4 т/м ЧГРЭС от ТК-40А до ТК -37А по ул. Островского 2Д500 мм Lk=312 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",112,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.39. Реконструкция участка 1 т/м СЗК от ТК-44 до ТК-43 2Д720 мм Lk=184 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",113,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.40. Реконструкция участка 1 т/м СЗК от ТК-52 до ЦТП больничный городок 2Д426 мм Lk=305 м в ППУ - изоляции.","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",114,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.2. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Юго-западной котельной","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",115,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.3. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Северо-западной котельной","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Северо-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",116,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.1.1. Проектирование и строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов 79,452 Гкал/ч","утверждено в ИП",2,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":167759.83,"d":"167,759.830"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":167759.83,"d":"167,759.830"},null,null,{"v":75010.73556,"d":"75,010.736"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":92749.09443999999,"d":"92,749.094"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":75010.73556,"d":"75,010.736"},{"v":75010.73556,"d":"75,010.736"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",117,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.1. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 45м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",118,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.2. Реконструкция участка тепловой сети между т.7 и т.11 по пр. Свердловскому, т/м №4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 100м","утверждено в ИП",2,null,2024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-1e-07,"d":"-0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1e-07,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",119,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.3. Реконструкция участка тепловой сети между т.19-12 и т.30-19 с 2Ду400мм на 2Ду500мм длиной 14м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «Ттр. ул. Кудрявцева 21 от ТК 7-16 до т.врезки L-25, D-100», расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Кудрявцева, с общей тепловой нагрузкой Q=0,791 Гкал/час)","утверждено в ИП",2,null,2024,"27.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7003.08,"d":"7,003.080"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":7003.08,"d":"7,003.080"},null,null,{"v":7341.8224,"d":"7,341.822"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-338.7424000000001,"d":"-338.742"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":7341.8224,"d":"7,341.822"},{"v":7341.8224,"d":"7,341.822"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":338.7424000000001,"d":"338.742"},{"$nulls":3},{"v":338.7424000000001,"d":"338.742"},{"v":338.7424000000001,"d":"338.742"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",120,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.4. Реконструкция участка тепловой сети по Копейскому шоссе между Т.4 и ТК-1 т/м Колющенко ЧТЭЦ-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 27м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: т/трасса от т.11 т/м ТЭЦ-1 Колющенко до ТК 11-4, ул. Многостаночников-Гюго D=326 L=342\", с общей тепловой нагрузкой Q=0,708 Гкал/час)","утверждено в ИП",1,null,2024,"20.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":340.2,"d":"340.200"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":340.2,"d":"340.200"},null,null,{"v":15326.2491,"d":"15,326.249"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-14986.0491,"d":"-14,986.049"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":15326.2491,"d":"15,326.249"},{"v":15326.2491,"d":"15,326.249"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":14986.0491,"d":"14,986.049"},{"$nulls":3},{"v":14986.0491,"d":"14,986.049"},{"v":14986.0491,"d":"14,986.049"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",121,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"1.3.5. Реконструкция участка тепловой сети от УП-1 до Т.14-1 ул. Сулимова с Ду300мм на Ду500мм (ЮЗК) протяженностью 70 м","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":679,"d":"679.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":679,"d":"679.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":679,"d":"679.000"},{"v":679,"d":"679.000"},{"v":679,"d":"679.000"},{"v":679,"d":"679.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",122,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.24. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.13 до Т.13-3 по ул.Энергетиков 17, Ду300/250 мм Lk=50/75 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,"20.08.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18062.44,"d":"18,062.440"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":18062.44,"d":"18,062.440"},null,null,{"v":19137.31349,"d":"19,137.313"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-1074.8734900000018,"d":"-1,074.873"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":19137.31349,"d":"19,137.313"},{"v":19137.31349,"d":"19,137.313"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1074.8734900000018,"d":"1,074.873"},{"$nulls":3},{"v":1074.8734900000018,"d":"1,074.873"},{"v":1074.8734900000018,"d":"1,074.873"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",123,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.25. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.18 до Т.18-2 по ул. Славянская, Ду200 мм Lk=146 м в ППУ - изоляции, 15 с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,"04.09.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":21389.25,"d":"21,389.250"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":21389.25,"d":"21,389.250"},null,null,{"v":22544.27079,"d":"22,544.271"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-1155.0207899999987,"d":"-1,155.021"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":22544.27079,"d":"22,544.271"},{"v":22544.27079,"d":"22,544.271"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1155.0207899999987,"d":"1,155.021"},{"$nulls":3},{"v":1155.0207899999987,"d":"1,155.021"},{"v":1155.0207899999987,"d":"1,155.021"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",124,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.26. Реконструкция т/м Колющенко от Т.23-14а до Т.23-16 по ул. Отечественная 6, Ду400 мм Lk=203 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,"19.08.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":37759.83,"d":"37,759.830"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":37759.83,"d":"37,759.830"},null,null,{"v":39904.2656,"d":"39,904.266"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-2144.435599999997,"d":"-2,144.436"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":39904.2656,"d":"39,904.266"},{"v":39904.2656,"d":"39,904.266"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":2144.435599999997,"d":"2,144.436"},{"$nulls":3},{"v":2144.435599999997,"d":"2,144.436"},{"v":2144.435599999997,"d":"2,144.436"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",125,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.27. Реконструкция т/м Новороссийская от Т.59-4 до Т.59-5 по ул. Новороссийская 12б, Ду300 мм Lk=106 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,"01.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":19155.95,"d":"19,155.950"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":19155.95,"d":"19,155.950"},null,null,{"v":19549.11511,"d":"19,549.115"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-393.1651099999981,"d":"-393.165"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":19549.11511,"d":"19,549.115"},{"v":19549.11511,"d":"19,549.115"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":393.1651099999981,"d":"393.165"},{"$nulls":3},{"v":393.1651099999981,"d":"393.165"},{"v":393.1651099999981,"d":"393.165"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",126,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.28. Реконструкция т/м ЧТПЗ от Т.32-15 до Т.32-16 по ул.Машиностроителей 26б, Ду125 мм Lk=120 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","утверждено в ИП",2,null,2024,"06.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10453,"d":"10,453.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":10453,"d":"10,453.000"},null,null,{"v":10802.17718,"d":"10,802.177"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-349.1771800000006,"d":"-349.177"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":10802.17718,"d":"10,802.177"},{"v":10802.17718,"d":"10,802.177"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":349.1771800000006,"d":"349.177"},{"$nulls":3},{"v":349.1771800000006,"d":"349.177"},{"v":349.1771800000006,"d":"349.177"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",127,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.30. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","утверждено в ИП",1,null,2024,"24.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":30606.93,"d":"30,606.930"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":30606.93,"d":"30,606.930"},null,null,{"v":30526.664,"d":"30,526.664"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":80.26599999999962,"d":"80.266"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":30526.664,"d":"30,526.664"},{"v":30526.664,"d":"30,526.664"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",128,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.32. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":9493.21,"d":"9,493.210"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":9493.21,"d":"9,493.210"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9493.21,"d":"9,493.210"},{"v":9493.21,"d":"9,493.210"},{"v":9493.21,"d":"9,493.210"},{"v":9493.21,"d":"9,493.210"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",129,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.34. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11335.87,"d":"11,335.870"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":11335.87,"d":"11,335.870"},null,null,{"v":61755.03529,"d":"61,755.035"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-50419.16529,"d":"-50,419.165"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":61755.03529,"d":"61,755.035"},{"v":61755.03529,"d":"61,755.035"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":50419.16529,"d":"50,419.165"},{"$nulls":3},{"v":50419.16529,"d":"50,419.165"},{"v":50419.16529,"d":"50,419.165"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",130,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.35. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК30-9 до ТК30-11 по ул.Суркова в ППУ изоляции Ду426 Lк=120 м","утверждено в ИП",1,null,2024,"10.09.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":28242.42,"d":"28,242.420"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":28242.42,"d":"28,242.420"},null,null,{"v":28242.42085,"d":"28,242.421"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-0.0008500000003550667,"d":"-0.001"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":28242.42085,"d":"28,242.421"},{"v":28242.42085,"d":"28,242.421"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0.0008500000003550667,"d":"0.001"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",131,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.36. Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 мм протяжённостью 765 м от ТК-67 по ул. Татьяничевой, через гаражи пересекая ул. Лесопарковую к насосной станции, далее к дому № 18 по ул. Худякова","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2110,"d":"2,110.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":2110,"d":"2,110.000"},null,null,{"v":1793.43998,"d":"1,793.440"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":316.5600199999999,"d":"316.560"},{"v":316.5600199999999,"d":"316.560"},{"v":316.5600199999999,"d":"316.560"},{"v":316.5600199999999,"d":"316.560"},{"$nulls":6},{"v":1793.43998,"d":"1,793.440"},{"v":1793.43998,"d":"1,793.440"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",132,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.37. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-5а до ТК-8 2Ду350 мм Lк=310м по ул. Горького в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2024,"20.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":63729.75,"d":"63,729.750"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":63729.75,"d":"63,729.750"},null,null,{"v":61214.04708,"d":"61,214.047"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2515.7029200000034,"d":"2,515.703"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":61214.04708,"d":"61,214.047"},{"v":61214.04708,"d":"61,214.047"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",133,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.38. Реконструкция участка т/м на участке ТК37-4 - ТК37-7 пр.Ленина 2Ду500, Lк=270 м в ППУ изоляции","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1800,"d":"1,800.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800.000"},null,null,{"v":1440,"d":"1,440.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":360,"d":"360.000"},{"v":360,"d":"360.000"},{"v":360,"d":"360.000"},{"v":360,"d":"360.000"},{"$nulls":6},{"v":1440,"d":"1,440.000"},{"v":1440,"d":"1,440.000"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",134,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.1.40. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":354950.61,"d":"354,950.610"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":354950.61,"d":"354,950.610"},null,null,{"v":96517.77642,"d":"96,517.776"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":258432.83357999998,"d":"258,432.834"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":96517.77642,"d":"96,517.776"},{"v":96517.77642,"d":"96,517.776"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",135,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.2. Реконструкция ЦТП «Радиотехникум» с заменой существующих насосов на насосы с увеличенной напорно-расходной характеристикой.","утверждено в ИП",2,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":52985.68,"d":"52,985.680"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":52985.68,"d":"52,985.680"},null,null,{"v":49037.43788,"d":"49,037.438"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3948.2421200000026,"d":"3,948.242"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":49037.43788,"d":"49,037.438"},{"v":49037.43788,"d":"49,037.438"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",136,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.4. Реконструкция оборудования с заменой сетевых насосов KRHA-300/660 с увеличением производительности на Северо-западной котельной","утверждено в ИП",2,null,2024,"16.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":53732.64,"d":"53,732.640"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":53732.64,"d":"53,732.640"},null,null,{"v":55665.64849,"d":"55,665.648"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-1933.0084900000002,"d":"-1,933.008"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":55665.64849,"d":"55,665.648"},{"v":55665.64849,"d":"55,665.648"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":1933.0084900000002,"d":"1,933.008"},{"$nulls":3},{"v":1933.0084900000002,"d":"1,933.008"},{"v":1933.0084900000002,"d":"1,933.008"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",137,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.5. Замены масляных трансформаторов на сухие","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":676.67,"d":"676.670"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":676.67,"d":"676.670"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":676.67,"d":"676.670"},{"v":676.67,"d":"676.670"},{"v":676.67,"d":"676.670"},{"v":676.67,"d":"676.670"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",138,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"3.2.7. Увеличение надежности эл/снабжения котельной с переключением МХ и 5 транзитных потребителей от РУСН 6/кВ к ЧГС в РП-64","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Юго-Западная котельная","ТИ",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7858.52,"d":"7,858.520"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":7858.52,"d":"7,858.520"},null,null,{"v":7561.78868,"d":"7,561.789"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":296.7313200000008,"d":"296.731"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":7561.78868,"d":"7,561.789"},{"v":7561.78868,"d":"7,561.789"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",139,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.8. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","утверждено в ИП",2,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":95345.85,"d":"95,345.850"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":95345.85,"d":"95,345.850"},null,null,{"v":65291.70764,"d":"65,291.708"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":30054.142360000005,"d":"30,054.142"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":65291.70764,"d":"65,291.708"},{"v":65291.70764,"d":"65,291.708"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":23756.12,"d":"23,756.120"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":23756.12,"d":"23,756.120"},null,null,{"v":43811.06,"d":"43,811.060"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-20054.94,"d":"-20,054.940"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":43811.06,"d":"43,811.060"},{"v":43811.06,"d":"43,811.060"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":20054.94,"d":"20,054.940"},{"$nulls":3},{"v":20054.94,"d":"20,054.940"},{"v":20054.94,"d":"20,054.940"},{"$nulls":3},"Отклонение по фактически выполненным работам.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",140,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.12. Установка узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на границе смежных тепловых сетей","утверждено в ИП",1,null,2024,"10.09.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":76520.78,"d":"76,520.780"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":76520.78,"d":"76,520.780"},null,null,{"v":37714.8411,"d":"37,714.841"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":38805.9389,"d":"38,805.939"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":37714.8411,"d":"37,714.841"},{"v":37714.8411,"d":"37,714.841"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",141,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.14. Установка общедомовых приборов учета","утверждено в ИП",1,null,2024,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":5522.83,"d":"5,522.830"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"v":29309.059999999998,"d":"29,309.060"},{"$nulls":6},{"v":5522.83,"d":"5,522.830"},{"v":5522.83,"d":"5,522.830"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",142,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.15. Диспетчеризация системы оперативного дистанционного контроля на участках тепловых сетей","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7522.98,"d":"7,522.980"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":7522.98,"d":"7,522.980"},null,null,{"v":6680.66833,"d":"6,680.668"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":842.3116699999991,"d":"842.312"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":6680.66833,"d":"6,680.668"},{"v":6680.66833,"d":"6,680.668"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",143,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"3.2.16. Модернизация имеющегося оборудования, предназначенного для резервного копирования основной системы виртуализации АО «УСТЭК-Челябинск»","утверждено в ИП",1,null,2024,"30.10.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Передача",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть",{"$nulls":5},"Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск"]
[{"$nulls":55},1,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":6},"Добавить мероприятие"]

{"sheet":"КНЭ","index":9,"n_rows":19,"n_cols":315,"rows_kept":19,"merged":[[5,14,5,113],[5,114,5,213],[5,214,5,313],[5,314,5,413],[5,414,13,414],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,7,27],[7,28,13,28],[7,29,13,29],[7,30,13,30],[7,31,13,31],[7,32,13,32],[7,33,13,33],[7,34,13,34],[7,35,13,35],[7,36,13,36],[7,37,13,37],[7,38,13,38],[7,39,13,39],[7,40,13,40],[7,41,13,41],[7,42,13,42],[7,43,13,43],[7,44,13,44],[7,45,13,45],[7,46,13,46],[7,47,13,47],[7,48,13,48],[7,49,13,49],[7,50,13,50],[7,51,13,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,13,57],[7,58,13,58],[7,59,13,59],[7,60,13,60],[7,61,13,61],[7,62,13,62],[7,63,13,63],[7,64,13,64],[7,65,13,65],[7,66,13,66],[7,67,13,67],[7,68,13,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,13,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,13,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,13,84],[7,85,13,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,13,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,13,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,13,95],[7,96,13,96],[7,97,13,97],[7,98,13,98],[7,99,13,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,13,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,13,106],[7,107,13,107],[7,108,13,108],[7,109,13,109],[7,110,13,110],[7,111,13,111],[7,112,13,112],[7,113,13,113],[7,114,7,157],[7,158,7,169],[7,170,7,187],[7,188,13,188],[7,189,13,189],[7,190,13,190],[7,191,13,191],[7,192,13,192],[7,193,13,193],[7,194,13,194],[7,195,13,195],[7,196,13,196],[7,197,13,197],[7,198,13,198],[7,199,13,199],[7,200,13,200],[7,201,13,201],[7,202,13,202],[7,203,13,203],[7,204,13,204],[7,205,13,205],[7,206,13,206],[7,207,13,207],[7,208,13,208],[7,209,13,209],[7,210,13,210],[7,211,13,211],[7,212,13,212],[7,213,13,213],[7,214,7,261],[7,262,7,273],[7,274,7,285],[7,286,13,286],[7,287,13,287],[7,288,13,288],[7,289,13,289],[7,290,13,290],[7,291,13,291],[7,292,13,292],[7,293,13,293],[7,294,13,294],[7,295,13,295],[7,296,13,296],[7,297,13,297],[7,298,13,298],[7,299,13,299],[7,300,13,300],[7,301,13,301],[7,302,13,302],[7,303,13,303],[7,304,13,304],[7,305,13,305],[7,306,13,306],[7,307,13,307],[7,308,13,308],[7,309,13,309],[7,310,13,310],[7,311,13,311],[7,312,13,312],[7,313,13,313],[7,314,13,314],[7,315,13,315],[7,316,13,316],[7,317,13,317],[7,318,13,318],[7,319,13,319],[7,320,13,320],[7,321,13,321],[7,322,13,322],[7,323,13,323],[7,324,13,324],[7,325,13,325],[7,326,13,326],[7,327,13,327],[7,328,13,328],[7,329,13,329],[7,330,13,330],[7,331,13,331],[7,332,13,332],[7,333,13,333],[7,334,13,334],[7,335,13,335],[7,336,13,336],[7,337,13,337],[7,338,13,338],[7,339,13,339],[7,340,13,340],[7,341,13,341],[7,342,13,342],[7,343,13,343],[7,344,13,344],[7,345,13,345],[7,346,13,346],[7,347,13,347],[7,348,13,348],[7,349,13,349],[7,350,13,350],[7,351,13,351],[7,352,13,352],[7,353,13,353],[7,354,13,354],[7,355,13,355],[7,356,13,356],[7,357,13,357],[7,358,13,358],[7,359,13,359],[7,360,13,360],[7,361,13,361],[7,362,13,362],[7,363,13,363],[7,364,13,364],[7,365,13,365],[7,366,13,366],[7,367,13,367],[7,368,13,368],[7,369,13,369],[7,370,13,370],[7,371,13,371],[7,372,13,372],[7,373,13,373],[7,374,13,374],[7,375,13,375],[7,376,13,376],[7,377,13,377],[7,378,13,378],[7,379,13,379],[7,380,13,380],[7,381,13,381],[7,382,13,382],[7,383,13,383],[7,384,13,384],[7,385,13,385],[7,386,13,386],[7,387,13,387],[7,388,13,388],[7,389,13,389],[7,390,13,390],[7,391,13,391],[7,392,13,392],[7,393,13,393],[7,394,13,394],[7,395,13,395],[7,396,13,396],[7,397,13,397],[7,398,13,398],[7,399,13,399],[7,400,13,400],[7,401,13,401],[7,402,13,402],[7,403,13,403],[7,404,13,404],[7,405,13,405],[7,406,13,406],[7,407,13,407],[7,408,13,408],[7,409,13,409],[7,410,13,410],[7,411,13,411],[7,412,13,412],[7,413,13,413],[8,14,8,17],[8,18,8,27],[8,114,8,145],[8,146,8,157],[8,158,11,159],[8,160,11,161],[8,162,11,163],[8,164,11,165],[8,166,11,167],[8,168,11,169],[8,170,8,173],[8,174,8,177],[8,178,8,179],[8,180,8,187],[8,214,8,241],[8,242,8,261],[8,262,11,263],[8,264,11,265],[8,266,11,267],[8,268,11,269],[8,270,11,271],[8,272,11,273],[8,274,8,279],[8,280,8,281],[8,282,8,285],[9,14,9,17],[9,18,11,19],[9,20,9,23],[9,24,9,27],[9,114,9,129],[9,130,9,145],[9,146,9,153],[9,154,9,157],[9,170,11,171],[9,172,11,173],[9,174,11,175],[9,176,11,177],[9,178,11,179],[9,180,11,181],[9,182,11,183],[9,184,9,187],[9,214,9,227],[9,228,9,241],[9,242,11,243],[9,244,11,245],[9,246,13,246],[9,247,13,247],[9,248,13,248],[9,249,13,249],[9,250,13,250],[9,251,13,251],[9,252,13,252],[9,253,13,253],[9,254,13,254],[9,255,13,255],[9,256,13,256],[9,257,13,257],[9,258,13,258],[9,259,13,259],[9,260,13,260],[9,261,13,261],[9,274,11,275],[9,276,11,277],[9,278,11,279],[9,280,11,281],[9,282,9,285],[10,14,11,15],[10,16,11,17],[10,20,11,21],[10,22,11,23],[10,24,11,25],[10,26,11,27],[10,114,11,115],[10,116,11,117],[10,118,10,125],[10,126,11,127],[10,128,11,129],[10,130,11,131],[10,132,11,133],[10,134,10,141],[10,142,11,143],[10,144,11,145],[10,146,10,149],[10,150,10,153],[10,154,11,155],[10,156,11,157],[10,184,11,185],[10,186,11,187],[10,214,11,215],[10,216,11,217],[10,218,11,219],[10,220,11,221],[10,222,11,223],[10,224,11,225],[10,226,11,227],[10,228,11,229],[10,230,11,231],[10,232,11,233],[10,234,11,235],[10,236,11,237],[10,238,11,239],[10,240,11,241],[10,282,11,283],[10,284,11,285],[11,118,11,119],[11,120,11,121],[11,122,11,123],[11,124,13,124],[11,125,13,125],[11,134,11,135],[11,136,11,137],[11,138,11,139],[11,140,13,140],[11,141,13,141],[11,146,11,147],[11,148,11,149],[11,150,11,151],[11,152,11,153],[12,14,12,15],[12,16,12,17],[12,18,12,19],[12,20,12,21],[12,22,12,23],[12,24,12,25],[12,26,12,27],[12,114,12,115],[12,116,12,117],[12,118,12,119],[12,120,12,121],[12,122,12,123],[12,126,12,127],[12,128,12,129],[12,130,12,131],[12,132,12,133],[12,134,12,135],[12,136,12,137],[12,138,12,139],[12,142,12,143],[12,144,12,145],[12,146,12,147],[12,148,12,149],[12,150,12,151],[12,152,12,153],[12,154,12,155],[12,156,12,157],[12,158,12,159],[12,160,12,161],[12,162,12,163],[12,164,12,165],[12,166,12,167],[12,168,12,169],[12,170,12,171],[12,172,12,173],[12,174,12,175],[12,176,12,177],[12,178,12,179],[12,180,12,181],[12,182,12,183],[12,184,12,185],[12,186,12,187],[12,214,12,215],[12,216,12,217],[12,218,12,219],[12,220,12,221],[12,222,12,223],[12,224,12,225],[12,226,12,227],[12,228,12,229],[12,230,12,231],[12,232,12,233],[12,234,12,235],[12,236,12,237],[12,238,12,239],[12,240,12,241],[12,242,12,243],[12,244,12,245],[12,262,12,263],[12,264,12,265],[12,266,12,267],[12,268,12,269],[12,270,12,271],[12,272,12,273],[12,274,12,275],[12,276,12,277],[12,278,12,279],[12,280,12,281],[12,282,12,283],[12,284,12,285]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения за 2024 год"]
[]
[{"$nulls":14},"WARM FEATURES",{"$nulls":99},"VSNA FEATURES",{"$nulls":99},"VOTV FEATURES",{"$nulls":99},"OTKO FEATURES"]
[]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Цель(-и) ИП","Тип показателей","Наименование(-я) мероприятия(-й)",{"$nulls":5},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности",{"$nulls":99},"Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям",{"$nulls":43},"Целевые показатели исполнения инвестиционной программы",{"$nulls":11},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности",{"$nulls":43},"Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям",{"$nulls":47},"Целевые показатели исполнения инвестиционной программы",{"$nulls":11},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности"]
[{"$nulls":14},"Показатели надежности",{"$nulls":3},"Показатели энергетической эффективности ",{"$nulls":95},"Показатели качества водоснабжения",{"$nulls":31},"Показатели надежности водоснабжения",{"$nulls":11},"Перебои в снабжении потребителей",null,"Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг",null,"Доля потерь и неучтённого потребления ",null,"Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта",null,"Численность населения, получающего услуги данной организации",null,"Удельное водопотребление",null,"Показатели качества питьевой воды",{"$nulls":3},"Показатели качества горячей воды",{"$nulls":3},"Показатели надежности и бесперебойности",null,"Показатели энергетической эффективности",{"$nulls":33},"Показатели качества водоотведения",{"$nulls":27},"Показатели надежности систем водоотведения",{"$nulls":19},"Перебои в снабжении потребителей",null,"Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг",null,"Доля потерь и неучтённого потребления ",null,"Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта",null,"Численность населения, получающего услуги данной организации",null,"Удельное водопотребление",null,"Показатели очистки сточных вод",{"$nulls":5},"Показатель надежности и бесперебойности",null,"Показатели энергетической эффективности"]
[{"$nulls":14},"Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений",{"$nulls":3},"удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии",null,"Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети",{"$nulls":3},"Величина технологических потерь",{"$nulls":89},"Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:",{"$nulls":15},"Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:",{"$nulls":15},"Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику",{"$nulls":7},"Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды",{"$nulls":15},"Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды",null,"Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды",null,"Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды",null,"Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды",null," Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети",null,"Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть",null,"Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды",null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе",{"$nulls":29},"Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:",{"$nulls":13},"Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:",{"$nulls":13},"Показатель аварийности на канализационных сетях",null,"Количество засоров на самотечных сетях",{"$nulls":29},"доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения",null," доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения",null,"доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения",null,"Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети",null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для:"]
[{"$nulls":14},"на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей",null,"на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности",{"$nulls":3},"при передаче тепловой энергии",null,"при передаче теплоносителя",null,"при передаче тепловой энергии",null,"при передаче теплоносителя по тепловым сетям",{"$nulls":87},"мутность",null,"цветность",null,"хлор остаточный",{"$nulls":7},"общие колиформные бактерии",null,"термотолерантные колиформные бактерии",null,"мутность",null,"цветность",null,"хлор остаточный",{"$nulls":7},"общие колиформные бактерии",null,"термотолерантные колиформные бактерии",null,"для ограничений сроком менее 24 часов",{"$nulls":3},"для ограничений сроком 24 часа и более",{"$nulls":3},"для ограничений сроком менее 24 часов",null,"для ограничений сроком 24 часа и более",{"$nulls":27},"подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть\n",null,"транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды\n",{"$nulls":27},"взвешенные вещества",null,"БПК5",null,"аммоний-ион",null,"нитрит-анион",null,"фосфаты (по Р)",null,"нефтепродукты",null,"микробиология",null,"взвешенные вещества",null,"БПК5",null,"аммоний-ион",null,"нитрит-анион",null,"фосфаты (по Р)",null,"нефтепродукты",null,"микробиология",{"$nulls":41},"очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод",null,"транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод"]
[{"$nulls":118},"общий",null,"связанный",null,"свободный",{"$nulls":11},"общий",null,"связанный",null,"свободный",{"$nulls":7},"количество случаев",null,"срок действия",null,"количество случаев",null,"срок действия"]
[{"$nulls":14},"ед.в год/км",null," ед.в год/Гкал/час",null,"т.у.т./Гкал",null,"Гкал/кв.м",null,"тонн/кв.м",null,"Гкал/год",null,"тонн/год",{"$nulls":87},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",{"$nulls":3},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",{"$nulls":3},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ч",null,"ед.",null,"ч",null,"%",null,"%",null,"час./чел.",null,"час./день",null,"%",null,"%",null,"чел.",null,"куб.м/чел.",null,"%",null,"%",null,"%",null,"%",null,"ед. в год/км",null,"%",null,"Гкал/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м",{"$nulls":27},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед. на км",null,"ед. на км",{"$nulls":17},"час./чел.",null,"час./день",null,"%",null,"%",null,"чел.",null,"куб.м/чел.",null,"%",null,"%",null,"%",null,"ед. в год/км",null,"кВт*ч/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м"]
[{"$nulls":14},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":86},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",null,null,"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",null,null,"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":26},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":16},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0"]
[{"$nulls":4},"О",1,"повышение надёжности и энергетической эффективности","по организации",{"$nulls":6},{"v":2.998,"d":"3.00"},3.65,null,null,{"v":0.15481,"d":"0.15"},{"v":0.15461892657598206,"d":"0.15"},3.29,{"v":2.68293,"d":"2.68"},11.15,{"v":11.66194,"d":"11.66"},{"v":1698627.3,"d":"1,698,627.30"},{"v":1387081.611,"d":"1,387,081.61"},{"v":5763896.8,"d":"5,763,896.80"},{"v":6029253.947,"d":"6,029,253.95"}]
[{"$nulls":6},"Добавить"]

{"sheet":"Комментарии","index":10,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":5},"Ниже вы можете оставить свои комментарии"]

{"sheet":"Проверка (план)","index":11,"n_rows":70,"n_cols":153,"rows_kept":70,"merged":[[3,78,3,91],[3,92,3,105],[3,106,3,119],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,13,14],[7,15,13,15],[7,16,13,16],[7,17,13,17],[7,18,13,18],[7,19,13,19],[7,20,13,20],[7,21,13,21],[7,22,13,22],[7,23,13,23],[7,24,13,24],[7,25,13,25],[7,26,13,26],[7,27,13,27],[7,28,13,28],[7,29,13,29],[7,30,13,30],[7,31,13,31],[7,32,13,32],[7,33,13,33],[7,34,13,34],[7,35,13,35],[7,36,13,36],[7,37,13,37],[7,38,13,38],[7,39,13,39],[7,40,13,40],[7,41,13,41],[7,42,13,42],[7,43,13,43],[7,44,13,44],[7,45,13,45],[7,46,13,46],[7,47,13,47],[7,48,13,48],[7,49,13,49],[7,50,13,50],[7,51,13,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,13,57],[7,58,13,58],[7,59,13,59],[7,60,13,60],[7,61,13,61],[7,62,13,62],[7,63,13,63],[7,64,13,64],[7,65,13,65],[7,66,13,66],[7,67,13,67],[7,68,13,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,12,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,12,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,12,84],[7,85,13,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,12,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,12,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,12,95],[7,96,13,96],[7,97,13,97],[7,98,12,98],[7,99,13,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,12,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,12,106],[7,107,13,107],[7,108,13,108],[7,109,12,109],[7,110,13,110],[7,111,13,111],[7,112,12,112],[7,113,13,113],[7,114,13,114],[7,115,13,115],[7,116,13,116],[7,117,12,117],[7,118,13,118],[7,119,13,119],[7,120,13,120],[7,121,13,121],[7,122,13,122],[7,123,13,123],[7,124,13,124],[7,125,13,125],[7,126,13,126],[7,127,13,127],[7,128,13,128],[7,129,13,129],[7,130,13,130],[7,131,13,131],[7,132,13,132],[7,133,13,133],[7,134,13,134],[7,135,13,135],[7,136,13,136],[7,137,13,137],[7,138,13,138],[7,139,13,139],[7,140,13,140],[7,141,13,141],[7,142,13,142],[7,143,13,143],[7,144,13,144],[7,145,13,145],[17,4,42,4],[44,4,69,4]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":7}
[]
[]
[]
[{"$nulls":55},"Актуальная версия плана (корректировки)",{"$nulls":22},"По данным автозаполнения",{"$nulls":13},"Разность",{"$nulls":13},"Актуальные данные"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":55},"№ п/п","Источник финансирования",{"$nulls":21},"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план",null,null,"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план",null,null,"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план"]
[]
[{"$nulls":151},"IP SUM MARKER","CN SUM MARKER"]
[{"$nulls":56},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":3583349.3400000003,"d":"3,583,349.340"},null,null,{"v":1821822.0699999998,"d":"1,821,822.070"},null,null,{"v":1366628.4144300001,"d":"1,366,628.414"},{"$nulls":4},{"v":1761527.27,"d":"1,761,527.270"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3583349.3400000003,"d":"3,583,349.340"},null,null,{"v":1821822.0699999998,"d":"1,821,822.070"},null,null,{"v":1366628.4144300001,"d":"1,366,628.414"},{"$nulls":4},{"v":1761527.2699999998,"d":"1,761,527.270"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":1681308.9900000002,"d":"1,681,308.990"},null,null,{"v":727819.78,"d":"727,819.780"},null,null,{"v":543866.3199199999,"d":"543,866.320"},{"$nulls":4},{"v":953489.2100000001,"d":"953,489.210"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1681308.99,"d":"1,681,308.990"},null,null,{"v":727819.78,"d":"727,819.780"},null,null,{"v":543866.31992,"d":"543,866.320"},{"$nulls":4},{"v":953489.21,"d":"953,489.210"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":1179460.6600000001,"d":"1,179,460.660"},null,null,{"v":411480.06000000006,"d":"411,480.060"},null,null,{"v":384260.71830999997,"d":"384,260.718"},{"$nulls":4},{"v":767980.6000000001,"d":"767,980.600"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1179460.66,"d":"1,179,460.660"},null,null,{"v":411480.06,"d":"411,480.060"},null,null,{"v":384260.71831,"d":"384,260.718"},{"$nulls":4},{"v":767980.6,"d":"767,980.600"},{"$nulls":33},"Прибыль направляемая на инвестиции"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},{"$nulls":33},""]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9726.5,"d":"9,726.500"},{"$nulls":33},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие амортизационные отчисления"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие собственные средства"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":492121.82999999996,"d":"492,121.830"},null,null,{"v":316339.72,"d":"316,339.720"},null,null,{"v":159605.60161,"d":"159,605.602"},{"$nulls":4},{"v":175782.11,"d":"175,782.110"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":492121.83,"d":"492,121.830"},null,null,{"v":316339.72,"d":"316,339.720"},null,null,{"v":159605.60161,"d":"159,605.602"},{"$nulls":4},{"v":175782.11,"d":"175,782.110"},{"$nulls":33},"За счет платы за технологическое присоединение"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":1732908.46,"d":"1,732,908.460"},null,null,{"v":959702.2899999998,"d":"959,702.290"},null,null,{"v":809446.9154200001,"d":"809,446.915"},{"$nulls":4},{"v":773206.17,"d":"773,206.170"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1732908.46,"d":"1,732,908.460"},null,null,{"v":959702.2899999999,"d":"959,702.290"},null,null,{"v":809446.9154200001,"d":"809,446.915"},{"$nulls":4},{"v":773206.17,"d":"773,206.170"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":159217.94999999998,"d":"159,217.950"},null,null,{"v":135461.83,"d":"135,461.830"},null,null,{"v":6048.62811,"d":"6,048.628"},{"$nulls":4},{"v":23756.12,"d":"23,756.120"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":159217.95,"d":"159,217.950"},null,null,{"v":135461.83,"d":"135,461.830"},null,null,{"v":6048.62811,"d":"6,048.628"},{"$nulls":4},{"v":23756.12,"d":"23,756.120"},{"$nulls":33},"Кредиты"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие займы"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":1573690.51,"d":"1,573,690.510"},null,null,{"v":824240.4599999998,"d":"824,240.460"},null,null,{"v":803398.28731,"d":"803,398.287"},{"$nulls":4},{"v":749450.05,"d":"749,450.050"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1573690.51,"d":"1,573,690.510"},null,null,{"v":824240.46,"d":"824,240.460"},null,null,{"v":803398.28731,"d":"803,398.287"},{"$nulls":4},{"v":749450.05,"d":"749,450.050"},{"$nulls":33},"Прочие привлеченные средства"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Федеральный бюджет"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Бюджет субъекта РФ"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":33},"Бюджет муниципального образования"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Лизинг"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":169131.89,"d":"169,131.890"},null,null,{"v":134300,"d":"134,300.000"},null,null,{"v":13315.17909,"d":"13,315.179"},{"$nulls":4},{"v":34831.89,"d":"34,831.890"},{"$nulls":33},"Прочие"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":94},""]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":94},""]
[{"$nulls":56},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прибыль направляемая на инвестиции::да"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},false]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::да"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие амортизационные отчисления::да"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие собственные средства::да"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"За счет платы за технологическое присоединение::да"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::да"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ::да"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Кредиты::да"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ::да"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие займы::да"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие привлеченные средства::да"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Федеральный бюджет::да"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Бюджет субъекта РФ::да"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Бюджет муниципального образования::да"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Лизинг::да"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":95},"::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":95},"::да"]

{"sheet":"Проверка","index":12,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Результаты проверки"]
[]
[{"$nulls":4},"Ссылка 1","Ссылка 2","Описание причины","Обязательность выполнения"]

{"sheet":"REESTR_MO","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_LOCATION","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"AUTHORISATION","index":15,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["L1","L2"]
["ACCESS GRANTED"]

{"sheet":"DICTIONARIES","index":16,"n_rows":105,"n_cols":2,"rows_kept":105,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIC_NAME","DIC_VALUE"]
["OKOPF_LIST","1 10 51 | Полные товарищества"]
["OKOPF_LIST","1 10 64 | Товарищества на вере (коммандитные товарищества)"]
["OKOPF_LIST","1 22 47 | Публичные акционерные общества"]
["OKOPF_LIST","1 22 67 | Непубличные акционерные общества"]
["OKOPF_LIST","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью"]
["OKOPF_LIST","1 30 00 | Хозяйственные партнерства"]
["OKOPF_LIST","1 41 00 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","1 41 53 | Сельскохозяйственные артели (колхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 41 54 | Рыболовецкие артели (колхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 41 55 | Кооперативные хозяйства (коопхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 42 00 | Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)"]
["OKOPF_LIST","1 53 00 | Крестьянские (фермерские) хозяйства"]
["OKOPF_LIST","1 90 00 | Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями"]
["OKOPF_LIST","2 01 01 | Гаражные и гаражно-строительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 02 | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 03 | Жилищные накопительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 04 | Кредитные потребительские кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 05 | Кредитные потребительские кооперативы граждан"]
["OKOPF_LIST","2 01 06 | Кредитные кооперативы второго уровня"]
["OKOPF_LIST","2 01 07 | Потребительские общества"]
["OKOPF_LIST","2 01 08 | Общества взаимного страхования"]
["OKOPF_LIST","2 01 09 | Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 10 | Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 11 | Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 12 | Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 15 | Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 16 | Сельскохозяйственные потребительские растениеводческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 21 | Фонды проката"]
["OKOPF_LIST","2 02 01 | Политические партии"]
["OKOPF_LIST","2 02 02 | Профсоюзные организации"]
["OKOPF_LIST","2 02 10 | Общественные движения"]
["OKOPF_LIST","2 02 11 | Органы общественной самодеятельности"]
["OKOPF_LIST","2 02 17 | Территориальные общественные самоуправления"]
["OKOPF_LIST","2 06 01 | Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 06 03 | Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 06 04 | Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов"]
["OKOPF_LIST","2 06 05 | Союзы (ассоциации) кооперативов"]
["OKOPF_LIST","2 06 06 | Союзы (ассоциации) общественных объединений"]
["OKOPF_LIST","2 06 07 | Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов"]
["OKOPF_LIST","2 06 08 | Союзы потребительских обществ"]
["OKOPF_LIST","2 06 09 | Адвокатские палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 10 | Нотариальные палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 11 | Торгово-промышленные палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 12 | Объединения работодателей"]
["OKOPF_LIST","2 06 13 | Объединения фермерских хозяйств"]
["OKOPF_LIST","2 06 14 | Некоммерческие партнерства"]
["OKOPF_LIST","2 06 15 | Адвокатские бюро"]
["OKOPF_LIST","2 06 16 | Коллегии адвокатов"]
["OKOPF_LIST","2 06 19 | Саморегулируемые организации"]
["OKOPF_LIST","2 06 20 | Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций"]
["OKOPF_LIST","2 07 02 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества"]
["OKOPF_LIST","2 07 16 | Товарищества собственников жилья"]
["OKOPF_LIST","2 11 00 | Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 12 00 | Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","3 00 01 | Представительства юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 02 | Филиалы юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 03 | Обособленные подразделения юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 04 | Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 05 | Паевые инвестиционные фонды"]
["OKOPF_LIST","3 00 06 | Простые товарищества"]
["OKOPF_LIST","3 00 08 | Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды)"]
["OKOPF_LIST","4 00 01 | Межправительственные международные организации"]
["OKOPF_LIST","4 00 02 | Неправительственные международные организации"]
["OKOPF_LIST","5 01 01 | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств"]
["OKOPF_LIST","5 01 02 | Индивидуальные предприниматели"]
["OKOPF_LIST","5 02 01 | Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет"]
["OKOPF_LIST","5 02 02 | Нотариусы, занимающиеся частной практикой"]
["OKOPF_LIST","6 51 41 | Федеральные казенные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 51 42 | Казенные предприятия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","6 51 43 | Муниципальные казенные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 52 41 | Федеральные государственные унитарные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия"]
["OKOPF_LIST","7 04 01 | Благотворительные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 02 | Негосударственные пенсионные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 03 | Общественные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 04 | Экологические фонды"]
["OKOPF_LIST","7 14 00 | Автономные некоммерческие организации"]
["OKOPF_LIST","7 15 00 | Религиозные организации"]
["OKOPF_LIST","7 16 01 | Государственные корпорации"]
["OKOPF_LIST","7 16 02 | Государственные компании"]
["OKOPF_LIST","7 16 10 | Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций"]
["OKOPF_LIST","7 51 01 | Федеральные государственные автономные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 03 | Федеральные государственные бюджетные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 04 | Федеральные государственные казенные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 05 | Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 01 | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 03 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 04 | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 53 00 | Государственные академии наук"]
["OKOPF_LIST","7 54 01 | Муниципальные автономные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 54 03 | Муниципальные бюджетные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 54 04 | Муниципальные казенные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 00 | Частные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 02 | Благотворительные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 05 | Общественные учреждения"]
["WARM_ALLOW_CHANGE_IP_PLAN_RQT_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_ALLOW_UNLOCK_IP_FACT_DATA_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_ALLOW_UNLOCK_IP_PLAN_DATA_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_FORCE_ALLOW_DELETE_IP_DETAILED_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","соответствует источнику финансирования"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","возврат только за счёт НДС"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","возврат в том числе за счёт НДС"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","предложить ещё варианты ..."]

{"sheet":"FILE_STORE_DATA","index":17,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["GUID","MIME","EXTENSION","CREATE_DATE","FORCE_ALLOWED"]
["2926dd94-864b-4987-b1e4-3cc4fa91a12c","application/pdf",".pdf","26-12-2022 12:35:10","NO"]
["077b81e7-0ac8-4423-b08d-9616f6b0045a","application/pdf",".pdf","24-01-2025 14:52:11","NO"]
["66dc0aa1-b768-4f59-9a24-6855f139e023","application/pdf",".pdf","02-12-2024 14:27:48","NO"]

{"sheet":"INV1X_LIST_SUBSIDIARY","index":18,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIC_NAME","DIC_VALUE"]
["SUBSIDIARY_LIST","Котельная ст. Нязепетровск"]
["SUBSIDIARY_LIST","Троицкая ГРЭС"]

{"sheet":"INV1X_LIST_CN","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"INV1X_LIST_SRC","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"INV1X_AC_LIST_IP","index":21,"n_rows":22,"n_cols":39,"rows_kept":22,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","NOMER_NAME","L_HAS_TARIFF","L_REPORT_TYPE","INVP_NAME","INVP_ID","L_START_DATE","L_END_DATE","L_SPHERE","ORG_NAME","INN_NAME","KPP_NAME","FIL_NAME","INN_ID","KPP_ID","FIL_ID","L_OPF","L_SPECIFIC_STATUS","L_IP_STATUS","L_STATE_SHARE_EXISTENCE","L_STATE_SHARE_VALUE","L_PREVAILING_SHARE_VALUE","L_IP_WITH_TAX","L_CNCSN_EVENTS","L_NVV_CORRECTION","L_DECISION_NAME","L_DECISION_TYPE","L_DECISION_NMBR","L_DECISION_DATE","L_DECISION_URL","L_CRCTN_EXISTENCE","L_CRCTN_DECISION_NAME","L_CRCTN_DECISION_TYPE","L_CRCTN_DECISION_NMBR","L_CRCTN_DECISION_DATE","L_CRCTN_DECISION_URL","L_IP_CHANGE_EXISTENCE","L_IP_CHANGE_LIST","L_IP_CHANGE_URL"]
["8211980663","1","да","план","Инвестиционная программа № 34/5 от 15.07.2021 АО \"Энергосистемы\" в сфере теплоснабжения по модернизации и строительству имущественного комплекса, на территории городского поселения Город Сатка, Саткинский муниципальный район на 2021-2044 годы","6053274313","15.07.2021","31.12.2044","ТС","АО \"Энергосистемы\"","7417011223","745701001",null,"5157816","1300433347","5412526","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","да","продолжение ИП","да","менее 50 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","акционерного общества «Энергосистемы» на 2021-2044 гг.","постановление","34/5","15.07.2021","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bd3d39a2-6f94-4da6-8211-df752c81a501","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","2","да","план","Инвестиционная программа от 30.10.2018 ООО «Перспектива» в сфере теплоснабжения в отношении объектов, на территории городского округа на 2018-2032 годы","7908617777","30.10.2018","31.12.2032","ТС","ООО «Перспектива»","7449070380","744801001",null,"1610110349","5432653","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","да","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Инвестиционная программа от 30.10.2018 ООО «Перспектива» на 2018-2032 годы","постановление","66/12","30.10.2018","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e59ab2f4-dcb8-4eff-84a9-ac323e3ae238","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","3","да","план","Инвестиционная программа от 11.08.2022 ООО \"Альфа- Ч\" в сфере теплоснабжения по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, на территории городского поселения Город Карталы, Карталинский муниципальный район на 2022-2026 годы","6953935455","11.08.2022","31.12.2026","ТС","ООО \"Альфа- Ч\"","7451235135","745201001",null,"6182552494","5432657","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","да","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч» на 2022-2026","постановление","66/9","11.08.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5a636ad0-2c4f-4c60-a9c5-f50cbfe423ee","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","4","да","план","Инвестиционная программа № 90/7 от 30.10.2023 МУП \"Коммунальные сети\" в сфере теплоснабжения по повышению надежности и энергетической эффективности газовых котельных, на территории городского округа Златоуст на 2023-2027 годы","7699464468","30.10.2023","31.12.2027","ТС","МУП \"Коммунальные сети\"","7404056530","740401001",null,"540908726","5432611","5412526","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","да","продолжение ИП","да","100 %","муниципальная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционнойя программы № 90/7 от 30.10.2023 МУП КС в сфере теплоснабжения в отношении системы теплоснабжения от котельных и тепловых сетей, на территории Златоустовского ГО на 2023 год","постановление","90/7","30.10.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d5d47c48-f1b9-49d2-b933-8630e5c58cf3","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","5","да","план","Инвестиционная программа № 94/101 от 27.10.2022 МУП \"Электротепловые сети\" в сфере теплоснабжения в отношении системы теплоснабжения, на территории городского округа Троицк на 2023-2024 годы","7548761827","01.01.2023","31.12.2024","ТС","МУП \"Электротепловые сети\"","7418012452","742401001",null,"5354073","5432633","5412526","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","да","продолжение ИП","да","100 %","муниципальная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","муниципального унитарного предприятия «Электротепловые сети»","постановление","85/12","27.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6b8c4700-4852-4104-bd41-4121b4889694","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","6","да","план","Инвестиционная программа № 88/135 от 26.10.2023 ООО \"ВЕЛЛ-КОМ\" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации существующих объектов котельных и тепловых сетей, на территории сельского поселения Мирненское, Сосновский муниципальный район на 2024-2030 годы","7649349461","01.01.2024","31.12.2030","ТС","ООО \"ВЕЛЛ-КОМ\"","7438022723","746001001",null,"5292803","1319556019","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью \"ВЕЛЛ-КОМ\" на территории сельского поселения Мирненское, Сосновский муниципальный район  на 2024-2030гг.","постановление","88/135","26.10.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dbed3bab-6b6d-4cdd-b261-5a27170df392","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","7","да","план","Инвестиционная программа № 86/84 от 19.10.2023 Общество с ограниченной ответственностью \"Теплосервис\" в сфере теплоснабжения в отношении системы теплоснабжения, на территории муниципального округа Коркинский на 2024 год","7548761826","01.01.2024","31.12.2024","ТС","ООО \"Теплосервис\"","7430027487","743001001",null,"3430934177","5432638","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","новая ИП","нет","0 %","частная","да","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы ООО\"Теплосервис\" (Коркино) на 2024г.","постановление","86/84","19.10.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=85144ee0-a820-453f-8f9f-46da47d4cd99","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","8","да","план","Инвестиционная программа № 51/44 от 13.11.2020 ООО Теплоснабжение в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации имущественного комплекса, на территории городского округа Верхний Уфалей на 2021-2024 годы","5886914651","01.01.2021","31.12.2024","ТС","ООО Теплоснабжение","7447285180","744701001",null,"4363079033","5432652","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","да","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Инвестиционная программа № 51/44 от 13.11.2020 ООО Теплоснабжение в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации имущественного комплекса, на территории городского округа Верхний Уфалей на 2021-2024 годы","постановление","51/844","13.11.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2722273a-e441-4d26-ade9-8199d33d32b9","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","9","да","план","Инвестиционная программа от 20.10.2022 ООО \"Теплоэнергетик\" в сфере теплоснабжения по организации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и бесперебойности оборудования на 2023-2028 годы","7070586242","01.01.2023","31.12.2028","ТС","ООО \"Теплоэнергетик\"","7404054090","740401001",null,"57097960","5432611","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» на 2023-2028","постановление","83/5","20.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9b1b9e45-e32b-4568-b99d-aaf368185d94","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","10","да","план","Инвестиционная программа от 20.10.2022 ООО \"МУЖКП Тимирязевское\" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации существующих объектов системы теплоснабжения, на территории сельского поселения Соколовское, Уйский муниципальный район на 2023-2030 годы","7070586313","01.01.2023","31.12.2030","ТС","ООО \"МУЖКП Тимирязевское\"","7420012361","742001001",null,"1420566303","5432627","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы от 20.10.2022 ООО \"МУЖКП Тимирязевское\" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации существующих объектов системы теплоснабжения, на территории сельского поселения Соколовское, Уйский муниципальный район на 2023-2030 годы","постановление","83/6","20.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ada8b9e3-3080-45c6-b8dd-b9c9e2717f06","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","11","да","план","Инвестиционная программа № 111/4 от 22.12.2022 ООО \"Тепловая-эксплуатационная компания №1\" в сфере теплоснабжения по реконструкции, модернизации и развитию объектов, на территории муниципального района Ашинский на 2022-2031 годы","6998214100","22.12.2022","31.12.2031","ТС","ООО \"Тепловая-эксплуатационная компания №1\"","7457003204","745701001",null,"1672470812","1300433347","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Постановление_ООО ТЭК №1  ИП на 2022-2031","постановление","111/2","22.12.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=24f89802-defb-4e02-9ffa-212d74eea516","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","12","да","план","Инвестиционная программа № 47/57 от 22.10.2020 АО \"ЭнСер\" в сфере теплоснабжения по реконструкции и модернизации имущественного комплекса, на территории городского округа Миасс на 2021-2025 годы","5886914653","01.01.2021","31.12.2025","ТС","АО \"ЭнСер\"","7415036215","741501001",null,"5262065","5432622","5412526","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","от 22 октября 2020 г. № 47/57","постановление","47/57","22.10.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f3c1abbc-289c-481c-8137-3552bb391e90","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","13","да","план","Инвестиционная программа от 27.10.2022 ООО \"Южный ТеплоЭнергетический комплекс\" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию оборудования на 2023-2028 годы","7070586500","01.01.2023","31.12.2028","ТС","ООО \"Южный ТеплоЭнергетический комплекс\"","7415046220","741501001",null,"5292775","5432622","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","да","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","ООО «Южный ТеплоЭнергетический Комплекс» на 2023-2028","постановление","85/13","27.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f180314a-fbe9-489a-be0a-a197079cfad7","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","14","да","корректировка","Инвестиционная программа МП трест «Теплофикация» на 2016 - 2027 гг.","3145291283","01.01.2016","31.12.2027","ТС","МП трест \"Теплофикация\"","7414000657","745501001",null,"5354053","536274278","5412526","7 52 01 | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации","да","продолжение ИП","да","100 %","муниципальная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы № 51/22 от 28.10.2015 МП трест \"Теплофикация\" в сфере теплоснабжения в отношении системы теплоснабжения от котельных и тепловых сетей на 2016-2027 гг.","постановление","51/22","28.10.2015","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=112edddd-744a-4802-8fba-68fc49953bc4","да","от 12 ноября 2024 г. № 81/30","постановление","81/30","12.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0de86d66-111d-4cce-aa5d-8a76d766de32","да","корректировка периода ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0de86d66-111d-4cce-aa5d-8a76d766de32"]
["8211980663","15","да","корректировка","Инвестиционная программа № 86/1 от 31.10.2022 Филиал АО \"РИР\" в г. Озерске в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения по модернизации и реконструкции единого комплекса объектов, на территории городского округа Озерск (ЗАТО) на 2023-2025 годы","7070586243","01.01.2023","31.12.2025","ТС","Филиал АО \"РИР\" в г. Озерске","7706757331","741343001",null,"2877693049","6068588930","5412526","3 00 02 | Филиалы юридических лиц","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","в сфере теплоснабжения АО «РИР» филиал в г. Озерске на 2023-2025 годы","постановление","86/1","31.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cf041780-5dc0-4947-8961-a93011898f43","да","О внесении изменения в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 октября 2022 г. № 86/1","постановление","84/3","19.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1f99aafa-c4ce-4e39-b448-32fe253e2cad","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1f99aafa-c4ce-4e39-b448-32fe253e2cad"]
["8211980663","16","да","корректировка","Инвестиционная программа ООО \"Теплосети\" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы","3837005411","01.01.2018","31.12.2026","ТС","ООО \"Теплосети\"","7402008362","740201001",null,"5354015","5432609","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении Инвестиционной программы ООО \"Теплосети\" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы","постановление","52/2","30.10.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=64a9332b-5df4-4852-b520-f3de3a51c842","да","Инвестиционная программа №52/2 от 30.10.2017 г. ООО \"Теплосети\" Верхнеуфалейского городского округа в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы в редакции постановления 84/32 от 19.11.2024г.","постановление","84/32","19.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9a610b13-7bab-475f-91e5-6efb588f53b9","да","корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9a610b13-7bab-475f-91e5-6efb588f53b9"]
["8211980663","17","да","корректировка","Инвестиционная программа № 86/2 от 31.10.2022 АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения в отношении котельных и тепловых сетей на 2023-2024 годы","7070586443","01.01.2023","31.12.2024","ТС","АО \"УСТЭК-Челябинск\"","7453320202","745301001",null,"4158879525","5432658","5412526","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","да","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","АО «УСТЭК-Челябинск» в сфере теплоснабжения на 2023-2024 годы","постановление","86/2","31.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2926dd94-864b-4987-b1e4-3cc4fa91a12c","да","АО \"УСТЭК-Челябинск\" в сфере теплоснабжения на 2023-2024 годы","постановление","72/1","25.10.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=66dc0aa1-b768-4f59-9a24-6855f139e023","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения :: прекращение действия ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=66dc0aa1-b768-4f59-9a24-6855f139e023"]
["8211980663","18","да","корректировка","Инвестиционная программа № 98/5 от 16.11.2023 ПАО \"Форвард Энерго\" в сфере теплоснабжения в отношении системы коммунальной инфраструктуры на 2024-2028 годы","7840590707","01.01.2024","31.12.2028","ТС","ПАО \"Форвард Энерго\"","7203162698","770301001",null,"5191768","5416915","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","нет","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ПАО \"Форвард Энерго\" в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы","постановление","98/5","16.11.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=93d5cdfb-d941-4c07-847b-2fbb82c3f383","да","О внесении изменения в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 июня 2023 г. № 44/2","постановление","84/2","19.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5e6e2df0-e8b6-4622-a2d4-faab440980c5","да","корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5e6e2df0-e8b6-4622-a2d4-faab440980c5"]
["8211980663","19","да","план","Инвестиционная программа № 90/2 от 30.10.2023 МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\" в сфере теплоснабжения по развитию, повышению надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения от котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Челябинск на 2024 год","7699464469","01.01.2024","31.12.2024","ТС","МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\"","7448005075","745101001",null,"5354127","5432656","5412526","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","да","новая ИП","да","100 %","муниципальная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении Инвестиционной программы МУП \"Челябинские коммунальные тепловые сети\" в сфере теплоснабжения на 2024 год","постановление","90/2","30.10.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f125f264-31d1-48a1-a3c9-6d23d9175559","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8211980663","20","да","корректировка","Инвестиционная программа от 30.10.2018 АО \"Челябкоммунэнерго\" в сфере теплоснабжения по модернизации, развитию и техническому перевооружению объектов на 2019-2031 годы","6310411382","01.01.2019","31.12.2031","ТС","АО \"Челябкоммунэнерго\"","7451194577","744801001",null,"5353225","5432653","5412526","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","да","продолжение ИП","да","менее 50 %","частная","да","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы постановлением МТРиЭ от 30.10.2018 г. № 66/13","постановление","66/13","30.10.2018","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7e8ee4d3-e70a-466f-b2eb-92c76610d16f","да","О внесении изменений в постановление МТРиЭ ЧО от 30.10.2018г. №66/13","постановление","85/2","20.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3ac67fb3-1227-4a22-b7a3-0438f30053e6","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3ac67fb3-1227-4a22-b7a3-0438f30053e6"]
["8211980663","21","да","корректировка","Инвестиционная программа от 27.10.2022 АО \"Челябоблкоммунэнерго\" в сфере теплоснабжения по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов на 2023-2027 годы","7070586312","01.01.2023","31.12.2027","ТС","АО \"Челябоблкоммунэнерго\"","7447019075","744701001",null,"5354122","5432652","5412526","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","да","продолжение ИП","да","менее 50 %","частная","да","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» на 2023-2027 гг.","постановление","85/11","27.10.2022","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=88237699-b291-4618-80a0-1fc2df7fb350","да","О внесении изменения в постановление Министрества тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.10. 2022 г. № 85/11","постановление","85/1","20.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=122913b1-35df-425f-b136-f56bc2017335","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения :: прекращение действия ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=122913b1-35df-425f-b136-f56bc2017335"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_EVENT","index":22,"n_rows":148,"n_cols":45,"rows_kept":148,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","STROKA_NAME","NOMER_NAME","NOMER2_NAME","LEVEL1","LEVEL2","LEVEL3","DET_NAME","L_EVENT_GROUP","L_EVENT_SUBGROUP","L_EVENT_CI_VDET","L_EVENT_NAME","L_EVENT_PERIOD_LENGTH","L_EVENT_PLANNED_YEAR","L_EVENT_FACT_DATE_DONE","L_EVENT_STAGE_PLAN","L_EVENT_STAGE_FACT","L_VDET_NAME","L_OBJECT_EXISTENCE","L_OBJECT_NAME","L_OBJECT_TYPE","L_ADDRESS_MR","L_ADDRESS_MO","L_ADDRESS_OKTMO","L_ADDRESS_LOCATION","L_ADDRESS_LOC_OKTMO","L_ADDRESS_STREET","L_ADDRESS_BUILDING","L_CNCSN","L_CNCSN_NAME","L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE","L_CNCSN_SPHERE_LIST","L_CNCSN_START_DATE","L_CNCSN_END_DATE","L_CNCSN_URL","L_CNCSN_DECISION_NAME","L_CNCSN_DECISION_TYPE","L_CNCSN_DECISION_NMBR","L_CNCSN_DECISION_DATE","L_CNCSN_DECISION_URL","L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX","L_TTL_PLN_SUM","L_PREV_PLN_SUM","L_PREV_FCT_SUM","L_PLN_SUM"]
["8211980663","397","17","17.1.1.1","1","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.1.1. Проектирование и строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов 98,897 Гкал/ч","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","275627.06","275627.06","126699.44301","0"]
["8211980663","398","17","17.2.1.1","2","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.4. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 45м","1","2023","14.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","11105.99","11105.99","12103.58983","0"]
["8211980663","399","17","17.3.1.1","3","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.5. Реконструкция участка тепловой сети между т.7 и т.11 по пр. Свердловскому, т/м №4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 100м","1","2023","14.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","19801.57","19801.57","20802.56877","0"]
["8211980663","400","17","17.4.1.1","4","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.12. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25-5 до ЦТП \"Комарова-1\" с 2Ду 250 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 170 м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","1761","1761","0","0"]
["8211980663","401","17","17.5.1.1","5","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.13. Реконструкция участка тепловой сети по ул. Потемкина от ТК-5А до ТК-7А с 2Ду 350 мм на 2Ду 500 мм протяженностью 289 м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","2983.3","2983.3","0","0"]
["8211980663","402","17","17.6.1.1","6","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.14. Реконструкция т/м Колющенко головной задвижки т/м Колющенко до TK-1 с 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 186 мм","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","403","17","17.7.1.1","7","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.15. Реконструкция 5 т/м ТЭЦ-3 от точки (номер Sys 194248) до точки между Т.5А и Т.7 с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм протяженностью 191 м","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","404","17","17.8.1.1","8","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.16. Реконструкция т/м ЧТПЗ ТЭЦ-1 от головных задвижек т/м ЧТПЗ до опуска с 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 266 м","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","405","17","17.9.1.1","9","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.17. Реконструкция т/м №2 от ТЭЦ-4 по Свердловскому пр. от ТК-18 до ТК-20 с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм протяженностью 440 м","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","406","17","17.10.1.1","10","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.19. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до ТК-18 Свердловский пр. с Ду700мм на Ду800мм (2 т/м ЧТЭЦ-4) протяженностью 635 м","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","407","17","17.11.1.1","11","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.20. Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и Т.12 Свердловский пр. с Ду700мм на Ду800мм (4 т/м ЧТЭЦ-4) протяженностью 280 м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","3260","3260","0","0"]
["8211980663","408","17","17.12.1.1","12","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.21. Реконструкции подземного участка тепловой сети по ул. Сулимова между ТК-14 и ТК-14-2, с 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 30м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «Т/тр. ул Междугородная от под. до опуска возд. (ТК 6-1 a) d-200 L168», с общей тепловой нагрузкой Q=0,48 Гкал/час)","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","409","17","17.13.1.1","13","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.22. Реконструкция участка тепловой сети между т.19-12 и т.30-19 с 2Ду400мм на 2Ду500мм длиной 14м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «Ттр. ул. Кудрявцева 21 от ТК 7-16 до т.врезки L-25, D-100», расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Кудрявцева, с общей тепловой нагрузкой Q=0,791 Гкал/час)","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","315.8","315.8","0","0"]
["8211980663","410","17","17.14.1.1","14","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.23. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-1 и Т.4 по Копейскому шоссе т/м Колющенко ЧТЭЦ-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 16м (для заявителя Серебренников А.А., объект: \"Офисное здание с помещениями обслуживания населения\", расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Цвиллинга (кадастровый номер земельного участка 74:36:0408011:24), с общей тепловой нагрузкой Q=0,423 Гкал/час)","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","381.6","381.6","0","0"]
["8211980663","411","17","17.15.1.1","15","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.24. Реконструкция участка тепловой сети по Копейскому шоссе от Т.4 в сторону ТК-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 29м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «т/трасса от т.11 т/м ТЭЦ-1 Колющенко до ТК 11-4, ул. Многостаночников-Гюго D=326 L=342», расположенного по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, с общей тепловой нагрузкой Q=0,817 Гкал/час)","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","545.4","545.4","0","0"]
["8211980663","412","17","17.16.1.1","16","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.25. Реконструируемый участок тепловой сети от ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко на участке между ТК-1 и Т.5а с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 30м (Заявка ООО «Капитал»., Объект «Многоквартирный дом с группами временного пребывания дошкольников на 20 мест», расположенного на земельном участке кадастровый номер 74:36:0000000:61578 по адресу: г. Челябинск, Советский район, в границах ул. Переселенческая, пер. Красный», подключаемая тепловая нагрузка Q=0,46 Гкал/час)","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","558","558","0","0"]
["8211980663","413","17","17.17.1.1","17","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","2.1.1. Строительство перемычки между ТК-8 на т/м ЧТПЗ и Т.46 на т/м ЧКПЗ Ду 700 мм длиной 50 м.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","14728.7","550","0","14178.7"]
["8211980663","414","17","17.18.1.1","18","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.1. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-1-Новороссийская от ТК6 до ТК7а по ул. Плодоягодная в ППУ изоляции Ду700мм, Lк=200м","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","39824.06","0","0","39824.06"]
["8211980663","415","17","17.19.1.1","19","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.2. Реконструкция участка теплотрассы по ул. Танкистов от ТК-18 до ТК-22, Ду500 мм, Lк=600м в ППУ изоляции","1","2023","19.09.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","106220.96","106220.96","96643.83689","0"]
["8211980663","416","17","17.20.1.1","20","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.3. Реконструкция участка 4 т/м ТЭЦ-4 по ул. Островского от опуска ТК 42 до ТК 21 Ду 500/300 мм Lк=140/44 м","1","2023","24.10.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","54079.75","54079.75","43168.80111","0"]
["8211980663","417","17","17.21.1.1","21","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.4. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - КБС от ТК26 до ТК36 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк463","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","107214.94","0","0","107214.94"]
["8211980663","418","17","17.22.1.1","22","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.5. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК36 до ТК40 по ул.Гагарина в ППУ изоляции 2Д530 Lк310","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","58872.57","0","0","58872.57"]
["8211980663","419","17","17.23.1.1","23","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.6. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-16-48 до ТК-22-7 по ул. Горького Ду350мм – Lk = 450 м.; Ду300мм – Lk = 65 м.; Ду250мм – Lk = 270 м.; Ду125мм – Lk = 130 м.; Ду100мм – Lk = 110 м.; Ду80мм – Lk = 190 м.;","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","136345.04","0","0","136345.04"]
["8211980663","420","17","17.24.1.1","24","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.7. Реконструкция участков теплотрассы от ТК-41 до Т.41-23, от ТК-41-5 до Т.41-21, от ТК-41-6 до Т.41-12а по ул. Карпенко Ду200мм – Lk = 225 м.;","1","2023","01.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","62172.92","62172.92","59068.26566","0"]
["8211980663","421","17","17.25.1.1","25","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.8. Участок от Т.А ( возле ТК-34) до ТК-1 по пер. Лермонтовскому и от ТК-35-25а до Т.36-5 через ТК-36 по ул. Бажова. Длина т/трассы: Ду500мм – Lk=250 м.; Ду350мм – Lk=185 м.; Ду300мм – Lk=80 м.; Ду200мм – Lk=80 м.","1","2023","01.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","95989.47","95989.47","90116.98176","0"]
["8211980663","422","17","17.26.1.1","26","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.9. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м ТЭЦ-3 от ТК 4 до ТК 33а-2В Ду 500, Lk=398 м","1","2023","01.11.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","69915.66","69915.66","69213.18926","0"]
["8211980663","423","17","17.27.1.1","27","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.10. Реконструкция участка теплотрассы 2 т\\м СЗК от Т.5 до перехода Через Ж/Д переезд . : Ду 800, Lk=117 м","1","2023","24.08.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","43861.54","43861.54","41886.71296","0"]
["8211980663","424","17","17.28.1.1","28","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.11. Реконструкция 2 т/м ЧГРЭС ТК28-ТК30-1 по Свердловскому пр., Ду700/500, Lк=480/100м в ППУ изоляции","1","2023","07.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","132993.44","132993.44","130890.65896","0"]
["8211980663","425","17","17.29.1.1","29","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.12. Реконструкция 4 т\\м ТЭЦ-4 от т.13 до ТК15 ул. Краснознаменная Д-820мм Lк-250м в ППУ изоляции","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","75125.82","0","0","75125.82"]
["8211980663","426","17","17.30.1.1","30","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.13. Реконструкция участка теплотрассы от ТК12 -ТК13 ул. Возмездия 2Д426мм Lk=120м в ППУ - изоляции.","1","2023","29.11.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","28155.63","28155.63","26637.10618","0"]
["8211980663","427","17","17.31.1.1","31","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.14. Реконструкция участка 3 т\\м СЗК от ТК 109 до ТК 112 в ППУ-изоляции Ду700мм, Lк=420 м.","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","99480.66","0","0","99480.66"]
["8211980663","428","17","17.32.1.1","32","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.15. Реконструкция участка 1 т\\м СЗК от ТК 30а-3 до ТК 30а-5 по проспекту Победы в ППУ-изоляции, Ду500мм, Lк=101 м.","1","2023","15.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","34889.24","34889.24","35280.07183","0"]
["8211980663","429","17","17.33.1.1","33","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.16. Реконструкция участков теплотрассы от ЦТП «Первоозёрный №4» до ТК-6 по ул. Краснофлотская Ду500мм – Lk = 270 м.","1","2023","24.08.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","61860.63","61860.63","61011.79846","0"]
["8211980663","430","17","17.34.1.1","34","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.17. Реконструкция участка 2 т\\м ТЭЦ-4 от опуска т.А-3 до ТК А-5 ул. Болейко в ППУ изоляции 2Д530 Lк=294","1","2024",null,"100","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","82656.48","0","0","82656.48"]
["8211980663","431","17","17.35.1.1","35","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.20. Реконструкия участка теплотрассы от П6 до ТК11 по Троицкому тракту 2Д820/720 мм  Lк=634/120 м в ППУ изоляции","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","4900","4900","4899.999","0"]
["8211980663","432","17","17.36.1.1","36","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.21. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бажова от ТК-12 до ТК-14 2Ду700 мм Lк=354м по пр. Ленина в ППУ изоляции","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","2200","2200","2000","0"]
["8211980663","433","17","17.37.1.1","37","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.22. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-25-5 до ЦТП \"Комарова-1\" 2Ду300 мм Lк=244 м по пр.Комарова в ППУ изоляции","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","1410.96","1410.96","1010.96","0"]
["8211980663","434","17","17.38.1.1","38","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.24. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-29 до ТК-29-4 и до наружной стены ЦТП ПО-5 2Ду500 мм Lк=370м и 2Ду400 мм Lк=205м по ул.Завалишина в ППУ изоляции","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","2700","2700","2300","0"]
["8211980663","435","17","17.39.1.1","39","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.25. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-47-5 до ж/д пер. Передовой,5 2Ду250 мм Lк=130м и 2Ду200 мм Lк=270м в ППУ изоляциии","1","2023",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","1405.96","1405.96","1005.96","0"]
["8211980663","436","17","17.40.1.1","40","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.27. Реконструкция участка т/м ЧКПЗ, Т.\"А\" ТК 1(ЗЭМ) от опуска до ТК-1 2Ду250 мм Lк=95 м в ППУ изоляциии","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","581.03","581.03","0","0"]
["8211980663","437","17","17.41.1.1","41","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.41. Реконструкция тепловой сети 2Ду325 мм от точки опуска вблизи ТК-47-7 до ТК-47-25 на территории МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 по ул. Котина Lк = 363 м","1","2023","30.11.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","43527.34","43527.34","42027.72125","0"]
["8211980663","438","17","17.42.1.1","42","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.42. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.13 до Т.13-3 по ул.Энергетиков 17, Ду300/250 мм Lk=50/75 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","827","827","1060.33704","0"]
["8211980663","439","17","17.43.1.1","43","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.43. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.18 до Т.18-2 по ул. Славянская, Ду200 мм Lk=146 м в ППУ - изоляции, 15 с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","930","930","1140.5895","0"]
["8211980663","440","17","17.44.1.1","44","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.44. Реконструкция т/м Колющенко от Т.23-14а до Т.23-16 по ул. Отечественная 6, Ду400 мм Lk=203 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","1500","1500","1378.31197","0"]
["8211980663","441","17","17.45.1.1","45","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.45. Реконструкция т/м Новороссийская от Т.59-4 до Т.59-5 по ул. Новороссийская 12б, Ду300 мм Lk=106 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","1300","1300","1219.18828","0"]
["8211980663","442","17","17.46.1.1","46","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.46. Реконструкция т/м ЧТПЗ от Т.32-15 до Т.32-16 по ул.Машиностроителей 26б, Ду125 мм Lk=120 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","730","730","705.29648","0"]
["8211980663","443","17","17.47.1.1","47","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.47. Реконструкция 2 т/м ЮЗК от ТК-14 до ТК-14-3 по ул. Сулимова, Ду300 мм Lk=170 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","444","17","17.48.1.1","48","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.48. Реконструкция между ТК-41-5а и Т.41-13 по ул. Карпенко Ду100 мм Lk=55 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","445","17","17.49.1.1","49","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.49. Реконструкция от т.47-12 до т.47-13 пер. Передовой Ду200 мм Lk=90 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","446","17","17.50.1.1","50","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.50. Реконструкция от ТК-47-7а до ТК-47-25 и между ТК-47-11а и т.47-12 по ул.Горького 28, Ду300/200 мм Lk=411/15 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","447","17","17.51.1.1","51","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.51. Реконструкция между ТК-41-6 и Т.41-15 по ул. Карпенко 3а, Ду100 мм Lk=40 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","448","17","17.52.1.1","52","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.52. Реконструкция от Т.48 до Т.48-1 и далее в сторону ТК-48-2 по ул. Культуры 102, Ду250 мм Lk=190 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","449","17","17.53.1.1","53","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.53. Реконструкция между т.39-3 и т.39-3в по ул. Крылова,1а Ду150 мм Lk=65 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","450","17","17.54.1.1","54","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.54. Реконструкция между т.14 и Т.16-21 по пр. Ленина 7, Ду100 мм Lk=100 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","451","17","17.55.1.1","55","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.55. Реконструкция между т.18 и т.18-5 по пр. Ленина 13, Ду200 мм Lk=110 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","452","17","17.56.1.1","56","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.56. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","1","2023","19.10.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","16987.62","16987.62","16731.471","0"]
["8211980663","453","17","17.57.1.1","57","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.57. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","1","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","454","17","17.58.1.1","58","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.58. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2023","29.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","39206.32","39206.32","59341.66599","0"]
["8211980663","455","17","17.59.1.1","59","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.59. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","456","17","17.60.1.1","60","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.60. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2023","01.11.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","8260.9","8260.9","14734.63676","0"]
["8211980663","457","17","17.61.1.1","61","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.61. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","458","17","17.62.1.1","62","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.62. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК30-9 до ТК30-11 по ул.Суркова в ППУ изоляции Ду426 Lк=120 м","1","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","459","17","17.63.1.1","63","1","1","Бюджет муниципального образования","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.63. Реконструкция тепловой сети 2Ду400 протяженностью 20 м по ул. Энергетиков (около ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 18) с изменением способа прокладки ориентировочная стоимость","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","460","17","17.64.1.1","64","1","1","Бюджет муниципального образования","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.64. Реконструкция тепловой сети 2Ду400 протяженностью 20 м по ул. Гранитная (напротив дома 18 по ул. Славянская) с изменением способа прокладки ориентировочная стоимость","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","461","17","17.65.1.1","65","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.65. Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 мм протяжённостью 765 м от ТК-67 по ул. Татьяничевой, через гаражи пересекая ул. Лесопарковую к насосной станции, далее к дому № 18 по ул. Худякова","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","462","17","17.66.1.1","66","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.1. Реконструкция водовода Ду 700 мм Юго-западной котельной","2","2024",null,"5","5","Некомбинированное производство","да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б","нет",{"$nulls":11},"нет","1893.52","1893.52","1893.515","0"]
["8211980663","463","17","17.67.1.1","67","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.4. Реконструкция ЦТП «Радиотехникум» с заменой существующих насосов на насосы с увеличенной напорно-расходной характеристикой.","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","2900","2900","3074.87143","0"]
["8211980663","464","17","17.68.1.1","68","1","1","Кредиты","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.6. Реконструкция насосной №5 c заменой старых сетевых насосов","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","42397.32","42397.32","0","0"]
["8211980663","465","17","17.68.1.2","68","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.6. Реконструкция насосной №5 c заменой старых сетевых насосов","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","4100","4100","4100","0"]
["8211980663","466","17","17.69.1.1","69","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.9. Реконструкция оборудования с заменой сетевых насосов KRHA-300/660 с увеличением производительности на Северо-западной котельной","1","2023",null,"50","50","Некомбинированное производство","да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","нет",{"$nulls":11},"нет","66533.99","66533.99","15279.41826","0"]
["8211980663","467","17","17.69.1.2","69","1","2","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.9. Реконструкция оборудования с заменой сетевых насосов KRHA-300/660 с увеличением производительности на Северо-западной котельной","1","2023",null,"50","50","Некомбинированное производство","да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","нет",{"$nulls":11},"нет","1224","1224","0","0"]
["8211980663","468","17","17.70.1.1","70","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.10. Замены масляных трансформаторов на сухие","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","469","17","17.71.1.1","71","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.11. Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием Юго-западной котельной","1","2023","12.12.2023","100","100","Некомбинированное производство","да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б","нет",{"$nulls":11},"нет","18064.47","18064.47","18269.572","0"]
["8211980663","470","17","17.72.1.1","72","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.12. Увеличение надежности эл/снабжения котельной с переключением МХ и 5 транзитных потребителей от РУСН 6/кВ к ЧГС в РП-64","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","5858.33","5858.33","0","0"]
["8211980663","471","17","17.73.1.1","73","1","1","Кредиты","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.13. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","90422.79","90422.79","3115.7237","0"]
["8211980663","472","17","17.73.1.2","73","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.13. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","2","2024",null,"5","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","473","17","17.74.1.1","74","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.14. Реконструкция участка от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм длиной 500 м","1","2023","19.10.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","113713.13","113713.13","113180.6626","0"]
["8211980663","474","17","17.75.1.1","75","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.15. Строительство тепловой сети диаметром Ду 500 мм длиной 600 м от ТК-30-55 до ТК-80 по ул. Братьев Кашириных","1","2023","19.10.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","132430.71","132430.71","138909.11331","0"]
["8211980663","475","17","17.76.1.1","76","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.16. Установка узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на границе смежных тепловых сетей","1","2023",null,"50","50","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","71846","71846","89478.29268","0"]
["8211980663","476","17","17.77.1.1","77","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.17. Установка узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на границе смежных тепловых сетей","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","477","17","17.78.1.1","78","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.18. Установка общедомовых приборов учета","1","2023","02.10.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","134300","134300","13315.17909","0"]
["8211980663","478","17","17.79.1.1","79","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.19. Установка общедомовых приборов учета","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","479","17","17.80.1.1","80","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.20. Диспетчеризация системы оперативного дистанционного контроля на участках тепловых сетей","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","480","17","17.81.1.1","81","1","1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.21. Модернизация имеющегося оборудования, предназначенного для резервного копирования основной системы виртуализации АО «УСТЭК-Челябинск»","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","481","17","17.82.1.1","82","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.22. Замена разъединителей 110кВ и ограничителей перенапряжения (ОПН) СЗК","1","2024",null,"0","0","Некомбинированное производство","да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","482","17","17.83.1.1","83","1","1","Кредиты","Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения","вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","5.2.1 Вывод из эксплуатации здания Бойлерной по ул. Белостоцкого, 10","1","2023","19.12.2023","100","100","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","2641.72","2641.72","2932.90441","0"]
["8211980663","483","17","17.84.1.1","84","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.7. Реконструкция насосной №1 c заменой старых сетевых насосов","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","484","17","17.85.1.1","85","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.8. Реконструкция насосной №2 c заменой старых сетевых насосов","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","485","17","17.86.1.1","86","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.1. Реконструкция на участке тепловой сети между Т.42 и Т.43 т/м ЧТПЗ с 2Ду500мм на 2Ду700мм длиной 20м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","486","17","17.87.1.1","87","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.2. Реконструкция участка тепловой сети ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко между т.4 и т.5а с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 30м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","487","17","17.88.1.1","88","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.3. Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и Т.10 по Свердловскому пр-ту (4-я т/м ЧТЭЦ-4) с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 53м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","488","17","17.89.1.1","89","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.6. Реконструкция участка тепловой сети от ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко на участке между ТК-1 и Т.5а с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 10м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","489","17","17.90.1.1","90","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.7. Перекладка участка тепловых сетей АО «УСТЭК-Челябинск» между ТК-14 и Т.14-2 по ул. Сулимова, с 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 50м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","490","17","17.91.1.1","91","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.8. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-14 и ТК-14-2 Сулимова с 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 15 м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","491","17","17.92.1.1","92","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.9. Реконструкция участка тепловой сети от ЧТЭЦ-1 т/м Колющенко на участке между ТК-1 и Т.4 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 23м","1","2023",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","492","17","17.93.1.1","93","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.10. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 10м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","493","17","17.94.1.1","94","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.11. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-1 и Т.4 т/м Колющенко с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 22м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","494","17","17.95.1.1","95","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.18. Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и Т.12 Свердловский пр. с Ду700мм на Ду800мм (4 т/м ЧТЭЦ-4) протяженностью 382 м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","495","17","17.96.1.1","96","1","1","Кредиты","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.5. Реконструкция и автоматизация ПНС-6 с заменой сетевых насосов (2 этап).","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","496","17","17.97.1.1","97","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.18. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК22 до ТК24 по ул.Дзержинского в ППУ изоляции Ду720 Lк=278 м","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","497","17","17.98.1.1","98","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.19. Реконструкия участка теплотрассы ТК79а - ТК2-9 по Свердловскому проспекту 2Д426 мм  Lк=243 м в ППУ изоляции","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","498","17","17.99.1.1","99","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.23. Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от УП (перед ТК-4) до ТК-5 2Ду800 мм Lк=360м по ул. Линейная в ППУ изоляции","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","499","17","17.100.1.1","100","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.26. 1 т\\м ЧГРЭС от ТК 25-104 до ТК 25-82 ул.Береговая Д-325мм Lк-392м в ППУ изоляции","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","500","17","17.101.1.1","101","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.28. Реконструкция участка т/м ЧТПЗ,ТК 30 - ТК 15 - ТК 29, ул. Батумская 2Ду500 мм Lк=300 м в ППУ изоляциии","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","501","17","17.102.1.1","102","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.29. Реконструкция участка т/м Новороссийская,    ТК 53-ТК 56, ул. Гагарина 2Ду500 мм Lк=140 м в ППУ изоляциии","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","502","17","17.103.1.1","103","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Ду350/200/150/125/100/80мм -Lк=284/254/64/24/270/302м.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","503","17","17.104.1.1","104","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.31. Реконструкция участка 1т/м ЧГРЭС от ТК30-9 до ТК30-11 по ул. Работниц 2Ду500 мм Lк=410 м в ППУ изоляциии","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","504","17","17.105.1.1","105","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.32. Реконструкция участка 1т/м ЧГРЭС от ТК25-99 до ТК25-93 по Пр.Победы 2Ду400 мм Lк=178 м в ППУ изоляциии","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","505","17","17.106.1.1","106","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.33. Реконструкция участка т/м ЧТПЗ ТК30-11-ТК30-14а ул.Суркова 2Ду400/200 мм Lк=185/90 м в ППУ изоляциии","1","2024",null,"0","5","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","506","17","17.107.1.1","107","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.34. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-24 до ТК-24-7 ул. Салютная т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт 2Д200 мм Lk=345 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","507","17","17.108.1.1","108","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.35. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-11 до ТК-17 ул. Салютная т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт 2Д300 мм Lk=370 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","508","17","17.109.1.1","109","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.36. Реконструкция участка теплотрассы между ТК-11а и ТК-12 пр. Ленина т/м ЧТЭЦ-2-Бажова 2Д700 мм Lk=135 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","509","17","17.110.1.1","110","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.37. Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5а до ТК-6 т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт 2Д800 мм Lk=312 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","510","17","17.111.1.1","111","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.38. Реконструкция участка 4 т/м ЧГРЭС от ТК-40А до ТК -37А по ул. Островского 2Д500 мм Lk=312 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","511","17","17.112.1.1","112","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.39. Реконструкция участка 1 т/м СЗК от ТК-44 до ТК-43 2Д720 мм Lk=184 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","512","17","17.113.1.1","113","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.40. Реконструкция участка 1 т/м СЗК от ТК-52 до ЦТП больничный городок 2Д426 мм Lk=305 м в ППУ - изоляции.","1","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск\"","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","513","17","17.114.1.1","114","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.2. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Юго-западной котельной","2","2024",null,"0","0","Некомбинированное производство","да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","514","17","17.115.1.1","115","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.3. Реконструкция оборудования КИПиА водогрейного котлов и общекотельного оборудования Северо-западной котельной","1","2024",null,"0","0","Некомбинированное производство","да","Северо-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Молодогвардейцев","1","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","515","17","17.116.1.1","116","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.1.1. Проектирование и строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов 79,452 Гкал/ч","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","167759.83","0","0","167759.83"]
["8211980663","516","17","17.117.1.1","117","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.1. Реконструкция участка тепловой сети между ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковая с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 45м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","517","17","17.118.1.1","118","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.2. Реконструкция участка тепловой сети между т.7 и т.11 по пр. Свердловскому, т/м №4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 100м","2","2024",null,"0","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8211980663","518","17","17.119.1.1","119","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.3. Реконструкция участка тепловой сети между т.19-12 и т.30-19 с 2Ду400мм на 2Ду500мм длиной 14м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: «Ттр. ул. Кудрявцева 21 от ТК 7-16 до т.врезки L-25, D-100», расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Кудрявцева, с общей тепловой нагрузкой Q=0,791 Гкал/час)","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","7003.08","0","0","7003.08"]
["8211980663","519","17","17.120.1.1","120","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.4. Реконструкция участка тепловой сети по Копейскому шоссе между Т.4 и ТК-1 т/м Колющенко ЧТЭЦ-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 27м (для заявителя МУП \"ЧКТС\", объект: т/трасса от т.11 т/м ТЭЦ-1 Колющенко до ТК 11-4, ул. Многостаночников-Гюго D=326 L=342\", с общей тепловой нагрузкой Q=0,708 Гкал/час)","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","340.2","0","0","340.2"]
["8211980663","520","17","17.121.1.1","121","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","1.3.5. Реконструкция участка тепловой сети от УП-1 до Т.14-1 ул. Сулимова с Ду300мм на Ду500мм (ЮЗК) протяженностью 70 м","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","679","0","0","679"]
["8211980663","521","17","17.122.1.1","122","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.24. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.13 до Т.13-3 по ул.Энергетиков 17, Ду300/250 мм Lk=50/75 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","18062.44","0","0","18062.44"]
["8211980663","522","17","17.123.1.1","123","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.25. Реконструкция т/м Колющенко, пос.ТЭЦ-1 от Т.18 до Т.18-2 по ул. Славянская, Ду200 мм Lk=146 м в ППУ - изоляции, 15 с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","21389.25","0","0","21389.25"]
["8211980663","523","17","17.124.1.1","124","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.26. Реконструкция т/м Колющенко от Т.23-14а до Т.23-16 по ул. Отечественная 6, Ду400 мм Lk=203 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","37759.83","0","0","37759.83"]
["8211980663","524","17","17.125.1.1","125","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.27. Реконструкция т/м Новороссийская от Т.59-4 до Т.59-5 по ул. Новороссийская 12б, Ду300 мм Lk=106 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","19155.95","0","0","19155.95"]
["8211980663","525","17","17.126.1.1","126","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.28. Реконструкция т/м ЧТПЗ от Т.32-15 до Т.32-16 по ул.Машиностроителей 26б, Ду125 мм Lk=120 м в ППУ - изоляции с изменением способа прокладки.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","10453","0","0","10453"]
["8211980663","526","17","17.127.1.1","127","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.30. Модернизация запорной и регулирующей арматуры, в тепловых камерах и павильонах","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","30606.93","0","0","30606.93"]
["8211980663","527","17","17.128.1.1","128","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.32. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","9493.21","0","0","9493.21"]
["8211980663","528","17","17.129.1.1","129","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.34. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","11335.87","0","0","11335.87"]
["8211980663","529","17","17.130.1.1","130","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.35. Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - ЧТПЗ от ТК30-9 до ТК30-11 по ул.Суркова в ППУ изоляции Ду426 Lк=120 м","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","28242.42","0","0","28242.42"]
["8211980663","530","17","17.131.1.1","131","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.36. Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 мм протяжённостью 765 м от ТК-67 по ул. Татьяничевой, через гаражи пересекая ул. Лесопарковую к насосной станции, далее к дому № 18 по ул. Худякова","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","2110","0","0","2110"]
["8211980663","531","17","17.132.1.1","132","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.37. Реконструкция участка 1-ой т/м ТЭЦ-3 от ТК-5а до ТК-8 2Ду350 мм Lк=310м по ул. Горького в ППУ изоляции","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","63729.75","0","0","63729.75"]
["8211980663","532","17","17.133.1.1","133","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.38. Реконструкция участка т/м на участке ТК37-4 - ТК37-7 пр.Ленина 2Ду500, Lк=270 м в ППУ изоляции","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","1800","0","0","1800"]
["8211980663","533","17","17.134.1.1","134","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.1.40. Реконструкция теплоизоляции на трубопроводах надземной прокладки с применением ППУ","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","354950.61","0","0","354950.61"]
["8211980663","534","17","17.135.1.1","135","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.2. Реконструкция ЦТП «Радиотехникум» с заменой существующих насосов на насосы с увеличенной напорно-расходной характеристикой.","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","52985.68","0","0","52985.68"]
["8211980663","535","17","17.136.1.1","136","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.4. Реконструкция оборудования с заменой сетевых насосов KRHA-300/660 с увеличением производительности на Северо-западной котельной","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","53732.64","0","0","53732.64"]
["8211980663","536","17","17.137.1.1","137","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.5. Замены масляных трансформаторов на сухие","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","676.67","0","0","676.67"]
["8211980663","537","17","17.138.1.1","138","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","3.2.7. Увеличение надежности эл/снабжения котельной с переключением МХ и 5 транзитных потребителей от РУСН 6/кВ к ЧГС в РП-64","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство","да","Юго-Западная котельная","ТИ","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","Троицкий тракт","11б","нет",{"$nulls":11},"нет","7858.52","0","0","7858.52"]
["8211980663","538","17","17.139.1.1","139","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.8. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","95345.85","0","0","95345.85"]
["8211980663","539","17","17.139.1.2","139","1","2","Кредиты","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.8. Реконструкция ПНС-7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения","2","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","23756.12","0","0","23756.12"]
["8211980663","540","17","17.140.1.1","140","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.12. Установка узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на границе смежных тепловых сетей","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","76520.78","0","0","76520.78"]
["8211980663","541","17","17.141.1.1","141","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.14. Установка общедомовых приборов учета","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","34831.89","0","0","34831.89"]
["8211980663","542","17","17.142.1.1","142","1","1","Прочие привлеченные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.15. Диспетчеризация системы оперативного дистанционного контроля на участках тепловых сетей","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","7522.98","0","0","7522.98"]
["8211980663","543","17","17.143.1.1","143","1","1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","3.2.16. Модернизация имеющегося оборудования, предназначенного для резервного копирования основной системы виртуализации АО «УСТЭК-Челябинск»","1","2024",null,"100","0","Передача","да","Тепловые сети АО \"УСТЭК-Челябинск\", присоединенные к источникам АО \"УСТЭК-Челябинск","сеть","Город Челябинск","Город Челябинск","75701000","г Челябинск","75701000001","г Челябинск","г Челябинск","нет",{"$nulls":11},"нет","9726.5","0","0","9726.5"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_EVENT_FACT","index":23,"n_rows":1,"n_cols":19,"rows_kept":1,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["NOMER_NAME","NOMER2_NAME","L_PREV_FCT_SUM","FIN_SRC_NAME","L_EVENT_NAME","L_EVENT_GROUP","L_EVENT_SUBGROUP","L_EVENT_CI_VDET","L_VDET_NAME","L_OBJECT_EXISTENCE","L_OBJECT_NAME","L_OBJECT_TYPE","L_ADDRESS_MR","L_ADDRESS_MO","L_ADDRESS_OKTMO","L_ADDRESS_LOCATION","L_ADDRESS_LOC_OKTMO","L_ADDRESS_STREET","L_ADDRESS_BUILDING"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_TOTAL","index":24,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","DATA_AREA","DET_NAME","L_TTL_PLN_SUM","L_PREV_PLN_SUM","L_PREV_FCT_SUM","L_PLN_SUM"]
["8211980663","В рамках ИП","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","9726.5","0","0","9726.5"]
["8211980663","В рамках ИП","Бюджет муниципального образования","0","0","0","0"]
["8211980663","В рамках ИП","За счет платы за технологическое присоединение","492121.83","316339.72","159605.60161","175782.11"]
["8211980663","В рамках ИП","Кредиты","159217.95","135461.83","6048.62811","23756.12"]
["8211980663","В рамках ИП","Прибыль направляемая на инвестиции","1179460.66","411480.06","384260.71831","767980.6"]
["8211980663","В рамках ИП","Прочие","169131.89","134300","13315.17909","34831.89"]
["8211980663","В рамках ИП","Прочие привлеченные средства","1573690.51","824240.46","803398.28731","749450.05"]

{"sheet":"INV1X_AC_QRE","index":25,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["NOMER2_NAME","L_IP_CLAIM","L_QRE","L_EVENTS","L_W_1_1_PLN","L_W_1_2_PLN","L_W_2_1_PLN","L_W_2_2_1_PLN","L_W_2_2_2_PLN","L_W_2_3_1_PLN","L_W_2_3_2_PLN"]
["17.1","повышение надёжности и энергетической эффективности","по организации",null,"2.998",null,".15481","3.29","11.15","1698627.3","5763896.8"]

{"sheet":"modServiceAPI","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modInfo","index":27,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Нет доступных обновлений, версия отчёта актуальна"]

{"sheet":"modUIButtons","index":28,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDCommon","index":29,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDIntegrity","index":30,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDData","index":31,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDURL","index":32,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modDataFEDERAL","index":33,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modGeneralAPI","index":34,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modTitle","index":35,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modIPDetailed","index":36,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modQRE","index":37,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modRequestSpecificData","index":38,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modRequestGenericData","index":39,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmRegion","index":40,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDGeneral","index":41,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmINV1XCheckIn","index":42,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modINV1XUpdate","index":43,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmINV1XUpdate","index":44,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDUniqueness","index":45,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReestr","index":46,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmActivity","index":47,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modUpdTemplMain","index":48,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmCheckUpdates","index":49,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmDateChoose","index":50,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modIHLCommandBar","index":51,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReportMode","index":52,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}